## Pronta
Classificação | Sub-Classificação | Projeto | Contrato Juridico | Contrato SAP | Item | Linha | Descrição Linha de Serviço | Unidade de Medida | Qtde Prevista | Qtde Realizada | Preço Base | Valor Líquido Realizado | Valor PIS | Valor COFINS | Valor ICMS | Valor Bruto Realizado | Fornecedor | Data Base | Moeda | idLinhaServico | Indice1 | Peso1 | FatorK1 | Indice2 | Peso2 | FatorK2 | Indice3 | FatorK3 | Peso3 | Indice4 | Peso4 | FatorK4 | Indice5 | Peso5 | FatorK5 | Indice6 | Peso6 | FatorK6 | Análise.idLinhaServico | ACG | EQN | IGP | INS | IPAMB | IPAMQ | IPAOG | IPAPQ | IPCA | IPI | IPM | MME | MOE | TPO | Total
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 10 | AFRET. PREP. EMB.LANÇAMENTO DE DUTOS | Unid.ativ. | 251591.61 | 251592 | 1 | 251591.61 | 0 | 0 | 0 | 251591.61 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
Embarcações |  |  | 20500040853082 | 4600273655 | 20 | 10 | TAXA DIÁRIA PREST. SERVIÇOS OPER. MN | Unid.ativ. | 1460 | 198 | 16274 | 3214315.1 | 0 | 0 | 0 | 3214315.1 | MAROIL APOIO MARITIMO LTDA | 2008-01-24 | BRL | 4600273655 - 20 - 10 | IGP | 0.37 | 1 | INS | 0.63 | 1 | [12 empty] | 4600273655 - 20 - 10 |  |  | 0.37 | 0.63 | [10 empty] | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 20 | AFRETAMENTO - LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 2539002.5 | 2539003 | 1 | 2539002.5 | 0 | 0 | 0 | 2539002.5 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
Embarcações |  |  | 20500040853082 | 4600273655 | 20 | 20 | TAXA DIÁRIA PREST. SERVIÇOS OPER. BÔNUS | Unid.ativ. | 1460 | 86 | 163 | 14035.14 | 0 | 0 | 0 | 14035.14 | MAROIL APOIO MARITIMO LTDA | 2008-01-24 | BRL | 4600273655 - 20 - 20 | IGP | 0.37 | 1 | INS | 0.63 | 1 | [12 empty] | 4600273655 - 20 - 20 |  |  | 0.37 | 0.63 | [10 empty] | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 30 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-GRA-001 | Unid.ativ. | 18816.61 | 18817 | 1 | 18816.61 | 0 | 0 | 0 | 18816.61 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 40 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-GRA-002 | Unid.ativ. | 18816.61 | 18817 | 1 | 18816.61 | 0 | 0 | 0 | 18816.61 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 50 | AFRET. - INST.JPR PLEM-GRA-001/PLET-GRA | Unid.ativ. | 3578.24 | 3578 | 1 | 3578.24 | 0 | 0 | 0 | 3578.24 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 60 | AFRET.INST. JPR PLET-GRA-002 / PLEM-Y-T | Unid.ativ. | 3578.24 | 3578 | 1 | 3578.24 | 0 | 0 | 0 | 3578.24 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 70 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLEM-GRA-001 | Unid.ativ. | 18816.61 | 18817 | 1 | 18816.61 | 0 | 0 | 0 | 18816.61 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 90 | AFRETAMENTO - PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 165405.84 | 165406 | 1 | 165405.84 | 0 | 0 | 0 | 165405.84 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 110 | AFRETAMENTO - AS-BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 3997.76 | 3998 | 1 | 3997.76 | 0 | 0 | 0 | 3997.76 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 140 | AFRETAMENTO - ALAGAMENTO E LIMPEZA | Unid.ativ. | 10670.18 | 10670 | 1 | 10670.18 | 0 | 0 | 0 | 10670.18 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 150 | AFRET.- THIDR. CALIB. C/ PIG GEOM. DES | Unid.ativ. | 31348.99 | 31349 | 1 | 31348.99 | 0 | 0 | 0 | 31348.99 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 170 | AFRETAMENTO - INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 18589.35 | 18589 | 1 | 18589.35 | 0 | 0 | 0 | 18589.35 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 180 | AFRETAMENTO - PREP.EMB. DE APOIO RSV 1 | Unid.ativ. | 227579.26 | 227579 | 1 | 227579.26 | 0 | 0 | 0 | 227579.26 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 210 | AFRETAMENTO - TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUB | Unid.ativ. | 648012.38 | 648012 | 1 | 648012.38 | 0 | 0 | 0 | 648012.38 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 270 | AFRETAMENTO - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 8591.85 | 8592 | 1 | 8591.85 | 0 | 0 | 0 | 8591.85 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 280 | AFRETAMENTO - PREP.EMB. DE TRANSP.TUBOS | Unid.ativ. | 295.28 | 295 | 1 | 295.28 | 0 | 0 | 0 | 295.28 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 280 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 10 | AFRET. PREP. EMB.LANÇAMENTO DE DUTOS | Unid.ativ. | 1528134.3 | 1528134 | 1 | 1528134.3 | 0 | 0 | 0 | 1528134.3 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 20 | AFRETAMENTO - LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 20325503.61 | 20325504 | 1 | 20325503.61 | 0 | 0 | 0 | 20325503.61 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 30 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-GRA-001 | Unid.ativ. | 135785.63 | 135786 | 1 | 135785.63 | 0 | 0 | 0 | 135785.63 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 40 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-GRA-002 | Unid.ativ. | 135785.63 | 135786 | 1 | 135785.63 | 0 | 0 | 0 | 135785.63 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 50 | AFRET. - INST.JPR PLEM-GRA-001/PLET-GRA | Unid.ativ. | 363108.53 | 363109 | 1 | 363108.53 | 0 | 0 | 0 | 363108.53 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 60 | AFRET.INST. JPR PLET-GRA-002 / PLEM-Y-T | Unid.ativ. | 363108.53 | 363109 | 1 | 363108.53 | 0 | 0 | 0 | 363108.53 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 70 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLEM-GRA-001 | Unid.ativ. | 135785.63 | 135786 | 1 | 135785.63 | 0 | 0 | 0 | 135785.63 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 90 | AFRETAMENTO - PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1209051.29 | 1209051 | 1 | 1209051.29 | 0 | 0 | 0 | 1209051.29 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 100 | AFRETAMENTO - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 62812.64 | 62813 | 1 | 62812.64 | 0 | 0 | 0 | 62812.64 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 110 | AFRETAMENTO - AS-BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 406167.29 | 406167 | 1 | 406167.29 | 0 | 0 | 0 | 406167.29 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 140 | AFRETAMENTO - ALAGAMENTO E LIMPEZA | Unid.ativ. | 1083112.83 | 1083113 | 1 | 1083112.83 | 0 | 0 | 0 | 1083112.83 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 150 | AFRET.- THIDR. CALIB. C/ PIG GEOM. DES | Unid.ativ. | 3181638.64 | 3181639 | 1 | 3181638.64 | 0 | 0 | 0 | 3181638.64 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 170 | AFRETAMENTO - INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 2083000.32 | 2083000 | 1 | 2083000.32 | 0 | 0 | 0 | 2083000.32 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 180 | AFRETAMENTO - PREP.EMB. DE APOIO RSV 1 | Unid.ativ. | 319233.51 | 319234 | 1 | 319233.51 | 0 | 0 | 0 | 319233.51 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 200 | AFRETAMENTO - PREP.EMB.TRANSP. MARÍT.TUB | Unid.ativ. | 29964.06 | 29964 | 1 | 29964.06 | 0 | 0 | 0 | 29964.06 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 210 | AFRETAMENTO - TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUB | Unid.ativ. | 75922.23 | 75922 | 1 | 75922.23 | 0 | 0 | 0 | 75922.23 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 20 | AFRETAMENTO - LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 729255.13 | 729255 | 1 | 729255.13 | 0 | 0 | 0 | 729255.13 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 30 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-TUP-003 | Unid.ativ. | 18816.61 | 18817 | 1 | 18816.61 | 0 | 0 | 0 | 18816.61 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 40 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-TUP-002 | Unid.ativ. | 18816.61 | 18817 | 1 | 18816.61 | 0 | 0 | 0 | 18816.61 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 50 | AFRET. INSTAL.JPR PLEM-TUP-004 C/PLET-T | Unid.ativ. | 3230.36 | 3230 | 1 | 3230.36 | 0 | 0 | 0 | 3230.36 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 60 | AFRET.INST.JPR PLET-TUP-002 C/ PLEM-TUP | Unid.ativ. | 3230.36 | 3230 | 1 | 3230.36 | 0 | 0 | 0 | 3230.36 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 70 | AFRET. INST.JPR PLEM-TUP-003 C/ PLEM-TU | Unid.ativ. | 3230.36 | 3230 | 1 | 3230.36 | 0 | 0 | 0 | 3230.36 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 80 | AFRET. INST. INLINE-T ILT-TUP-002 | Unid.ativ. | 18816.61 | 18817 | 1 | 18816.61 | 0 | 0 | 0 | 18816.61 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 90 | AFRET. INSTALAÇÃO DO INLINE-T ILT-TUP-0 | Unid.ativ. | 18816.61 | 18817 | 1 | 18816.61 | 0 | 0 | 0 | 18816.61 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 100 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLEM-TUP-004 | Unid.ativ. | 18816.61 | 18817 | 1 | 18816.61 | 0 | 0 | 0 | 18816.61 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 110 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLEM-TUP-003 | Unid.ativ. | 18816.61 | 18817 | 1 | 18816.61 | 0 | 0 | 0 | 18816.61 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 130 | AFRETAMENTO - PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 145946.32 | 145946 | 1 | 145946.32 | 0 | 0 | 0 | 145946.32 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 150 | AFRETAMENTO - AS-BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 2027.3 | 2027 | 1 | 2027.3 | 0 | 0 | 0 | 2027.3 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 180 | AFRETAMENTO - ALAGAMENTO E LIMPEZA | Unid.ativ. | 10136.54 | 10137 | 1 | 10136.54 | 0 | 0 | 0 | 10136.54 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 190 | AFRET. TSTE HIDR. CALIBR. C/ PIG GEOM. | Unid.ativ. | 24757.76 | 24758 | 1 | 24757.76 | 0 | 0 | 0 | 24757.76 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 210 | AFRETAMENTO - INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 16218.49 | 16218 | 1 | 16218.49 | 0 | 0 | 0 | 16218.49 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 220 | AFRETAMENTO - PREP.EMB. DE APOIO RSV 1 | Unid.ativ. | 227579.26 | 227579 | 1 | 227579.26 | 0 | 0 | 0 | 227579.26 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 240 | AFRETAMENTO - PREP.EMB.TRANSP. MARÍT.TUB | Unid.ativ. | 295.28 | 295 | 1 | 295.28 | 0 | 0 | 0 | 295.28 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 250 | AFRETAMENTO - TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUB | Unid.ativ. | 191809.19 | 191809 | 1 | 191809.19 | 0 | 0 | 0 | 191809.19 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 320 | AFRETAMENTO - POS LAY SURVEY | Unid.ativ. | 7681.36 | 7681 | 1 | 7681.36 | 0 | 0 | 0 | 7681.36 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 320 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 20 | AFRET - PREPAR BRASIL DA EMB LANÇ DUTO | Unid.ativ. | 165540 | 165540 | 1 | 165540 | 0 | 0 | 0 | 165540 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 30 | AFRET - LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 2893528.51 | 2893529 | 1 | 2893528.51 | 0 | 0 | 0 | 2893528.51 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 40 | AFRET - INSTALAÇÃO DO JUMPER DN 18 | Unid.ativ. | 2486.15 | 2486 | 1 | 2486.15 | 0 | 0 | 0 | 2486.15 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 50 | AFRET - INSTALAÇÃO DO PLET-LUL-004 | Unid.ativ. | 1189979.86 | 1189980 | 1 | 1189979.86 | 0 | 0 | 0 | 1189979.86 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 60 | AFRET - INSTALAÇÃO DO PLET-LUL-005 | Unid.ativ. | 1189979.86 | 1189980 | 1 | 1189979.86 | 0 | 0 | 0 | 1189979.86 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 70 | AFRET - INSTAL JUMPER C/ TRANS DN 18X20 | Unid.ativ. | 2486.15 | 2486 | 1 | 2486.15 | 0 | 0 | 0 | 2486.15 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 80 | AFRET - INSTALAÇÃO DO PLEM-CMB-001 | Unid.ativ. | 1189979.86 | 1189980 | 1 | 1189979.86 | 0 | 0 | 0 | 1189979.86 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 90 | AFRET - PREPAR BRASIL EMB DE APOIO RSV1 | Unid.ativ. | 40025.11 | 40025 | 1 | 40025.11 | 0 | 0 | 0 | 40025.11 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 100 | AFRET - PREPAR BRASIL EMB TRANSP MAR TB | Unid.ativ. | 588073 | 588073 | 1 | 588073 | 0 | 0 | 0 | 588073 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 110 | AFRET - PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 642497.83 | 642498 | 1 | 642497.83 | 0 | 0 | 0 | 642497.83 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 120 | AFRET - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 152325.07 | 152325 | 1 | 152325.07 | 0 | 0 | 0 | 152325.07 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 130 | AFRET - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 302245.06 | 302245 | 1 | 302245.06 | 0 | 0 | 0 | 302245.06 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 140 | AFRET - ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 5380.19 | 5380 | 1 | 5380.19 | 0 | 0 | 0 | 5380.19 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 150 | AFRET - TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 9934.63 | 9935 | 1 | 9934.63 | 0 | 0 | 0 | 9934.63 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 160 | AFRET - DESALAG SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 34707 | 34707 | 1 | 34707 | 0 | 0 | 0 | 34707 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 170 | AFRET - TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 129456.96 | 129457 | 1 | 129456.96 | 0 | 0 | 0 | 129456.96 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 20 | AFRET - PREPAR BRASIL DA EMB LANÇ DUTO | Unid.ativ. | 3155114.43 | 3155114 | 1 | 3155114.43 | 0 | 0 | 0 | 3155114.43 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 30 | AFRET - LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 9894419.72 | 9894420 | 1 | 9894419.72 | 0 | 0 | 0 | 9894419.72 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 40 | AFRET - INSTALAÇÃO DO JUMPER DN 18 | Unid.ativ. | 358978.5 | 358979 | 1 | 358978.5 | 0 | 0 | 0 | 358978.5 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 50 | AFRET - INSTALAÇÃO DO PLET-LUL-004 | Unid.ativ. | 563162.87 | 563163 | 1 | 563162.87 | 0 | 0 | 0 | 563162.87 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 60 | AFRET - INSTALAÇÃO DO PLET-LUL-005 | Unid.ativ. | 563162.87 | 563163 | 1 | 563162.87 | 0 | 0 | 0 | 563162.87 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 70 | AFRET - INSTAL JUMPER C/ TRANS DN 18X20 | Unid.ativ. | 358978.5 | 358979 | 1 | 358978.5 | 0 | 0 | 0 | 358978.5 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 80 | AFRET - INSTALAÇÃO DO PLEM-CMB-001 | Unid.ativ. | 563162.87 | 563163 | 1 | 563162.87 | 0 | 0 | 0 | 563162.87 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 90 | AFRET - PREPAR BRASIL EMB DE APOIO RSV1 | Unid.ativ. | 1778360 | 1778360 | 1 | 1778360 | 0 | 0 | 0 | 1778360 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 100 | AFRET - PREPAR BRASIL EMB TRANSP MAR TB | Unid.ativ. | 268731.96 | 268732 | 1 | 268731.96 | 0 | 0 | 0 | 268731.96 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 110 | AFRET - PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1214620.92 | 1214621 | 1 | 1214620.92 | 0 | 0 | 0 | 1214620.92 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 120 | AFRET - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 329710.79 | 329711 | 1 | 329710.79 | 0 | 0 | 0 | 329710.79 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 130 | AFRET - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 704408.76 | 704409 | 1 | 704408.76 | 0 | 0 | 0 | 704408.76 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 140 | AFRET - ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 788744.97 | 788745 | 1 | 788744.97 | 0 | 0 | 0 | 788744.97 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 150 | AFRET - TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 1455216.61 | 1455217 | 1 | 1455216.61 | 0 | 0 | 0 | 1455216.61 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 160 | AFRET - DESALAG SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 5090497.31 | 5090497 | 1 | 5090497.31 | 0 | 0 | 0 | 5090497.31 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 170 | AFRET - TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 109154.95 | 109155 | 1 | 109154.95 | 0 | 0 | 0 | 109154.95 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 40 | MOB DE EMBARCAÇÃO DE MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 3346806.1 | 3346806 | 1 | 3346806.1 | 0 | 0 | 0 | 3346806.1 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 50 | MOB DE EMBARCAÇÃO TRANSPORTE TUBOS | Unid.ativ. | 3905092.62 | 3905093 | 1 | 3905092.63 | 0 | 0 | 0 | 3905092.63 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 59 | MOB DE EMBAC LANÇ DUTOS 2 | Unid.ativ. | 6390910.45 | 6390910 | 1 | 6390910.45 | 0 | 0 | 0 | 6390910.45 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 59 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 60 | DESMOB DE EMBARC LANÇAMENTO DE DUTOS 2 | Unid.ativ. | 7089742.154 | 7089742 | 1 | 7089742.15 | 0 | 0 | 0 | 7089742.15 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 80 | DESMOB DE EMBARCAÇÃO DE SUPORTE - RSV 1 | Unid.ativ. | 2406654.803 | 2406655 | 1 | 2406654.8 | 0 | 0 | 0 | 2406654.8 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 90 | DESMOB DE EMBARCAÇÃO DE MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 1547466.412 | 1547466 | 1 | 1547466.41 | 0 | 0 | 0 | 1547466.41 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 100 | DESMOB DE EMBARCAÇÃO TRANSPORTE TUBOS | Unid.ativ. | 1930954.303 | 1930954 | 1 | 1930954.3 | 0 | 0 | 0 | 1930954.3 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 110 | AFRET - PREP NO BR DA EMBARC LANÇ DUTOS1 | Unid.ativ. | 3114398.755 | 3114399 | 1 | 3114398.75 | 0 | 0 | 0 | 3114398.75 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 120 | AFRET - PREP NO BR DA EMBARC LANÇ DUTOS2 | Unid.ativ. | 5697124.308 | 5697124 | 1 | 5697124.32 | 0 | 0 | 0 | 5697124.32 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 168 | AFRET - LANÇ DUTO C/EMBARC LANÇ DUTOS 1 | Unid.ativ. | 3992097.017 | 3992097 | 1 | 3992097.02 | 0 | 0 | 0 | 3992097.02 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 168 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 169 | AFRET - LANÇ DUTO C/EMBARC LANÇ DUTOS 2 | Unid.ativ. | 13979721.22 | 13979721 | 1 | 13979721.22 | 0 | 0 | 0 | 13979721.22 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 169 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 170 | AFRET - INST JUMPER C/ TRANS DN 20 X 24 | Unid.ativ. | 32111.778 | 32112 | 1 | 32111.78 | 0 | 0 | 0 | 32111.78 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 180 | AFRET - INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-001 | Unid.ativ. | 54699.365 | 54699 | 1 | 54699.37 | 0 | 0 | 0 | 54699.37 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 190 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-HUB-001 | Unid.ativ. | 39266.73 | 39267 | 1 | 39266.73 | 0 | 0 | 0 | 39266.73 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 200 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-IAR-001 | Unid.ativ. | 39266.73 | 39267 | 1 | 39266.73 | 0 | 0 | 0 | 39266.73 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 210 | AFRET - INST SKID VÁLV DN24 VES-FLO-001 | Unid.ativ. | 39266.73 | 39267 | 1 | 39266.73 | 0 | 0 | 0 | 39266.73 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 220 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-FLO-001 | Unid.ativ. | 39266.73 | 39267 | 1 | 39266.73 | 0 | 0 | 0 | 39266.73 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 230 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-FRA-001 | Unid.ativ. | 39266.73 | 39267 | 1 | 39266.74 | 0 | 0 | 0 | 39266.74 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 240 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-GNL-001 | Unid.ativ. | 146639.547 | 146640 | 1 | 146639.55 | 0 | 0 | 0 | 146639.55 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 250 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-TMB-001 | Unid.ativ. | 165698.58 | 165699 | 1 | 165698.58 | 0 | 0 | 0 | 165698.58 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 260 | AFRET - INST SKID VÁLV DN24 VES-TMB-001 | Unid.ativ. | 89477.23 | 89477 | 1 | 89477.23 | 0 | 0 | 0 | 89477.23 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 270 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-SBC-001 | Unid.ativ. | 146639.547 | 146640 | 1 | 146639.55 | 0 | 0 | 0 | 146639.55 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 280 | AFRET - INST SKID VÁLV DN24 VES-CAB-001 | Unid.ativ. | 79185.353 | 168663 | 1 | 168662.58 | 0 | 0 | 0 | 168662.58 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 280 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 300 | AFRET - PREP NO BR EMBARC SUPORTE - RSV1 | Unid.ativ. | 1216451.947 | 1216452 | 1 | 1216451.94 | 0 | 0 | 0 | 1216451.94 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 300 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 310 | AFRET - PREP NO BR EMBARC MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 2150081.494 | 2150081 | 1 | 2150081.49 | 0 | 0 | 0 | 2150081.49 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 310 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 320 | AFRET - PREP NO BR EMBARC TRANSP TUBOS | Unid.ativ. | 329286.988 | 329287 | 1 | 329286.99 | 0 | 0 | 0 | 329286.99 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 320 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 330 | AFRET - PREP NO BR EMBARC ENTERRAMENTO | Unid.ativ. | 925159.67 | 925160 | 1 | 925159.67 | 0 | 0 | 0 | 925159.67 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 330 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 340 | AFRET - MONITORAMENTO DO LANÇ TDM | Unid.ativ. | 571780.03 | 571780 | 1 | 571780.03 | 0 | 0 | 0 | 571780.03 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 340 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 380 | AFRET - CORREÇ VÃOS LIVRES SUP Ñ METALIC | Unid.ativ. | 63580.479 | 63580 | 1 | 63580.48 | 0 | 0 | 0 | 63580.48 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 380 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 460 | AFRET - CRUZAMENTO C/CABOS | Unid.ativ. | 422328.77 | 422329 | 1 | 422328.77 | 0 | 0 | 0 | 422328.77 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 460 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 461 | AFRET - PREP BRASIL EMBARC SUPORTE RSV2 | Unid.ativ. | 1216451.947 | 1216452 | 1 | 1216451.94 | 0 | 0 | 0 | 1216451.94 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 461 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 462 | AFRET - PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 3068867.62 | 3068868 | 1 | 3068867.62 | 0 | 0 | 0 | 3068867.62 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 462 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 463 | AFRET - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 975469.787 | 975470 | 1 | 975469.79 | 0 | 0 | 0 | 975469.79 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 463 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 464 | AFRET - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 780376.097 | 780376 | 1 | 780376.1 | 0 | 0 | 0 | 780376.1 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 464 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 465 | AFRET - ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 523939.061 | 523939 | 1 | 523939.06 | 0 | 0 | 0 | 523939.06 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 465 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 466 | AFRET - TESTE HIDROSTATICO | Unid.ativ. | 385445.61 | 385446 | 1 | 385445.61 | 0 | 0 | 0 | 385445.61 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 466 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 467 | AFRET - DESALAG SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 4091892.339 | 4091892 | 1 | 4091892.34 | 0 | 0 | 0 | 4091892.34 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 467 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 10 | 469 | AFRET - TEI-IN INTERL TRECHO PROF E RASO | Unid.ativ. | 270312.481 | 270312 | 1 | 270312.48 | 0 | 0 | 0 | 270312.48 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 10 - 469 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 40 | MOB DE EMBARCAÇÃO DE MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 5762251.35 | 5762251 | 1 | 5762251.36 | 0 | 0 | 0 | 5762251.36 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 50 | MOB DE EMBARCAÇÃO TRANSPORTE TUBOS | Unid.ativ. | 4079252.93 | 4079253 | 1 | 4079252.94 | 0 | 0 | 0 | 4079252.94 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 58 | MOB DE EMBARC LANÇ DE DUTOS 3 | Unid.ativ. | 14313718.42 | 14313718 | 1 | 14313718.42 | 0 | 0 | 0 | 14313718.42 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 58 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 59 | MOB DE EMBARC LANÇ DE DUTOS 2 | Unid.ativ. | 55124171.28 | 55124171 | 1 | 55124171.28 | 0 | 0 | 0 | 55124171.28 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 59 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 60 | DESMOB DE EMBARC LANÇAMENTO DE DUTOS 2 | Unid.ativ. | 2478734.02 | 2478734 | 1 | 2478734.02 | 0 | 0 | 0 | 2478734.02 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 80 | DESMOB DE EMBARCAÇÃO DE SUPORTE - RSV 1 | Unid.ativ. | 7245653.763 | 7245654 | 1 | 7245653.76 | 0 | 0 | 0 | 7245653.76 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 90 | DESMOB DE EMBARCAÇÃO DE MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 2700433.919 | 2700434 | 1 | 2700433.92 | 0 | 0 | 0 | 2700433.92 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 99 | DESMOB EMBARC LANÇ DE DUTOS 3 | Unid.ativ. | 9258579.82 | 9258580 | 1 | 9258579.82 | 0 | 0 | 0 | 9258579.82 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 99 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 100 | DESMOB DE EMBARCAÇÃO TRANSPORTE TUBOS | Unid.ativ. | 2418391.421 | 2418391 | 1 | 2418391.42 | 0 | 0 | 0 | 2418391.42 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 110 | AFRET - PREP NO BR DA EMBARC LANÇ DUTOS1 | Unid.ativ. | 1441946.198 | 1441946 | 1 | 1441946.3 | 0 | 0 | 0 | 1441946.3 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 120 | AFRET - PREP NO BR DA EMBARC LANÇ DUTOS2 | Unid.ativ. | 1887701.11 | 1887701 | 1 | 1887701.1 | 0 | 0 | 0 | 1887701.1 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 164 | AFRET - PREP NO BRASIL EMBARC LANÇ DUTO2 | Unid.ativ. | 3239512.64 | 3239513 | 1 | 3239512.64 | 0 | 0 | 0 | 3239512.64 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 164 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 168 | AFRET - LANÇ DUTO C/EMBARC LANÇ DUTOS 1 | Unid.ativ. | 23282788.881 | 23282789 | 1 | 23282788.88 | 0 | 0 | 0 | 23282788.88 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 168 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 169 | AFRET - LANÇ DUTO C/EMBARC LANÇ DUTOS 2 | Unid.ativ. | 109210933.72 | 109210934 | 1 | 109210933.72 | 0 | 0 | 0 | 109210933.72 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 169 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 170 | AFRET - INST JUMPER C/ TRANS DN 20 X 24 | Unid.ativ. | 142221.73 | 142222 | 1 | 142221.73 | 0 | 0 | 0 | 142221.73 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 180 | AFRET - INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-001 | Unid.ativ. | 245161.503 | 245162 | 1 | 245161.5 | 0 | 0 | 0 | 245161.5 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 190 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-HUB-001 | Unid.ativ. | 175992.75 | 175993 | 1 | 175992.75 | 0 | 0 | 0 | 175992.75 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 200 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-IAR-001 | Unid.ativ. | 175992.75 | 175993 | 1 | 175992.75 | 0 | 0 | 0 | 175992.75 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 210 | AFRET - INST SKID VÁLV DN24 VES-FLO-001 | Unid.ativ. | 175992.75 | 175993 | 1 | 175992.75 | 0 | 0 | 0 | 175992.75 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 220 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-FLO-001 | Unid.ativ. | 175992.75 | 175993 | 1 | 175992.75 | 0 | 0 | 0 | 175992.75 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 230 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-FRA-001 | Unid.ativ. | 175992.75 | 175993 | 1 | 175992.76 | 0 | 0 | 0 | 175992.76 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 240 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-GNL-001 | Unid.ativ. | 403548.625 | 403549 | 1 | 403548.62 | 0 | 0 | 0 | 403548.62 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 250 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-TMB-001 | Unid.ativ. | 455998.64 | 455999 | 1 | 455998.64 | 0 | 0 | 0 | 455998.64 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 260 | AFRET - INST SKID VÁLV DN24 VES-TMB-001 | Unid.ativ. | 246239.27 | 246239 | 1 | 246239.27 | 0 | 0 | 0 | 246239.27 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 270 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-SBC-001 | Unid.ativ. | 403548.625 | 403549 | 1 | 403548.62 | 0 | 0 | 0 | 403548.62 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 280 | AFRET - INST SKID VÁLV DN24 VES-CAB-001 | Unid.ativ. | 217916.261 | 217916 | 1 | 217916.26 | 0 | 0 | 0 | 217916.26 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 280 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 290 | AFRET - INST SKID VÁLV DN24 VES-CAB-002 | Unid.ativ. | 246239.27 | 246239 | 1 | 246239.27 | 0 | 0 | 0 | 246239.27 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 290 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 300 | AFRET - PREP NO BR EMBARC SUPORTE - RSV1 | Unid.ativ. | 6372180.352 | 6372180 | 1 | 6372180.36 | 0 | 0 | 0 | 6372180.36 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 300 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 310 | AFRET - PREP NO BR EMBARC MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 2095104.587 | 2095105 | 1 | 2095104.59 | 0 | 0 | 0 | 2095104.59 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 310 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 320 | AFRET - PREP NO BR EMBARC ENTERRAMENTO | Unid.ativ. | 1097493.64 | 1097494 | 1 | 1097493.64 | 0 | 0 | 0 | 1097493.64 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 320 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 330 | AFRET - MONITORAMENTO DO LANÇ TDM | Unid.ativ. | 2328279.533 | 2328280 | 1 | 2328279.53 | 0 | 0 | 0 | 2328279.53 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 330 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 370 | AFRET - CORREÇ VÃOS LIVRES SUP Ñ METALIC | Unid.ativ. | 258898.773 | 258899 | 1 | 258898.77 | 0 | 0 | 0 | 258898.77 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 370 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 452 | AFRET - CRUZAMENTO COM CABOS - SAE 20 | Unid.ativ. | 1719716.3 | 1719716 | 1 | 1719716.3 | 0 | 0 | 0 | 1719716.3 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 452 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 453 | AFRET- PREP BRASIL EMBARC SUPORTE RSV 2 | Unid.ativ. | 1544713.811 | 1544714 | 1 | 1544713.81 | 0 | 0 | 0 | 1544713.81 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 453 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 454 | AFRET - TRANSP MARITIMO TUBO P/EMB L D1 | Unid.ativ. | 2097363.175 | 2097363 | 1 | 2097363.17 | 0 | 0 | 0 | 2097363.17 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 454 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 455 | AFRET - TRANSP MARITIMO TUBO P/EMB L D2 | Unid.ativ. | 8817833.04 | 8817833 | 1 | 8817833.05 | 0 | 0 | 0 | 8817833.05 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 455 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 456 | AFRET - PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 12558723.63 | 12558724 | 1 | 12558723.63 | 0 | 0 | 0 | 12558723.63 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 456 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 457 | AFRET - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 4087418.068 | 4087418 | 1 | 4087418.07 | 0 | 0 | 0 | 4087418.07 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 457 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 458 | AFRET - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 3269935.578 | 3269936 | 1 | 3269935.58 | 0 | 0 | 0 | 3269935.58 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 458 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 459 | AFRET - ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 2133471.844 | 2133472 | 1 | 2133471.84 | 0 | 0 | 0 | 2133471.84 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 459 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 465 | AFRET -TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 1569528.649 | 1569529 | 1 | 1569528.65 | 0 | 0 | 0 | 1569528.65 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 465 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 466 | AFRET - DESALAG SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 17514989.051 | 17514989 | 1 | 17514989.05 | 0 | 0 | 0 | 17514989.05 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 466 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 10 | 468 | AFRET - TEI-IN INTERL TRECHO PROF E RASO | Unid.ativ. | 1100708.388 | 1100708 | 1 | 1100708.39 | 0 | 0 | 0 | 1100708.39 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 10 - 468 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 60 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO ONSHORE | Unid.ativ. | 28445713.24 | 28445713 | 1 | 28445713.24 | 0 | 0 | 0 | 28445713.24 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 70 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO ONSHORE | Unid.ativ. | 2434242.93 | 2434243 | 1 | 2434242.93 | 0 | 0 | 0 | 2434242.93 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 90 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS SPOOLS DE INTE | Unid.ativ. | 2332853.32 | 2332853 | 1 | 2332853.32 | 0 | 0 | 0 | 2332853.32 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 110 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ONSHORE DO JUMPER | Unid.ativ. | 1002397.64 | 1002398 | 1 | 1002397.64 | 0 | 0 | 0 | 1002397.64 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 119 | FABRICAÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS P/ APOIO | Unid.ativ. | 39431 | 39431 | 1 | 39431 | 0 | 0 | 0 | 39431 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 119 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 180 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O DUTO E PMX | Unid.ativ. | 127813.89 | 127814 | 1 | 127813.89 | 0 | 0 | 0 | 127813.89 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 440 | INSTALAÇÃO DAS VÁLVULAS AGULHA DE 1/2 N | Unid.ativ. | 329796.19 | 329796 | 1 | 329796.19 | 0 | 0 | 0 | 329796.19 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 440 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 450 | TROCA DE TURMA | Unid.ativ. | 1049514.6 | 1049515 | 1 | 1049514.6 | 0 | 0 | 0 | 1049514.6 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 450 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 20 | 10 | AFRET - EMBARC S-355 69 DIAS | Unid.ativ. | 4153543.51 | 4153544 | 1 | 4153543.51 | 0 | 0 | 0 | 4153543.51 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 70 | DESMOB DE EMBARC LANÇAMENTO DE DUTOS 2 | Unid.ativ. | 921467.846 | 921468 | 1 | 921467.85 | 0 | 0 | 0 | 921467.85 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 90 | DESMOB DE EMBARCAÇÃO DE SUPORTE - RSV 1 | Unid.ativ. | 312797.697 | 312798 | 1 | 312797.7 | 0 | 0 | 0 | 312797.7 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 100 | DESMOB DE EMBARCAÇÃO DE MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 201127.278 | 201127 | 1 | 201127.28 | 0 | 0 | 0 | 201127.28 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 110 | DESMOB DE EMBARCAÇÃO TRANSPORTE TUBOS | Unid.ativ. | 195689.147 | 195689 | 1 | 195689.15 | 0 | 0 | 0 | 195689.15 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 120 | AFRET - PREP NO BR DA EMBARC LANÇ DUTOS1 | Unid.ativ. | 111308.485 | 111308 | 1 | 111308.49 | 0 | 0 | 0 | 111308.49 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 130 | AFRET - PREP NO BR DA EMBARC LANÇ DUTOS2 | Unid.ativ. | 203614.992 | 203615 | 1 | 203614.99 | 0 | 0 | 0 | 203614.99 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 190 | AFRET - LANÇ DUTO C/EMBARC LANÇ DUTOS 1 | Unid.ativ. | 48885.023 | 48885 | 1 | 48885.02 | 0 | 0 | 0 | 48885.02 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 210 | AFRET - INST JUMPER C/ TRANS DN 20 X 24 | Unid.ativ. | 4173.632 | 4174 | 1 | 4173.63 | 0 | 0 | 0 | 4173.63 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 220 | AFRET - INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-001 | Unid.ativ. | 7109.385 | 7109 | 1 | 7109.38 | 0 | 0 | 0 | 7109.38 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 280 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-GNL-001 | Unid.ativ. | 19059.033 | 19059 | 1 | 19059.03 | 0 | 0 | 0 | 19059.03 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 280 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 310 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-SBC-001 | Unid.ativ. | 19059.033 | 19059 | 1 | 19059.03 | 0 | 0 | 0 | 19059.03 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 310 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 320 | AFRET - INST SKID VÁLV DN24 VES-CAB-001 | Unid.ativ. | 10291.877 | 10292 | 1 | 10291.88 | 0 | 0 | 0 | 10291.88 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 320 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 340 | AFRET - PREP NO BR EMBARC SUPORTE - RSV1 | Unid.ativ. | 43475.943 | 43476 | 1 | 43475.94 | 0 | 0 | 0 | 43475.94 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 340 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 350 | AFRET - PREP NO BR EMBARC MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 76843.826 | 76844 | 1 | 76843.83 | 0 | 0 | 0 | 76843.83 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 350 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 360 | AFRET - PREP NO BR EMBARC TRANSP TUBOS | Unid.ativ. | 9348.142 | 9348 | 1 | 9348.14 | 0 | 0 | 0 | 9348.14 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 360 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 380 | AFRET - MONITORAMENTO DO LANÇ TDM | Unid.ativ. | 1305.5 | 1306 | 1 | 1305.5 | 0 | 0 | 0 | 1305.5 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 380 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 420 | AFRET - CORREÇ VÃOS LIVRES SUP Ñ METALIC | Unid.ativ. | 8263.681 | 8264 | 1 | 8263.68 | 0 | 0 | 0 | 8263.68 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 420 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 520 | AFRET - PREP BRASIL EMBARC SUPORTE RSV2 | Unid.ativ. | 43475.943 | 43476 | 1 | 43475.94 | 0 | 0 | 0 | 43475.94 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 520 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 540 | AFRET - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 126783.743 | 126784 | 1 | 126783.74 | 0 | 0 | 0 | 126783.74 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 540 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 550 | AFRET - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 101426.723 | 101427 | 1 | 101426.72 | 0 | 0 | 0 | 101426.72 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 550 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 560 | AFRET - ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 68097.399 | 68097 | 1 | 68097.4 | 0 | 0 | 0 | 68097.4 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 560 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 570 | AFRET - TESTE HIDROSTATICO | Unid.ativ. | 50097.13 | 50097 | 1 | 50097.13 | 0 | 0 | 0 | 50097.13 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 570 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 580 | AFRET - DESALAG SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 531831.361 | 531831 | 1 | 531831.36 | 0 | 0 | 0 | 531831.36 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 580 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 30 | 600 | AFRET - TEI-IN INTERL TRECHO PROF E RASO | Unid.ativ. | 35133.049 | 35133 | 1 | 35133.05 | 0 | 0 | 0 | 35133.05 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 30 - 600 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 40 | 40 | AFRET - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 195094.028 | 195094 | 1 | 195094.03 | 0 | 0 | 0 | 195094.03 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 40 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359482 | 50 | 40 | AFRET - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 25356.682 | 25357 | 1 | 25356.68 | 0 | 0 | 0 | 25356.68 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359482 - 50 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 20 | 10 | AFRET - EMBARC S-355 69 DIAS | Unid.ativ. | 6379054.46 | 6379054 | 1 | 6379054.46 | 0 | 0 | 0 | 6379054.46 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 80 | DESMOB DE EMBARC LANÇAMENTO DE DUTOS 2 | Unid.ativ. | 322165.98 | 322166 | 1 | 322165.98 | 0 | 0 | 0 | 322165.98 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 100 | DESMOB DE EMBARCAÇÃO DE SUPORTE - RSV 1 | Unid.ativ. | 941731.99 | 941732 | 1 | 941731.99 | 0 | 0 | 0 | 941731.99 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 110 | DESMOB DE EMBARCAÇÃO DE MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 350980.751 | 350981 | 1 | 350980.75 | 0 | 0 | 0 | 350980.75 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 130 | DESMOB DE EMBARCAÇÃO TRANSPORTE TUBOS | Unid.ativ. | 245087.599 | 245088 | 1 | 245087.6 | 0 | 0 | 0 | 245087.6 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 140 | AFRET - PREP NO BR DA EMBARC LANÇ DUTOS1 | Unid.ativ. | 51535.102 | 51535 | 1 | 51535.1 | 0 | 0 | 0 | 51535.1 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 150 | AFRET - PREP NO BR DA EMBARC LANÇ DUTOS2 | Unid.ativ. | 67466.361 | 67466 | 1 | 67466.36 | 0 | 0 | 0 | 67466.36 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 240 | AFRET - LANÇ DUTO C/EMBARC LANÇ DUTOS 1 | Unid.ativ. | 285108.139 | 285108 | 1 | 285108.14 | 0 | 0 | 0 | 285108.14 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 260 | AFRET - INST JUMPER C/ TRANS DN 20 X 24 | Unid.ativ. | 18484.84 | 18485 | 1 | 18484.84 | 0 | 0 | 0 | 18484.84 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 270 | AFRET - INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-001 | Unid.ativ. | 31864.127 | 31864 | 1 | 31864.13 | 0 | 0 | 0 | 31864.13 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 330 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-GNL-001 | Unid.ativ. | 52450.015 | 52450 | 1 | 52450.02 | 0 | 0 | 0 | 52450.02 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 330 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 360 | AFRET - INSTALAÇÃO DO ILT-SBC-001 | Unid.ativ. | 52450.015 | 52450 | 1 | 52450.02 | 0 | 0 | 0 | 52450.02 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 360 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 370 | AFRET - INST SKID VÁLV DN24 VES-CAB-001 | Unid.ativ. | 28323.009 | 28323 | 1 | 28323.01 | 0 | 0 | 0 | 28323.01 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 370 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 390 | AFRET - PREP NO BR EMBARC SUPORTE - RSV1 | Unid.ativ. | 227741.468 | 227741 | 1 | 227741.47 | 0 | 0 | 0 | 227741.47 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 390 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 400 | AFRET - PREP NO BR EMBARC MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 74878.953 | 74879 | 1 | 74878.95 | 0 | 0 | 0 | 74878.95 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 400 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 420 | AFRET - MONITORAMENTO DO LANÇ TDM | Unid.ativ. | 5315.987 | 5316 | 1 | 5315.99 | 0 | 0 | 0 | 5315.99 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 420 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 460 | AFRET - CORREÇ VÃOS LIVRES SUP Ñ METALIC | Unid.ativ. | 33649.587 | 33650 | 1 | 33649.59 | 0 | 0 | 0 | 33649.59 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 460 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 570 | AFRET- PREP BRASIL EMBARC SUPORTE RSV 2 | Unid.ativ. | 55208.009 | 55208 | 1 | 55208.01 | 0 | 0 | 0 | 55208.01 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 570 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 580 | AFRET - TRANSP MARITIMO TUBO P/EMB L D1 | Unid.ativ. | 25683.145 | 25683 | 1 | 25683.15 | 0 | 0 | 0 | 25683.15 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 580 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 610 | AFRET - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 531249.832 | 531250 | 1 | 531249.83 | 0 | 0 | 0 | 531249.83 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 610 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 620 | AFRET - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 424998.742 | 424999 | 1 | 424998.74 | 0 | 0 | 0 | 424998.74 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 620 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 630 | AFRET - ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 277291.566 | 277292 | 1 | 277291.57 | 0 | 0 | 0 | 277291.57 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 630 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 640 | AFRET -TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 203994.751 | 203995 | 1 | 203994.75 | 0 | 0 | 0 | 203994.75 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 640 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 650 | AFRET - DESALAG SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 2276457.859 | 2276458 | 1 | 2276457.86 | 0 | 0 | 0 | 2276457.86 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 650 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 30 | 670 | AFRET - TEI-IN INTERL TRECHO PROF E RASO | Unid.ativ. | 143061.252 | 143061 | 1 | 143061.25 | 0 | 0 | 0 | 143061.25 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 30 - 670 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 40 | 70 | AFRET - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 817483.896 | 817484 | 1 | 817483.9 | 0 | 0 | 0 | 817483.9 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 40 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359483 | 50 | 70 | AFRET - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 106249.684 | 106250 | 1 | 106249.68 | 0 | 0 | 0 | 106249.68 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359483 - 50 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 10 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 2497889.41 | 2497889 | 1 | 2497889.41 | 0 | 0 | 0 | 2497889.41 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 20 | AFRETAMENTO - LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 1541358.2 | 1541358 | 1 | 1541358.2 | 0 | 0 | 0 | 1541358.2 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 30 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-SPH-004 | Unid.ativ. | 633892.22 | 633892 | 1 | 633892.22 | 0 | 0 | 0 | 633892.22 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 40 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGID | Unid.ativ. | 1624.34 | 1624 | 1 | 1624.34 | 0 | 0 | 0 | 1624.34 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 50 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-SPH-003 | Unid.ativ. | 633892.22 | 633892 | 1 | 633892.22 | 0 | 0 | 0 | 633892.22 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 60 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGID | Unid.ativ. | 1624.34 | 1624 | 1 | 1624.34 | 0 | 0 | 0 | 1624.34 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 70 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 1395713.38 | 1395713 | 1 | 1395713.38 | 0 | 0 | 0 | 1395713.38 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 80 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 407558.75 | 407559 | 1 | 407558.75 | 0 | 0 | 0 | 407558.75 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 90 | AFRETAMENTO - PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 419779.24 | 419779 | 1 | 419779.24 | 0 | 0 | 0 | 419779.24 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 100 | AFRETAMENTO - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 99522.36 | 99522 | 1 | 99522.36 | 0 | 0 | 0 | 99522.36 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 110 | AFRETAMENTO - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 197473.35 | 197473 | 1 | 197473.35 | 0 | 0 | 0 | 197473.35 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 130 | AFRETAMENTO - ALAGAMENTO LIMPEZA E CALI | Unid.ativ. | 3515.17 | 3515 | 1 | 3515.17 | 0 | 0 | 0 | 3515.17 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 140 | AFRETAMENTO - TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 6490.84 | 6491 | 1 | 6490.84 | 0 | 0 | 0 | 6490.84 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 150 | AFRETAMENTO - DESALAGAMENTO SECAGEM E I | Unid.ativ. | 22676 | 22676 | 1 | 22676 | 0 | 0 | 0 | 22676 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 160 | AFRETAMENTO - TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUB | Unid.ativ. | 38663.09 | 38663 | 1 | 38663.09 | 0 | 0 | 0 | 38663.09 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 30 | 10 | INSTALACAO ESCOPO ADICIONAL JUMPER | Unid.ativ. | 713880.66 | 713881 | 1 | 713880.66 | 0 | 0 | 0 | 713880.66 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 10 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 1018882.4 | 1018882 | 1 | 1018882.4 | 0 | 0 | 0 | 1018882.4 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 20 | AFRETAMENTO - LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 5270673.84 | 5270674 | 1 | 5270673.84 | 0 | 0 | 0 | 5270673.84 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 30 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-002 | Unid.ativ. | 299992.11 | 299992 | 1 | 299992.11 | 0 | 0 | 0 | 299992.11 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 40 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGID | Unid.ativ. | 234540.44 | 234540 | 1 | 234540.44 | 0 | 0 | 0 | 234540.44 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 50 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-003 | Unid.ativ. | 299992.11 | 299992 | 1 | 299992.11 | 0 | 0 | 0 | 299992.11 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 60 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGID | Unid.ativ. | 234540.44 | 234540 | 1 | 234540.44 | 0 | 0 | 0 | 234540.44 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 70 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 497493.89 | 497494 | 1 | 497493.89 | 0 | 0 | 0 | 497493.89 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 80 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 105293.59 | 105294 | 1 | 105293.59 | 0 | 0 | 0 | 105293.59 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 90 | AFRETAMENTO - PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 793578.78 | 793579 | 1 | 793578.78 | 0 | 0 | 0 | 793578.78 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 100 | AFRETAMENTO - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 215418.23 | 215418 | 1 | 215418.23 | 0 | 0 | 0 | 215418.23 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 110 | AFRETAMENTO - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 460229.06 | 460229 | 1 | 460229.06 | 0 | 0 | 0 | 460229.06 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 120 | AFRETAMENTO - ALAGAMENTO LIMPEZA E CALI | Unid.ativ. | 515330.56 | 515331 | 1 | 515330.56 | 0 | 0 | 0 | 515330.56 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 130 | AFRETAMENTO - TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 950773.21 | 950773 | 1 | 950773.21 | 0 | 0 | 0 | 950773.21 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 140 | AFRETAMENTO - DESALAGAMENTO SECAGEM E I | Unid.ativ. | 3325902.42 | 3325902 | 1 | 3325902.42 | 0 | 0 | 0 | 3325902.42 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 150 | AFRETAMENTO - TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUB | Unid.ativ. | 32599.78 | 32600 | 1 | 32599.78 | 0 | 0 | 0 | 32599.78 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 30 | 10 | AFRETAMENTO - ESCOPO ADIC INST JUMPER | Unid.ativ. | 1260750.56 | 1260751 | 1 | 1260750.56 | 0 | 0 | 0 | 1260750.56 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 10 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 2497889.41 | 2497889 | 1 | 2497889.4 | 0 | 0 | 0 | 2497889.4 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 20 | AFRETAMENTO - LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 2539753.82 | 2539754 | 1 | 2539753.81 | 0 | 0 | 0 | 2539753.81 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 30 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-SPH-004 | Unid.ativ. | 1044488.03 | 1044488 | 1 | 1044488.03 | 0 | 0 | 0 | 1044488.03 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 40 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGID | Unid.ativ. | 2220.11 | 2220 | 1 | 2220.11 | 0 | 0 | 0 | 2220.11 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 50 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-SPH-003 | Unid.ativ. | 1044488.03 | 1044488 | 1 | 1044488.03 | 0 | 0 | 0 | 1044488.03 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 60 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGID | Unid.ativ. | 2220.11 | 2220 | 1 | 2220.11 | 0 | 0 | 0 | 2220.11 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 70 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 1395713.38 | 1395713 | 1 | 1395713.38 | 0 | 0 | 0 | 1395713.38 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 80 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 407558.75 | 407559 | 1 | 407558.75 | 0 | 0 | 0 | 407558.75 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 90 | AFRETAMENTO - PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 573745.29 | 573745 | 1 | 573745.29 | 0 | 0 | 0 | 573745.29 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 100 | AFRETAMENTO - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 136025.04 | 136025 | 1 | 136025.04 | 0 | 0 | 0 | 136025.04 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 110 | AFRETAMENTO - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 269902.36 | 269902 | 1 | 269902.36 | 0 | 0 | 0 | 269902.36 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 130 | AFRETAMENTO - ALAGAMENTO LIMPEZA E CALI | Unid.ativ. | 4804.47 | 4804 | 1 | 4804.47 | 0 | 0 | 0 | 4804.47 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 140 | AFRETAMENTO - TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 8871.54 | 8872 | 1 | 8871.54 | 0 | 0 | 0 | 8871.54 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sépia 1 | 59000110900192 | 4600583326 | 20 | 300 | OPERAÇÃO DE BASE LOGÍSTICA E DE ARMAZENA | Unid.ativ. | 18971795.88 | 5691539 | 1 | 5165071.44 | 93910 | 432557 | 0 | 5691538.78 | MCDERMOTT SERVICOS OFFSHORE DO | 2018-12-20 | BRL | 4600583326 - 20 - 300 | IGP | 0.07 | 1 | ACG | 0.3 | 1 | IPCA | 1 | 0.21 | IPAMQ | 0.42 | 1 | [6 empty] | 4600583326 - 20 - 300 | 0.3 |  | 0.07 |  |  | 0.42 |  |  | 0.21 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 150 | AFRETAMENTO - DESALAGAMENTO SECAGEM E I | Unid.ativ. | 30993.07 | 30993 | 1 | 30993.07 | 0 | 0 | 0 | 30993.07 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 10 | MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO DA FRENTE OFF | Unid.ativ. | 1 | 1 | 75460448 | 47936249.38 | 871568 | 4014496 | 0 | 52822313.37 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 10 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 10 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 160 | AFRETAMENTO - TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUB | Unid.ativ. | 108959.63 | 108960 | 1 | 108959.63 | 0 | 0 | 0 | 108959.63 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 100 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃ | Unid.ativ. | 6 | 46 | 999385 | 5441653.32 | 98939 | 455720 | 0 | 5996312.22 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 100 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 100 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 30 | 10 | AFRETAMENTO - ESCOPO ADIC INST JUMPER | Unid.ativ. | 437508.89 | 437509 | 1 | 437508.89 | 0 | 0 | 0 | 437508.89 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 110 | INSTALAÇÃO DE RISER FLEXÍVEIS DAS LINHA | Unid.ativ. | 7 | 7 | 1296210 | 8234174.76 | 149712 | 689584 | 0 | 9073470.84 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 110 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 110 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 10 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 1018882.4 | 1018882 | 1 | 1018882.4 | 0 | 0 | 0 | 1018882.4 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 120 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES E JUMPERS FLEXÍV | Unid.ativ. | 42130 | 37070 | 215 | 7230387.67 | 131462 | 605520 | 0 | 7967369.31 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 120 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 120 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 20 | AFRETAMENTO - LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 8684687.29 | 8684687 | 1 | 8684687.29 | 0 | 0 | 0 | 8684687.29 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 130 | INSTALAÇÃO DAS SDU | Unid.ativ. | 4 | 8 | 1325566 | 4811803 | 87487 | 402972 | 0 | 5302262.24 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 130 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 130 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 30 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-002 | Unid.ativ. | 494308.26 | 494308 | 1 | 494308.26 | 0 | 0 | 0 | 494308.26 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 140 | INSTALAÇÃO DE RISERS DOS UMBILICAIS DAS | Unid.ativ. | 4 | 8 | 3242913 | 11771772.56 | 214032 | 985845 | 0 | 12971650.2 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 140 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 140 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 40 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGID | Unid.ativ. | 320564.86 | 320565 | 1 | 320564.86 | 0 | 0 | 0 | 320564.86 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 150 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINE DOS UMBILICAIS DE | Unid.ativ. | 38070 | 31843 | 342 | 9883984.43 | 179709 | 827750 | 0 | 10891442.87 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 150 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 150 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 50 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-003 | Unid.ativ. | 494308.26 | 494308 | 1 | 494308.26 | 0 | 0 | 0 | 494308.26 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 160 | METROLOGIA E INSTALAÇÃO DE JUMPER RÍGIDO | Unid.ativ. | 13 | 72 | 3346361 | 33405050.65 | 607365 | 2797558 | 0 | 36809973.23 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 160 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 160 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 60 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGID | Unid.ativ. | 320564.86 | 320565 | 1 | 320564.86 | 0 | 0 | 0 | 320564.86 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 170 | INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE INICIAÇÃO DE | Unid.ativ. | 33 | 45 | 871165 | 26089222.83 | 474349 | 2184883 | 0 | 28748454.86 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 170 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 170 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 70 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 497493.89 | 497494 | 1 | 497493.89 | 0 | 0 | 0 | 497493.89 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 190 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | Unid.ativ. | 13 | 15 | 4378576 | 39338224.19 | 715240 | 3294441 | 0 | 43347905.47 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 190 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 190 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 80 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 105293.59 | 105294 | 1 | 105293.59 | 0 | 0 | 0 | 105293.59 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 20 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA FRENTE O | Unid.ativ. | 1 | 1 | 16005807 | 14525270.03 | 264096 | 1216441 | 0 | 16005807.19 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 20 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 20 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 90 | AFRETAMENTO - PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1084646.52 | 1084647 | 1 | 1084646.52 | 0 | 0 | 0 | 1084646.52 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 200 | AS-BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 2 | 9275478 | 7095949.37 | 129017 | 594261 | 0 | 7819227.96 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 200 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 200 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 100 | AFRETAMENTO - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 294429.03 | 294429 | 1 | 294429.03 | 0 | 0 | 0 | 294429.03 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 210 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM | Unid.ativ. | 13 | 19 | 666221 | 7859743.26 | 142904 | 658226 | 0 | 8660874.11 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 210 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 210 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 110 | AFRETAMENTO - AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 629031.24 | 629031 | 1 | 629031.24 | 0 | 0 | 0 | 629031.24 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 220 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM D | Unid.ativ. | 12 | 12 | 621495 | 6768081.96 | 123056 | 566804 | 0 | 7457941.56 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 220 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 220 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 120 | AFRETAMENTO - ALAGAMENTO LIMPEZA E CALI | Unid.ativ. | 704342.79 | 704343 | 1 | 704342.79 | 0 | 0 | 0 | 704342.79 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 230 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAM | Unid.ativ. | 60 | 10 | 723229 | 6449758.11 | 117268 | 540145 | 0 | 7107171.47 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 230 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 230 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 130 | AFRETAMENTO - TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 1299496.5 | 1299497 | 1 | 1299496.5 | 0 | 0 | 0 | 1299496.5 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 240 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE SUPORT | Unid.ativ. | 60 | 1 | 821499 | 596408.17 | 10844 | 49947 | 0 | 657199.08 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 240 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 240 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 140 | AFRETAMENTO - DESALAGAMENTO SECAGEM E I | Unid.ativ. | 4545772.34 | 4545772 | 1 | 4545772.34 | 0 | 0 | 0 | 4545772.34 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 250 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE INSTAL | Unid.ativ. | 60 | 29 | 343982 | 9123305.9 | 165878 | 764045 | 0 | 10053229.66 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 250 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 250 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 150 | AFRETAMENTO - TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUB | Unid.ativ. | 91872.1 | 91872 | 1 | 91872.1 | 0 | 0 | 0 | 91872.1 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 30 | PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 13 | 9452954 | 8578556.11 | 155974 | 718425 | 0 | 9452954.4 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 30 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 30 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 30 | 10 | AFRETAMENTO - ESCOPO ADIC INST JUMPER | Unid.ativ. | 598399.14 | 598399 | 1 | 598399.14 | 0 | 0 | 0 | 598399.14 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 40 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PARA CRUZAMENT | Unid.ativ. | 9 | 8 | 736267 | 5345301.92 | 97187 | 447651 | 0 | 5890139.84 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 40 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 40 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 50 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO ONSHORE | Unid.ativ. | 284786.51 | 284787 | 1 | 284786.51 | 0 | 0 | 0 | 284786.51 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 50 | INSTALAÇÃO DE RISER DE INJEÇÃO | Unid.ativ. | 7 | 8 | 3945255 | 20402530.88 | 370955 | 1708642 | 0 | 22482127.71 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 50 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 50 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 60 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO ONSHORE | Unid.ativ. | 37206.87 | 37207 | 1 | 37206.87 | 0 | 0 | 0 | 37206.87 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 60 | INSTALAÇÃO DE RISER DE PRODUÇÃO | Unid.ativ. | 6 | 9 | 4289195 | 20853727.92 | 379159 | 1746428 | 0 | 22979314.54 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 60 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 60 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 80 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS SPOOLS DE INTE | Unid.ativ. | 31677.99 | 31678 | 1 | 31677.99 | 0 | 0 | 0 | 31677.99 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 70 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DE INJEÇÃO | Unid.ativ. | 25326 | 16010 | 130 | 2005512.98 | 36464 | 167955 | 0 | 2209931.66 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 70 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 70 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 170 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O DUTO E PMX | Unid.ativ. | 392254.09 | 392254 | 1 | 392254.09 | 0 | 0 | 0 | 392254.09 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 80 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DE PRODUÇÃO | Unid.ativ. | 22430 | 24313 | 92 | 1289721.15 | 23449 | 108010 | 0 | 1421180.34 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 80 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 80 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 30 | 10 | PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 2166408.03 | 2166408 | 1 | 2166408.03 | 0 | 0 | 0 | 2166408.03 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584029 | 20 | 90 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO | Unid.ativ. | 7 | 25 | 1307971 | 5934916.78 | 107908 | 497029 | 0 | 6539853.23 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-29 | BRL | 4600584029 - 20 - 90 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.04 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.8 | 1 | [6 empty] | 4600584029 - 20 - 90 | 0.04 |  | 0.13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 30 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 204103.4 | 204103 | 1 | 204103.4 | 0 | 0 | 0 | 204103.4 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584226 | 20 | 40 | PRÉ-MONTAGEM DE DUTOS | Unid.ativ. | 1 | 11272 | 92719532 | 82854296.26 | 1506442 | 6938762 | 0 | 91299500.03 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-28 | BRL | 4600584226 - 20 - 40 | IGP | 0.09 | 1 | ACG | 0.28 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.63 | [9 empty] | 4600584226 - 20 - 40 | 0.28 |  | 0.09 |  |  | 0.63 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 30 | 30 | ENGENHARIA DE INTERFACE | Unid.ativ. | 18175.07 | 18175 | 1 | 18175.07 | 0 | 0 | 0 | 18175.07 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584226 | 20 | 50 | BASE ONSHORE APOIO LANÇ. DUTO RÍGIDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 102918569 | 70048950.76 | 1273617 | 5866358 | 0 | 77188926.46 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-28 | BRL | 4600584226 - 20 - 50 | IGP | 0.09 | 1 | ACG | 0.28 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.63 | [9 empty] | 4600584226 - 20 - 50 | 0.28 |  | 0.09 |  |  | 0.63 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 30 | 40 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 68034.47 | 68034 | 1 | 68034.47 | 0 | 0 | 0 | 68034.47 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584226 | 20 | 60 | BASE ONSHORE APOIO LANÇ. DUTO FLEXIVEL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 25528992 | 23167560.61 | 421228 | 1940203 | 0 | 25528992.41 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-28 | BRL | 4600584226 - 20 - 60 | IGP | 0.09 | 1 | ACG | 0.28 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.63 | [9 empty] | 4600584226 - 20 - 60 | 0.28 |  | 0.09 |  |  | 0.63 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 20 | 10 | PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 7167306.84 | 7167307 | 1 | 7167306.84 | 0 | 0 | 0 | 7167306.84 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 20 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 3265123.51 | 3265124 | 1 | 3265123.51 | 0 | 0 | 0 | 3265123.51 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 20 | 30 | ENGENHARIA DE INTERFACE | Unid.ativ. | 215574.92 | 215575 | 1 | 215574.92 | 0 | 0 | 0 | 215574.92 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 20 | 40 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 1088374.5 | 1088375 | 1 | 1088374.5 | 0 | 0 | 0 | 1088374.5 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 70 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O DUTO E PMX | Unid.ativ. | 44658.91 | 44659 | 1 | 44658.91 | 0 | 0 | 0 | 44658.91 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 160 | SECAGEM | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 1 | 174173.87 | 0 | 0 | 0 | 174173.87 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 30 | 10 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 3434288.07 | 3434288 | 1 | 3434288.07 | 0 | 0 | 0 | 3434288.07 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 30 | 20 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 5130293.77 | 5130294 | 1 | 5130293.77 | 0 | 0 | 0 | 5130293.77 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 30 | 30 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 1235168.78 | 1235169 | 1 | 1235168.78 | 0 | 0 | 0 | 1235168.78 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 30 | 40 | EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE TUBOS | Unid.ativ. | 14852.67 | 14853 | 1 | 14852.67 | 0 | 0 | 0 | 14852.67 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 100 | INST. DUTOS RÍGIDOS DE 8 EXP | Unid.ativ. | 15809 | 15784 | 2242 | 32108310.13 | 583787 | 2688960 | 0 | 35381058 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 100 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 100 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 30 | 50 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 4627538.52 | 4627539 | 1 | 4627538.52 | 0 | 0 | 0 | 4627538.52 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 30 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 110 | INST. JUMPER RÍGIDO INTERLIGA. SUBM. | Unid.ativ. | 11 | 11 | 2387720 | 23835416.55 | 433371 | 1996134 | 0 | 26264921.76 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 110 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 110 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 30 | 60 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 5741745 | 5741745 | 1 | 5741745 | 0 | 0 | 0 | 5741745 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 30 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 120 | INST. MECANISMO INIC. FLAMB. TERMOMECANI | Unid.ativ. | 17 | 17 | 860811 | 13280169.24 | 241458 | 1112168 | 0 | 14633795.33 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 120 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 120 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 30 | 70 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 7182072.88 | 7182073 | 1 | 7182072.88 | 0 | 0 | 0 | 7182072.88 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 130 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | Unid.ativ. | 11 | 11 | 4044189 | 40371119.14 | 734020 | 3380942 | 0 | 44486081.64 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 130 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 130 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 30 | 80 | EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE TUBOS | Unid.ativ. | 41407.45 | 41407 | 1 | 41407.45 | 0 | 0 | 0 | 41407.45 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 30 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 140 | SECAGEM INERTIZAÇÃO GASODUTO EXPORTACAO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 14022451 | 12725374.51 | 231370 | 1065706 | 0 | 14022451.26 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 140 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 140 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 100 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O DUTO E PMX | Unid.ativ. | 672747.27 | 672747 | 1 | 672747.27 | 0 | 0 | 0 | 672747.27 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 150 | AS-BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 75549 | 71552 | 84 | 5460216.34 | 99277 | 457274 | 0 | 6016767.3 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 150 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 150 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287244 | 20 | 10 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 469567.98 | 469568 | 1 | 469567.98 | 0 | 0 | 0 | 469567.98 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287244 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 170 | PARALISAÇÃO FRENTE OFFSHORE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 70 | 50 | 1093550 | 49970155.92 | 908548 | 4184828 | 0 | 55063532.69 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 170 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 170 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287244 | 20 | 20 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 1047149.71 | 1047150 | 1 | 1047149.71 | 0 | 0 | 0 | 1047149.71 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287244 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 180 | SERVIÇOS OFFSHORE COMPLEMENTARES | Unid.ativ. | 13 | 4 | 634422 | 2537278.34 | 46132 | 212488 | 0 | 2795898.99 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 180 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 180 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287244 | 20 | 30 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 953365.29 | 953365 | 1 | 953365.29 | 0 | 0 | 0 | 953365.29 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287244 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 20 | SERV. ONSHORE APOIO INST DUTOS RIGIDOS | Unid.ativ. | 1 | 482054194 | 53118919 | 48205419.43 | 876462 | 4037038 | 0 | 53118919.47 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 20 | IGP | 0.13 | 1 | ACG | 0.31 | 1 | IPCA | 1 | 0.08 | IPAMQ | 0.48 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 20 | 0.31 |  | 0.13 |  |  | 0.48 |  |  | 0.08 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287244 | 20 | 40 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 2517343.98 | 2517344 | 1 | 2517343.98 | 0 | 0 | 0 | 2517343.98 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287244 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 30 | PREP. FRENTE OFFSHORE LANÇAME | Unid.ativ. | 1 | 1 | 56606395 | 51370303.74 | 934006 | 4302086 | 0 | 56606395.31 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 30 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 30 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287244 | 30 | 30 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O DUTO E PMX | Unid.ativ. | 690015.08 | 690015 | 1 | 690015.08 | 0 | 0 | 0 | 690015.08 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287244 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 40 | PREP. FRENTE OFFSHORE SUPORTE INST - RSV | Unid.ativ. | 1 | 1 | 14496667 | 13155725.47 | 239195 | 1101747 | 0 | 14496667.18 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 40 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 40 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 15 | 10 | PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 18026419.81 | 18026420 | 1 | 18026419.81 | 0 | 0 | 0 | 18026419.81 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 15 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 50 | PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 39350 | 39350 | 262 | 9369979.69 | 170363 | 784704 | 0 | 10325046.51 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 50 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 50 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 15 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 4918471.57 | 4918472 | 1 | 4918471.57 | 0 | 0 | 0 | 4918471.57 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 15 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 60 | INST. SIST. ANCORAGEM LINHA PROD/INJ/EXP | Unid.ativ. | 11 | 11 | 1021985 | 10201967.71 | 185490 | 854380 | 0 | 11241837.75 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 60 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 60 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 15 | 30 | ENGENHARIA DE INTERFACE | Unid.ativ. | 632193.85 | 632194 | 1 | 632193.85 | 0 | 0 | 0 | 632193.85 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 15 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 70 | INST. EST SUCÇÃO ANCORAGEM PLET PROD/INJ | Unid.ativ. | 10 | 10 | 1290060 | 11707290.6 | 212860 | 980445 | 0 | 12900595.7 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 70 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 70 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 15 | 40 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 1639490.52 | 1639491 | 1 | 1639490.52 | 0 | 0 | 0 | 1639490.52 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 15 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 80 | INST. DUTOS RÍGIDOS DE 6 5 PROD/INJ | Unid.ativ. | 39120 | 36609 | 2781 | 92379407.84 | 1679626 | 7736457 | 0 | 101795490.73 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 80 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 80 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 15 | 48 | DOCUMENTOS DE ENG P/ DEFINIÇÃO DO CRUZAM | Unid.ativ. | 30506.69 | 30507 | 1 | 30506.69 | 0 | 0 | 0 | 30506.69 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 15 - 48 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 10 | 90 | INST. DUTOS RÍGIDOS DE 8 PROD | Unid.ativ. | 20290 | 19158 | 3228 | 56122599.68 | 1020411 | 4700074 | 0 | 61843085.04 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 10 - 90 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600615423 - 10 - 90 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 15 | 49 | DOCUMENTOS DE ENGENHARIA P/ DESVIO CORAE | Unid.ativ. | 7819.32 | 7819 | 1 | 7819.32 | 0 | 0 | 0 | 7819.32 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 15 - 49 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 15 | 80 | REVISÃO DOS DOCUMENTOS DE ENGENHARIA REF | Unid.ativ. | 612119.88 | 612120 | 1 | 612119.88 | 0 | 0 | 0 | 612119.88 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 15 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 15 | 90 | REVISÃO DOS DOCUMENTOS DE ENGENHARIA IMP | Unid.ativ. | 25605.83 | 25606 | 1 | 25605.83 | 0 | 0 | 0 | 25605.83 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 15 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 25 | 10 | PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 1433461.37 | 1433461 | 1 | 1433461.37 | 0 | 0 | 0 | 1433461.37 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 25 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 30 | 10 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 8822681.42 | 8822681 | 1 | 8822681.42 | 0 | 0 | 0 | 8822681.42 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 30 | 20 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 1744424.89 | 1744425 | 1 | 1744424.89 | 0 | 0 | 0 | 1744424.89 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
Serviços de Armazenamento | DF | DFs de IG (Riser) SPA2 | 59000115512202 | 4600618613 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINA | Unid.ativ. | 3640 | 1228 | 762 | 849481.28 | 15445 | 71141 | 0 | 936067.48 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2019-11-22 | BRL | 4600618613 - 10 - 10 | IGP | 0.49 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.4 | [9 empty] | 4600618613 - 10 - 10 |  |  | 0.49 |  |  | 0.4 |  |  | 0.11 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 30 | 30 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 89279.23 | 89279 | 1 | 89279.23 | 0 | 0 | 0 | 89279.23 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
Locação de Bobinas | DF | DFs de IG (Riser) SPA2 | 59000115513202 | 4600620015 | 10 | 10 | TX DIA DISPON BOBINA ARMAZ FLEXV | Unid.ativ. | 3640 | 1423 | 607 | 783850.22 | 14252 | 65645 | 0 | 863746.77 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2019-11-22 | BRL | 4600620015 - 10 - 10 | IGP | 0.22 | 1 | IPCA | 0.03 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.75 | [9 empty] | 4600620015 - 10 - 10 |  |  | 0.22 |  |  | 0.75 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 30 | 40 | EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE TUBOS | Unid.ativ. | 196569.1 | 196569 | 1 | 196569.1 | 0 | 0 | 0 | 196569.1 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 10 | 110 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃ | Unid.ativ. | 75057.65 | 75058 | 1 | 68114.84 | 1238 | 5704 | 0 | 75057.66 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 10 - 110 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620610 - 10 - 110 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 30 | 50 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 8597334.36 | 8597334 | 1 | 8597334.36 | 0 | 0 | 0 | 8597334.36 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 30 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 10 | 120 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO | Unid.ativ. | 61904.67 | 61905 | 1 | 56178.54 | 1021 | 4705 | 0 | 61904.76 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 10 - 120 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620610 - 10 - 120 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 30 | 60 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 2980689.26 | 2980689 | 1 | 2980689.26 | 0 | 0 | 0 | 2980689.26 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 30 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 10 | 130 | POST-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 262391.88 | 262392 | 1 | 238120.62 | 4329 | 19942 | 0 | 262391.85 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 10 - 130 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620610 - 10 - 130 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 30 | 70 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 237366.08 | 237366 | 1 | 237366.08 | 0 | 0 | 0 | 237366.08 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 10 | 200 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM D | Unid.ativ. | 11 | 11 | 10620 | 106016.24 | 1928 | 8879 | 0 | 116822.31 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 10 - 200 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620610 - 10 - 200 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 30 | 80 | EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE TUBOS | Unid.ativ. | 548010.82 | 548011 | 1 | 548010.82 | 0 | 0 | 0 | 548010.82 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 30 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 10 | 30 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAME | Unid.ativ. | 1 | 1 | 500401 | 454113.79 | 8257 | 38030 | 0 | 500400.87 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 10 - 30 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620610 - 10 - 30 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078237122 | 4600430733 | 50 | 10 | TERMO DE QUITAÇÃO - RESTITUIÇÃO IR | Unid.ativ. | 281578.68 | 281579 | 1 | 281578.68 | 0 | 0 | 0 | 281578.68 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430733 - 50 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 10 | 80 | INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 6 DO SISTE | Unid.ativ. | 576859.42 | 576859 | 1 | 523499.9 | 9518 | 43841 | 0 | 576859.36 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 10 - 80 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620610 - 10 - 80 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078237122 | 4600430733 | 60 | 10 | TERMO DE QUITAÇÃO - RESTITUIÇÃO IR | Unid.ativ. | 42029.15 | 42029 | 1 | 42029.15 | 0 | 0 | 0 | 42029.15 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430733 - 60 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 10 | 94 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 8 DO SI | Unid.ativ. | 238511.26 | 238511 | 1 | 216448.96 | 3935 | 18127 | 0 | 238511.25 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 10 - 94 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620610 - 10 - 94 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 30 | 58 | 2.1-EMBARCAÇÃO LANÇAMENTO DOS RISERS-PL | Unid.ativ. | 8990532.25 | 7643981 | 1 | 7643981.33 | 0 | 0 | 0 | 7643981.33 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 30 - 58 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 110 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃ | Unid.ativ. | 936642.07 | 936642 | 1 | 850002.68 | 15455 | 71185 | 0 | 936642.08 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 110 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 110 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 30 | 68 | 2.2-EMBARCAÇÃO SUPORTE A INSTALAÇÃO-MS | Unid.ativ. | 2916816.06 | 2420795 | 1 | 2420794.57 | 0 | 0 | 0 | 2420794.57 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 30 - 68 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 120 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO | Unid.ativ. | 775937.14 | 775937 | 1 | 704163 | 12803 | 58971 | 0 | 775937.22 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 120 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 120 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 40 | 89 | 2.1-EMBARCAÇÃO LANÇAMENTO DOS RISERS-PL | Unid.ativ. | 1941668 | 1748629 | 1 | 1748628.65 | 0 | 0 | 0 | 1748628.65 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 40 - 89 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 130 | POST-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 3286822.94 | 3286823 | 1 | 2982791.8 | 54233 | 249799 | 0 | 3286822.91 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 130 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 130 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 60 | 10 | TERMO DE QUITAÇÃO - RESTITUIÇÃO IR | Unid.ativ. | 3484714.81 | 3484715 | 1 | 3484714.81 | 0 | 0 | 0 | 3484714.81 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 60 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 134 | INSTALAÇÃO DE RISERS E FLOWLINES FLEXÍVE | Unid.ativ. | 1977599.86 | 1977600 | 1 | 1794671.87 | 32630 | 150298 | 0 | 1977599.86 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 134 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 134 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 70 | 10 | TERMO DE QUITAÇÃO - RESTITUIÇÃO IR | Unid.ativ. | 698161.44 | 698161 | 1 | 698161.44 | 0 | 0 | 0 | 698161.44 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 70 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 142 | INSTALAÇÃO DE RISERS DOS UMBILICAIS DE 1 | Unid.ativ. | 1036372.19 | 1036372 | 1 | 940507.76 | 17100 | 78764 | 0 | 1036372.2 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 142 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 142 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430734 | 30 | 40 | 2.4-DESMOB DE EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 2493969.87 | 2337811 | 1 | 2337810.87 | 0 | 0 | 0 | 2337810.87 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430734 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 144 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS D | Unid.ativ. | 3553936.11 | 3553936 | 1 | 3225197.01 | 58640 | 270099 | 0 | 3553936.09 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 144 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 144 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430734 | 40 | 20 | 1.4-MOB. DE EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 1338644.9 | 1298944 | 1 | 1298943.58 | 0 | 0 | 0 | 1298943.58 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430734 - 40 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 150 | INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8 DE INT | Unid.ativ. | 4080657.8 | 4080658 | 1 | 3703197 | 67331 | 310130 | 0 | 4080657.84 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 150 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 150 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430734 | 40 | 40 | 2.4-DESMOB DE EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 538617.92 | 504893 | 1 | 504892.56 | 0 | 0 | 0 | 504892.56 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430734 - 40 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 160 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | Unid.ativ. | 5269668.37 | 5269668 | 1 | 4782224.04 | 86949 | 400495 | 0 | 5269668.36 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 160 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 160 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 30 | 10 | 1.1-EMBARCAÇÃO LANÇAMENTO DOS RISERS-PLV | Unid.ativ. | 12560722.17 | 10256614 | 1 | 10256613.98 | 0 | 0 | 0 | 10256613.98 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 165 | AS-BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 1887067.68 | 1887068 | 1 | 1712513.96 | 31137 | 143417 | 0 | 1887067.75 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 165 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 165 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 30 | 20 | 1.2-EMBARCAÇÃO SUPORTE A INSTALAÇÃO- MSV | Unid.ativ. | 1879862.78 | 1515014 | 1 | 1515013.77 | 0 | 0 | 0 | 1515013.77 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 200 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM D | Unid.ativ. | 11 | 11 | 281820 | 2813265.4 | 51150 | 235601 | 0 | 3100017.03 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 200 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 200 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 30 | 30 | 1.3-EMBARCAÇÃO CB TUG | Unid.ativ. | 410665.35 | 200277 | 1 | 200277.33 | 0 | 0 | 0 | 200277.33 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 30 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAME | Unid.ativ. | 1 | 1 | 15678150 | 14227920.81 | 258689 | 1191539 | 0 | 15678149.66 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 30 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 30 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 30 | 40 | 1.4-EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 695198.74 | 339041 | 1 | 339041.37 | 0 | 0 | 0 | 339041.37 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 80 | INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 6 DO SISTE | Unid.ativ. | 7226188.44 | 7226188 | 1 | 6557766 | 119232 | 549190 | 0 | 7226188.42 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 80 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 80 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 30 | 58 | 2.1-EMBARCAÇÃO LANÇAMENTO DOS RISERS-PLV | Unid.ativ. | 3119649.14 | 201424 | 1 | 201424.19 | 0 | 0 | 0 | 201424.19 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 30 - 58 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 90 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 8 DO SI | Unid.ativ. | 4058812.43 | 4058812 | 1 | 3683372.27 | 66970 | 308470 | 0 | 4058812.4 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 90 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620611 - 10 - 90 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 30 | 68 | 2.2-EMBARCAÇÃO SUPORTE A INSTALAÇÃO-MSV | Unid.ativ. | 1012113.9 | 108449 | 1 | 108448.52 | 0 | 0 | 0 | 108448.52 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 30 - 68 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 200 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAME | Unid.ativ. | 1 | 1 | 10136226 | 9198625.46 | 167248 | 770353 | 0 | 10136226.39 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 200 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 200 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 40 | 10 | 1.1-EMBARCAÇÃO LANÇAMENTO DOS RISERS-PLV | Unid.ativ. | 2111476.04 | 1724152 | 1 | 1724152.04 | 0 | 0 | 0 | 1724152.04 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 40 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 320 | INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 6 DO SISTE | Unid.ativ. | 2646956.65 | 2646957 | 1 | 2402113.18 | 43675 | 201169 | 0 | 2646956.66 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 320 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 320 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 40 | 30 | 1.3-EMBARCAÇÃO CB TUG | Unid.ativ. | 69033.46 | 34563 | 1 | 34563.06 | 0 | 0 | 0 | 34563.06 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 40 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 335 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 8 DO SI | Unid.ativ. | 2431022.77 | 2431023 | 1 | 2206153.15 | 40112 | 184758 | 0 | 2431022.75 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 335 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 335 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 40 | 40 | 1.4-EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 116863.94 | 323664 | 1 | 323664.25 | 0 | 0 | 0 | 323664.25 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 40 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 350 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃ | Unid.ativ. | 344406.87 | 344407 | 1 | 312549.22 | 5683 | 26175 | 0 | 344406.84 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 350 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 350 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 40 | 58 | 2.1-EMBARCAÇÃO LANÇAMENTO DOS RISERS-PLV | Unid.ativ. | 524417.65 | 33860 | 1 | 33859.71 | 0 | 0 | 0 | 33859.71 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 40 - 58 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 360 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO | Unid.ativ. | 284053.59 | 284054 | 1 | 257778.66 | 4687 | 21588 | 0 | 284053.62 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 360 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 360 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 40 | 68 | 2.2-EMBARCAÇÃO SUPORTE A INSTALAÇÃO-MSV | Unid.ativ. | 170137.85 | 18230 | 1 | 18230.35 | 0 | 0 | 0 | 18230.35 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 40 - 68 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 370 | POST-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1204002.07 | 1204002 | 1 | 1092631.88 | 19866 | 91504 | 0 | 1204002.07 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 370 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 370 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 50 | 10 | TERMO DE QUITAÇÃO - RESTITUIÇÃO IR | Unid.ativ. | 285367.84 | 285368 | 1 | 285367.84 | 0 | 0 | 0 | 285367.84 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 50 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 384 | INSTALAÇÃO DE RISERS E FLOWLINES FLEXÍVE | Unid.ativ. | 2562069.87 | 2562070 | 1 | 2325078.41 | 42274 | 194717 | 0 | 2562069.88 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 384 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 384 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 60 | 10 | TERMO DE QUITAÇÃO - RESTITUIÇÃO IR | Unid.ativ. | 42077.07 | 42077 | 1 | 42077.07 | 0 | 0 | 0 | 42077.07 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 60 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 410 | INSTALAÇÃO DE RISERS DOS UMBILICAIS DE 1 | Unid.ativ. | 1333284.82 | 1333285 | 1 | 1209956 | 21999 | 101330 | 0 | 1333284.84 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 410 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 410 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439277 | 30 | 10 | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 13692398.12 | 13692398 | 1 | 13692398.1 | 0 | 0 | 0 | 13692398.1 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | USD | 4600439277 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 434 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS D | Unid.ativ. | 4353039.07 | 4353039 | 1 | 3950382.95 | 71825 | 330831 | 0 | 4353039.06 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 434 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 434 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439277 | 30 | 20 | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 5122771.54 | 4946919 | 1 | 4946919.19 | 0 | 0 | 0 | 4946919.19 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | USD | 4600439277 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 440 | INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8 DE INT | Unid.ativ. | 4999738.55 | 4999739 | 1 | 4537262.76 | 82496 | 379980 | 0 | 4999738.56 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 440 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 440 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439277 | 30 | 30 | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 5889395.19 | 5889395 | 1 | 5889395.19 | 0 | 0 | 0 | 5889395.19 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | USD | 4600439277 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 450 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | Unid.ativ. | 2436438.75 | 2436439 | 1 | 2211068.16 | 40201 | 185169 | 0 | 2436438.72 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 450 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 450 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439277 | 30 | 40 | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 4181731.9 | 4181732 | 1 | 4181731.89 | 0 | 0 | 0 | 4181731.89 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | USD | 4600439277 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 460 | AS-BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 2349215.39 | 2349215 | 1 | 2131912.97 | 38762 | 178540 | 0 | 2349215.35 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 460 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 460 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439278 | 30 | 10 | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 70981841.09 | 70981841 | 1 | 70981841.09 | 0 | 0 | 0 | 70981841.09 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | EUR | 4600439278 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 540 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM D | Unid.ativ. | 11 | 11 | 232179 | 2317728.38 | 42141 | 194102 | 0 | 2553970.76 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 540 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620612 - 10 - 540 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439278 | 30 | 20 | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 49676458.13 | 47971186 | 1 | 47971185.53 | 0 | 0 | 0 | 47971185.53 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | EUR | 4600439278 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 10 | 560 | SERVÇOS ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO D | Unid.ativ. | 1 | 2 | 35846006 | 32530250.15 | 591459 | 2724296 | 0 | 35846005.68 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 10 - 560 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.45 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 10 - 560 | 0.4 |  | 0.08 |  |  | 0.45 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439278 | 30 | 30 | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 2030385.33 | 2030385 | 1 | 2030385.33 | 0 | 0 | 0 | 2030385.33 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | EUR | 4600439278 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 10 | 580 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAME | Unid.ativ. | 1 | 2 | 405043021 | 367576541.51 | 6683210 | 30783270 | 0 | 405043020.96 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 10 - 580 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 10 - 580 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439278 | 30 | 40 | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 983237.15 | 983237 | 1 | 983237.15 | 0 | 0 | 0 | 983237.15 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | EUR | 4600439278 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 10 | 590 | INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 8637023 | 7838098.45 | 142511 | 656414 | 0 | 8637023.08 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 10 - 590 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 10 - 590 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439279 | 30 | 10 | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 1137064.28 | 1137064 | 1 | 1137064.28 | 0 | 0 | 0 | 1137064.28 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | GBP | 4600439279 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 10 | 630 | PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 68297876 | 61980322.14 | 1126915 | 5190639 | 0 | 68297875.61 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 10 - 630 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 10 - 630 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439279 | 30 | 20 | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 331132.94 | 319766 | 1 | 319765.93 | 0 | 0 | 0 | 319765.93 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | GBP | 4600439279 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 10 | 890 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAM | Unid.ativ. | 60 | 60 | 1955818 | 106494298.82 | 1936260 | 8918531 | 0 | 117349089.61 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 10 - 890 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 10 - 890 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 20 | 10 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 1172034.67 | 1172035 | 1 | 1172034.67 | 0 | 0 | 0 | 1172034.67 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 10 | 900 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE INSTAL | Unid.ativ. | 60 | 13 | 1019761 | 11772431.45 | 214044 | 985901 | 0 | 12972376.25 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 10 - 900 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 10 - 900 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 20 | 20 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 1584002.07 | 1584002 | 1 | 1584002.07 | 0 | 0 | 0 | 1584002.07 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 10 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 1 | 2 | 223462472 | 202792193.16 | 3687131 | 16983148 | 0 | 223462471.82 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 10 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.45 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 10 | 0.4 |  | 0.08 |  |  | 0.45 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 20 | 30 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 1579745.41 | 1579745 | 1 | 1579745.41 | 0 | 0 | 0 | 1579745.41 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 100 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 6 DO SI | Unid.ativ. | 3136643.99 | 3136644 | 1 | 2846504.41 | 51755 | 238385 | 0 | 3136643.97 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 100 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 100 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 20 | 40 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 1669668.91 | 1669669 | 1 | 1669668.91 | 0 | 0 | 0 | 1669668.91 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 110 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE PRODUÇÃ | Unid.ativ. | 31764405.26 | 31764405 | 1 | 28826197.78 | 524113 | 2414095 | 0 | 31764405.28 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 110 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 110 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 100 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O SKID-ESDV- | Unid.ativ. | 251139.65 | 251140 | 1 | 251139.65 | 0 | 0 | 0 | 251139.65 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 120 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO | Unid.ativ. | 34015562.51 | 34015563 | 1 | 30869122.98 | 561257 | 2585183 | 0 | 34015562.52 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 120 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 120 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 110 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O PLEM-Y-PMX | Unid.ativ. | 251139.65 | 251140 | 1 | 251139.65 | 0 | 0 | 0 | 251139.65 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 130 | POST-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 9499210.7 | 9499211 | 1 | 8620533.72 | 156737 | 721940 | 0 | 9499210.71 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 130 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 130 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 120 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O SKID-ESDV- | Unid.ativ. | 251139.65 | 251140 | 1 | 251139.65 | 0 | 0 | 0 | 251139.65 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 140 | INSTALAÇÃO DE RISERS E FLOWLINES FLEXÍVE | Unid.ativ. | 27645620.26 | 27645620 | 1 | 25088400.38 | 456153 | 2101067 | 0 | 27645620.25 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 140 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 140 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 310 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O SKID-ESDV- | Unid.ativ. | 35776 | 35776 | 1 | 35776 | 0 | 0 | 0 | 35776 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 310 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 150 | INSTALAÇÃO DOS JUMPERS LOOP WAG FLEXÍVEI | Unid.ativ. | 20750155.31 | 20750155 | 1 | 18830765.93 | 342378 | 1577012 | 0 | 20750155.3 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 150 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 150 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 320 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O PLEM-Y-PMX | Unid.ativ. | 35776 | 35776 | 1 | 35776 | 0 | 0 | 0 | 35776 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 320 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 160 | INSTALAÇÃO DAS UDEH | Unid.ativ. | 5720022.14 | 5720022 | 1 | 5190920.12 | 94380 | 434722 | 0 | 5720022.16 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 160 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 160 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 330 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O SKID-ESDV- | Unid.ativ. | 35776 | 35776 | 1 | 35776 | 0 | 0 | 0 | 35776 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 330 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 170 | INSTALAÇÃO DE RISERS DOS UMBILICAIS DE 1 | Unid.ativ. | 26004012.46 | 26004012 | 1 | 23598641.32 | 429066 | 1976305 | 0 | 26004012.48 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 170 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 170 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 20 | 10 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 5954654.94 | 5954655 | 1 | 5954654.94 | 0 | 0 | 0 | 5954654.94 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 180 | INSTALAÇÃO DO RISER DO UMBILICAL DE 9 FU | Unid.ativ. | 5814984.6 | 5814985 | 1 | 5277098.52 | 95947 | 441939 | 0 | 5814984.6 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 180 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 180 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 20 | 20 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 1819913.74 | 1819914 | 1 | 1819913.74 | 0 | 0 | 0 | 1819913.74 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 190 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DOS UMBILICAIS D | Unid.ativ. | 45959830.99 | 45959831 | 1 | 41708546.63 | 758337 | 3492947 | 0 | 45959830.98 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 190 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 190 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 20 | 30 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 2154585.27 | 2154585 | 1 | 2154585.27 | 0 | 0 | 0 | 2154585.27 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 20 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMEN | Unid.ativ. | 9618211.92 | 9618212 | 1 | 8728527.32 | 158700 | 730984 | 0 | 9618211.92 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 20 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 20 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 20 | 38 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 889730.95 | 889731 | 1 | 889730.95 | 0 | 0 | 0 | 889730.95 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 20 - 38 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 200 | INSTALAÇÃO DE SPOOL RÍGIDO 5 1/8 DE INT | Unid.ativ. | 52793294.24 | 58338050 | 1 | 52941780.03 | 962578 | 4433692 | 0 | 58338049.62 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 200 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 200 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 20 | 39 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 1295686.65 | 1295687 | 1 | 1295686.65 | 0 | 0 | 0 | 1295686.65 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 20 - 39 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 210 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS | Unid.ativ. | 66537064.09 | 60992309 | 1 | 55350520.17 | 1006373 | 4635416 | 0 | 60992308.74 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 210 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 210 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 100 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O SKID-ESDV- | Unid.ativ. | 107005.61 | 107006 | 1 | 107005.61 | 0 | 0 | 0 | 107005.61 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 230 | AS-BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 20873109.9 | 20873110 | 1 | 18942347.21 | 344406 | 1586356 | 0 | 20873109.9 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 230 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 230 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 110 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O PLEM-Y-PMX | Unid.ativ. | 107005.61 | 107006 | 1 | 107005.61 | 0 | 0 | 0 | 107005.61 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 240 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAM | Unid.ativ. | 60 | 33 | 934786 | 27935956.32 | 507926 | 2339540 | 0 | 30783422.95 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 240 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 240 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 120 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O SKID-ESDV- | Unid.ativ. | 107005.61 | 107006 | 1 | 107005.61 | 0 | 0 | 0 | 107005.61 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 250 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 62 | 62 | 244898 | 13779190.48 | 250531 | 1153960 | 0 | 15183680.97 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 250 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 250 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 20 | 10 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 11965880 | 11965880 | 1 | 11965880 | 0 | 0 | 0 | 11965880 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 260 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 50 | 23 | 581965 | 12328749.07 | 224159 | 1032490 | 0 | 13585398.43 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 260 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 260 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 20 | 20 | EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE TUBOS | Unid.ativ. | 652916.88 | 652917 | 1 | 652916.88 | 0 | 0 | 0 | 652916.88 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 30 | SERVIÇO ADICIONAL PARA UTILIZAÇÃO DE HYD | Unid.ativ. | 10 | 7 | 154311 | 980262.08 | 17823 | 82094 | 0 | 1080178.6 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 30 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 30 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 20 | 30 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 10190805 | 10190805 | 1 | 10190805 | 0 | 0 | 0 | 10190805 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 40 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM | Unid.ativ. | 12 | 12 | 2759954 | 30055895.4 | 546471 | 2517078 | 0 | 33119444.04 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 40 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 40 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 20 | 40 | EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE TUBOS | Unid.ativ. | 279821.52 | 279822 | 1 | 279821.52 | 0 | 0 | 0 | 279821.52 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 50 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM D | Unid.ativ. | 11 | 11 | 2719581 | 27148222.2 | 493604 | 2273570 | 0 | 29915396.28 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 50 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 50 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600669710 | 10 | 10 | PAGAMENTO DO TTJ1 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 6563709 | 6563708.71 | 0 | 0 | 0 | 6563708.71 | SAIPEM S.A. | 2022-06-23 | EUR | 4600669710 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 60 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM D | Unid.ativ. | 5 | 5 | 861542 | 3909248.65 | 71077 | 327386 | 0 | 4307712 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 60 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 60 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600669710 | 20 | 10 | PAGAMENTO DO TTJ1 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 2931290 | 2931290.36 | 0 | 0 | 0 | 2931290.36 | SAIPEM S.A. | 2022-06-23 | EUR | 4600669710 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 70 | INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8 DO SISTE | Unid.ativ. | 25510882.43 | 25510882 | 1 | 23151125.77 | 420930 | 1938827 | 0 | 25510882.41 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 70 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 70 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 30 | 10 | 1.1-EMBARCAÇÃO LANÇAMENTO DOS RISERS-PL | Unid.ativ. | 9628719936 | 8029057473 | 0 | 80290574.73 | 0 | 0 | 0 | 80290574.73 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 80 | INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 6 DO SISTE | Unid.ativ. | 25383778.02 | 25383778 | 1 | 23035778.54 | 418832 | 1929167 | 0 | 25383778.02 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 80 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 80 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 30 | 20 | 1.2-EMBARCAÇÃO SUPORTE A INSTALAÇÃO- MS | Unid.ativ. | 1154518716 | 9383083 | 0 | 9383082.87 | 0 | 0 | 0 | 9383082.87 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 11 | 90 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 8 DO SI | Unid.ativ. | 19256016.93 | 19256017 | 1 | 17474835.36 | 317724 | 1463457 | 0 | 19256016.92 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 11 - 90 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.36 | 1 | IPCA | 1 | 0.07 | IPAMQ | 0.56 | 1 | [6 empty] | 4600620613 - 11 - 90 | 0.36 |  | 0.01 |  |  | 0.56 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 30 | 30 | 1.3-EMBARCAÇÃO CB TUG | Unid.ativ. | 551466399 | 5051742 | 0 | 5051742.23 | 0 | 0 | 0 | 5051742.23 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 30 | 40 | 1.4-EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 796977297 | 7300760 | 0 | 7300760.09 | 0 | 0 | 0 | 7300760.09 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 30 | 70 | 2.3-EMBARCAÇÃO CB TUG | Unid.ativ. | 30 | 4 | 19107 | 72169.11 | 0 | 0 | 0 | 72169.11 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 30 | 80 | 2.4-EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 30 | 21 | 28661 | 595691.93 | 0 | 0 | 0 | 595691.93 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 30 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 40 | 10 | 1.1-EMBARCAÇÃO LANÇAMENTO DOS RISERS-PL | Unid.ativ. | 2079496283 | 1802484690 | 0 | 18024846.9 | 0 | 0 | 0 | 18024846.9 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 40 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 40 | 30 | 1.2-EMBARCAÇÃO SUPORTE A INSTALAÇÃO- MS | Unid.ativ. | 249339206 | 2116046 | 0 | 2116045.84 | 0 | 0 | 0 | 2116045.84 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 40 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 40 | 50 | 1.3-EMBARCAÇÃO CB TUG | Unid.ativ. | 119099147 | 1134338 | 0 | 1134338.13 | 0 | 0 | 0 | 1134338.13 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 40 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 40 | 70 | 1.4-EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 172121667 | 1639341 | 0 | 1639341.47 | 0 | 0 | 0 | 1639341.47 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 40 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 40 | 130 | 2.3-EMBARCAÇÃO CB TUG | Unid.ativ. | 30 | 4 | 4126 | 16838.47 | 0 | 0 | 0 | 16838.47 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 40 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 20500078227122 | 4600430735 | 40 | 150 | 2.4-EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 30 | 21 | 6190 | 138986.41 | 0 | 0 | 0 | 138986.41 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430735 - 40 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 30 | 70 | 2.3-EMBARCAÇÃO CB TUG | Unid.ativ. | 10 | 1 | 19890 | 15275.5 | 0 | 0 | 0 | 15275.5 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 30 | 80 | 2.4-EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 10 | 1 | 29835 | 22913.25 | 0 | 0 | 0 | 22913.25 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 30 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 40 | 70 | 2.3-EMBARCAÇÃO CB TUG | Unid.ativ. | 10 | 1 | 3344 | 2567.83 | 0 | 0 | 0 | 2567.83 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 40 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078233122 | 4600430736 | 40 | 80 | 2.4-EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 10 | 1 | 5015 | 3851.75 | 0 | 0 | 0 | 3851.75 | SAIPEM S.A. | 2012-03-30 | USD | 4600430736 - 40 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439277 | 30 | 80 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 10 | 10 | 27978 | 279780 | 0 | 0 | 0 | 279780 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | USD | 4600439277 - 30 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439277 | 30 | 90 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 10 | 5 | 741 | 4053.68 | 0 | 0 | 0 | 4053.68 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | USD | 4600439277 - 30 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439277 | 30 | 100 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 10 | 10 | 20313 | 203127.8 | 0 | 0 | 0 | 203127.8 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | USD | 4600439277 - 30 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439278 | 30 | 80 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 10 | 10 | 196727 | 1967274.5 | 0 | 0 | 0 | 1967274.5 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | EUR | 4600439278 - 30 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439278 | 30 | 90 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 10 | 5 | 127201 | 696169.6 | 0 | 0 | 0 | 696169.6 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | EUR | 4600439278 - 30 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439278 | 30 | 100 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 10 | 10 | 4586 | 45856.2 | 0 | 0 | 0 | 45856.2 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | EUR | 4600439278 - 30 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439279 | 30 | 50 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 10 | 10 | 4435 | 44350.01 | 0 | 0 | 0 | 44350.01 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | GBP | 4600439279 - 30 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439279 | 30 | 60 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 10 | 5 | 1701 | 9310.5 | 0 | 0 | 0 | 9310.5 | SAIPEM S.A. | 2014-04-30 | GBP | 4600439279 - 30 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 10 | AFRET-PREP BRASIL EMB SUPORTE A INST-RS | Unid.ativ. | 10000 | 2167 | 257 | 2571594.8 | 0 | 0 | 0 | 2571594.8 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 20 | AFRET-PRE-LAY SURVEY - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 328043 | 328043.12 | 0 | 0 | 0 | 328043.12 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 30 | AFRET-POST LAY SURVEY - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 356047 | 356046.8 | 0 | 0 | 0 | 356046.8 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 40 | AFRET-AS-BUILT SURVEY - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 361381 | 361380.83 | 0 | 0 | 0 | 361380.83 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 50 | AFRET-CORR VÃOS LIVRES GROUT BAG-SNC | Unid.ativ. | 100 | 58 | 16361 | 945316.4 | 0 | 0 | 0 | 945316.4 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 70 | AFRET-ALAGAMENTO/LIMPEZA - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 438724 | 438724.33 | 0 | 0 | 0 | 438724.33 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 80 | AFRET-TESTE HIDR PIG GEOM DESAL/SEC-S | Unid.ativ. | 1 | 1 | 822775 | 822774.82 | 0 | 0 | 0 | 822774.82 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 90 | AFRETAMENTO - INERTIZAÇÃO - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 342045 | 342044.96 | 0 | 0 | 0 | 342044.96 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 100 | AFRET-EXEC CRUZ CABO ÓTICO - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 58674 | 58674.37 | 0 | 0 | 0 | 58674.37 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 110 | AFRET - PRE-LAY SURVEY - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 261368 | 261367.69 | 0 | 0 | 0 | 261367.69 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 120 | AFRET - POST LAY SURVEY - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 320042 | 320042.07 | 0 | 0 | 0 | 320042.07 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 130 | AFRET - AS-BUILT SURVEY - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 714094 | 714093.87 | 0 | 0 | 0 | 714093.87 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 140 | AFRET-CORR VÃOS LIVRES GROUT BAG- P-62 | Unid.ativ. | 100 | 63 | 31618 | 1987399.13 | 0 | 0 | 0 | 1987399.13 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 150 | AFRET-CORR VÃOS LIVRES SUP MEC-P-62 | Unid.ativ. | 100 | 53 | 2710 | 144537.54 | 0 | 0 | 0 | 144537.54 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 160 | AFRETAMENTO - ALAG E LIMPEZA - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 463394 | 463394.24 | 0 | 0 | 0 | 463394.24 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 170 | AFRET-T HIDR PIG GEOM DESAL/SEC- P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 926122 | 926121.74 | 0 | 0 | 0 | 926121.74 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 180 | AFRETAMENTO - INERTIZAÇÃO - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 319375 | 319375.31 | 0 | 0 | 0 | 319375.31 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 190 | AFRET-EXEC CRUZ DUTO OPER-P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 344353 | 344352.95 | 0 | 0 | 0 | 344352.95 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 200 | AFRET-EXEC CRUZ DUTO ABAND-P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 153046 | 153045.75 | 0 | 0 | 0 | 153045.75 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325512 | 10 | 210 | AFT- PARAL BEM SUP INSTAL-RSV | Unid.ativ. | 10 | 2 | 66675 | 108014.19 | 0 | 0 | 0 | 108014.19 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | GBP | 4600325512 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 10 | AFRET-PREP BRASIL EMB LANÇAMENTO DUTOS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 2869455 | 2869454.86 | 0 | 0 | 0 | 2869454.86 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 20 | AFRET-PREP BRASIL EMB SUPORTE A INST-RS | Unid.ativ. | 10000 | 2176 | 516 | 5159749.94 | 0 | 0 | 0 | 5159749.94 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 30 | AFRET-PRE-LAY SURVEY - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 331057 | 331057.04 | 0 | 0 | 0 | 331057.04 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 40 | AFRET-POST LAY SURVEY - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 359318 | 359318.01 | 0 | 0 | 0 | 359318.01 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 50 | AFRET-AS-BUILT SURVEY - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 364701 | 364701.05 | 0 | 0 | 0 | 364701.05 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 60 | AFRET-CORR VÃOS LIVRES GROUT BAG-SNC | Unid.ativ. | 100 | 58 | 14625 | 845006.16 | 0 | 0 | 0 | 845006.16 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 80 | AFRET-ALAGAMENTO/LIMPEZA - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 442755 | 442755.15 | 0 | 0 | 0 | 442755.15 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 90 | AFRET-TESTE HIDR PIG GEOM DESAL/SEC-S | Unid.ativ. | 1 | 1 | 830334 | 830334.12 | 0 | 0 | 0 | 830334.12 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 100 | AFRETAMENTO - INERTIZAÇÃO - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 345188 | 345187.52 | 0 | 0 | 0 | 345187.52 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 110 | AFRET-EXEC CRUZ CABO ÓTICO - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 59213 | 59213.45 | 0 | 0 | 0 | 59213.45 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 120 | AFRET-TRANSP MARÍT TUBO - SNC | Unid.ativ. | 100 | 200 | 9102 | 1820380.34 | 0 | 0 | 0 | 1820380.34 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 130 | AFRET - PRE-LAY SURVEY - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 263769 | 263769.02 | 0 | 0 | 0 | 263769.02 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 140 | AFRET - POST LAY SURVEY - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 322982 | 322982.48 | 0 | 0 | 0 | 322982.48 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 150 | AFRET - AS-BUILT SURVEY - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 622988 | 622987.96 | 0 | 0 | 0 | 622987.96 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 160 | AFRET-CORR VÃOS LIVRES GROUT BAG- P-62 | Unid.ativ. | 100 | 63 | 29978 | 1884308.09 | 0 | 0 | 0 | 1884308.09 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 170 | AFRET-CORR VÃOS LIVRES SUP MEC-P-62 | Unid.ativ. | 100 | 53 | 2570 | 137040.04 | 0 | 0 | 0 | 137040.04 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 180 | AFRETAMENTO - ALAG E LIMPEZA - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 467652 | 467651.71 | 0 | 0 | 0 | 467651.71 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 190 | AFRET-T HIDR PIG GEOM DESAL/SEC- P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 934631 | 934630.55 | 0 | 0 | 0 | 934630.55 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 200 | AFRETAMENTO - INERTIZAÇÃO - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 322310 | 322309.6 | 0 | 0 | 0 | 322309.6 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 210 | AFRET-EXEC CRUZ DUTO OPER-P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 347517 | 347516.72 | 0 | 0 | 0 | 347516.72 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 220 | AFRET-EXEC CRUZ DUTO ABAND-P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 154452 | 154451.87 | 0 | 0 | 0 | 154451.87 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325513 | 10 | 240 | AFT- PARAL BEM SUP INSTAL-RSV | Unid.ativ. | 10 | 2 | 53713 | 87015.07 | 0 | 0 | 0 | 87015.07 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600325513 - 10 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325975 | 10 | 10 | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA E | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3794500 | 3794500 | 0 | 0 | 0 | 3794500 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325975 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325975 | 10 | 20 | AFRETAMENTO - LANÇAMENTO - SUL NORTE CA | Unid.ativ. | 100 | 91 | 107068 | 10706818.72 | 0 | 0 | 0 | 10706818.72 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325975 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325975 | 10 | 30 | AFRETAMENTO - LANÇAMENTO - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 14663070 | 14663069.71 | 0 | 0 | 0 | 14663069.71 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325975 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325975 | 10 | 40 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET - SUL | Unid.ativ. | 1 | 2 | 1288000 | 2576000 | 0 | 0 | 0 | 2576000 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325975 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325975 | 10 | 50 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DA VÁLVULA ESF | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1288000 | 1288000 | 0 | 0 | 0 | 1288000 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325975 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325975 | 10 | 70 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DA VÁLVULA ESF | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1288000 | 1288000 | 0 | 0 | 0 | 1288000 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325975 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325975 | 20 | 10 | AFRETAMENTO - DESMOBILIZAÇÃO DE EMBARCA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 4172000 | 4172000 | 0 | 0 | 0 | 4172000 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325975 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 10 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 34 | 7286554.8 | 0 | 0 | 0 | 7286554.8 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 20 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA ESDV | Unid.ativ. | 1 | 1 | 89170 | 89169.86 | 0 | 0 | 0 | 89169.86 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 30 | INSTALAÇÃO DO PLET-TUPI PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 148616 | 148616.44 | 0 | 0 | 0 | 148616.44 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 40 | INSTALAÇÃO DO PLEM-Y-TUPI PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 59447 | 59446.58 | 0 | 0 | 0 | 59446.58 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 50 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO IN LINE Y COM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 64007 | 64006.55 | 0 | 0 | 0 | 64006.55 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 60 | INSTALAÇÃO DO PLEM-Y-PMXL-1 RASO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 160016 | 160016.38 | 0 | 0 | 0 | 160016.38 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 70 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO DE INTERLIGA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 493191 | 493190.94 | 0 | 0 | 0 | 493190.94 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 80 | PRÉ-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 5 | 1099898.1 | 0 | 0 | 0 | 1099898.1 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 90 | POST-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 8 | 1754650.8 | 0 | 0 | 0 | 1754650.8 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 130 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTE NÃO ME | Unid.ativ. | 140 | 65 | 4436 | 288360.15 | 0 | 0 | 0 | 288360.15 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 140 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTE MECÂNI | Unid.ativ. | 61 | 9 | 4436 | 39926.79 | 0 | 0 | 0 | 39926.79 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 150 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 5 | 1158242.4 | 0 | 0 | 0 | 1158242.4 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 160 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 2 | 386801.1 | 0 | 0 | 0 | 386801.1 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 170 | DESALAGAMENTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 15 | 3150592.2 | 0 | 0 | 0 | 3150592.2 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 180 | SECAGEM | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 6 | 1393780.5 | 0 | 0 | 0 | 1393780.5 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 190 | INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 0 | 95079.6 | 0 | 0 | 0 | 95079.6 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 200 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 8.199 | 8 | 43172 | 340283.67 | 0 | 0 | 0 | 340283.67 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 210 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 5.651 | 5 | 69237 | 335593.48 | 0 | 0 | 0 | 335593.48 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 220 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 4 | 873003.6 | 0 | 0 | 0 | 873003.6 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 230 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA ESDV | Unid.ativ. | 1 | 1 | 16770 | 16770 | 0 | 0 | 0 | 16770 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 240 | INSTALAÇÃO DO PLET-TUPI PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 27950 | 27950 | 0 | 0 | 0 | 27950 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 250 | INSTALAÇÃO DO PLEM-Y-TUPI PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 11180 | 11180 | 0 | 0 | 0 | 11180 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 260 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO IN LINE Y COM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 13416 | 13416 | 0 | 0 | 0 | 13416 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 270 | INSTALAÇÃO DO PLEM-Y-PMXL-1 RASO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 33540 | 33540 | 0 | 0 | 0 | 33540 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 280 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO DE INTERLIGA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 67080 | 67080 | 0 | 0 | 0 | 67080 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 280 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 290 | PRÉ-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 1 | 207446.4 | 0 | 0 | 0 | 207446.4 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 290 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 300 | POST-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 2 | 330617.7 | 0 | 0 | 0 | 330617.7 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 300 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 340 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTE NÃO ME | Unid.ativ. | 140 | 65 | 834 | 54231.45 | 0 | 0 | 0 | 54231.45 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 340 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 350 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTE MECÂNI | Unid.ativ. | 61 | 9 | 834 | 7508.97 | 0 | 0 | 0 | 7508.97 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 350 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 360 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 1 | 218250.9 | 0 | 0 | 0 | 218250.9 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 360 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 370 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 0 | 73470.6 | 0 | 0 | 0 | 73470.6 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 370 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 380 | DESALAGAMENTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 3 | 628821.9 | 0 | 0 | 0 | 628821.9 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 380 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 390 | SECAGEM | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 1 | 278756.1 | 0 | 0 | 0 | 278756.1 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 390 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 400 | INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 0 | 12965.4 | 0 | 0 | 0 | 12965.4 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 400 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 410 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 8.199 | 8 | 10000 | 78820 | 0 | 0 | 0 | 78820 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 410 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293250 | 30 | 420 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 5.651 | 5 | 12000 | 58164 | 0 | 0 | 0 | 58164 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293250 - 30 - 420 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 20 | 10 | PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 8534002.04 | 8534002 | 1 | 8534002.04 | 0 | 0 | 0 | 8534002.04 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 20 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 7241021.71 | 7241022 | 1 | 7241021.7 | 0 | 0 | 0 | 7241021.7 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 20 | 30 | ENGENHARIA DE INTERFACE | Unid.ativ. | 7241021.71 | 7241022 | 1 | 7241021.71 | 0 | 0 | 0 | 7241021.71 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 20 | 40 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 3857326.97 | 3857327 | 1 | 3857326.97 | 0 | 0 | 0 | 3857326.97 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 20 | 50 | CUSTOS DE RE-ENGENHARIA ALT ROTA IBAMA | Unid.ativ. | 237436.99 | 237437 | 1 | 237436.99 | 0 | 0 | 0 | 237436.99 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 10 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO ON-SHORE | Unid.ativ. | 10964507.64 | 10964508 | 1 | 10964507.64 | 0 | 0 | 0 | 10964507.64 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 19,39 Km - UEH de potência | 59000116486202 | 4600654819 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE - CONFORME ITEM | Unid.ativ. | 447 | 350 | 4376 | 1389828.54 | 25270 | 116393 | 0 | 1531491.5 | MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 2020-10-08 | BRL | 4600654819 - 10 - 20 | MME | 0.46 | 1 | IPI | 0.07 | 1 | IGP | 1 | 0.47 | [9 empty] | 4600654819 - 10 - 20 |  |  | 0.47 | [6 empty] | 0.07 |  | 0.46 |  |  | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 20 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO ON-SHORE | Unid.ativ. | 3654835.88 | 3654836 | 1 | 3654835.88 | 0 | 0 | 0 | 3654835.88 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 19,39 Km - UEH de potência | 59000116486202 | 4600654819 | 10 | 50 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃ | Unid.ativ. | 80 | 30 | 2997 | 81599.57 | 1484 | 6834 | 0 | 89916.89 | MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 2020-10-08 | BRL | 4600654819 - 10 - 50 | MME | 0.46 | 1 | IPI | 0.07 | 1 | IGP | 1 | 0.47 | [9 empty] | 4600654819 - 10 - 50 |  |  | 0.47 | [6 empty] | 0.07 |  | 0.46 |  |  | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 30 | CONSTRUÇÃO DO DUTO ON-SHORE E OFF-SHORE | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 112 | 21928813.2 | 0 | 0 | 0 | 21928813.2 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 40 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS SPOOLS DE INTE | Unid.ativ. | 1 | 1 | 871675 | 791045.23 | 0 | 0 | 0 | 791045.23 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 50 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS SPOOLS DE INTE | Unid.ativ. | 1 | 1 | 871675 | 791045.23 | 0 | 0 | 0 | 791045.23 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 60 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ON-SHORE DOS SKID- | Unid.ativ. | 1 | 1 | 486173 | 441201.61 | 0 | 0 | 0 | 441201.61 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 70 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1503789 | 1364688.49 | 0 | 0 | 0 | 1364688.49 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 80 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS SPOOLS DE INTE | Unid.ativ. | 1 | 1 | 871675 | 791045.23 | 0 | 0 | 0 | 791045.23 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 90 | PRÉ-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 5 | 950796 | 0 | 0 | 0 | 950796 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 100 | POS-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 8 | 1516951.8 | 0 | 0 | 0 | 1516951.8 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 110 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 3 | 602891.1 | 0 | 0 | 0 | 602891.1 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 120 | INSTALAÇÃO DO PLEM-Y-PMXL-1 RASO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 93468 | 84822.16 | 0 | 0 | 0 | 84822.16 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 130 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO DE INTERLIGA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 186936 | 169644.32 | 0 | 0 | 0 | 169644.32 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 140 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTES NÃO M | Unid.ativ. | 140 | 65 | 2397 | 141402.95 | 0 | 0 | 0 | 141402.95 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 150 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTES MECÂN | Unid.ativ. | 61 | 9 | 2403 | 19626.75 | 0 | 0 | 0 | 19626.75 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 160 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O SKID-ESDV- | Unid.ativ. | 1 | 1 | 99699 | 90476.97 | 0 | 0 | 0 | 90476.97 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 170 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O PLEM-Y-PMX | Unid.ativ. | 1 | 1 | 99699 | 90476.97 | 0 | 0 | 0 | 90476.97 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 180 | TIE-IN INTERLIGAÇÃO ENTRE O SKID-ESDV- | Unid.ativ. | 1 | 1 | 99699 | 90476.97 | 0 | 0 | 0 | 90476.97 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 190 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 20 | 3872332.8 | 0 | 0 | 0 | 3872332.8 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 200 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 4 | 877325.4 | 0 | 0 | 0 | 877325.4 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 210 | FABRICAÇÃO DE TUBOS | Unid.ativ. | 12 | 12 | 56294 | 613046.4 | 0 | 0 | 0 | 613046.4 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 220 | FABRICAÇÃO DE VÁLVULAS | Unid.ativ. | 14 | 7 | 56294 | 357610.4 | 0 | 0 | 0 | 357610.4 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 230 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Unid.ativ. | 18 | 8 | 102505 | 744188.88 | 0 | 0 | 0 | 744188.88 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 250 | TRANSP. TUBOS MARITIMOS | Unid.ativ. | 19034 | 17610 | 159 | 2546229.9 | 0 | 0 | 0 | 2546229.9 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293253 | 30 | 260 | MOV INTERPORTUÁRIA DESC DE PLR ADICION | Unid.ativ. | 1 | 1 | 21511 | 19521.33 | 0 | 0 | 0 | 19521.33 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | BRL | 4600293253 - 30 - 260 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | MF | WAG FULL FIELD DE TUPI LES | 59000119600212 | 4600658122 | 10 | 10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CDE | Unid.ativ. | 5 | 5 | 52647 | 238884.75 | 4343 | 20006 | 0 | 263233.89 | FMC TECHONOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2021-09-28 | BRL | 4600658122 - 10 - 10 | IGP | 0.3 | 1 | ACG | 0.27 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.43 | [9 empty] | 4600658122 - 10 - 10 | 0.27 |  | 0.3 |  |  | 0.43 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 10 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 24 | 5155907.4 | 0 | 0 | 0 | 5155907.4 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | MF | WAG FULL FIELD DE TUPI LES | 59000119600212 | 4600658122 | 10 | 20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MAN | Unid.ativ. | 1 | 1 | 349797 | 317440.39 | 5772 | 26585 | 0 | 349796.57 | FMC TECHONOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2021-09-28 | BRL | 4600658122 - 10 - 20 | IGP | 0.3 | 1 | ACG | 0.27 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.43 | [9 empty] | 4600658122 - 10 - 20 | 0.27 |  | 0.3 |  |  | 0.43 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 20 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA ESDV | Unid.ativ. | 1 | 1 | 37391 | 37390.74 | 0 | 0 | 0 | 37390.74 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | MF | WAG FULL FIELD DE TUPI LES | 59000119600212 | 4600658122 | 10 | 30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA INSTALAÇÃO - | Unid.ativ. | 5 | 5 | 40098 | 181946.45 | 3308 | 15237 | 0 | 200491.97 | FMC TECHONOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2021-09-28 | BRL | 4600658122 - 10 - 30 | IGP | 0.3 | 1 | ACG | 0.27 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.43 | [9 empty] | 4600658122 - 10 - 30 | 0.27 |  | 0.3 |  |  | 0.43 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 30 | INSTALAÇÃO DO PLET-TUPI PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 62318 | 62317.91 | 0 | 0 | 0 | 62317.91 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | MF | WAG FULL FIELD DE TUPI LES | 59000119600212 | 4600658122 | 10 | 40 | SERVIÇO DE TESTE INTEGRADO DO MANIFOLD | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1941046 | 1761499.62 | 32027 | 147520 | 0 | 1941046.42 | FMC TECHONOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2021-09-28 | BRL | 4600658122 - 10 - 40 | IGP | 0.3 | 1 | ACG | 0.27 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.43 | [9 empty] | 4600658122 - 10 - 40 | 0.27 |  | 0.3 |  |  | 0.43 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 40 | INSTALAÇÃO DO PLEM-Y-TUPI PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 24927 | 24927.16 | 0 | 0 | 0 | 24927.16 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 50 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO IN LINE Y COM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 40127 | 40127.11 | 0 | 0 | 0 | 40127.11 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 60 | INSTALAÇÃO DO PLEM-Y-PMXL-1 RASO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 100318 | 100317.76 | 0 | 0 | 0 | 100317.76 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 70 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO DE INTERLIGA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 200636 | 200635.53 | 0 | 0 | 0 | 200635.53 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 80 | PRÉ-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 2 | 460271.7 | 0 | 0 | 0 | 460271.7 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 90 | POST-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 3 | 734706 | 0 | 0 | 0 | 734706 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 130 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTE NÃO ME | Unid.ativ. | 140 | 65 | 1860 | 120915.6 | 0 | 0 | 0 | 120915.6 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 140 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTE MECÂNI | Unid.ativ. | 61 | 9 | 1860 | 16742.16 | 0 | 0 | 0 | 16742.16 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 150 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 2 | 486202.5 | 0 | 0 | 0 | 486202.5 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 160 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 1 | 162067.5 | 0 | 0 | 0 | 162067.5 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 170 | DESALAGAMENTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 8 | 1666053.9 | 0 | 0 | 0 | 1666053.9 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 180 | SECAGEM | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 3 | 749832.3 | 0 | 0 | 0 | 749832.3 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 190 | INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 0 | 41057.1 | 0 | 0 | 0 | 41057.1 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 200 | EXECUÇÃO DO TRANSPORTE MARÍTIMO DOS TUBO | Unid.ativ. | 19034 | 17610 | 243 | 4276412.4 | 0 | 0 | 0 | 4276412.4 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 210 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 8.199 | 8 | 22296 | 175734.4 | 0 | 0 | 0 | 175734.4 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293542 | 30 | 220 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 5.651 | 5 | 35892 | 173967.9 | 0 | 0 | 0 | 173967.9 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293542 - 30 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 10 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 332 | 71834798.7 | 0 | 0 | 0 | 71834798.7 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 20 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA ESDV | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1302723 | 1302723 | 0 | 0 | 0 | 1302723 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 30 | INSTALAÇÃO DO PLET-TUPI PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 2136486 | 2136486 | 0 | 0 | 0 | 2136486 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 40 | INSTALAÇÃO DO PLEM-Y-TUPI PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 799439 | 799439 | 0 | 0 | 0 | 799439 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 50 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO IN LINE Y COM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 2009587 | 2009587 | 0 | 0 | 0 | 2009587 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 60 | EXECUÇÃO DO TRANSPORTE MARÍTIMO DOS TUBO | Unid.ativ. | 19034 | 17610 | 133 | 2338608 | 0 | 0 | 0 | 2338608 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 70 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 1 | 0 | 432000 | 61344 | 0 | 0 | 0 | 61344 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 90 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 15 | 3146270.4 | 0 | 0 | 0 | 3146270.4 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 100 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA ESDV | Unid.ativ. | 1 | 1 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 52500 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 110 | INSTALAÇÃO DO PLET-TUPI PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 87500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 87500 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 120 | INSTALAÇÃO DO PLEM-Y-TUPI PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 130 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO IN LINE Y COM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 140 | EXECUÇÃO DO TRANSPORTE MARÍTIMO DOS TUBO | Unid.ativ. | 19034 | 17610 | 57 | 1002361.2 | 0 | 0 | 0 | 1002361.2 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293870 | 30 | 150 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 1 | 0 | 35000 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 4970 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293870 - 30 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 20 | 10 | PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 188713.83 | 188714 | 1 | 188713.83 | 0 | 0 | 0 | 188713.83 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 20 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 188713.83 | 188714 | 1 | 188713.83 | 0 | 0 | 0 | 188713.83 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 20 | 30 | ENGENHARIA DE INTERFACE | Unid.ativ. | 188713.83 | 188714 | 1 | 188713.83 | 0 | 0 | 0 | 188713.83 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 20 | 39 | CUSTOS DE RE-ENGENHARIA ALT ROTA IBAMA | Unid.ativ. | 25007.05 | 25007 | 1 | 25007.05 | 0 | 0 | 0 | 25007.05 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 20 - 39 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 20 | 40 | ENG SKID ESDV P/ INCLUSÃO VÁLVULA DBB | Unid.ativ. | 97170.02 | 97170 | 1 | 97170.02 | 0 | 0 | 0 | 97170.02 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 30 | 10 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 11 | 2132808.3 | 0 | 0 | 0 | 2132808.3 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 30 | 20 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 11 | 2061498.6 | 0 | 0 | 0 | 2061498.6 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 30 | 30 | DESALAGAMENTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 32 | 6305506.2 | 0 | 0 | 0 | 6305506.2 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 30 | 40 | SECAGEM | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 31 | 6011623.8 | 0 | 0 | 0 | 6011623.8 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 30 | 50 | INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 14 | 2759469.3 | 0 | 0 | 0 | 2759469.3 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 30 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 30 | 60 | FABRICAÇÃO DE TUBOS | Unid.ativ. | 12 | 12 | 81952 | 892459.08 | 0 | 0 | 0 | 892459.08 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 30 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 30 | 70 | FABRICAÇÃO DE VÁLVULAS | Unid.ativ. | 14 | 7 | 40074 | 254567.11 | 0 | 0 | 0 | 254567.11 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293986 | 30 | 80 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Unid.ativ. | 18 | 8 | 4212 | 30578.64 | 0 | 0 | 0 | 30578.64 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | USD | 4600293986 - 30 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293987 | 20 | 10 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO ON-SHORE | Unid.ativ. | 1342797.9 | 1342798 | 1 | 1342797.9 | 0 | 0 | 0 | 1342797.9 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293987 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293987 | 20 | 20 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO ON-SHORE | Unid.ativ. | 447599.3 | 447599 | 1 | 447599.3 | 0 | 0 | 0 | 447599.3 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293987 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293987 | 20 | 30 | CONSTRUÇÃO DO DUTO ON-SHORE E OFF-SHORE | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 14 | 2685998.7 | 0 | 0 | 0 | 2685998.7 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293987 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293987 | 20 | 40 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 36 | 7150418.1 | 0 | 0 | 0 | 7150418.1 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293987 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293987 | 20 | 50 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA ESDV | Unid.ativ. | 1 | 1 | 48532 | 44043.05 | 0 | 0 | 0 | 44043.05 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293987 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293987 | 20 | 60 | INSTALAÇÃO DO PLET-TUPI PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 80887 | 73405.09 | 0 | 0 | 0 | 73405.09 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293987 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293987 | 20 | 70 | INSTALAÇÃO DO PLEM-Y-TUPI PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 32355 | 29362.04 | 0 | 0 | 0 | 29362.04 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293987 - 20 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293987 | 20 | 80 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO IN LINE Y COM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 64710 | 58724.07 | 0 | 0 | 0 | 58724.07 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293987 - 20 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293987 | 20 | 90 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 2 | 302526 | 0 | 0 | 0 | 302526 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293987 - 20 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293987 | 20 | 100 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 1 | 0 | 68978 | 8888.89 | 0 | 0 | 0 | 8888.89 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | EUR | 4600293987 - 20 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293988 | 20 | 10 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 2 | 488363.4 | 0 | 0 | 0 | 488363.4 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293988 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293988 | 20 | 20 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 1 | 99401.4 | 0 | 0 | 0 | 99401.4 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293988 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293988 | 20 | 30 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 9.771 | 9 | 14441 | 123895.89 | 0 | 0 | 0 | 123895.89 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293988 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 8010047622082 | 4600293988 | 20 | 40 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 5.649 | 5 | 21661 | 95221.85 | 0 | 0 | 0 | 95221.85 | TECHNIP UK LTD | 2008-08-15 | GBP | 4600293988 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600534372 | 20 | 10 | TEJ | Unid.ativ. | 1 | 1 | 97682752 | 97682751.72 | 0 | 0 | 0 | 97682751.72 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600534372 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600534372 | 30 | 10 | TEJ | Unid.ativ. | 1 | 1 | 17473894 | 17473893.5 | 0 | 0 | 0 | 17473893.5 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600534372 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 220 | AFRETAMENTO - PARALI.EMB.LANÇ.DUTOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 21236 | 106182.2 | 0 | 0 | 0 | 106182.2 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 230 | AFRETAMENTO - PARAL.EMB. - RSV 1 | Unid.ativ. | 5 | 5 | 775 | 3875.76 | 0 | 0 | 0 | 3875.76 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 250 | AFRETAMENTO - PARAL. EQUIP. MOB. RSV P/ | Unid.ativ. | 5 | 5 | 86 | 430.6 | 0 | 0 | 0 | 430.6 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331708 | 10 | 260 | AFRETAMENTO - PARAL.EMB.TRANSP. MAR.TBOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 15468 | 77342.4 | 0 | 0 | 0 | 77342.4 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600331708 - 10 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 220 | AFRETAMENTO - PARALI.EMB.LANÇ.DUTOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 157190 | 785948.25 | 0 | 0 | 0 | 785948.25 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 230 | AFRETAMENTO - PARAL.EMB. - RSV 1 | Unid.ativ. | 5 | 5 | 78510 | 392550.96 | 0 | 0 | 0 | 392550.96 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 250 | AFRETAMENTO - PARAL. EQUIP. MOB. RSV P/ | Unid.ativ. | 5 | 5 | 8723 | 43616.75 | 0 | 0 | 0 | 43616.75 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331524 | 10 | 260 | AFRETAMENTO - PARAL.EMB.TRANSP. MAR.TBOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 1812 | 9061.55 | 0 | 0 | 0 | 9061.55 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331524 - 10 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 270 | AFRETAMENTO - PARALI.EMB.LANÇ.DUTOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 21236 | 106182.2 | 0 | 0 | 0 | 106182.2 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 280 | AFRETAMENTO - PARAL.EMB. - RSV 1 | Unid.ativ. | 5 | 5 | 775 | 3875.74 | 0 | 0 | 0 | 3875.74 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 280 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 300 | AFRETAMENTO - PARAL. EQUIP. MOB. RSV P/ | Unid.ativ. | 5 | 5 | 86 | 430.65 | 0 | 0 | 0 | 430.65 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 300 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331737 | 10 | 310 | AFRETAMENTO - PARAL.EMB.TRANSP. MAR.TBOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 15468 | 77342.4 | 0 | 0 | 0 | 77342.4 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331737 - 10 - 310 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 10 | AFRET. PREP.EMB.LANÇ. DUTOS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1717005 | 1717004.84 | 0 | 0 | 0 | 1717004.84 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 20 | AFRETAMENTO - LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 10000 | 3 | 526 | 5264472.17 | 0 | 0 | 0 | 5264472.17 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 30 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-TUP-003 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 135786 | 135785.63 | 0 | 0 | 0 | 135785.63 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 40 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLET-TUP-002 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 135786 | 135785.63 | 0 | 0 | 0 | 135785.63 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 50 | AFRET. INSTAL.JPR PLEM-TUP-004 C/PLET-T | Unid.ativ. | 1 | 1 | 327806 | 327806.31 | 0 | 0 | 0 | 327806.31 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 60 | AFRET.INST.JPR PLET-TUP-002 C/ PLEM-TUP | Unid.ativ. | 1 | 1 | 327806 | 327806.31 | 0 | 0 | 0 | 327806.31 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 70 | AFRET. INST.JPR PLEM-TUP-003 C/ PLEM-TU | Unid.ativ. | 1 | 1 | 327806 | 327806.31 | 0 | 0 | 0 | 327806.31 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 80 | AFRET. INST. INLINE-T ILT-TUP-002 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 135786 | 135785.63 | 0 | 0 | 0 | 135785.63 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 90 | AFRET. INSTALAÇÃO DO INLINE-T ILT-TUP-0 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 135786 | 135785.63 | 0 | 0 | 0 | 135785.63 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 100 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLEM-TUP-004 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 135786 | 135785.63 | 0 | 0 | 0 | 135785.63 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 110 | AFRETAMENTO - INSTALAÇÃO DO PLEM-TUP-003 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 135786 | 135785.63 | 0 | 0 | 0 | 135785.63 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 130 | AFRETAMENTO - PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1066810 | 1066809.97 | 0 | 0 | 0 | 1066809.97 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 149 | AFRETAMENTO - POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 56148 | 56147.89 | 0 | 0 | 0 | 56147.89 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 149 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 150 | AFRETAMENTO - AS-BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 205725 | 205724.57 | 0 | 0 | 0 | 205724.57 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 180 | AFRETAMENTO - ALAGAMENTO E LIMPEZA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1028623 | 1028622.91 | 0 | 0 | 0 | 1028622.91 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 190 | AFRET. TSTE HIDR. CALIBR. C/ PIG GEOM. | Unid.ativ. | 1 | 1 | 2512334 | 2512333.57 | 0 | 0 | 0 | 2512333.57 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 210 | AFRETAMENTO - INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1645797 | 1645796.66 | 0 | 0 | 0 | 1645796.66 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 220 | AFRETAMENTO - PREP.EMB. DE APOIO RSV 1 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 319234 | 319233.51 | 0 | 0 | 0 | 319233.51 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 240 | AFRETAMENTO - PREP.EMB.TRANSP. MARÍT.TUB | Unid.ativ. | 1 | 1 | 29964 | 29964.06 | 0 | 0 | 0 | 29964.06 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 250 | AFRETAMENTO - TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUB | Unid.ativ. | 1 | 1 | 22473 | 22472.69 | 0 | 0 | 0 | 22472.69 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 270 | AFRETAMENTO - PARALI.EMB.LANÇ.DUTOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 157190 | 785948.25 | 0 | 0 | 0 | 785948.25 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 280 | AFRETAMENTO - PARAL.EMB. - RSV 1 | Unid.ativ. | 5 | 5 | 78510 | 392550.95 | 0 | 0 | 0 | 392550.95 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 280 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 300 | AFRETAMENTO - PARAL. EQUIP. MOB. RSV P/ | Unid.ativ. | 5 | 5 | 8723 | 43616.75 | 0 | 0 | 0 | 43616.75 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 300 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331738 | 10 | 310 | AFRETAMENTO - PARAL.EMB.TRANSP. MAR.TBOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 1812 | 9061.55 | 0 | 0 | 0 | 9061.55 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331738 - 10 - 310 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350097 | 10 | 180 | AFRET - PARAL EMBARCAÇÃO LANÇ DUTOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 24240 | 121200 | 0 | 0 | 0 | 121200 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350097 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350098 | 10 | 180 | AFRET - PARAL EMBARCAÇÃO LANÇ DUTOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 207670 | 1038350 | 0 | 0 | 0 | 1038350 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350098 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 170 | AFRETAMENTO - PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | Unid.ativ. | 5 | 4 | 25009 | 101136.04 | 0 | 0 | 0 | 101136.04 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 180 | AFRETAMENTO - PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | Unid.ativ. | 5 | 5 | 743 | 3714.2 | 0 | 0 | 0 | 3714.2 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403587 | 20 | 190 | AFRETAMENTO - PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | Unid.ativ. | 5 | 2 | 15558 | 34228.37 | 0 | 0 | 0 | 34228.37 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600403587 - 20 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 160 | AFRETAMENTO - PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | Unid.ativ. | 5 | 4 | 214257 | 883597.59 | 0 | 0 | 0 | 883597.59 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 170 | AFRETAMENTO - PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | Unid.ativ. | 5 | 5 | 113221 | 566105.1 | 0 | 0 | 0 | 566105.1 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 170 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 30 | 10 | APOIO AO RECOLHIMENTO PROCESSAMENTO E D | Unid.ativ. | 1 | 1 | 94924186 | 82008801.27 | 1491069 | 6867955 | 0 | 90367825.09 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 30 - 10 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600659218 - 30 - 10 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403588 | 20 | 180 | AFRETAMENTO - PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | Unid.ativ. | 5 | 2 | 7779 | 17114.17 | 0 | 0 | 0 | 17114.17 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403588 - 20 - 180 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 30 | 100 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO CORTE E DESTINA | m | 13491 | 13387 | 200 | 2429737.81 | 44177 | 203482 | 0 | 2677397.08 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 30 - 100 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600659218 - 30 - 100 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 170 | AFRETAMENTO - PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | Unid.ativ. | 16 | 8 | 25009 | 199446.06 | 0 | 0 | 0 | 199446.06 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 170 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 30 | 20 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO CORTE E DESTINA | m | 83499 | 74120 | 240 | 16143417.25 | 293517 | 1351956 | 0 | 17788889.5 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 30 - 20 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600659218 - 30 - 20 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 180 | AFRETAMENTO - PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | Unid.ativ. | 5 | 5 | 743 | 3714.2 | 0 | 0 | 0 | 3714.2 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 180 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 30 | 30 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO CORTE E DESTINA | m | 186280 | 154167 | 245 | 34277150.52 | 623221 | 2870593 | 0 | 37770964.75 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 30 - 30 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600659218 - 30 - 30 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402622 | 20 | 190 | AFRETAMENTO - PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | Unid.ativ. | 5 | 0 | 15558 | 4045.17 | 0 | 0 | 0 | 4045.17 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402622 - 20 - 190 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 30 | 40 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO CORTE E DESTINA | m | 180467 | 122434 | 250 | 27777189.74 | 505040 | 2326244 | 0 | 30608473.53 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 30 - 40 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600659218 - 30 - 40 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 160 | AFRETAMENTO - PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | Unid.ativ. | 16 | 8 | 214257 | 1748769.06 | 0 | 0 | 0 | 1748769.06 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 160 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 30 | 50 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO CORTE E DESTINA | m | 55303 | 27651 | 255 | 6398703.05 | 116340 | 535869 | 0 | 7050912.39 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 30 - 50 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600659218 - 30 - 50 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 170 | AFRETAMENTO - PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | Unid.ativ. | 5 | 5 | 113221 | 566105.1 | 0 | 0 | 0 | 566105.1 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 170 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 30 | 60 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO CORTE E DESTINA | m | 33408 | 23728 | 260 | 5598722.58 | 101795 | 468874 | 0 | 6169391.28 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 30 - 60 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600659218 - 30 - 60 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402623 | 20 | 180 | AFRETAMENTO - PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO | Unid.ativ. | 5 | 0 | 7779 | 2022.58 | 0 | 0 | 0 | 2022.58 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402623 - 20 - 180 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 30 | 70 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO CORTE E DESTINA | m | 14430 | 6915 | 265 | 1663001.11 | 30236 | 139271 | 0 | 1832508.12 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 30 - 70 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600659218 - 30 - 70 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600459210 | 10 | 10 | REPARO DO GASODUTO DE EXP. DE SAPINHOÁ | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1296444 | 1296444.1 | 0 | 0 | 0 | 1296444.1 | SAIPEM S.A. | 2014-10-27 | EUR | 4600459210 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 30 | 90 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO CORTE E DESTINA | m | 327605 | 287945 | 230 | 60101263.13 | 1092750 | 5033274 | 0 | 66227287.2 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 30 - 90 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600659218 - 30 - 90 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 70 | CONSTRUÇÃO ONSHORE DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 0 | 69669.54 | 0 | 0 | 0 | 69669.54 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 70 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 50 | 10 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS LE | Unid.ativ. | 1 | 1 | 391820 | 237169.9 | 4312 | 19862 | 0 | 261344.24 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 50 - 10 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600659218 - 50 - 10 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 90 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ONSHORE DOS SKIDS | Unid.ativ. | 2 | 2 | 13180 | 26359.63 | 0 | 0 | 0 | 26359.63 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 90 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 50 | 100 | RECOLHIMENTO UMBILICAIS FLAT PACK | Unid.ativ. | 13491 | 13396 | 367 | 4457967.77 | 81054 | 373339 | 0 | 4912361.18 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 50 - 100 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600659218 - 50 - 100 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 100 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ONSHORE DO JUMPER | Unid.ativ. | 1 | 1 | 13616 | 13616.08 | 0 | 0 | 0 | 13616.08 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 100 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 50 | 11 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA RECOL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 25003673 | 15134785.56 | 275178 | 1267486 | 0 | 16677449.65 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 50 - 11 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600659218 - 50 - 11 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 110 | PRÉ-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 174383 | 174383 | 3 | 458627.29 | 0 | 0 | 0 | 458627.29 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 110 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 50 | 110 | AS LEFT SURVEY GAROUPINHA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 2531755 | 2295269.96 | 41732 | 192221 | 0 | 2529223.09 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 50 - 110 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600659218 - 50 - 110 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 120 | POS-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 0 | 24384.34 | 0 | 0 | 0 | 24384.34 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 120 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 50 | 130 | AS LEFT SURVEY CORVINA | Unid.ativ. | 1 | 0 | 3274203 | 14856.7 | 270 | 1244 | 0 | 16371.02 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 50 - 130 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600659218 - 50 - 130 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 130 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 97 | 16868739.31 | 0 | 0 | 0 | 16868739.31 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 130 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 50 | 20 | RECOLHIMENTO DUTOS FLEXIVEIS COM DIÂMETR | Unid.ativ. | 83499 | 76003 | 404 | 27879320.33 | 506897 | 2334797 | 0 | 30721014.14 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 50 - 20 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600659218 - 50 - 20 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 140 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA ESDV VÁL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 14571 | 14570.82 | 0 | 0 | 0 | 14570.82 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 140 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 50 | 30 | RECOLHIMENTO DUTOS FLEXIVEIS COM DIÂMETR | Unid.ativ. | 186280 | 160526 | 429 | 62526278.03 | 1136841 | 5236360 | 0 | 68899479.92 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 50 - 30 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600659218 - 50 - 30 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 150 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTES NÃO M | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3316 | 3315.78 | 0 | 0 | 0 | 3315.78 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 150 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 50 | 40 | RECOLHIMENTO DUTOS FLEXIVEIS COM DIÂMETR | Unid.ativ. | 180467 | 130019 | 433 | 51135246.36 | 929732 | 4282401 | 0 | 56347378.91 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 50 - 40 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600659218 - 50 - 40 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 180 | INSTALAÇÃO DO PLET PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 189981 | 189981.02 | 0 | 0 | 0 | 189981.02 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 180 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 50 | 50 | RECOLHIMENTO DUTOS FLEXIVEIS COM DIÂMETR | Unid.ativ. | 55303 | 30169 | 438 | 11979042.49 | 217801 | 1003204 | 0 | 13200046.82 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 50 - 50 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600659218 - 50 - 50 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 190 | INSTALAÇÃO DO PLEM PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 598560 | 598559.56 | 0 | 0 | 0 | 598559.56 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 190 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 50 | 60 | RECOLHIMENTO DUTOS FLEXIVEIS COM DIÂMETR | Unid.ativ. | 33408 | 25424 | 442 | 10191083.72 | 185292 | 853468 | 0 | 11229844.32 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 50 - 60 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600659218 - 50 - 60 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 200 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 86072 | 86071.76 | 0 | 0 | 0 | 86071.76 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 200 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 50 | 70 | RECOLHIMENTO DUTOS FLEXIVEIS COM DIÂMETR | Unid.ativ. | 14430 | 7382 | 446 | 2987011.9 | 54309 | 250152 | 0 | 3291473.16 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 50 - 70 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600659218 - 50 - 70 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 230 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA DE BLOQUEI | Unid.ativ. | 1 | 1 | 98714 | 98714.18 | 0 | 0 | 0 | 98714.18 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 230 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 50 | 90 | RECOLHIMENTO UMBILICAIS | Unid.ativ. | 327605 | 289582 | 413 | 108414039.69 | 1971164 | 9079302 | 0 | 119464506.51 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 50 - 90 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600659218 - 50 - 90 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 240 | ALAGAMENTO LIMPEZA CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 13 | 2229425.54 | 0 | 0 | 0 | 2229425.54 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 10 | 120 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE RECURS | Dias | 10 | 1 | 641069 | 692306.84 | 12587 | 57978 | 0 | 762872.55 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 10 - 120 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 10 - 120 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 250 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 9 | 1581498.74 | 0 | 0 | 0 | 1581498.74 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 10 | 140 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE RECURS | Dias | 10 | 7 | 1245927 | 7485095.71 | 136093 | 626851 | 0 | 8248039.35 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 10 - 140 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 10 - 140 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 260 | DESALAGAMENTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 19 | 3387681.77 | 0 | 0 | 0 | 3387681.77 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 10 | 30 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE INSTALA | Verba | 1 | 2 | 9339101 | 8474797.29 | 154087 | 709735 | 0 | 9338619.6 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 10 - 30 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 10 - 30 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 270 | SECAGEM | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 10 | 1764381.3 | 0 | 0 | 0 | 1764381.3 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 10 | 40 | REPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE CONEXÃO | Verba | 1 | 1 | 9339101 | 8475234.57 | 154095 | 709772 | 0 | 9339101.45 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 10 - 40 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 10 - 40 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 280 | INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 7 | 1241859.69 | 0 | 0 | 0 | 1241859.69 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 280 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 10 | 50 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE POSICIO | Verba | 1 | 1 | 14885854 | 13508912.76 | 245617 | 1131325 | 0 | 14885854.29 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 10 - 50 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 10 - 50 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 320 | EMBARCAÇÃO PRINCIPAL | Unid.ativ. | 10 | 10 | 60096 | 600964.7 | 0 | 0 | 0 | 600964.7 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 320 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 10 | 60 | PRE-LAY SURVEY PONTOS FIXOS E CORREDOR | Unid.ativ. | 1 | 1 | 918676 | 833698.24 | 15158 | 69819 | 0 | 918675.74 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 10 - 60 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 10 - 60 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 330 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 10 | 10 | 7206 | 72063.9 | 0 | 0 | 0 | 72063.9 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 330 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 10 | 70 | INSTALAÇÃO DE PONTO FIXO DE ANCORAGEM DO | Unid.ativ. | 25 | 24 | 1529713 | 33317154.48 | 605766 | 2790197 | 0 | 36713117.88 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 10 - 70 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 10 - 70 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 340 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 3 | 3 | 84143 | 252430.11 | 0 | 0 | 0 | 252430.11 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 340 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 10 | 80 | INSTALAÇÃO E ABANDONO DAS LINHAS DE ANCO | Unid.ativ. | 24 | 11 | 676107 | 6749237.66 | 122713 | 565225 | 0 | 7437176.48 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 10 - 80 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 10 - 80 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 350 | EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE TUBOS | Unid.ativ. | 3 | 3 | 3565 | 10694.52 | 0 | 0 | 0 | 10694.52 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 350 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 10 | 90 | POSICIONAMENTO DO FPSO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 38872954 | 35277205.82 | 641404 | 2954345 | 0 | 38872954.07 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 10 - 90 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 10 - 90 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 370 | EMBARCAÇÃO DE APOIO | Unid.ativ. | 15.9 | 16 | 7206 | 114581.6 | 0 | 0 | 0 | 114581.6 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 370 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 380 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 17.67 | 18 | 84143 | 1486813.35 | 0 | 0 | 0 | 1486813.35 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 380 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 400 | TERRESTRE | Unid.ativ. | 15700 | 15064 | 10 | 150188.08 | 0 | 0 | 0 | 150188.08 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 400 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 20 | 410 | MARÍTIMO | Unid.ativ. | 15700 | 14040 | 27 | 379360.8 | 0 | 0 | 0 | 379360.8 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 20 - 410 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 30 | 50 | FABRICAÇÃO DE TUBOS | Unid.ativ. | 12 | 12 | 5370 | 64442.29 | 0 | 0 | 0 | 64442.29 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 30 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 10 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE RECURS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 53588001 | 34041777.88 | 618941 | 2850882 | 0 | 37511600.97 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 10 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 10 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 30 | 60 | FABRICAÇÃO DE VÁLVULAS | Unid.ativ. | 14 | 6 | 5626 | 33755.46 | 0 | 0 | 0 | 33755.46 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 30 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 100 | INSTALAÇÃO DE DUTOS RÍGIDOS DE 8 DOS SI | m | 19645 | 8781 | 2659 | 21188825.14 | 385251 | 1774491 | 0 | 23348567.63 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 100 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 100 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287235 | 30 | 70 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Unid.ativ. | 18 | 13 | 5967 | 77569.44 | 0 | 0 | 0 | 77569.44 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287235 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 110 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDOS DE 8 DO SIS | Verba | 9 | 1 | 9984906 | 9061302.49 | 164751 | 758853 | 0 | 9984906.32 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 110 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 110 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 20 | 50 | FABRICAÇÃO DE TUBOS | Unid.ativ. | 12 | 12 | 14549 | 174591.61 | 0 | 0 | 0 | 174591.61 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 120 | INSTALAÇÃO DE DUTOS RÍGIDOS DE 8 DOS SI | m | 35245 | 4050 | 2130 | 7828528.5 | 142337 | 655612 | 0 | 8626477.68 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 120 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 120 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 20 | 60 | FABRICAÇÃO DE VÁLVULAS | Unid.ativ. | 14 | 6 | 15242 | 91452.3 | 0 | 0 | 0 | 91452.3 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 130 | PRE-COMISSIONAMENTO DOS DUTOS RÍGIDOS A | Un Serviço | 17 | 1 | 2541348 | 2306273.44 | 41932 | 193142 | 0 | 2541348.14 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 130 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 130 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 20 | 70 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Unid.ativ. | 18 | 13 | 16166 | 210155.27 | 0 | 0 | 0 | 210155.27 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 20 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 140 | INSTALAÇÃO DE JUMPER RÍGIDOS DE INTERLIG | Un Serviço | 17 | 1 | 1754709 | 1592398.44 | 28953 | 133358 | 0 | 1754709.03 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 140 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 140 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 10 | PRÉ-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 174383 | 174383 | 0 | 52314.9 | 0 | 0 | 0 | 52314.9 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 150 | INSTALAÇÃO DE RISERS FLEXÍVEIS DAS LINHA | Verba | 6 | 1 | 20725982 | 18808828.75 | 341979 | 1575175 | 0 | 20725982.09 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 150 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 150 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 20 | POS-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 0 | 1741.74 | 0 | 0 | 0 | 1741.74 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 160 | INSTALAÇÃO DE RISERS DOS UMBILICAIS STUS | Verba | 4 | 2 | 31088973 | 56426486.28 | 1025936 | 4725524 | 0 | 62177946.32 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 160 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 160 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 30 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 25 | 4277710.25 | 0 | 0 | 0 | 4277710.25 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 170 | INSTALAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS E UMBILICA | m | 76596 | 12463 | 1501 | 16977869.57 | 308689 | 1421838 | 0 | 18708396.23 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 170 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 170 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 40 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA ESDV VÁL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 9801 | 9801.28 | 0 | 0 | 0 | 9801.28 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 180 | INSTALAÇÃO DE SDUS | Unid.ativ. | 4 | 3 | 6470476 | 17615870.97 | 320289 | 1475269 | 0 | 19411428.06 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 180 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 180 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 50 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTES NÃO M | Unid.ativ. | 1 | 1 | 44 | 43.66 | 0 | 0 | 0 | 43.66 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 190 | INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ANCORAGEM DE R | Conjunto | 10 | 7 | 6808504 | 43251022.92 | 786382 | 3622124 | 0 | 47659529.4 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 190 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 190 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 80 | INSTALAÇÃO DO PLET PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 127794 | 127793.67 | 0 | 0 | 0 | 127793.67 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 20 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE RECURSO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 32777136 | 20821675.87 | 378576 | 1743744 | 0 | 22943995.44 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 20 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 20 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 90 | INSTALAÇÃO DO PLEM PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 119590 | 119590.46 | 0 | 0 | 0 | 119590.46 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 230 | BASE DE OPERAÇÕES ONSHORE PARA APOIO ÀS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 0 | 240445269.49 | 4371732 | 20136463 | 0 | 264953465 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 230 | IGP | 0.2 | 1 | ACG | 0.13 | 1 | IPCA | 1 | 0.02 | IPAMQ | 0.65 | 1 | [6 empty] | 4600659743 - 30 - 230 | 0.13 |  | 0.2 |  |  | 0.65 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 100 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 9799 | 9799.44 | 0 | 0 | 0 | 9799.44 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 30 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE RECURSO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 9409660 | 5977486.37 | 108682 | 500594 | 0 | 6586761.84 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 30 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 30 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 130 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA DE BLOQUEI | Unid.ativ. | 1 | 1 | 19381 | 19381.17 | 0 | 0 | 0 | 19381.17 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 40 | PRE-LAY SURVEY - DUTOS UMBILICAIS E EQ | Verba | 1 | 1 | 7202849 | 6536585.58 | 118847 | 547417 | 0 | 7202849.12 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 40 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 40 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 140 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 1 | 167206.92 | 0 | 0 | 0 | 167206.92 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 50 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PARA CRUZAMENT | Conjunto | 19 | 13 | 206315 | 2434006.25 | 44255 | 203840 | 0 | 2682100.49 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 50 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 50 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 150 | DESALAGAMENTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 2 | 355314.69 | 0 | 0 | 0 | 355314.69 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 60 | INSTALAÇÃO DE MECANISMOS DE MITIGAÇÃO OU | Unid.ativ. | 40 | 32 | 196000 | 5691829.12 | 103488 | 476671 | 0 | 6271987.97 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 60 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 60 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 170 | INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 1 | 123663.45 | 0 | 0 | 0 | 123663.45 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 70 | INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ANCORAGEM DE R | Conjunto | 17 | 17 | 922351 | 14229573.41 | 258720 | 1191678 | 0 | 15679970.74 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 70 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 70 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 210 | EMBARCAÇÃO PRINCIPAL | Unid.ativ. | 10 | 10 | 21514 | 215143.9 | 0 | 0 | 0 | 215143.9 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 80 | INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ANCORAGEM DE P | Un Serviço | 17 | 8 | 922351 | 6696269.84 | 121750 | 560790 | 0 | 7378809.76 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 80 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 80 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 220 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 10 | 10 | 757 | 7568.6 | 0 | 0 | 0 | 7568.6 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 30 | 90 | INSTALAÇÃO DE RISER RÍGIDOS DE 8 DO SIS | Verba | 8 | 3 | 12928570 | 35198032.41 | 639964 | 2947714 | 0 | 38785710.66 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 30 - 90 | IGP | 0.47 | 1 | ACG | 0.07 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.46 | [9 empty] | 4600659743 - 30 - 90 | 0.07 |  | 0.47 |  |  | 0.46 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 230 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 3 | 3 | 9580 | 28739.67 | 0 | 0 | 0 | 28739.67 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 240 | EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE TUBOS | Unid.ativ. | 3 | 3 | 6053 | 18157.95 | 0 | 0 | 0 | 18157.95 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 260 | EMBARCAÇÃO DE APOIO | Unid.ativ. | 15.9 | 16 | 757 | 12034.07 | 0 | 0 | 0 | 12034.07 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 270 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 16.67 | 18 | 9580 | 169276.65 | 0 | 0 | 0 | 169276.65 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287240 | 30 | 290 | MARÍTIMO | Unid.ativ. | 15700 | 14040 | 46 | 644155.2 | 0 | 0 | 0 | 644155.2 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287240 - 30 - 290 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287242 | 20 | 10 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 15 | 2605641.11 | 0 | 0 | 0 | 2605641.11 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287242 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 59000120124212 | 4600660737 | 20 | 20 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE INSTALA | Unidade | 13027116.05 | 9118981 | 1 | 8275475.48 | 150463 | 693043 | 0 | 9118981.24 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-10-18 | BRL | 4600660737 - 20 - 20 | IGP | 0.57 | 1 | ACG | 0.06 | 1 | IPCA | 1 | 0.02 | IPAMQ | 0.35 | 1 | [6 empty] | 4600660737 - 20 - 20 | 0.06 |  | 0.57 |  |  | 0.35 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287242 | 20 | 20 | ALAGAMENTO LIMPEZA CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 2 | 418017.29 | 0 | 0 | 0 | 418017.29 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287242 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 59000120124212 | 4600660737 | 20 | 480 | BASE DE OPERAÇÕES ONSHORE PARA APOIO ÀS | Unidade | 15613711.4 | 4684113 | 1 | 4250832.93 | 77288 | 355993 | 0 | 4684113.42 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-10-18 | BRL | 4600660737 - 20 - 480 | IGP | 0.25 | 1 | ACG | 0.14 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.58 | 1 | [6 empty] | 4600660737 - 20 - 480 | 0.14 |  | 0.25 |  |  | 0.58 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287242 | 20 | 30 | EMBARCAÇÃO PRINCIPAL | Unid.ativ. | 10 | 10 | 17905 | 179046.4 | 0 | 0 | 0 | 179046.4 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287242 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 59000120124212 | 4600660737 | 20 | 50 | PRE-LAY SURVEY PONTOS FIXOS E CORREDOR | Unidade | 3133639.92 | 1566820 | 1 | 1421889.11 | 25853 | 119078 | 0 | 1566819.96 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-10-18 | BRL | 4600660737 - 20 - 50 | IGP | 0.57 | 1 | ACG | 0.06 | 1 | IPCA | 1 | 0.02 | IPAMQ | 0.35 | 1 | [6 empty] | 4600660737 - 20 - 50 | 0.06 |  | 0.57 |  |  | 0.35 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 10 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 23 | 4087860.72 | 0 | 0 | 0 | 4087860.72 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 59000120124212 | 4600660737 | 20 | 500 | BASE DE OPERAÇÕES ONSHORE PARA APOIO ÀS | Unid.ativ. | 38770635.47 | 14732841 | 1 | 13370053.63 | 243092 | 1119696 | 0 | 14732841.46 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-10-18 | BRL | 4600660737 - 20 - 500 | IGP | 0.25 | 1 | ACG | 0.14 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.58 | 1 | [6 empty] | 4600660737 - 20 - 500 | 0.14 |  | 0.25 |  |  | 0.58 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 20 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA ESDV VÁL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 8595 | 8594.65 | 0 | 0 | 0 | 8594.65 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 59000120124212 | 4600660737 | 20 | 510 | BASE DE OPERAÇÕES ONSHORE PARA APOIO ÀS | Unidade | 38770635.47 | 14732841 | 1 | 13370053.63 | 243092 | 1119696 | 0 | 14732841.46 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-10-18 | BRL | 4600660737 - 20 - 510 | IGP | 0.25 | 1 | ACG | 0.14 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.58 | 1 | [6 empty] | 4600660737 - 20 - 510 | 0.14 |  | 0.25 |  |  | 0.58 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 30 | INSTALAÇÃO DO PLET PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 112061 | 112061.02 | 0 | 0 | 0 | 112061.02 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 59000120124212 | 4600660737 | 20 | 60 | INSTALAÇÃO DE PONTO FIXO DE ANCORAGEM DO | Unidade | 25 | 24 | 2957191 | 64407628.47 | 1171048 | 5393917 | 0 | 70972593.36 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-10-18 | BRL | 4600660737 - 20 - 60 | IGP | 0.57 | 1 | ACG | 0.06 | 1 | IPCA | 1 | 0.02 | IPAMQ | 0.35 | 1 | [6 empty] | 4600660737 - 20 - 60 | 0.06 |  | 0.57 |  |  | 0.35 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 40 | INSTALAÇÃO DO PLEM PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 34379 | 34378.6 | 0 | 0 | 0 | 34378.6 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 59000120124212 | 4600660737 | 20 | 70 | INSTALAÇÃO E ABANDONO DAS LINHAS DE ANCO | Unidade | 24 | 8 | 3083234 | 22384280.48 | 406987 | 1874606 | 0 | 24665873.81 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-10-18 | BRL | 4600660737 - 20 - 70 | IGP | 0.57 | 1 | ACG | 0.06 | 1 | IPCA | 1 | 0.02 | IPAMQ | 0.35 | 1 | [6 empty] | 4600660737 - 20 - 70 | 0.06 |  | 0.57 |  |  | 0.35 |  |  | 0.02 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 50 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 147620 | 147619.97 | 0 | 0 | 0 | 147619.97 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 70 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA DE BLOQUEI | Unid.ativ. | 1 | 1 | 8595 | 8594.65 | 0 | 0 | 0 | 8594.65 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 80 | PRÉ-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 174383 | 174383 | 12 | 2082133.02 | 0 | 0 | 0 | 2082133.02 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 90 | POST-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 16 | 2797232.35 | 0 | 0 | 0 | 2797232.35 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 120 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTE NÃO ME | Unid.ativ. | 1 | 1 | 19988 | 19987.67 | 0 | 0 | 0 | 19987.67 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 140 | ALAGAMENTO LIMPEZA CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 10 | 1686003.06 | 0 | 0 | 0 | 1686003.06 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 150 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 3 | 470269.45 | 0 | 0 | 0 | 470269.45 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 160 | DESALAGAMENTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 19 | 3309303.53 | 0 | 0 | 0 | 3309303.53 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 170 | SECAGEM | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 1 | 198558.21 | 0 | 0 | 0 | 198558.21 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 180 | INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 1 | 107987.8 | 0 | 0 | 0 | 107987.8 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 190 | EXECUÇÃO DOS TRANSPORTE MARÍTIMO DOS TUB | Unid.ativ. | 15700 | 14040 | 110 | 1547629.2 | 0 | 0 | 0 | 1547629.2 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 200 | EMBARCAÇÃO PRINCIPAL | Unid.ativ. | 1 | 0 | 17248 | 8451.44 | 0 | 0 | 0 | 8451.44 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 210 | EMBARCAÇÃO DE APOIO | Unid.ativ. | 15.9 | 16 | 83866 | 1333469.24 | 0 | 0 | 0 | 1333469.24 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 220 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 17.67 | 18 | 7633 | 134878.82 | 0 | 0 | 0 | 134878.82 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 240 | EMBARCAÇÃO PRINCIPAL | Unid.ativ. | 10 | 10 | 17248 | 172478.3 | 0 | 0 | 0 | 172478.3 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 250 | EMBARCAÇÃO DE APOIO | Unid.ativ. | 10 | 10 | 83866 | 838659.9 | 0 | 0 | 0 | 838659.9 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 260 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 3 | 3 | 7633 | 22899.63 | 0 | 0 | 0 | 22899.63 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287243 | 40 | 270 | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DOS TUBOS | Unid.ativ. | 3 | 3 | 15720 | 47159.88 | 0 | 0 | 0 | 47159.88 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | USD | 4600287243 - 40 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287244 | 30 | 10 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 3 | 515554.67 | 0 | 0 | 0 | 515554.67 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287244 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287244 | 30 | 20 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 151409 | 151409.02 | 0 | 0 | 0 | 151409.02 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287244 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287244 | 30 | 50 | DESALAGAMENTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 14 | 2368764.63 | 0 | 0 | 0 | 2368764.63 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287244 - 30 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287244 | 30 | 60 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 17.67 | 18 | 68738 | 1214598.7 | 0 | 0 | 0 | 1214598.7 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287244 - 30 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287244 | 30 | 70 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 3 | 3 | 68738 | 206213.7 | 0 | 0 | 0 | 206213.7 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | GBP | 4600287244 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 80 | CONSTRUÇÃO ONSHORE DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 26 | 4532004.11 | 0 | 0 | 0 | 4532004.11 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 100 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM ONSHORE DOS SKIDS | Unid.ativ. | 2 | 2 | 862284 | 1724568 | 0 | 0 | 0 | 1724568 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 120 | PRÉ-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 174383 | 174383 | 1 | 149969.38 | 0 | 0 | 0 | 149969.38 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 130 | POS-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 0 | 6966.95 | 0 | 0 | 0 | 6966.95 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 140 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 119 | 20803327.03 | 0 | 0 | 0 | 20803327.03 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 150 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA ESDV VÁL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 10300 | 10300.01 | 0 | 0 | 0 | 10300.01 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 160 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTES NÃO M | Unid.ativ. | 1 | 1 | 937 | 937.11 | 0 | 0 | 0 | 937.11 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 190 | INSTALAÇÃO DO PLET PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 134296 | 134296.32 | 0 | 0 | 0 | 134296.32 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 200 | INSTALAÇÃO DO PLEM PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 226693 | 226692.56 | 0 | 0 | 0 | 226692.56 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 210 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 28046 | 28046.02 | 0 | 0 | 0 | 28046.02 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 240 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA DE BLOQUEI | Unid.ativ. | 1 | 1 | 37718 | 37717.68 | 0 | 0 | 0 | 37717.68 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 250 | ALAGAMENTO LIMPEZA CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 6 | 1058977.13 | 0 | 0 | 0 | 1058977.13 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 260 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 3 | 597416.37 | 0 | 0 | 0 | 597416.37 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 270 | DESALAGAMENTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 7 | 1257535.34 | 0 | 0 | 0 | 1257535.34 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 280 | SECAGEM | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 4 | 703662.43 | 0 | 0 | 0 | 703662.43 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 280 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 290 | INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 3 | 496395.53 | 0 | 0 | 0 | 496395.53 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 290 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 330 | EMBARCAÇÃO PRINCIPAL | Unid.ativ. | 10 | 10 | 44731 | 447306 | 0 | 0 | 0 | 447306 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 330 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 340 | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 10 | 10 | 2321 | 23208.6 | 0 | 0 | 0 | 23208.6 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 340 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 40 | 10 | SERV.ONSHORE LANÇ.CABOS ÓPTICOS | Unid.ativ. | 7953168.82 | 5169560 | 1 | 4691375.46 | 85298 | 392887 | 0 | 5169559.75 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 40 - 10 | IGP | 0.46 | 1 | ACG | 0.39 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.15 | [9 empty] | 4600661223 - 40 - 10 | 0.39 |  | 0.46 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 350 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 3 | 3 | 27418 | 82252.98 | 0 | 0 | 0 | 82252.98 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 350 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 40 | 100 | INST/CONEXÃO/TESTE EQUIP.CLS RJ | Unid.ativ. | 443480 | 443480 | 1 | 402458.1 | 7317 | 33704 | 0 | 443480 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 40 - 100 | IGP | 0.46 | 1 | ACG | 0.39 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.15 | [9 empty] | 4600661223 - 40 - 100 | 0.39 |  | 0.46 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 360 | EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE TUBOS | Unid.ativ. | 3 | 3 | 4480 | 13441.14 | 0 | 0 | 0 | 13441.14 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 360 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 40 | 110 | INST/CONEXÃO/TESTE EQUIP.CLS SP | Unid.ativ. | 443480 | 443480 | 1 | 402458.1 | 7317 | 33704 | 0 | 443480 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 40 - 110 | IGP | 0.46 | 1 | ACG | 0.39 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.15 | [9 empty] | 4600661223 - 40 - 110 | 0.39 |  | 0.46 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 380 | EMBARCAÇÃO DE APOIO | Unid.ativ. | 15.9 | 16 | 2321 | 36901.67 | 0 | 0 | 0 | 36901.67 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 380 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 40 | 120 | OPERAÇÃO ASSISTIDA TRONCAL | Unid.ativ. | 266090 | 266090 | 1 | 241476.68 | 4390 | 20223 | 0 | 266090.01 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 40 - 120 | IGP | 0.46 | 1 | ACG | 0.39 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.15 | [9 empty] | 4600661223 - 40 - 120 | 0.39 |  | 0.46 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 390 | EMBARCAÇÃO DE MERGULHO DSV | Unid.ativ. | 17.67 | 18 | 27418 | 484470.06 | 0 | 0 | 0 | 484470.06 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 390 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 40 | 20 | CONSTRUÇÃO DA BMH RJ | Unid.ativ. | 251090 | 251090 | 1 | 227864.18 | 4143 | 19083 | 0 | 251090 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 40 - 20 | IGP | 0.46 | 1 | ACG | 0.39 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.15 | [9 empty] | 4600661223 - 40 - 20 | 0.39 |  | 0.46 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 410 | TERRESTRE | Unid.ativ. | 15700 | 15064 | 652 | 9828657.44 | 0 | 0 | 0 | 9828657.44 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 410 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 40 | 30 | CONSTRUÇÃO DA BMH SP | Unid.ativ. | 486850 | 486850 | 1 | 441816.38 | 8033 | 37001 | 0 | 486850 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 40 - 30 | IGP | 0.46 | 1 | ACG | 0.39 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.15 | [9 empty] | 4600661223 - 40 - 30 | 0.39 |  | 0.46 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 420 | MARÍTIMO | Unid.ativ. | 15700 | 14040 | 34 | 476798.4 | 0 | 0 | 0 | 476798.4 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 420 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 40 | 40 | CONEXÃO E ATERRAMENTO DA BMH RJ | Unid.ativ. | 224290 | 224290 | 1 | 203543.18 | 3701 | 17046 | 0 | 224290.01 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 40 - 40 | IGP | 0.46 | 1 | ACG | 0.39 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.15 | [9 empty] | 4600661223 - 40 - 40 | 0.39 |  | 0.46 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 10 | 430 | TRANSPORTE DOS TUBOS REMANESCENTES DO PR | Unid.ativ. | 1000 | 985 | 1580 | 1556300 | 0 | 0 | 0 | 1556300 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 10 - 430 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 40 | 50 | CONEXÃO E ATERRAMENTO DA BMH SP | Unid.ativ. | 203510 | 203510 | 1 | 184685.33 | 3358 | 15467 | 0 | 203510.01 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 40 - 50 | IGP | 0.46 | 1 | ACG | 0.39 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.15 | [9 empty] | 4600661223 - 40 - 50 | 0.39 |  | 0.46 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 15 | 50 | FABRICAÇÃO DE TUBOS | Unid.ativ. | 12 | 12 | 23567 | 282805.21 | 0 | 0 | 0 | 282805.21 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 15 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 40 | 60 | RECONSTITUIÇÃO DA PRAIA RJ | Unid.ativ. | 27900 | 27900 | 1 | 25319.25 | 460 | 2120 | 0 | 27900 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 40 - 60 | IGP | 0.46 | 1 | ACG | 0.39 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.15 | [9 empty] | 4600661223 - 40 - 60 | 0.39 |  | 0.46 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 15 | 60 | FABRICAÇÃO DE VÁLVULAS | Unid.ativ. | 14 | 6 | 24689 | 148135.86 | 0 | 0 | 0 | 148135.86 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 15 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 40 | 70 | RECONSTITUIÇÃO DA PRAIA SP | Unid.ativ. | 54100 | 54100 | 1 | 49095.75 | 893 | 4112 | 0 | 54100 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 40 - 70 | IGP | 0.46 | 1 | ACG | 0.39 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.15 | [9 empty] | 4600661223 - 40 - 70 | 0.39 |  | 0.46 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287245 | 15 | 70 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Unid.ativ. | 18 | 13 | 26186 | 340413.06 | 0 | 0 | 0 | 340413.06 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | BRL | 4600287245 - 15 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 40 | 80 | INST/TESTE CABO ÓTICO DA BMH ATÉ A CLSRJ | Unid.ativ. | 1252490 | 1252490 | 1 | 1136634.68 | 20666 | 95189 | 0 | 1252490.01 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 40 - 80 | IGP | 0.46 | 1 | ACG | 0.39 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.15 | [9 empty] | 4600661223 - 40 - 80 | 0.39 |  | 0.46 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 10 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 84 | 14649764.21 | 0 | 0 | 0 | 14649764.21 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 40 | 90 | INST/TESTE CABO ÓTICO DA BMH ATÉ A CLSSP | Unid.ativ. | 1252490 | 1252490 | 1 | 1136634.68 | 20666 | 95189 | 0 | 1252490.01 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 40 - 90 | IGP | 0.46 | 1 | ACG | 0.39 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.15 | [9 empty] | 4600661223 - 40 - 90 | 0.39 |  | 0.46 |  |  | 0.15 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 20 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA ESDV VÁL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 32202 | 32201.53 | 0 | 0 | 0 | 32201.53 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 30 | INSTALAÇÃO DO PLET PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 419858 | 419858.44 | 0 | 0 | 0 | 419858.44 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 40 | INSTALAÇÃO DO PLEM PROFUNDO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 128806 | 128806.13 | 0 | 0 | 0 | 128806.13 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 60 | INSTALAÇÃO DO SKID DE VÁLVULA DE BLOQUEI | Unid.ativ. | 1 | 1 | 32202 | 32201.53 | 0 | 0 | 0 | 32201.53 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 70 | PRÉ-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 174383 | 174383 | 1 | 249367.7 | 0 | 0 | 0 | 249367.7 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 80 | POST-LAY SURVEY DO DUTO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 2 | 336155.57 | 0 | 0 | 0 | 336155.57 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 90 | CORREÇÃO DE VÃOS LIVRES - SUPORTE NÃO ME | Unid.ativ. | 1 | 1 | 561 | 560.77 | 0 | 0 | 0 | 560.77 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 110 | ALAGAMENTO LIMPEZA CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 1 | 202041.69 | 0 | 0 | 0 | 202041.69 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 120 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 0 | 55735.64 | 0 | 0 | 0 | 55735.64 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 130 | SECAGEM | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 0 | 24384.34 | 0 | 0 | 0 | 24384.34 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 140 | INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 174173.87 | 174174 | 0 | 12192.17 | 0 | 0 | 0 | 12192.17 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 150 | EXECUÇÃO DOS TRANSPORTE MARÍTIMO DOS TUB | Unid.ativ. | 15700 | 14040 | 206 | 2892380.4 | 0 | 0 | 0 | 2892380.4 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 160 | EMBARCAÇÃO PRINCIPAL | Unid.ativ. | 1 | 0 | 105538 | 51713.56 | 0 | 0 | 0 | 51713.56 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 170 | EMBARCAÇÃO DE APOIO | Unid.ativ. | 2.07 | 16 | 10066 | 160046.38 | 0 | 0 | 0 | 160046.38 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 190 | EMBARCAÇÃO PRINCIPAL | Unid.ativ. | 10 | 10 | 105538 | 1055378.9 | 0 | 0 | 0 | 1055378.9 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 200 | EMBARCAÇÃO DE APOIO | Unid.ativ. | 10 | 10 | 10066 | 100658.1 | 0 | 0 | 0 | 100658.1 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 8010046607082 | 4600287246 | 40 | 210 | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DOS TUBOS | Unid.ativ. | 3 | 3 | 28274 | 84820.68 | 0 | 0 | 0 | 84820.68 | SAIPEM S.A. | 2008-06-09 | EUR | 4600287246 - 40 - 210 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118069212 | 4600673864 | 20 | 10 | FRENTE DE OPERAÇÃO COMPLETAÇÃO - COMPLET | Meses | 33 | 19 | 1851060 | 32795890.54 | 596289 | 2746543 | 0 | 36138722.28 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2021-01-15 | BRL | 4600673864 - 20 - 10 | IPAPQ | 0.01 | 1 | IPAMB | 0.01 | 1 | IGP | 1 | 0.04 | ACG | 0.23 | 1 | IPCA | 0.02 | 1 | IPAMQ | 0.69 | 1 | 4600673864 - 20 - 10 | 0.23 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.69 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118069212 | 4600673864 | 20 | 20 | FRENTE DE OPERAÇÃO COMPLETAÇÃO - SIMPLIF | Meses | 47 | 19 | 1745470 | 30263117.02 | 550238 | 2534432 | 0 | 33347787.25 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2021-01-15 | BRL | 4600673864 - 20 - 20 | IPAPQ | 0.01 | 1 | IPAMB | 0.01 | 1 | IGP | 1 | 0.04 | ACG | 0.23 | 1 | IPCA | 0.02 | 1 | IPAMQ | 0.69 | 1 | 4600673864 - 20 - 20 | 0.23 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.69 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 1
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600664149 | 20 | 20 | APOIO AO RECOLHIMENTO PROCESSAMENTO E D | Unid.ativ. | 1 | 1 | 58998242 | 53540904.34 | 973471 | 4483866 | 0 | 58998241.67 | OCYAN S.A. | 2021-11-30 | BRL | 4600664149 - 20 - 20 | IGP | 0.07 | 1 | ACG | 0.26 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.67 | [9 empty] | 4600664149 - 20 - 20 | 0.26 |  | 0.07 |  |  | 0.67 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118069212 | 4600673864 | 20 | 30 | FRENTE DE OPERAÇÃO BARCO DE APOIO - ESPE | Meses | 51 | 21 | 283198 | 5444258.03 | 98987 | 455938 | 0 | 5999182.38 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2021-01-15 | BRL | 4600673864 - 20 - 30 | IPAPQ | 0.01 | 1 | IPAMB | 0.01 | 1 | IGP | 1 | 0.04 | ACG | 0.23 | 1 | IPCA | 0.02 | 1 | IPAMQ | 0.69 | 1 | 4600673864 - 20 - 30 | 0.23 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.69 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 1
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600664149 | 20 | 30 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO CORTE E DESTINA | m | 177692 | 173791 | 570 | 89889808.09 | 1634360 | 7527962 | 0 | 99052130.13 | OCYAN S.A. | 2021-11-30 | BRL | 4600664149 - 20 - 30 | IGP | 0.07 | 1 | ACG | 0.26 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.67 | [9 empty] | 4600664149 - 20 - 30 | 0.26 |  | 0.07 |  |  | 0.67 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118069212 | 4600673864 | 20 | 40 | FRENTE DE OPERAÇÃO BARCO DE APOIO - COMP | Meses | 117 | 9 | 175414 | 1439197.65 | 26167 | 120528 | 0 | 1585892.75 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2021-01-15 | BRL | 4600673864 - 20 - 40 | IPAPQ | 0.01 | 1 | IPAMB | 0.01 | 1 | IGP | 1 | 0.04 | ACG | 0.23 | 1 | IPCA | 0.02 | 1 | IPAMQ | 0.69 | 1 | 4600673864 - 20 - 40 | 0.23 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.69 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 1
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600664149 | 20 | 40 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO CORTE E DESTINA | Unid.ativ. | 84295 | 83797 | 415 | 31585504.78 | 574282 | 2645177 | 0 | 34804963.95 | OCYAN S.A. | 2021-11-30 | BRL | 4600664149 - 20 - 40 | IGP | 0.07 | 1 | ACG | 0.26 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.67 | [9 empty] | 4600664149 - 20 - 40 | 0.26 |  | 0.07 |  |  | 0.67 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118069212 | 4600673864 | 20 | 50 | FRENTE DE OPERAÇÃO UEP | Meses | 88 | 8 | 152225 | 1063712.04 | 19340 | 89082 | 0 | 1172134.5 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2021-01-15 | BRL | 4600673864 - 20 - 50 | IPAPQ | 0.01 | 1 | IPAMB | 0.01 | 1 | IGP | 1 | 0.04 | ACG | 0.23 | 1 | IPCA | 0.02 | 1 | IPAMQ | 0.69 | 1 | 4600673864 - 20 - 50 | 0.23 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.69 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 1
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600664149 | 20 | 50 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO CORTE E DESTINA | Unid.ativ. | 11301 | 11303 | 208 | 2130113.85 | 38729 | 178390 | 0 | 2347232.89 | OCYAN S.A. | 2021-11-30 | BRL | 4600664149 - 20 - 50 | IGP | 0.07 | 1 | ACG | 0.26 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.67 | [9 empty] | 4600664149 - 20 - 50 | 0.26 |  | 0.07 |  |  | 0.67 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118102212 | 4600673954 | 10 | 10 | SERVIÇO DE GUARDA E PRESERVAÇÃO | Unid.ativ. | 81 | 18 | 22855 | 380242.37 | 6914 | 31844 | 0 | 418999.97 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600673954 - 10 - 10 | IPAPQ | 0.01 | 1 | IPAMB | 0.01 | 1 | IGP | 1 | 0.04 | ACG | 0.23 | 1 | IPCA | 0.02 | 1 | IPAMQ | 0.69 | 1 | 4600673954 - 10 - 10 | 0.23 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.69 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 1
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600664149 | 20 | 60 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO CORTE E DESTINA | Unid.ativ. | 4 | 3 | 3267395 | 8895482.92 | 161736 | 744966 | 0 | 9802185.04 | OCYAN S.A. | 2021-11-30 | BRL | 4600664149 - 20 - 60 | IGP | 0.07 | 1 | ACG | 0.26 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.67 | [9 empty] | 4600664149 - 20 - 60 | 0.26 |  | 0.07 |  |  | 0.67 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118102212 | 4600673954 | 20 | 10 | FRENTE DE OP.COMPLETAÇÃO -COMPL. C/SCVS | Meses | 33 | 10 | 2341188 | 20489916.68 | 372544 | 1715960 | 0 | 22578420.62 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600673954 - 20 - 10 | IPAPQ | 0.01 | 1 | IPAMB | 0.01 | 1 | IGP | 1 | 0.04 | ACG | 0.23 | 1 | IPCA | 0.02 | 1 | IPAMQ | 0.69 | 1 | 4600673954 - 20 - 10 | 0.23 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.69 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 1
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600664149 | 20 | 70 | LIMPEZA/DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FIN | Unid.ativ. | 33 | 33 | 2260232 | 67688294.2 | 1230696 | 5668662 | 0 | 74587652.02 | OCYAN S.A. | 2021-11-30 | BRL | 4600664149 - 20 - 70 | IGP | 0.07 | 1 | ACG | 0.26 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.67 | [9 empty] | 4600664149 - 20 - 70 | 0.26 |  | 0.07 |  |  | 0.67 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118102212 | 4600673954 | 20 | 20 | FRENTE DE OPERAÇÃO COMPLETAÇÃO - SIMPLIF | Meses | 47 | 18 | 943046 | 15766671.61 | 286667 | 1320404 | 0 | 17373742.73 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600673954 - 20 - 20 | IPAPQ | 0.01 | 1 | IPAMB | 0.01 | 1 | IGP | 1 | 0.04 | ACG | 0.23 | 1 | IPCA | 0.02 | 1 | IPAMQ | 0.69 | 1 | 4600673954 - 20 - 20 | 0.23 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.69 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 1
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600664149 | 20 | 80 | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE NORM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 9701485 | 8804097.96 | 160075 | 737313 | 0 | 9701485.36 | OCYAN S.A. | 2021-11-30 | BRL | 4600664149 - 20 - 80 | IGP | 0.07 | 1 | ACG | 0.26 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.67 | [9 empty] | 4600664149 - 20 - 80 | 0.26 |  | 0.07 |  |  | 0.67 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118102212 | 4600673954 | 20 | 30 | FRENTE DE OPERAÇÃO BARCO DE APOIO - ESPE | Meses | 51 | 16 | 287709 | 4307034.51 | 78310 | 360699 | 0 | 4746043.44 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600673954 - 20 - 30 | IPAPQ | 0.01 | 1 | IPAMB | 0.01 | 1 | IGP | 1 | 0.04 | ACG | 0.23 | 1 | IPCA | 0.02 | 1 | IPAMQ | 0.69 | 1 | 4600673954 - 20 - 30 | 0.23 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.69 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 545,4 km TPU | 59000117333212 | 4600664216 | 10 | 10 | SERVIÇO TIPO A ONSHORE - CONFORME ITEM 4 | Unidade | 300 | 179 | 2314 | 375942.31 | 6835 | 31484 | 0 | 414261.49 | MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO | 2020-12-04 | BRL | 4600664216 - 10 - 10 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600664216 - 10 - 10 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118102212 | 4600673954 | 20 | 40 | FRENTE DE OPERAÇÃO BARCO DE APOIO - COMP | Meses | 117 | 8 | 208124 | 1509660.14 | 27448 | 126429 | 0 | 1663537.32 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600673954 - 20 - 40 | IPAPQ | 0.01 | 1 | IPAMB | 0.01 | 1 | IGP | 1 | 0.04 | ACG | 0.23 | 1 | IPCA | 0.02 | 1 | IPAMQ | 0.69 | 1 | 4600673954 - 20 - 40 | 0.23 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.69 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 545,4 km TPU | 59000117333212 | 4600664216 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE - CONFORME ITEM | Unidade | 6224 | 3844 | 4681 | 16330491.99 | 296918 | 1367622 | 0 | 17995032.49 | MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO | 2020-12-04 | BRL | 4600664216 - 10 - 20 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600664216 - 10 - 20 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118102212 | 4600673954 | 20 | 50 | FRENTE DE OPERAÇÃO UEP | Meses | 88 | 8 | 142293 | 1011479.52 | 18391 | 84708 | 0 | 1114578.01 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600673954 - 20 - 50 | IPAPQ | 0.01 | 1 | IPAMB | 0.01 | 1 | IGP | 1 | 0.04 | ACG | 0.23 | 1 | IPCA | 0.02 | 1 | IPAMQ | 0.69 | 1 | 4600673954 - 20 - 50 | 0.23 |  | 0.04 |  | 0.01 | 0.69 |  | 0.01 | 0.02 | [5 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 545,4 km TPU | 59000117333212 | 4600664216 | 10 | 50 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃ | Unidade | 1506 | 678 | 2736 | 1683389.13 | 30607 | 140978 | 0 | 1854974.32 | MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO | 2020-12-04 | BRL | 4600664216 - 10 - 50 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600664216 - 10 - 50 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Manutenção | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118103212 | 4600675861 | 10 | 120 | SERVIÇOS DE FLUSHING COM FLUIDO HIDRÁULI | Unid.ativ. | 501 | 48 | 870 | 37917.24 | 689 | 3175 | 0 | 41782.08 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600675861 - 10 - 120 | IPAPQ | 0.02 | 1 | IPAMB | 0.18 | 1 | IGP | 1 | 0.09 | ACG | 0.55 | 1 | IPCA | 0.06 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | 4600675861 - 10 - 120 | 0.55 |  | 0.09 |  | 0.18 | 0.1 |  | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 545,4 km TPU | 59000117333212 | 4600664216 | 10 | 60 | SERVIÇO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA PARA RE | Unid.ativ. | 7 | 1 | 35671 | 32371.12 | 589 | 2711 | 0 | 35670.66 | MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO | 2020-12-04 | BRL | 4600664216 - 10 - 60 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600664216 - 10 - 60 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Manutenção | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118103212 | 4600675861 | 10 | 200 | MONTAGEM LOCALIZADA NÍVEL 01 | Unid.ativ. | 521 | 14 | 728 | 9246.58 | 168 | 774 | 0 | 10189.06 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600675861 - 10 - 200 | IPAPQ | 0.02 | 1 | IPAMB | 0.18 | 1 | IGP | 1 | 0.09 | ACG | 0.55 | 1 | IPCA | 0.06 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | 4600675861 - 10 - 200 | 0.55 |  | 0.09 |  | 0.18 | 0.1 |  | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118103212 | 4600675861 | 10 | 210 | MONTAGEM LOCALIZADA NÍVEL 02 | h | 260 | 78 | 1456 | 103033.25 | 1873 | 8629 | 0 | 113535.24 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600675861 - 10 - 210 | IPAPQ | 0.02 | 1 | IPAMB | 0.18 | 1 | IGP | 1 | 0.09 | ACG | 0.55 | 1 | IPCA | 0.06 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | 4600675861 - 10 - 210 | 0.55 |  | 0.09 |  | 0.18 | 0.1 |  | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118103212 | 4600675861 | 10 | 300 | TESTE LOCALIZADO NÍVEL 01 | Unid.ativ. | 528 | 30 | 721 | 19617.79 | 357 | 1643 | 0 | 21617.4 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600675861 - 10 - 300 | IPAPQ | 0.02 | 1 | IPAMB | 0.18 | 1 | IGP | 1 | 0.09 | ACG | 0.55 | 1 | IPCA | 0.06 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | 4600675861 - 10 - 300 | 0.55 |  | 0.09 |  | 0.18 | 0.1 |  | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118103212 | 4600675861 | 10 | 310 | TESTE LOCALIZADO NÍVEL 02 | h | 264 | 64 | 1441 | 83703.14 | 1522 | 7010 | 0 | 92234.84 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600675861 - 10 - 310 | IPAPQ | 0.02 | 1 | IPAMB | 0.18 | 1 | IGP | 1 | 0.09 | ACG | 0.55 | 1 | IPCA | 0.06 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | 4600675861 - 10 - 310 | 0.55 |  | 0.09 |  | 0.18 | 0.1 |  | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118103212 | 4600675861 | 10 | 380 | SERVIÇO DE ENGENHARIA | Unid.ativ. | 1833 | 32 | 882 | 25602.83 | 466 | 2144 | 0 | 28212.49 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600675861 - 10 - 380 | IPAPQ | 0.02 | 1 | IPAMB | 0.18 | 1 | IGP | 1 | 0.09 | ACG | 0.55 | 1 | IPCA | 0.06 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | 4600675861 - 10 - 380 | 0.55 |  | 0.09 |  | 0.18 | 0.1 |  | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118103212 | 4600675861 | 10 | 70 | DESMONTAGEM LOCALIZADA NÍVEL 01 | Unid.ativ. | 551 | 11 | 866 | 8642.05 | 157 | 724 | 0 | 9522.92 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600675861 - 10 - 70 | IPAPQ | 0.02 | 1 | IPAMB | 0.18 | 1 | IGP | 1 | 0.09 | ACG | 0.55 | 1 | IPCA | 0.06 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | 4600675861 - 10 - 70 | 0.55 |  | 0.09 |  | 0.18 | 0.1 |  | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118103212 | 4600675861 | 10 | 80 | DESMONTAGEM LOCALIZADA NÍVEL 02 | h | 276 | 61 | 1731 | 95848.17 | 1743 | 8027 | 0 | 105617.84 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600675861 - 10 - 80 | IPAPQ | 0.02 | 1 | IPAMB | 0.18 | 1 | IGP | 1 | 0.09 | ACG | 0.55 | 1 | IPCA | 0.06 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | 4600675861 - 10 - 80 | 0.55 |  | 0.09 |  | 0.18 | 0.1 |  | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | BÚZIOS 6 A 9 | 59000118103212 | 4600675861 | 10 | 90 | DESMONTAGEM LOCALIZADA NÍVEL 03 | Unid.ativ. | 92 | 70 | 2597 | 164937.45 | 2999 | 13813 | 0 | 181749.25 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-01-15 | BRL | 4600675861 - 10 - 90 | IPAPQ | 0.02 | 1 | IPAMB | 0.18 | 1 | IGP | 1 | 0.09 | ACG | 0.55 | 1 | IPCA | 0.06 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | 4600675861 - 10 - 90 | 0.55 |  | 0.09 |  | 0.18 | 0.1 |  | 0.02 | 0.06 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 3100 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS S | Unidade | 2243240.463 | 778734 | 100 | 70670065.49 | 1284910 | 5918375 | 0 | 77873350.73 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 3100 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 3100 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 530 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS S | Unidade | 1282755.32 | 670075 | 100 | 60809305.04 | 1105624 | 5092570 | 0 | 67007498.75 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 530 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 530 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 10 | SOP RISER 5K COMPLETO | Unidade | 1154.272 | 344 | 52228 | 16315708.01 | 296649 | 1366384 | 0 | 17978741.6 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 10 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 10 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 20 | SOP RISER 5K SIMP | Unidade | 588.339 | 165 | 27751 | 4165478.72 | 75736 | 348844 | 0 | 4590059.18 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 20 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 20 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 31 | SOP RISER 10K MUX COMP ADT 02 | Unidade | 800 | 177 | 70088 | 11253529.54 | 204610 | 942444 | 0 | 12400583.53 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 31 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 31 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 40 | SOP RISER 10K MUX SIMP | Unidade | 537.821 | 167 | 35497 | 5365606.47 | 97556 | 449351 | 0 | 5912514.01 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 40 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 40 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 50 | SOP RISER T1 AG | Unidade | 1776.603 | 349 | 40599 | 12849692.61 | 233631 | 1076118 | 0 | 14159440.9 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 50 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 50 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 60 | SOP RISER T2 BG | Unidade | 598.61 | 166 | 118882 | 17886634.46 | 325212 | 1497944 | 0 | 19709790.05 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 60 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 60 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 70 | SOP ANM CABO | Unidade | 1130.167 | 347 | 24334 | 7663654.32 | 139339 | 641805 | 0 | 8444798.16 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 70 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 70 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 80 | SOP EQUIPAMENTOS | Unidade | 613.529 | 130 | 12976 | 1525373.83 | 27734 | 127745 | 0 | 1680852.73 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 80 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 80 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 90 | SOP BOPWO | Unidade | 560.775 | 166 | 47099 | 7105230.48 | 129186 | 595039 | 0 | 7829455.09 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 90 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 90 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 101 | SOP BARCO COMP ADT 02 | Unidade | 3600 | 592 | 30396 | 16318590.17 | 296702 | 1366626 | 0 | 17981917.54 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 101 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 101 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 110 | SOP BARCO SIMP | Unidade | 3753.289 | 530 | 13464 | 6480292.71 | 117824 | 542702 | 0 | 7140818.41 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 110 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 110 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 21 | 10 | SOP UEP | Unidade | 1313.386 | 438 | 15430 | 6136343.3 | 111570 | 513898 | 0 | 6761810.8 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 21 - 10 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 21 - 10 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 21 | 20 | SERV ESP UEP | Unidade | 3818.998 | 1200 | 11979 | 13046526.48 | 237210 | 1092602 | 0 | 14376337.71 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 21 - 20 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 21 - 20 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 21 | 30 | SOP SISTEM ELETR ANM | Unidade | 1538.429 | 524 | 24097 | 11464842.19 | 208452 | 960141 | 0 | 12633434.92 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 21 - 30 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 21 - 30 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 21 | 40 | SOP SISTEM ELETR BARCOS | Unidade | 1609.421 | 540 | 22101 | 10831951 | 196945 | 907139 | 0 | 11936034.16 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 21 - 40 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 21 - 40 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 21 | 60 | SERV PLAN E OPER | Unidade | 9995.8 | 3702 | 2879 | 9673521.5 | 175882 | 810124 | 0 | 10659527.83 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 21 - 60 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 21 - 60 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 21 | 70 | SERV TEC EQUIP SUB REMOTO | Unidade | 952 | 368 | 21473 | 7171118.06 | 130384 | 600556 | 0 | 7902058.47 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 21 - 70 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 21 - 70 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 21 | 80 | SERV SUP TEC OPER | Unidade | 2183.6 | 746 | 4383 | 2967422.31 | 53953 | 248511 | 0 | 3269886.84 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 21 - 80 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 21 - 80 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | Global | 59000122800222 | 4600672326 | 10 | 10 | SERVIÇO TIPO A ONSHORE | Unidade | 1587 | 736 | 8398 | 5609515.87 | 101991 | 469778 | 0 | 6181284.73 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672326 - 10 - 10 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672326 - 10 - 10 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | Global | 59000122800222 | 4600672326 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE | Unidade | 1936 | 831 | 9473 | 7144164.34 | 129894 | 598299 | 0 | 7872357.37 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672326 - 10 - 20 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672326 - 10 - 20 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | Global | 59000122800222 | 4600672326 | 10 | 60 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE FRENTE DE | Unidade | 974 | 447 | 5981 | 2426369.81 | 44116 | 203200 | 0 | 2673685.82 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672326 - 10 - 60 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672326 - 10 - 60 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | Global | 59000122800222 | 4600672326 | 10 | 70 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA | Unidade | 386 | 72 | 13000 | 849442.95 | 15444 | 71138 | 0 | 936025.36 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672326 - 10 - 70 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672326 - 10 - 70 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
EPCI | DR + DF | Revitalização Malha de Gás Bacia de Campos | 59000124890232 | 4600677376 | 20 | 10 | BASE OPERAÇÕES ONSHORE P/APOIO OFFSHORE | Verba | 1 | 0 | 114770004 | 26038444.64 | 473426 | 2180630 | 0 | 28692500.98 | CONSORCIO OCYAN E MOTA | 2023-01-25 | BRL | 4600677376 - 20 - 10 | IGP | 0.36 | 1 | ACG | 0.12 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.49 | 1 | [6 empty] | 4600677376 - 20 - 10 | 0.12 |  | 0.36 |  |  | 0.49 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + DF | Revitalização Malha de Gás Bacia de Campos | 59000124890232 | 4600677376 | 20 | 40 | PRE-LAY SURVEY - DUTOS E EQUIPAMENTOS | Verba | 1 | 1 | 38502816 | 34941305.9 | 635296 | 2926214 | 0 | 38502816.42 | CONSORCIO OCYAN E MOTA | 2023-01-25 | BRL | 4600677376 - 20 - 40 | IGP | 0.11 | 1 | ACG | 0.11 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.75 | 1 | [6 empty] | 4600677376 - 20 - 40 | 0.11 |  | 0.11 |  |  | 0.75 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | MF | RONCADOR | 59000119671212 | 4600664653 | 10 | 40 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA OFFSHORE - CONTROLE | Unid.ativ. | 240 | 6 | 4787 | 26065.22 | 474 | 2183 | 0 | 28722 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-09-16 | BRL | 4600664653 - 10 - 40 | IPAOG | 0.07 | 1 | IGP | 0.31 | 1 | IPCA | 1 | 0.62 | [9 empty] | 4600664653 - 10 - 40 |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.07 |  | 0.62 | [5 empty] | 1
Serviços de Adequação e Preservação | MF | MARLIM | 59000120308222 | 4600664940 | 10 | 20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CON | Unid.ativ. | 18 | 8 | 173942 | 1262821.68 | 22960 | 105757 | 0 | 1391539.04 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-11-29 | BRL | 4600664940 - 10 - 20 | IGP | 0.62 | 1 | IPCA | 0.27 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.11 | [9 empty] | 4600664940 - 10 - 20 |  |  | 0.62 |  |  | 0.11 |  |  | 0.27 | [5 empty] | 1
Serviços de Adequação e Preservação | MF | MARLIM | 59000120308222 | 4600664940 | 10 | 30 | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO CONJUNTO MSIAG- | Unid.ativ. | 1 | 1 | 19871051 | 18023962.25 | 327708 | 1509445 | 0 | 19861115.44 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-11-29 | BRL | 4600664940 - 10 - 30 | IGP | 0.62 | 1 | IPCA | 0.27 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.11 | [9 empty] | 4600664940 - 10 - 30 |  |  | 0.62 |  |  | 0.11 |  |  | 0.27 | [5 empty] | 1
Serviços de Adequação e Preservação | MF | MARLIM | 59000120308222 | 4600664940 | 10 | 40 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PAR | Unid.ativ. | 15 | 15 | 29482 | 401321.69 | 7297 | 33609 | 0 | 442227.76 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-11-29 | BRL | 4600664940 - 10 - 40 | IGP | 0.62 | 1 | IPCA | 0.27 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.11 | [9 empty] | 4600664940 - 10 - 40 |  |  | 0.62 |  |  | 0.11 |  |  | 0.27 | [5 empty] | 1
Serviços de Adequação e Preservação | MF | MARLIM | 59000120308222 | 4600664940 | 10 | 60 | SERVIÇO DE PRESERVAÇÃO DA ESTRUTURA DE P | Unid.ativ. | 18 | 8 | 13843 | 100498.16 | 1827 | 8416 | 0 | 110741.76 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-11-29 | BRL | 4600664940 - 10 - 60 | IGP | 0.62 | 1 | IPCA | 0.27 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.11 | [9 empty] | 4600664940 - 10 - 60 |  |  | 0.62 |  |  | 0.11 |  |  | 0.27 | [5 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 66,6 km UEH TPU - Parceria | 59000117615212 | 4600666421 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE - CONFORME ITEM | Unid.ativ. | 124 | 3 | 4042 | 11005.25 | 200 | 922 | 0 | 12127 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2020-12-21 | BRL | 4600666421 - 10 - 20 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600666421 - 10 - 20 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 66,6 km UEH TPU - Parceria | 59000117615212 | 4600666421 | 10 | 50 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃ | Unid.ativ. | 36 | 2 | 6312 | 11456.28 | 208 | 959 | 0 | 12624 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2020-12-21 | BRL | 4600666421 - 10 - 50 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600666421 - 10 - 50 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Logística | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118359212 | 4600666426 | 10 | 20 | MOVIMENTAÇÃO DE BOBINAS DE OU PARA A BA | Unidade | 166 | 84 | 104487 | 7965055.53 | 144819 | 667046 | 0 | 8776920.7 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600666426 - 10 - 20 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666426 - 10 - 20 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118359212 | 4600666426 | 10 | 30 | TRANSPORTE DE BOBINAS ENTRE A BASE E POR | Unid.ativ. | 9 | 9 | 132904 | 1085491.21 | 19736 | 90906 | 0 | 1196133.56 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600666426 - 10 - 30 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666426 - 10 - 30 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118359212 | 4600666426 | 10 | 60 | TRANSPORTE TERRESTRE BASE X NITERÓI-R | Unid.ativ. | 2 | 2 | 3867 | 7019.14 | 128 | 588 | 0 | 7734.58 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600666426 - 10 - 60 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666426 - 10 - 60 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118359212 | 4600666426 | 20 | 10 | TRANSPORTE DE BOBINAS ENTRE A BASE E POR | Unid.ativ. | 174 | 30 | 132904 | 3618304.03 | 65787 | 303020 | 0 | 3987111.86 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600666426 - 20 - 10 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666426 - 20 - 10 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118359212 | 4600666426 | 30 | 20 | TRANSPORTE TERRESTRE BASE X NITERÓI-R | Unid.ativ. | 14 | 5 | 3867 | 17547.85 | 319 | 1470 | 0 | 19336.45 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600666426 - 30 - 20 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666426 - 30 - 20 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118308212 | 4600666587 | 10 | 20 | MOVIMENTAÇÃO DE BOBINAS DA OU PARA A BAS | Unidade | 102 | 68 | 107638 | 6642343.39 | 120770 | 556273 | 0 | 7319386.67 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600666587 - 10 - 20 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666587 - 10 - 20 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118308212 | 4600666587 | 10 | 30 | TRANSPORTE DE BOBINAS ENTRE A BASE E POR | Unid.ativ. | 5 | 5 | 136909 | 621224.4 | 11295 | 52025 | 0 | 684544.79 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600666587 - 10 - 30 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666587 - 10 - 30 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118308212 | 4600666587 | 10 | 60 | TRANSPORTE TERRESTRE BASE X NITERÓI-RJ | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3984 | 3615.67 | 66 | 303 | 0 | 3984.21 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600666587 - 10 - 60 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666587 - 10 - 60 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 8 | 59000120579222 | 4600667416 | 20 | 20 | BASE DE OPERAÇÕES ONSHORE PARA APOIO ÀS | Unid.ativ. | 101018926.2 | 20203785 | 1 | 18334935.11 | 333362 | 1535488 | 0 | 20203785.25 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2022-01-28 | BRL | 4600667416 - 20 - 20 | IGP | 0.36 | 1 | ACG | 0.12 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.49 | 1 | [6 empty] | 4600667416 - 20 - 20 | 0.12 |  | 0.36 |  |  | 0.49 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 8 | 59000120579222 | 4600667416 | 20 | 30 | BASE DE OPERAÇÕES ONSHORE PARA APOIO ÀS | Unid.ativ. | 73525153.09 | 14705031 | 1 | 13344815.29 | 242633 | 1117582 | 0 | 14705030.63 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2022-01-28 | BRL | 4600667416 - 20 - 30 | IGP | 0.36 | 1 | ACG | 0.12 | 1 | IPCA | 1 | 0.03 | IPAMQ | 0.49 | 1 | [6 empty] | 4600667416 - 20 - 30 | 0.12 |  | 0.36 |  |  | 0.49 |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118308212 | 4600666587 | 20 | 30 | TRANSPORTE TERRESTRE BASE X MACAÉ-RJ | Unidade | 14 | 1 | 5242 | 4756.76 | 86 | 398 | 0 | 5241.61 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600666587 - 20 - 30 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666587 - 20 - 30 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 30 | SOP RISER 10K MUX COMP | Unid.ativ. | 307.229 | 149 | 64018 | 8640266.11 | 157096 | 723593 | 0 | 9520954.39 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 30 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 30 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 11 | 100 | SOP BARCO COMP | Unid.ativ. | 2559.145 | 527 | 30159 | 14430444.22 | 262372 | 1208500 | 0 | 15901315.95 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 11 - 100 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 11 - 100 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 20 | 10 | SOP UEP | Unid.ativ. | 1129.614 | 1130 | 15430 | 15817455.4 | 287590 | 1324657 | 0 | 17429702.94 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 20 - 10 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 20 - 10 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 20 | 20 | SERV ESP UEP | Unid.ativ. | 3846.002 | 3846 | 11979 | 41810550.4 | 760192 | 3501490 | 0 | 46072231.85 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 20 - 20 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 20 - 20 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 20 | 30 | SOP SISTEM ELETR ANM | Unid.ativ. | 1746.571 | 1747 | 24097 | 38194658.61 | 694448 | 3198671 | 0 | 42087778.08 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 20 - 30 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 20 - 30 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 545,4 km TPU | 59000117340212 | 4600666710 | 10 | 10 | SERVIÇO TIPO A ONSHORE - CONFORME ITEM 4 | Unidade | 142 | 53 | 4249 | 204367.24 | 3716 | 17115 | 0 | 225198.08 | MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 2020-12-04 | BRL | 4600666710 - 10 - 10 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600666710 - 10 - 10 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 20 | 40 | SOP SISTEM ELETR BARCOS | Unid.ativ. | 1675.579 | 1676 | 22101 | 33606365.17 | 611025 | 2814417 | 0 | 37031807.36 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 20 - 40 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 20 - 40 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 545,4 km TPU | 59000117340212 | 4600666710 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE - CONFORME ITEM | Unidade | 3892 | 1660 | 4511 | 6795626.06 | 123557 | 569110 | 0 | 7488293.24 | MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 2020-12-04 | BRL | 4600666710 - 10 - 20 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600666710 - 10 - 20 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 20 | 50 | SERV INTEGRIDADE | Unid.ativ. | 1238 | 1238 | 3431 | 3854433.32 | 70081 | 322796 | 0 | 4247309.45 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 20 - 50 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 20 - 50 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 545,4 km TPU | 59000117340212 | 4600666710 | 10 | 50 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃ | Unidade | 836 | 273 | 3222 | 798319.31 | 14515 | 66856 | 0 | 879690.53 | MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 2020-12-04 | BRL | 4600666710 - 10 - 50 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600666710 - 10 - 50 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 20 | 60 | SERV PLAN E OPER | Unid.ativ. | 11138.2 | 11138 | 2879 | 29101560.39 | 529119 | 2437155 | 0 | 32067835.16 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 20 - 60 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 20 - 60 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 20 | 70 | SERV TEC EQUIP SUB REMOTO | Unid.ativ. | 1238 | 1238 | 21473 | 24124576.51 | 438629 | 2020350 | 0 | 26583555.42 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 20 - 70 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 20 - 70 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 20 | 80 | SERV SUP TEC OPER | Unid.ativ. | 1863.4 | 1863 | 4383 | 7412191.28 | 134767 | 620745 | 0 | 8167703.86 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 20 - 80 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 20 - 80 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 21 | 50 | SERV INTEGRIDADE | Unid.ativ. | 952 | 244 | 3431 | 759678.29 | 13812 | 63620 | 0 | 837111.07 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 21 - 50 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 21 - 50 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118309212 | 4600668327 | 10 | 10 | SERVIÇO TIPO A ONSHORE - CONFORME ITEM 4 | Unid.ativ. | 188 | 37 | 2174 | 72991.78 | 1327 | 6113 | 0 | 80431.72 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600668327 - 10 - 10 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600668327 - 10 - 10 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118309212 | 4600668327 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE - CONFORME ITEM | Unidade | 2696 | 1031 | 3362 | 3145465.46 | 57190 | 263422 | 0 | 3466077.61 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600668327 - 10 - 20 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600668327 - 10 - 20 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118309212 | 4600668327 | 10 | 60 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃ | Unidade | 930 | 157 | 4800 | 683892 | 12434 | 57274 | 0 | 753600 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600668327 - 10 - 60 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600668327 - 10 - 60 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 66,6 km UEH TPU - Parceria | 59000117616212 | 4600668720 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE - CONFORME ITEM | Unid.ativ. | 203 | 55 | 4042 | 201762.91 | 3668 | 16897 | 0 | 222328.26 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2020-12-21 | BRL | 4600668720 - 10 - 20 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600668720 - 10 - 20 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 66,6 km UEH TPU - Parceria | 59000117616212 | 4600668720 | 10 | 50 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃ | Unid.ativ. | 56 | 8 | 6312 | 45825.12 | 833 | 3838 | 0 | 50496 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2020-12-21 | BRL | 4600668720 - 10 - 50 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600668720 - 10 - 50 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 66,6 km UEH TPU - Parceria | 59000117617212 | 4600668721 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE - CONFORME ITEM | Unid.ativ. | 323 | 110 | 4042 | 403525.8 | 7337 | 33794 | 0 | 444656.54 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2020-12-21 | BRL | 4600668721 - 10 - 20 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600668721 - 10 - 20 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 66,6 km UEH TPU - Parceria | 59000117617212 | 4600668721 | 10 | 50 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃ | Unid.ativ. | 92 | 18 | 6312 | 103106.52 | 1875 | 8635 | 0 | 113616 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2020-12-21 | BRL | 4600668721 - 10 - 50 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600668721 - 10 - 50 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 33,2km DF Buzios 5 | 59000116873202 | 4600670669 | 10 | 40 | SERVIÇO TIPO B OFFSHORE - ITEM 4.1.4 DA | Unid.ativ. | 340 | 241 | 8218 | 1797316.36 | 32678 | 150519 | 0 | 1980513.88 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-10-28 | BRL | 4600670669 - 10 - 40 | MME | 0.54 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.4 | [9 empty] | 4600670669 - 10 - 40 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.54 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 33,2km DF Buzios 5 | 59000116873202 | 4600670669 | 10 | 50 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE FRENTE DE | Unid.ativ. | 110 | 41 | 3742 | 139232.72 | 2532 | 11660 | 0 | 153424.5 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-10-28 | BRL | 4600670669 - 10 - 50 | MME | 0.54 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.4 | [9 empty] | 4600670669 - 10 - 50 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.54 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118360212 | 4600670692 | 10 | 10 | SERVIÇO TIPO A ONSHORE - CONFORME ITEM 4 | Unid.ativ. | 284 | 33 | 1768 | 52958.26 | 963 | 4435 | 0 | 58356.19 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600670692 - 10 - 10 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600670692 - 10 - 10 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118360212 | 4600670692 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE - CONFORME ITEM | Unidade | 5458 | 1559 | 2568 | 3632564.6 | 66047 | 304215 | 0 | 4002825.96 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600670692 - 10 - 20 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600670692 - 10 - 20 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118360212 | 4600670692 | 10 | 60 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃ | Unidade | 1736 | 254 | 4000 | 921983.11 | 16763 | 77213 | 0 | 1015959.31 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600670692 - 10 - 60 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600670692 - 10 - 60 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118133212 | 4600670704 | 10 | 40 | SERVIÇO TIPO B OFFSHORE - ITEM 4.1.4 DA | Unidade | 3003 | 1343 | 3465 | 4222672.9 | 76776 | 353634 | 0 | 4653082.97 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2021-01-27 | BRL | 4600670704 - 10 - 40 | MME | 0.5 | 1 | IPI | 0.08 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600670704 - 10 - 40 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.08 |  | 0.5 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118133212 | 4600670704 | 10 | 60 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE FRENTE DE | Unidade | 990 | 175 | 5986 | 950713.66 | 17286 | 79619 | 0 | 1047618.2 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2021-01-27 | BRL | 4600670704 - 10 - 60 | MME | 0.5 | 1 | IPI | 0.08 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600670704 - 10 - 60 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.08 |  | 0.5 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118133212 | 4600670704 | 10 | 90 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MODA NA UEP - I | Unid.ativ. | 47 | 16 | 91746 | 1332145.25 | 24221 | 111563 | 0 | 1467928.62 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2021-01-27 | BRL | 4600670704 - 10 - 90 | MME | 0.5 | 1 | IPI | 0.08 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600670704 - 10 - 90 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.08 |  | 0.5 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 15,1Km FLOWLINE IG | 59000117100202 | 4600670858 | 10 | 40 | SERVIÇO TIPO B OFFSHORE - ITEM 4.1.4 DA | Unid.ativ. | 166 | 32 | 8571 | 248900.39 | 4525 | 20845 | 0 | 274270.4 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-11-16 | BRL | 4600670858 - 10 - 40 | MME | 0.51 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.43 | [9 empty] | 4600670858 - 10 - 40 |  |  | 0.43 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.51 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 15,1Km FLOWLINE IG | 59000117100202 | 4600670858 | 10 | 50 | SERVIÇO TIPO B OFFSHORE - ITEM 4.1.4 DA | Unid.ativ. | 70 | 4 | 3804 | 13810.34 | 251 | 1157 | 0 | 15218.01 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-11-16 | BRL | 4600670858 - 10 - 50 | MME | 0.51 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.43 | [9 empty] | 4600670858 - 10 - 50 |  |  | 0.43 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.51 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | STU Búzios 5 REBID | 59000117468212 | 4600670859 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE - CONFORME ITEM | Unid.ativ. | 457 | 421 | 4716 | 1801920.71 | 32762 | 150905 | 0 | 1985587.57 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-01-27 | BRL | 4600670859 - 10 - 20 | MME | 0.4 | 1 | IPI | 0.16 | 1 | IGP | 1 | 0.44 | [9 empty] | 4600670859 - 10 - 20 |  |  | 0.44 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.4 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | STU Búzios 5 REBID | 59000117468212 | 4600670859 | 10 | 50 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃ | Unid.ativ. | 110 | 80 | 7364 | 534661.21 | 9721 | 44776 | 0 | 589158.34 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-01-27 | BRL | 4600670859 - 10 - 50 | MME | 0.4 | 1 | IPI | 0.16 | 1 | IGP | 1 | 0.44 | [9 empty] | 4600670859 - 10 - 50 |  |  | 0.44 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.4 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117143202 | 4600670875 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE - ITEM 4.1.2 DA | Unid.ativ. | 272 | 210 | 5550 | 1057771.28 | 19232 | 88585 | 0 | 1165588.2 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2020-11-25 | BRL | 4600670875 - 10 - 20 | MME | 0.4 | 1 | IPI | 0.16 | 1 | IGP | 1 | 0.44 | [9 empty] | 4600670875 - 10 - 20 |  |  | 0.44 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.4 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117143202 | 4600670875 | 10 | 40 | SERVIÇO TIPO C OFFSHORE - ITEM 4.1.5 DA | Unid.ativ. | 696 | 378 | 5550 | 1903464.48 | 34608 | 159409 | 0 | 2097481.53 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2020-11-25 | BRL | 4600670875 - 10 - 40 | MME | 0.4 | 1 | IPI | 0.16 | 1 | IGP | 1 | 0.44 | [9 empty] | 4600670875 - 10 - 40 |  |  | 0.44 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.4 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117143202 | 4600670875 | 10 | 50 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE FRENTE D | Unid.ativ. | 270 | 73 | 15619 | 1034748.85 | 18814 | 86657 | 0 | 1140219.06 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2020-11-25 | BRL | 4600670875 - 10 - 50 | MME | 0.4 | 1 | IPI | 0.16 | 1 | IGP | 1 | 0.44 | [9 empty] | 4600670875 - 10 - 50 |  |  | 0.44 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.4 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118134212 | 4600671548 | 10 | 100 | DESIGN PREMISSE - ITEM 4.6.1 DA ET-0000. | Unid.ativ. | 2 | 1 | 86157 | 78187.13 | 1422 | 6548 | 0 | 86156.61 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-01-27 | BRL | 4600671548 - 10 - 100 | MME | 0.5 | 1 | IPI | 0.08 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600671548 - 10 - 100 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.08 |  | 0.5 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118134212 | 4600671548 | 10 | 110 | DESIGN REPORT - ITEM 4.6.2 DA ET-0000.00 | Unid.ativ. | 2 | 1 | 160347 | 145514.95 | 2646 | 12186 | 0 | 160347.06 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-01-27 | BRL | 4600671548 - 10 - 110 | MME | 0.5 | 1 | IPI | 0.08 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600671548 - 10 - 110 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.08 |  | 0.5 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118134212 | 4600671548 | 10 | 50 | SERVIÇO TIPO B OFFSHORE - ITEM 4.1.4 DA | Unidade | 2080 | 1105 | 6103 | 6119781.5 | 111269 | 512511 | 0 | 6743560.87 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-01-27 | BRL | 4600671548 - 10 - 50 | MME | 0.5 | 1 | IPI | 0.08 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600671548 - 10 - 50 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.08 |  | 0.5 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118134212 | 4600671548 | 10 | 60 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE FRENTE DE | Unidade | 654 | 186 | 8542 | 1441924.52 | 26217 | 120756 | 0 | 1588897.54 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-01-27 | BRL | 4600671548 - 10 - 60 | MME | 0.5 | 1 | IPI | 0.08 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600671548 - 10 - 60 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.08 |  | 0.5 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118134212 | 4600671548 | 10 | 70 | SERVIÇO DE RETERMINAÇÃO - ITEM 4.4.1 DA | Unid.ativ. | 61 | 1 | 652909 | 592514.56 | 10773 | 49621 | 0 | 652908.6 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-01-27 | BRL | 4600671548 - 10 - 70 | MME | 0.5 | 1 | IPI | 0.08 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600671548 - 10 - 70 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.08 |  | 0.5 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118134212 | 4600671548 | 10 | 90 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MODA NA UEP - I | Unid.ativ. | 40 | 8 | 120302 | 873390.06 | 15880 | 73143 | 0 | 962413.31 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-01-27 | BRL | 4600671548 - 10 - 90 | MME | 0.5 | 1 | IPI | 0.08 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600671548 - 10 - 90 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.08 |  | 0.5 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117145202 | 4600671785 | 10 | 50 | SERVIÇO TIPO B OFFSHORE - 4.1.5 | Unid.ativ. | 443 | 88 | 5550 | 443256.54 | 8059 | 37121 | 0 | 488436.94 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2020-11-25 | BRL | 4600671785 - 10 - 50 | MME | 0.4 | 1 | IPI | 0.16 | 1 | IGP | 1 | 0.44 | [9 empty] | 4600671785 - 10 - 50 |  |  | 0.44 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.4 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117145202 | 4600671785 | 10 | 60 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBLIZAÇÃO | Unid.ativ. | 136 | 8 | 15619 | 113397.14 | 2062 | 9497 | 0 | 124955.52 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2020-11-25 | BRL | 4600671785 - 10 - 60 | MME | 0.4 | 1 | IPI | 0.16 | 1 | IGP | 1 | 0.44 | [9 empty] | 4600671785 - 10 - 60 |  |  | 0.44 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.4 |  |  | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 20 | DESMONTAGEM LOCALIZADA | Unid.ativ. | 1351.78 | 1352 | 1266 | 1553317.96 | 28242 | 130085 | 0 | 1711645.2 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 20 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 20 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 12,6Km Riser IG Atapu | 59000116823202 | 4600671818 | 10 | 30 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE - 4.1.2 | Unid.ativ. | 112 | 56 | 5550 | 282072.35 | 5129 | 23623 | 0 | 310823.53 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2020-10-29 | BRL | 4600671818 - 10 - 30 | MME | 0.4 | 1 | IPI | 0.16 | 1 | IGP | 1 | 0.44 | [9 empty] | 4600671818 - 10 - 30 |  |  | 0.44 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.4 |  |  | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 30 | INSPEÇÃO DIMENSIONAL | Unid.ativ. | 12.21 | 12 | 1207 | 13376.71 | 243 | 1120 | 0 | 14740.19 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 30 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 30 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 12,6Km Riser IG Atapu | 59000116823202 | 4600671818 | 10 | 50 | SERVIÇO TIPO C OFFSHORE - 4.1.5 | Unid.ativ. | 382 | 254 | 5550 | 1279399.56 | 23262 | 107145 | 0 | 1409806.68 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2020-10-29 | BRL | 4600671818 - 10 - 50 | MME | 0.4 | 1 | IPI | 0.16 | 1 | IGP | 1 | 0.44 | [9 empty] | 4600671818 - 10 - 50 |  |  | 0.44 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.4 |  |  | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 40 | INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE | Unid.ativ. | 4 | 4 | 1207 | 4382.21 | 80 | 367 | 0 | 4828.88 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 40 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 40 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 12,6Km Riser IG Atapu | 59000116823202 | 4600671818 | 10 | 60 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | Unid.ativ. | 88 | 37 | 15619 | 524461.74 | 9536 | 43922 | 0 | 577919.23 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2020-10-29 | BRL | 4600671818 - 10 - 60 | MME | 0.4 | 1 | IPI | 0.16 | 1 | IGP | 1 | 0.44 | [9 empty] | 4600671818 - 10 - 60 |  |  | 0.44 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.4 |  |  | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 50 | INSPEÇÃO POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | Unid.ativ. | 47 | 47 | 1207 | 51764.93 | 941 | 4335 | 0 | 57041.32 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 50 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 50 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 12,6Km Riser IG Atapu | 59000116823202 | 4600671818 | 10 | 90 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO UEP | Unidade | 5 | 3 | 158737 | 432161.97 | 7857 | 36192 | 0 | 476211.54 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2020-10-29 | BRL | 4600671818 - 10 - 90 | MME | 0.4 | 1 | IPI | 0.16 | 1 | IGP | 1 | 0.44 | [9 empty] | 4600671818 - 10 - 90 |  |  | 0.44 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.4 |  |  | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 80 | ENSAIOS DE ULTRASOM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 5430 | 4927.84 | 90 | 413 | 0 | 5430.13 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 80 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 80 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 130 | SERVIÇO DE RETERMINAÇÃO TIPO 2 | Unid.ativ. | 37 | 1 | 217246 | 197150.88 | 3585 | 16511 | 0 | 217246.15 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 130 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 130 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 100 | CALDEIRARIA TIPO 2 | Unid.ativ. | 100 | 100 | 1329 | 120729.44 | 2195 | 10111 | 0 | 133035.16 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 100 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 100 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 150 | SERVIÇO DE TESTE E VERIFICAÇÃO DE ALAGAM | Unidade | 33 | 13 | 90235 | 1064553.2 | 19356 | 89153 | 0 | 1173061.41 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 150 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 150 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 110 | USINAGEM | Unid.ativ. | 692 | 692 | 1593 | 1000175.95 | 18185 | 83761 | 0 | 1102122.32 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 110 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 110 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 170 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA | Unid.ativ. | 44 | 2 | 6087 | 11047.07 | 201 | 925 | 0 | 12173.08 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 170 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 170 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 120 | SOLDAGEM | Unid.ativ. | 91 | 91 | 1258 | 103624.85 | 1884 | 8678 | 0 | 114187.2 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 120 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 120 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 190 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | h | 13480 | 3328 | 383 | 1157023.23 | 21037 | 96897 | 0 | 1274956.85 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 190 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 190 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 130 | SOLDAGEM EM INCONEL | Unid.ativ. | 264 | 264 | 1660 | 398086.03 | 7238 | 33338 | 0 | 438662.29 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 130 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 130 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A ONSHORE | Unid.ativ. | 319 | 46 | 1547 | 64569.92 | 1174 | 5408 | 0 | 71151.43 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 20 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 20 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 140 | ALÍVIO DE TENSÕES GERAL | Unid.ativ. | 1309 | 1309 | 16 | 18682.43 | 340 | 1565 | 0 | 20586.69 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 140 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 140 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 200 | DISPONIBILIDADE OPERACIONAL | Unidade | 36 | 26 | 902819 | 21381485.56 | 388754 | 1790626 | 0 | 23560865.64 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 200 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 200 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 190 | FOSFATIZAÇÃO | Unid.ativ. | 22184.86 | 22185 | 19 | 376798.76 | 6851 | 31556 | 0 | 415205.26 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 190 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 190 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 210 | DIÁRIA DE SERVIÇO MAPS MOEDA NACIONAL | Unid.ativ. | 90 | 79 | 137654 | 9868760.12 | 179432 | 826475 | 0 | 10874666.78 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 210 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 210 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 210 | REVESTIMENTO COM DISSULFETO DE MOLIBDÊNI | Unid.ativ. | 171.9 | 172 | 7728 | 1205511.18 | 21918 | 100957 | 0 | 1328386.92 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 210 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 210 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 220 | RELATÓRIO MAPS INSPEÇÕES LDA ATÉ 1000M | Unid.ativ. | 12 | 12 | 55481 | 604190.92 | 10985 | 50599 | 0 | 665775.12 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 220 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 220 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 220 | INSTRUMENTAÇÃO | Unid.ativ. | 454 | 454 | 386 | 159034.01 | 2892 | 13319 | 0 | 175244.11 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 220 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 220 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 30 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE | Unidade | 1055 | 48 | 1596 | 69509.56 | 1264 | 5821 | 0 | 76594.56 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 30 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 30 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 230 | MONTAGEM LOCALIZADA TIPO 1 | Unid.ativ. | 2108.97 | 2109 | 1854 | 3548678.14 | 64522 | 297190 | 0 | 3910389.5 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 230 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 230 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 40 | SERVIÇO TIPO B ONSHORE | Unid.ativ. | 25 | 9 | 3394 | 27720.74 | 504 | 2322 | 0 | 30546.28 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 40 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 40 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 240 | MONTAGEM LOCALIZADA TIPO 2 | Unid.ativ. | 380.85 | 381 | 1266 | 437631.16 | 7957 | 36650 | 0 | 482238.19 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 240 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 240 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 50 | SERVIÇO TIPO B OFFSHORE | Unid.ativ. | 45 | 24 | 4538 | 98846.79 | 1797 | 8278 | 0 | 108922.08 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 50 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 50 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 250 | SERVIÇO DE ENGENHARIA | Unid.ativ. | 20000 | 2668 | 1615 | 3910359.75 | 71097 | 327479 | 0 | 4308936.36 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 250 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 250 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 60 | SERVIÇO TIPO C | Unidade | 1760 | 31 | 3862 | 108658.12 | 1976 | 9100 | 0 | 119733.46 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 60 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 60 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 260 | PINTURA LOCALIZADA | Unid.ativ. | 174 | 174 | 1502 | 237794.12 | 4324 | 19914 | 0 | 262032.1 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 260 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 260 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 70 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE FRENTE DE | Unidade | 496 | 18 | 2823 | 46112.07 | 838 | 3862 | 0 | 50812.2 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 70 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 70 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 270 | TESTE LOCALIZADO | Unid.ativ. | 1279.31 | 1279 | 1720 | 1997214.71 | 36313 | 167260 | 0 | 2200787.54 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 270 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 270 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | - | 59000122581222 | 4600671847 | 10 | 80 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA | Unidade | 64 | 4 | 10197 | 37015.76 | 673 | 3100 | 0 | 40788.72 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-09-01 | BRL | 4600671847 - 10 - 80 | IGP | 0.37 | 1 | IPCA | 0.42 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.21 | [9 empty] | 4600671847 - 10 - 80 |  |  | 0.37 |  |  | 0.21 |  |  | 0.42 | [5 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 280 | SERVIÇOS DE FLUSHING COM FLUIDO HIDRÁULI | Unid.ativ. | 177.57 | 178 | 2102 | 338702.26 | 6158 | 28365 | 0 | 373225.64 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 280 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 280 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 25,8km DF - IA, GL e Exportação de Gás | 59000116733202 | 4600671996 | 10 | 50 | SERVIÇO TIPO B OFFSHORE - 4.1.4 | Unid.ativ. | 169 | 100 | 7180 | 651579.55 | 11847 | 54568 | 0 | 717993.99 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-10-26 | BRL | 4600671996 - 10 - 50 | MME | 0.51 | 1 | IPI | 0.07 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600671996 - 10 - 50 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.07 |  | 0.51 |  |  | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 290 | TESTE À GÁS LOCALIZADO | Unid.ativ. | 67.09 | 67 | 1789 | 108917.17 | 1980 | 9121 | 0 | 120018.91 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 290 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 290 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 25,8km DF - IA, GL e Exportação de Gás | 59000116733202 | 4600671996 | 10 | 60 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | Unid.ativ. | 50 | 19 | 2899 | 49982.55 | 909 | 4186 | 0 | 55077.18 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-10-26 | BRL | 4600671996 - 10 - 60 | MME | 0.51 | 1 | IPI | 0.07 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600671996 - 10 - 60 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.07 |  | 0.51 |  |  | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 300 | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRM | Unid.ativ. | 1286 | 1286 | 1804 | 2105297.74 | 38278 | 176311 | 0 | 2319887.33 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 300 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 300 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 91,6km Flowlines GL - Revit Marlin | 59000117035202 | 4600672039 | 10 | 50 | SERVIÇO TIPO B OFFSHORE - 4.1.4 | Unidade | 903 | 252 | 3415 | 781056.36 | 14201 | 65411 | 0 | 860668.2 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2020-12-07 | BRL | 4600672039 - 10 - 50 | MME | 0.53 | 1 | IPI | 0.05 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600672039 - 10 - 50 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.05 |  | 0.53 |  |  | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 310 | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO ELÉT | Unid.ativ. | 6.63 | 7 | 6525 | 39258.87 | 714 | 3288 | 0 | 43260.46 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 310 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 310 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | 91,6km Flowlines GL - Revit Marlin | 59000117035202 | 4600672039 | 10 | 60 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | Unidade | 318 | 32 | 5900 | 171343.01 | 3115 | 14349 | 0 | 188807.78 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2020-12-07 | BRL | 4600672039 - 10 - 60 | MME | 0.53 | 1 | IPI | 0.05 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600672039 - 10 - 60 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.05 |  | 0.53 |  |  | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 620 | ANM GLL-5 A 9.5 DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 454698 | 412638.49 | 7503 | 34557 | 0 | 454698.06 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 620 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 620 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 670 | ANM 10K MUX DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 681608 | 618559.32 | 11247 | 51802 | 0 | 681608.06 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 670 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 670 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1050 | TREE CAP - ROV DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 5 | 5 | 68310 | 309955.95 | 5636 | 25958 | 0 | 341549.25 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1050 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1050 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1060 | TREE CAP - ROV MONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 2 | 2 | 74141 | 134565.34 | 2447 | 11269 | 0 | 148281.36 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1060 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1060 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1070 | TREE CAP - ROV TESTE GERAL | Unid.ativ. | 4 | 4 | 21007 | 76253.88 | 1386 | 6386 | 0 | 84026.32 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1070 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1070 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1080 | TREE CAP - ROV TESTE À GÁS | Unid.ativ. | 4 | 4 | 8845 | 32106.88 | 584 | 2689 | 0 | 35379.48 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1080 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1080 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1090 | TREE CAP - ROV PINTURA GERAL | Unid.ativ. | 3 | 3 | 5956 | 16214.52 | 295 | 1358 | 0 | 17867.25 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1090 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1090 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1450 | TH V S/ PASS DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 2 | 2 | 75330 | 136724.82 | 2486 | 11450 | 0 | 150660.96 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1450 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1450 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1630 | MCV INJ ANU PROD MOB BOMB DESMONT GER | Unid.ativ. | 7 | 7 | 177345 | 1126586.51 | 20483 | 94348 | 0 | 1241417.66 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1630 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1630 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1640 | MCV INJ ANU PROD MOB BOMB MONT GERAL | Unid.ativ. | 3 | 3 | 213785 | 582029.37 | 10582 | 48743 | 0 | 641354.67 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1640 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1640 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1650 | MCV INJ ANU PROD MOB BOMB TESTE GERAL | Unid.ativ. | 12 | 12 | 41001 | 446500.32 | 8118 | 37393 | 0 | 492011.4 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1650 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1650 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1660 | MCV INJ ANU PROD MOB BOMB TESTE À GÁS | Unid.ativ. | 12 | 12 | 26983 | 293844.24 | 5343 | 24608 | 0 | 323795.28 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1660 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1660 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1730 | MCV UMB DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 2 | 2 | 169067 | 306856.92 | 5579 | 25698 | 0 | 338134.36 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1730 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1730 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1750 | MCV UMB TESTE GERAL | Unid.ativ. | 3 | 3 | 43787 | 119211.24 | 2167 | 9984 | 0 | 131362.23 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1750 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1750 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1760 | MCV UMB TESTE À GÁS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 40770 | 36998.64 | 673 | 3099 | 0 | 40769.85 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1760 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1760 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1890 | MOD CHOKE MXL TBU MONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1265697 | 1148620.35 | 20884 | 96193 | 0 | 1265697.36 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1890 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1890 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1900 | MOD CHOKE MXL TBU TESTE GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 167350 | 151870.36 | 2761 | 12719 | 0 | 167350.26 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1900 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1900 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 1910 | MOD CHOKE MXL TBU TESTE À GÁS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 37816 | 34317.91 | 624 | 2874 | 0 | 37815.88 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 1910 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 1910 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 2540 | SKID-BCSS DESMONT DAS CÁPSULAS BCSS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 446054 | 404794 | 7360 | 33900 | 0 | 446053.99 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 2540 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 2540 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 2560 | SKID-BCSS TESTES ELÉTRIC DO SKID-BCSS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 450340 | 408683.67 | 7431 | 34226 | 0 | 450340.13 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 2560 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 2560 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 2620 | JUMPER HIDR DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 3 | 3 | 20942 | 57015.45 | 1037 | 4775 | 0 | 62826.96 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 2620 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 2620 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 2740 | ANM - GLL-10 TESTE GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 215897 | 195926.57 | 3562 | 16408 | 0 | 215897.05 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 2740 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 2740 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 2750 | ANM - GLL-10 TESTE À GÁS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 69768 | 63314.48 | 1151 | 5302 | 0 | 69768.02 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 2750 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 2750 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 2790 | BAP - GLL-10 TESTE GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 99173 | 89999.63 | 1636 | 7537 | 0 | 99173.15 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 2790 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 2790 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 2800 | BAP - GLL-10 TESTE À GÁS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 55930 | 50756.48 | 923 | 4251 | 0 | 55930.01 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 2800 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 2800 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 2820 | TH VERT LAT DESMONT GERAL | Unid.ativ. | 2 | 2 | 75330 | 136724.82 | 2486 | 11450 | 0 | 150660.96 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 2820 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 2820 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 2960 | GLOBAL 5K - ANM | Unid.ativ. | 4 | 4 | 448514 | 1628106.12 | 29602 | 136348 | 0 | 1794056.32 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 2960 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 2960 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 2970 | GLOBAL 5K - BAP | Unid.ativ. | 3 | 3 | 226144 | 615676.26 | 11194 | 51561 | 0 | 678431.13 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 2970 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 2970 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 2980 | GLOBAL 5K - TREE CAP ROV | Unid.ativ. | 5 | 5 | 46007 | 208757.45 | 3796 | 17483 | 0 | 230035.75 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 2980 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 2980 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 2990 | GLOBAL 5K - MCV ANULAR | Unid.ativ. | 11 | 11 | 94511 | 943455.59 | 17154 | 79011 | 0 | 1039620.45 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 2990 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 2990 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 3000 | GLOBAL 5K - MCV UMBILICAL | Unid.ativ. | 9 | 9 | 70572 | 576394.65 | 10480 | 48271 | 0 | 635145.57 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 3000 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 3000 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 3010 | GLOBAL 5K - MCV PRODUÇÃO | Unid.ativ. | 10 | 10 | 92725 | 841483.6 | 15300 | 70471 | 0 | 927254.7 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 3010 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 3010 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 3020 | GLOBAL 5K - TUBING HANGER | Unid.ativ. | 3 | 3 | 145543 | 396239.49 | 7204 | 33184 | 0 | 436627.53 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 3020 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 3020 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 3030 | GLOBAL 10K - ANM 10K MUX | Unid.ativ. | 2 | 2 | 560643 | 1017566.32 | 18501 | 85218 | 0 | 1121285.2 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 3030 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 3030 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 3040 | GLOBAL 10K - BAP 10K MUX | Unid.ativ. | 5 | 5 | 235009 | 1066354.25 | 19388 | 89304 | 0 | 1175046 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 3040 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 3040 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 3050 | GLOBAL 10K - TREE CAP ROV | Unid.ativ. | 5 | 5 | 48563 | 220355.1 | 4006 | 18454 | 0 | 242815.55 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 3050 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 3050 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 3060 | GLOBAL 10K - MCV ANULAR | Unid.ativ. | 10 | 10 | 94511 | 857686.9 | 15594 | 71828 | 0 | 945109.5 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 3060 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 3060 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 3070 | GLOBAL 10K - MCV UMBILICAL | Unid.ativ. | 7 | 7 | 70572 | 448306.95 | 8151 | 37544 | 0 | 494002.11 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 3070 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 3070 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 3080 | GLOBAL 10K - MCV PRODUÇÃO | Unid.ativ. | 9 | 9 | 92725 | 757335.24 | 13770 | 63424 | 0 | 834529.23 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 3080 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 3080 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672308 | 10 | 3090 | GLOBAL 10K - TUBING HANGER | Unid.ativ. | 10 | 10 | 145543 | 1320798.3 | 24014 | 110612 | 0 | 1455425.1 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672308 - 10 - 3090 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672308 - 10 - 3090 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 20 | 1.1 DESMONTAGEM LOCALIZADA | Unid.ativ. | 244.17 | 244 | 1285 | 284663.5 | 5176 | 23840 | 0 | 313678.8 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 20 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 20 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 40 | 1.3 INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE | Unid.ativ. | 2 | 2 | 1228 | 2228.28 | 41 | 187 | 0 | 2455.4 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 40 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 40 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 70 | 1.6 USINAGEM | Unid.ativ. | 201 | 201 | 1617 | 294621.33 | 5357 | 24674 | 0 | 324651.61 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 70 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 70 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 80 | 1.7 SOLDAGEM | Unid.ativ. | 22 | 22 | 1277 | 25917.16 | 471 | 2170 | 0 | 28558.85 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 80 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 80 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 90 | 1.8 REVESTIMENTO DISSULFETO MOLIBDÊNIO | Unid.ativ. | 16 | 16 | 7840 | 116475.17 | 2118 | 9754 | 0 | 128347.3 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 90 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 90 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 100 | 1.9 INSTRUMENTAÇÃO | Unid.ativ. | 182 | 182 | 392 | 64689.18 | 1176 | 5417 | 0 | 71282.74 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 100 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 100 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 110 | 1.10 MONTAGEM LOCALIZADA TIPO 1 | Unid.ativ. | 31 | 31 | 1881 | 53452.04 | 972 | 4476 | 0 | 58900.31 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 110 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 110 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 130 | 1.12 SERVIÇO DE ENGENHARIA | Unid.ativ. | 220 | 220 | 1639 | 327148.67 | 5948 | 27398 | 0 | 360494.4 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 130 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 130 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 150 | 1.14 SERVIÇOS FLUSHING FLUIDO HIDRÁULIC | Unid.ativ. | 381.52 | 382 | 2133 | 738344.2 | 13424 | 61834 | 0 | 813602.44 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 150 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 150 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 190 | 1.18 GUARDA EQUIP FERRAMENTAS CTRL | Unid.ativ. | 12 | 12 | 188230 | 2049827.16 | 37270 | 171666 | 0 | 2258762.76 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 190 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 190 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 200 | 1.19 TESTE LOCALIZADO | Unid.ativ. | 103.15 | 103 | 1745 | 163381.66 | 2971 | 13683 | 0 | 180034.89 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 200 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 200 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 230 | 2.2.1 SCM ANM PRÉ SAL PREV A | Unid.ativ. | 4 | 4 | 303450 | 1101523.84 | 20028 | 92249 | 0 | 1213800.4 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 230 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 230 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 240 | 2.2.2 SCM ANM PRÉ SAL TEST CÂM HIPERB | Unid.ativ. | 15 | 15 | 158395 | 2156149.8 | 39203 | 180570 | 0 | 2375922.6 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 240 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 240 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 250 | 2.2.3 SCM ANM PRÉ SAL DESMONT GER | Unid.ativ. | 16 | 16 | 182386 | 2648244.48 | 48150 | 221781 | 0 | 2918175.68 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 250 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 250 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 260 | 2.2.4 SCM ANM PRÉ SAL MONT GERAL | Unid.ativ. | 14 | 14 | 647632 | 8228164 | 149603 | 689080 | 0 | 9066847.44 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 260 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 260 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 270 | 2.2.6 SCM ANM PRÉ SAL TESTE GERAL | Unid.ativ. | 26 | 26 | 182386 | 4303397.28 | 78244 | 360395 | 0 | 4742035.48 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 270 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 270 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 280 | 2.2.7 SCM ANM PRÉ SAL PINT GERAL | Unid.ativ. | 7 | 7 | 29835 | 189527.94 | 3446 | 15872 | 0 | 208846.19 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 280 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 280 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 290 | 2.3.1 SCM MXL TBU P52 PREV A | Unid.ativ. | 13 | 13 | 303450 | 3579952.48 | 65090 | 299809 | 0 | 3944851.3 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 290 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 290 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 300 | 2.3.2 SCM MXL TBU P52 DESMONT GER | Unid.ativ. | 7 | 7 | 182386 | 1158606.96 | 21066 | 97029 | 0 | 1276701.86 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 300 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 300 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 310 | 2.3.3 SCM MXL TBU P52 MONT GER | Unid.ativ. | 8 | 8 | 647632 | 4701808 | 85487 | 393760 | 0 | 5181055.68 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 310 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 310 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 320 | 2.3.4 SCM MXL TBU P52 TESTE GERAL | Unid.ativ. | 14 | 14 | 182386 | 2317213.92 | 42131 | 194059 | 0 | 2553403.72 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 320 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 320 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 330 | 2.3.5 SCM MXL TBU P52 TESTE CÂM HIPERB | Unid.ativ. | 15 | 15 | 211975 | 2885503.8 | 52464 | 241651 | 0 | 3179618.55 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 330 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 330 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 340 | 2.3.6 SCM MXL TBU P52 PINTURA GERAL | Unid.ativ. | 6 | 6 | 29835 | 162452.52 | 2954 | 13605 | 0 | 179011.02 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 340 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 340 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 350 | 2.4.1 IMUX / ACM PREV A | Unid.ativ. | 8 | 8 | 60202 | 437063.52 | 7947 | 36603 | 0 | 481612.72 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 350 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 350 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 360 | 2.4.2 IMUX / ACM DESMONT GERAL | Unid.ativ. | 3 | 3 | 51237 | 139491.84 | 2536 | 11682 | 0 | 153710.04 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 360 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 360 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 370 | 2.4.3 IMUX / ACM MONT GERAL | Unid.ativ. | 2 | 2 | 90041 | 163424.62 | 2971 | 13686 | 0 | 180082.22 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 370 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 370 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 380 | 2.4.4 IMUX / ACM TESTE CÂMARA HIPERB | Unid.ativ. | 11 | 11 | 72394 | 722670.08 | 13140 | 60521 | 0 | 796330.7 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 380 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 380 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 400 | 2.4.6 IMUX / ACM TESTE GERAL | Unid.ativ. | 8 | 8 | 52381 | 380286.32 | 6914 | 31848 | 0 | 419048.31 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 400 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 400 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 470 | 2.6.1 E-ACTUATOR ESCM PREV A | Unid.ativ. | 8 | 8 | 128608 | 933691.04 | 16976 | 78193 | 0 | 1028860.72 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 470 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 470 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 480 | 2.6.2 E-ACTUATOR ESCM DESMONT GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 115353 | 104682.9 | 1903 | 8767 | 0 | 115353.06 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 480 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 480 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 490 | 2.6.3 E-ACTUATOR ESCM MONT GERAL | Unid.ativ. | 2 | 2 | 184740 | 335302.32 | 6096 | 28080 | 0 | 369479.14 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 490 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 490 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 500 | 2.6.4 E-ACTUATOR ESCM TESTE GERAL | Unid.ativ. | 3 | 3 | 108384 | 295075.53 | 5365 | 24712 | 0 | 325152.1 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 500 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 500 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000122801222 | 4600672310 | 10 | 510 | 2.6.5 E-ACTUATOR ESCM TESTE CÂM HIPERB | Unid.ativ. | 6 | 6 | 126067 | 686432.34 | 12481 | 57486 | 0 | 756399.3 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672310 - 10 - 510 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672310 - 10 - 510 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 10 | 10 | SOP RISER 5K COMPLETO | Unid.ativ. | 1035.728 | 1036 | 52228 | 49089834.73 | 892542 | 4111105 | 0 | 54093481.82 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 10 - 10 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 10 - 10 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 10 | 20 | SOP RISER 5K SIMP | Unid.ativ. | 506.661 | 507 | 27751 | 12759965.93 | 231999 | 1068603 | 0 | 14060568.47 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 10 - 20 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 10 - 20 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 10 | 30 | SOP RISER 10K MUX COMP | Unid.ativ. | 1082.771 | 1083 | 64018 | 62905062.27 | 1143728 | 5268082 | 0 | 69316873.02 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 10 - 30 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 10 - 30 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 10 | 40 | SOP RISER 10K MUX SIMP | Unid.ativ. | 557.179 | 557 | 35497 | 17948568.1 | 326338 | 1503131 | 0 | 19778036.47 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 10 - 40 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 10 - 40 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 10 | 50 | SOP RISER T1 AG | Unid.ativ. | 1087.397 | 1087 | 40599 | 40063875.22 | 728434 | 3355212 | 0 | 44147520.9 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 10 - 50 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 10 - 50 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 10 | 60 | SOP RISER T2 BG | Unid.ativ. | 496.39 | 496 | 118882 | 53553204.76 | 973695 | 4484896 | 0 | 59011795.85 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 10 - 60 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 10 - 60 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 10 | 70 | SOP ANM CABO | Unid.ativ. | 1059.833 | 1060 | 24334 | 23404740.03 | 425541 | 1960066 | 0 | 25790347.15 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 10 - 70 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 10 - 70 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 10 | 80 | SOP EQUIPAMENTOS | Unid.ativ. | 481.471 | 481 | 12976 | 5669558.42 | 103083 | 474806 | 0 | 6247447.31 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 10 - 80 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 10 - 80 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 10 | 90 | SOP BOPWO | Unid.ativ. | 534.225 | 534 | 47099 | 22834164.99 | 415167 | 1912283 | 0 | 25161614.31 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 10 - 90 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 10 - 90 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 10 | 100 | SOP BARCO COMP | Unid.ativ. | 3695.855 | 3696 | 30159 | 101153597 | 1839156 | 8471265 | 0 | 111464018.71 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 10 - 100 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 10 - 100 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000122798222 | 4600672314 | 10 | 110 | SOP BARCO SIMP | Unid.ativ. | 1721.711 | 1722 | 13464 | 21037014.93 | 382491 | 1761778 | 0 | 23181283.67 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672314 - 10 - 110 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672314 - 10 - 110 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | Global | 59000122800222 | 4600672326 | 10 | 40 | SERVIÇO TIPO B OFFSHORE | Unid.ativ. | 100 | 48 | 8690 | 378521.38 | 6882 | 31700 | 0 | 417103.44 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672326 - 10 - 40 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672326 - 10 - 40 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | Global | 59000122800222 | 4600672326 | 10 | 50 | SERVIÇO TIPO C | Unid.ativ. | 2200 | 337 | 9379 | 2868451.03 | 52154 | 240223 | 0 | 3160827.56 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672326 - 10 - 50 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672326 - 10 - 50 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | Global | 59000122800222 | 4600672326 | 10 | 80 | SERVIÇOS DE RETERMINAÇÃO | Unid.ativ. | 12 | 3 | 331413 | 902272.74 | 16405 | 75562 | 0 | 994239.93 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672326 - 10 - 80 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672326 - 10 - 80 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | DF | Global | 59000122800222 | 4600672326 | 10 | 90 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA | Unid.ativ. | 56 | 21 | 428571 | 8167499.98 | 148500 | 684000 | 0 | 9000000.02 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-23 | BRL | 4600672326 - 10 - 90 | IPAMB | 0.26 | 1 | ACG | 0.4 | 1 | INS | 1 | 0.26 | IPAMQ | 0.08 | 1 | [6 empty] | 4600672326 - 10 - 90 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.08 | [8 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Mero 3 | 59000117888212 | 4600676491 | 10 | 20 | SERVIÇOS ONSHORE - BASE ONSHORE DE APOIO | Unid.ativ. | 37520529.84 | 7504106 | 1 | 6809976.16 | 123818 | 570312 | 0 | 7504105.96 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2021-01-22 | BRL | 4600676491 - 10 - 20 | IGP | 0.22 | 1 | ACG | 0.16 | 1 | IPCA | 1 | 0.09 | IPAMQ | 0.53 | 1 | [6 empty] | 4600676491 - 10 - 20 | 0.16 |  | 0.22 |  |  | 0.53 |  |  | 0.09 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Mero 3 | 59000117888212 | 4600676491 | 10 | 30 | SERVIÇOS ONSHORE - BASE ONSHORE DE APOIO | Unid.ativ. | 41145750.53 | 8229150 | 1 | 7467953.72 | 135781 | 625415 | 0 | 8229150.11 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2021-01-22 | BRL | 4600676491 - 10 - 30 | IGP | 0.22 | 1 | ACG | 0.16 | 1 | IPCA | 1 | 0.09 | IPAMQ | 0.53 | 1 | [6 empty] | 4600676491 - 10 - 30 | 0.16 |  | 0.22 |  |  | 0.53 |  |  | 0.09 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Mero 3 | 59000117888212 | 4600676491 | 10 | 50 | SERVIÇOS ONSHORE - BASE ONSHORE DE APOIO | Unid.ativ. | 70707664.49 | 14141533 | 1 | 12833441.1 | 233335 | 1074756 | 0 | 14141532.89 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2021-01-22 | BRL | 4600676491 - 10 - 50 | IGP | 0.22 | 1 | ACG | 0.16 | 1 | IPCA | 1 | 0.09 | IPAMQ | 0.53 | 1 | [6 empty] | 4600676491 - 10 - 50 | 0.16 |  | 0.22 |  |  | 0.53 |  |  | 0.09 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Mero 3 | 59000117888212 | 4600676491 | 10 | 60 | SERVIÇOS ONSHORE - BASE ONSHORE DE APOIO | Unid.ativ. | 80075678.61 | 16015136 | 1 | 14533735.67 | 264250 | 1217150 | 0 | 16015135.73 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2021-01-22 | BRL | 4600676491 - 10 - 60 | IGP | 0.22 | 1 | ACG | 0.16 | 1 | IPCA | 1 | 0.09 | IPAMQ | 0.53 | 1 | [6 empty] | 4600676491 - 10 - 60 | 0.16 |  | 0.22 |  |  | 0.53 |  |  | 0.09 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Mero 3 | 59000117888212 | 4600676491 | 10 | 70 | SERVIÇOS ONSHORE - BASE ONSHORE DE APOIO | Unid.ativ. | 14150039.9 | 2830008 | 1 | 2568232.24 | 46695 | 215081 | 0 | 2830007.98 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2021-01-22 | BRL | 4600676491 - 10 - 70 | IGP | 0.22 | 1 | ACG | 0.16 | 1 | IPCA | 1 | 0.09 | IPAMQ | 0.53 | 1 | [6 empty] | 4600676491 - 10 - 70 | 0.16 |  | 0.22 |  |  | 0.53 |  |  | 0.09 | [5 empty] | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 66,6 km UEH TPU - Parceria | 59000117614212 | 4600672544 | 10 | 20 | SERVIÇO TIPO A OFFSHORE - CONFORME ITEM | Unid.ativ. | 403 | 28 | 4681 | 118952.6 | 2163 | 9962 | 0 | 131077.24 | MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO | 2020-12-21 | BRL | 4600672544 - 10 - 20 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600672544 - 10 - 20 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Serviços de Supervisão e Montagem | TPU/STU | 66,6 km UEH TPU - Parceria | 59000117614212 | 4600672544 | 10 | 50 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃ | Unid.ativ. | 110 | 8 | 2736 | 19863 | 361 | 1663 | 0 | 21887.61 | MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO | 2020-12-21 | BRL | 4600672544 - 10 - 50 | MME | 0.52 | 1 | IPI | 0.06 | 1 | IGP | 1 | 0.42 | [9 empty] | 4600672544 - 10 - 50 |  |  | 0.42 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.52 |  |  | 1
Logística | DF | 71,km riser PO e Flow PO | 59000122058222 | 4600673504 | 10 | 30 | MOVIMENTAÇÃO DE BOBINAS | Unidade | 104 | 3 | 104140 | 283520.99 | 5155 | 23744 | 0 | 312419.83 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-03-17 | BRL | 4600673504 - 10 - 30 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600673504 - 10 - 30 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 20 | 10 | PREPARAÇÃO DA FRENTE ONSHORE | Verba | 1 | 1 | 10754764 | 9759948.63 | 177454 | 817362 | 0 | 10754764.33 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 20 - 10 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600673930 - 20 - 10 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 20 | 20 | SERV ONS REC FRAG ANTRÓP ATÉ 300KG | Unidade | 2305 | 150 | 15963 | 2172900.77 | 39507 | 181973 | 0 | 2394381.01 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 20 - 20 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600673930 - 20 - 20 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 20 | 30 | SERV ONS REC FRAG ANTRÓP AC.300KG-1000KG | Unidade | 279 | 17 | 15963 | 246262.08 | 4477 | 20624 | 0 | 271363.16 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 20 - 30 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600673930 - 20 - 30 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 20 | 40 | SERV ONS REC FRAG ANT AC.1000KG-3000KG | Unidade | 69 | 11 | 15963 | 159346.05 | 2897 | 13345 | 0 | 175587.92 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 20 - 40 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600673930 - 20 - 40 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 20 | 50 | SERV ONS REC FRAG ANT AC.3000KG-10000KG | Unidade | 13 | 1 | 15963 | 14486 | 263 | 1213 | 0 | 15962.54 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 20 - 50 | IGP | 0.01 | 1 | ACG | 0.01 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.98 | [9 empty] | 4600673930 - 20 - 50 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.98 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 30 | 10 | PREP FRENTE OFFS P/ ATIV DE RECOLHIMENTO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 6022668 | 5465571.24 | 99374 | 457723 | 0 | 6022668.04 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 30 - 10 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600673930 - 30 - 10 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 30 | 20 | PREP FRENTE OFFS P/ ATIV DE AS LEFT SURV | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1505667 | 1366392.81 | 24844 | 114431 | 0 | 1505667.01 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 30 - 20 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600673930 - 30 - 20 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 30 | 30 | SERV OFFS REC FRAG ANTRÓP ATÉ 300KG | Unidade | 2305 | 502 | 42740 | 19470715.97 | 354013 | 1630605 | 0 | 21455334.42 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 30 - 30 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600673930 - 30 - 30 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 30 | 40 | SERV OFFS REC FRAG ANT AC.300KG-1000KG | Unidade | 279 | 17 | 42740 | 659366.88 | 11988 | 55220 | 0 | 726575.09 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 30 - 40 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600673930 - 30 - 40 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 30 | 50 | SERV OFFS REC FRAG ANT AC.1000KG-3000KG | Unid.ativ. | 69 | 11 | 42740 | 426649.15 | 7757 | 35730 | 0 | 470136.83 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 30 - 50 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600673930 - 30 - 50 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 30 | 60 | SERV OFFS REC FRAG ANT AC.3000KG-10000KG | Unid.ativ. | 13 | 1 | 42740 | 38786.29 | 705 | 3248 | 0 | 42739.72 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 30 - 60 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600673930 - 30 - 60 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 30 | 80 | AS FOUND SURVEY | Verba | 1 | 1 | 10163252 | 9223151.46 | 167694 | 772407 | 0 | 10163252.3 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 30 - 80 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600673930 - 30 - 80 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 30 | 90 | AS LEFT SURVEY | Verba | 1 | 1 | 10163252 | 9223151.46 | 167694 | 772407 | 0 | 10163252.3 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 30 - 90 | IGP | 0.08 | 1 | ACG | 0.19 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.73 | [9 empty] | 4600673930 - 30 - 90 | 0.19 |  | 0.08 |  |  | 0.73 | [8 empty] | 1
Logística | DF | 279,5 km DF - IA e PO | 59000119579212 | 4600674153 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA PRÉ-CARREG/CARREG | Dias | 159 | 32 | 191115 | 5597154.43 | 101766 | 468742 | 0 | 6167663.27 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-07-21 | BRL | 4600674153 - 10 - 20 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600674153 - 10 - 20 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | DF | 279,5 km DF - IA e PO | 59000119579212 | 4600674153 | 10 | 30 | MOV. BOBINAS DE OU P/ A BASE | Unidade | 576 | 10 | 40960 | 371712 | 6758 | 31130 | 0 | 409600 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-07-21 | BRL | 4600674153 - 10 - 30 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600674153 - 10 - 30 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | DF | 141,1 km DF flow GL | 59000119005212 | 4600674171 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA PRÉ-CARREG/CARREG | Dias | 43 | 12 | 172004 | 1837216.67 | 33404 | 153861 | 0 | 2024481.18 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-09 | BRL | 4600674171 - 10 - 20 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600674171 - 10 - 20 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | DF | 141,1 km DF flow GL | 59000119005212 | 4600674171 | 10 | 30 | MOV. BOBINAS DE OU P/ A BASE | Unid.ativ. | 122 | 2 | 40960 | 74342.4 | 1352 | 6226 | 0 | 81920 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-09 | BRL | 4600674171 - 10 - 30 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600674171 - 10 - 30 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | DF | 258,7 Km DFs - 2 lotes Parceria | 59000119651212 | 4600674278 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DE PRÉ-CARREGAMENTO E CARREG | Dias | 64 | 13 | 191115 | 2331858.61 | 42397 | 195285 | 0 | 2569541.17 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-07-16 | BRL | 4600674278 - 10 - 10 | IPM | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600674278 - 10 - 10 |  |  |  | 0.09 |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.79 |  |  |  | 1
Logística | DF | 258,7 Km DFs - 2 lotes Parceria | 59000120428222 | 4600674346 | 10 | 30 | MOV. BOBINAS DE OU P/ A BASE | Unidade | 236 | 41 | 251305 | 9350437.49 | 170008 | 783067 | 0 | 10303512.38 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-07-16 | BRL | 4600674346 - 10 - 30 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600674346 - 10 - 30 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | DF | 26,4 km DF PO SCC-CO2 Buzios | 59000119197212 | 4600674524 | 10 | 30 | MOV. BOBINAS DE OU P/ A BASE | Unidade | 80 | 16 | 277081 | 4023220.32 | 73149 | 336931 | 0 | 4433300.64 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-07-15 | BRL | 4600674524 - 10 - 30 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600674524 - 10 - 30 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 30 | 10 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO AO LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 12690890 | 8249079 | 1 | 7486038.74 | 136110 | 626930 | 0 | 8249078.51 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 30 - 10 | IGP | 0.57 | 1 | ACG | 0.27 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.16 | [9 empty] | 4600674996 - 30 - 10 | 0.27 |  | 0.57 |  |  | 0.16 | [8 empty] | 1
EPCI | HISEP | HISEP | 59000124977232 | 4600677516 | 10 | 20 | SERVIÇOS ONSHORE DE APOIO AOS SERVIÇOS O | Unid.ativ. | 236918640.83 | 3225731 | 1 | 2927351.24 | 53225 | 245156 | 0 | 3225731.4 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-12-08 | BRL | 4600677516 - 10 - 20 | IGP | 0.48 | 1 | ACG | 0.13 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.39 | [9 empty] | 4600677516 - 10 - 20 | 0.13 |  | 0.48 |  |  | 0.39 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118308212 | 4600666587 | 20 | 10 | TRANSPORTE DE BOBINAS ENTRE A BASE E POR | Unid.ativ. | 107 | 9 | 136909 | 1101022.64 | 20363 | 93792 | 18933 | 1234110.4 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600666587 - 20 - 10 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666587 - 20 - 10 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118308212 | 4600666587 | 20 | 20 | TRANSPORTE DE BOBINAS ENTRE A BASE E POR | Unidade | 112 | 11 | 77332 | 733152.36 | 14108 | 64981 | 42776 | 855017.38 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600666587 - 20 - 20 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666587 - 20 - 20 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118308212 | 4600666587 | 20 | 40 | TRANSPORTE TERRESTRE BASE X NITERÓI-RJ | Unid.ativ. | 10 | 6 | 3984 | 21194.02 | 395 | 1821 | 551 | 23961.42 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600666587 - 20 - 40 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666587 - 20 - 40 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118308212 | 4600666587 | 20 | 50 | TRANSPORTE TERRESTRE BASE X RIO DE JANEI | Unidade | 8 | 4 | 3977 | 12441.32 | 266 | 1226 | 2200 | 16133.73 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600666587 - 20 - 50 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666587 - 20 - 50 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118359212 | 4600666426 | 20 | 20 | TRANSPORTE DE BOBINAS ENTRE A BASE E POR | Unidade | 183 | 18 | 75070 | 1047033.01 | 22628 | 104226 | 197505 | 1371391.75 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600666426 - 20 - 20 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666426 - 20 - 20 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Logística | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118359212 | 4600666426 | 30 | 10 | TRANSPORTE TERRESTRE BASE X MACAÉ-R | Unidade | 20 | 5 | 5089 | 19568.96 | 426 | 1964 | 3879 | 25838.15 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600666426 - 30 - 10 | IGP | 0.79 | 1 | INS | 0.09 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.12 | [9 empty] | 4600666426 - 30 - 10 |  |  | 0.79 | 0.09 |  | 0.12 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 10 | PROJETO GLOBAL 5K VIA RISER - COMPLETA | Dias | 1785 | 1056 | 37655 | 36091478.01 | 656209 | 3022537 | 0 | 39770223.7 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 10 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 10 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 20 | PROJETO PRESAL MUX VIA RISER - COMPLETA | Dias | 2026 | 1541 | 65713 | 91871875.93 | 1670398 | 7693953 | 0 | 101236226.91 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 20 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 20 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 30 | PROJETO PRESAL MUX VIA RISER - SIMPLIFIC | Unid.ativ. | 960 | 636 | 27268 | 15727560.75 | 285956 | 1317129 | 0 | 17330645.43 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 30 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 30 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 40 | OUTROS PROJETOS VIA RISER - TIPO 1 | Dias | 1188 | 1100 | 24541 | 24492393.33 | 445316 | 2051154 | 0 | 26988863.15 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 40 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 40 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 50 | OUTROS PROJETOS VIA RISER - TIPO 2 | Dias | 1095 | 909 | 110214 | 90915080.57 | 1653001 | 7613825 | 0 | 100181906.96 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 50 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 50 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 60 | OPERAÇÃO DE CONJUNTO ANM VIA CABO | Dias | 2400 | 2062 | 16989 | 31789095.98 | 577984 | 2662227 | 0 | 35029306.85 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 60 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 60 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 70 | OPERAÇÃO DE BOPWO | Dias | 3193 | 2170 | 17466 | 34401841.49 | 625488 | 2881036 | 0 | 37908365.31 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 70 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 70 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 80 | OPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS | Dias | 2575 | 2360 | 8262 | 17693744.28 | 321704 | 1481790 | 0 | 19497238.82 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 80 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 80 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 90 | SERVIÇO DE TERMINAL HEAD | Dias | 1859 | 1202 | 6308 | 6882373.75 | 125134 | 576375 | 0 | 7583882.92 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 90 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 90 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 100 | OPERAÇÃO EM BARCOS - COMPLETA | Dias | 3061 | 2403 | 24360 | 53123719.66 | 965886 | 4448929 | 0 | 58538533.99 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 100 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 100 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 110 | OPERAÇÃO EM BARCOS - SIMPLIFICADA. | Dias | 2642 | 2450 | 14835 | 32989042.65 | 599801 | 2762719 | 0 | 36351562.1 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 110 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 110 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 120 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO EM UEP | Dias | 3198 | 2267 | 11220 | 23080148.54 | 419639 | 1932883 | 0 | 25432670.59 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 120 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 120 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 130 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO EM UEP | Dias | 5848 | 5363 | 6857 | 33368105.01 | 606693 | 2794464 | 0 | 36769261.69 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 130 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 130 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 140 | OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ANM | Dias | 4679 | 4335 | 13078 | 51453896.43 | 935525 | 4309087 | 0 | 56698508.41 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 140 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 140 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 150 | OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE | Dias | 2339 | 2128 | 15567 | 30064491.62 | 546627 | 2517798 | 0 | 33128916.4 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 150 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 150 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 160 | INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS | Dias | 1095 | 911 | 2395 | 1979809.34 | 35996 | 165802 | 0 | 2181607.97 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 160 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 160 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 170 | PLANEJAMENTO DE OPERAÇÕES | Dias | 10505 | 9794 | 1882 | 16725541.93 | 304101 | 1400707 | 0 | 18430349.19 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 170 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 170 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 180 | EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - REMOTO | Dias | 2125 | 1349 | 11604 | 14206395.25 | 258298 | 1189737 | 0 | 15654430.03 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 180 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 180 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000118149212 | 4600648319 | 20 | 190 | SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL | Dias | 3285 | 2748 | 1970 | 4913903 | 89344 | 411523 | 0 | 5414769.35 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648319 - 20 - 190 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648319 - 20 - 190 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 20 | ALÍVIO DE TENSÕES GERAL | Unid.ativ. | 25771.691 | 25772 | 11 | 257733.67 | 4686 | 21584 | 0 | 284004.04 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 20 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 20 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 30 | ALÍVIO DE TENSÕES LOCALIZADO | Unid.ativ. | 48 | 48 | 734 | 31965.2 | 581 | 2677 | 0 | 35223.36 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 30 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 30 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 40 | CALDEIRARIA TIPO 1 | Unid.ativ. | 1406.344 | 1406 | 139 | 177463.58 | 3227 | 14862 | 0 | 195552.16 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 40 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 40 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 50 | CALDEIRARIA TIPO 2 | Unid.ativ. | 709.06 | 709 | 797 | 512634.78 | 9321 | 42931 | 0 | 564886.83 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 50 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 50 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 60 | DESMONTAGEM LOCALIZADA | Unid.ativ. | 1884.783 | 1885 | 802 | 1371191.93 | 24931 | 114833 | 0 | 1510955.44 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 60 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 60 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 70 | DESPLACAMENTO DE REVESTIMENTO DE NÍQUEL | Unid.ativ. | 0.35 | 0 | 6282 | 1995.26 | 36 | 167 | 0 | 2198.64 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 70 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 70 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 80 | ENSAIOS DE ULTRASOM | Unid.ativ. | 14 | 14 | 3564 | 45284.15 | 823 | 3792 | 0 | 49899.86 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 80 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 80 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 90 | FLUSHING COM HW 443 | Unid.ativ. | 236.147 | 236 | 1254 | 268665.7 | 4885 | 22500 | 0 | 296050.32 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 90 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 90 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 100 | FLUSHING COM HW 525 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1240 | 1124.85 | 20 | 94 | 0 | 1239.5 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 100 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 100 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 110 | FOSFATIZAÇÃO | Unid.ativ. | 140426.935 | 140427 | 13 | 1714034.27 | 31164 | 143544 | 0 | 1888742.99 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 110 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 110 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 120 | INSPEÇÃO DIMENSIONAL | Unid.ativ. | 4651 | 4651 | 673 | 2841388.7 | 51662 | 237956 | 0 | 3131006.88 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 120 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 120 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 130 | INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE | Unid.ativ. | 1112.5 | 1113 | 668 | 674105.82 | 12256 | 56454 | 0 | 742816.28 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 130 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 130 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 140 | INSPEÇÃO POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | Unid.ativ. | 1322 | 1322 | 669 | 802825.25 | 14597 | 67234 | 0 | 884656 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 140 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 140 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 170 | INSTRUMENTAÇÃO | Unid.ativ. | 30 | 30 | 255 | 6944.3 | 126 | 582 | 0 | 7652.15 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 170 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 170 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 180 | MONTAGEM LOCALIZADA | Unid.ativ. | 859.22 | 859 | 16655 | 12986441.76 | 236117 | 1087570 | 0 | 14310128.34 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 180 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 180 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 190 | PINTURA LOCALIZADA | Unid.ativ. | 466.5 | 467 | 1186 | 502028.06 | 9128 | 42043 | 0 | 553198.97 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 190 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 190 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 210 | REVESTIMENTO COM BISSULFETO DE MOLIBDÊNI | Unid.ativ. | 548.84 | 549 | 6172 | 3074047.46 | 55892 | 257441 | 0 | 3387380.09 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 210 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 210 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 220 | REVESTIMENTO COM NÍQUEL QUÍMICO | Unid.ativ. | 0.723 | 1 | 13870 | 9100.15 | 165 | 762 | 0 | 10027.73 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 220 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 220 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 230 | REVESTIMENTO COM NÍQUEL QUÍMICO POR INTE | Unid.ativ. | 0.228 | 0 | 16239 | 3360.02 | 61 | 281 | 0 | 3702.5 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 230 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 230 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 280 | TESTE EM CÂMARA HIPERBÁRICA | Unid.ativ. | 10 | 10 | 81966 | 743837.5 | 13524 | 62294 | 0 | 819655.6 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 280 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 280 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 300 | SOLDAGEM | Unid.ativ. | 20 | 20 | 814 | 14777.74 | 269 | 1238 | 0 | 16284.01 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 300 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 300 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 310 | SOLDAGEM EM INCONEL | Unid.ativ. | 2392.962 | 2393 | 1523 | 3307866.11 | 60143 | 277022 | 0 | 3645031.53 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 310 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 310 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 320 | TESTE LOCALIZADO | Unid.ativ. | 1364.471 | 1364 | 796 | 985442.29 | 17917 | 82527 | 0 | 1085886.77 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 320 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 320 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 330 | TESTE LOCALIZADO À GÁS | Unid.ativ. | 88.63 | 89 | 991 | 79700.6 | 1449 | 6675 | 0 | 87824.34 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 330 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 330 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 340 | USINAGEM | Unid.ativ. | 5527.836 | 5528 | 993 | 4983753.34 | 90614 | 417372 | 0 | 5491739.23 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 340 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 340 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 350 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Unid.ativ. | 1978.28 | 1978 | 812 | 1456966.88 | 26490 | 122016 | 0 | 1605473.13 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 350 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 350 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 360 | ANÁLISE DE CARGA DE MCV | Unid.ativ. | 31 | 31 | 17059 | 479910.07 | 8726 | 40191 | 0 | 528826.52 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 360 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 360 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 370 | SERVIÇO DE REVESTIMENTO TÉRMICO | Unid.ativ. | 8 | 8 | 65180 | 473204.8 | 8604 | 39629 | 0 | 521437.84 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 370 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 370 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 380 | SERVIÇO DE REVESTIMENTO TÉRMICO ADICIONA | Unid.ativ. | 18.5 | 19 | 31650 | 531366.14 | 9661 | 44500 | 0 | 585527.41 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 380 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 380 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 390 | REPARO DE ACUMULADOR HIDRÁULICO DE BEXIG | Unid.ativ. | 3 | 3 | 6277 | 17088.84 | 311 | 1431 | 0 | 18830.67 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 390 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 390 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 400 | REPARO DE ACUMULADOR HIDRÁULICO DE BEXIG | Unid.ativ. | 14 | 14 | 7786 | 98923.16 | 1799 | 8284 | 0 | 109006.24 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 400 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 400 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 410 | REPARO DE ACUMULADOR HIDRÁULICO DE BEXIG | Unid.ativ. | 6 | 6 | 8754 | 47664.42 | 867 | 3992 | 0 | 52522.8 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 410 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 410 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 420 | REPARO DE ACUMULADOR HIDRÁULICO DE BEXIG | Unid.ativ. | 6 | 6 | 11172 | 60833.22 | 1106 | 5095 | 0 | 67033.86 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 420 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 420 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 440 | REPARO DE ACUMULADOR HIDRÁULICO DE CILIN | Unid.ativ. | 6 | 6 | 12793 | 69660.06 | 1267 | 5834 | 0 | 76760.4 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 440 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 440 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 480 | DESMONTAGEM GERAL - 2.1.3 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 127394 | 115609.64 | 2102 | 9682 | 0 | 127393.54 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 480 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 480 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 510 | PINTURA GERAL - 2.1.6 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 30438 | 27622.78 | 502 | 2313 | 0 | 30438.32 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 510 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 510 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 530 | PREVENTIVA NÍVEL A - 2.2.1 | Unid.ativ. | 36 | 36 | 83058 | 2713505.76 | 49337 | 227247 | 0 | 2990089.08 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 530 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 530 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 540 | PREVENTIVA NÍVEL B - 2.2.2 | Unid.ativ. | 10 | 10 | 289914 | 2630969 | 47836 | 220335 | 0 | 2899139.4 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 540 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 540 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 550 | DESMONTAGEM GERAL - 2.2.3 | Unid.ativ. | 7 | 7 | 146519 | 930759.69 | 16923 | 77948 | 0 | 1025630.55 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 550 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 550 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 580 | PINTURA GERAL - 2.2.6 | Unid.ativ. | 7 | 7 | 30279 | 192350.06 | 3497 | 16109 | 0 | 211956.01 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 580 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 580 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 590 | ATUALIZAÇÃO E BACKUP DE SOFTWARE/FIRMWAR | Unid.ativ. | 11 | 11 | 23640 | 235981.9 | 4291 | 19763 | 0 | 260035.16 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 590 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 590 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 600 | PREVENTIVA NÍVEL A - 2.3.1 | Unid.ativ. | 20 | 20 | 30866 | 560221.8 | 10186 | 46917 | 0 | 617324.2 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 600 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 600 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 610 | PREVENTIVA NÍVEL B - 2.3.2 | Unid.ativ. | 10 | 10 | 52724 | 478468.8 | 8699 | 40070 | 0 | 527238.3 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 610 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 610 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 630 | DESMONTAGEM DO IMUX | Unid.ativ. | 5 | 5 | 4637 | 21042.3 | 383 | 1762 | 0 | 23187.1 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 630 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 630 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 670 | PREVENTIVA NÍVEL A - 2.4.1 | Unid.ativ. | 15 | 15 | 31592 | 430052.7 | 7819 | 36015 | 0 | 473887.35 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 670 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 670 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 680 | PREVENTIVA NÍVEL B - 2.4.2 | Unid.ativ. | 19 | 19 | 81705 | 1408793.19 | 25614 | 117982 | 0 | 1552389.3 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 680 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 680 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 690 | DESMONTAGEM GERAL - 2.4.3 | Unid.ativ. | 4 | 4 | 18935 | 68733.12 | 1250 | 5756 | 0 | 75738.96 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 690 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 690 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 760 | DESMONTAGEM GERAL - 3.2.1 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 246429 | 223634.5 | 4066 | 18729 | 0 | 246429.2 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 760 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 760 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 780 | PINTURA GERAL - 3.2.3 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 61356 | 55680.48 | 1012 | 4663 | 0 | 61355.9 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 780 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 780 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 810 | MANUTENÇÃO PRÉ-EMBARQUE - 3.2.6 | Unid.ativ. | 17 | 17 | 193379 | 2983355.84 | 54243 | 249846 | 0 | 3287444.36 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 810 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 810 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 820 | DESMONTAGEM GERAL - 3.3.1 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 231502 | 210087.77 | 3820 | 17594 | 0 | 231501.68 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 820 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 820 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 840 | PINTURA GERAL - 3.3.3 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 54671 | 49613.77 | 902 | 4155 | 0 | 54670.82 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 840 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 840 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1010 | DESMONTAGEM GERAL - 3.7.1 | Unid.ativ. | 7 | 7 | 71911 | 456816.5 | 8306 | 38257 | 0 | 503379.1 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1010 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1010 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1020 | MONTAGEM GERAL - 3.7.2 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 909150 | 825053.4 | 15001 | 69095 | 0 | 909149.75 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1020 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1020 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1030 | PINTURA GERAL - 3.7.3 | Unid.ativ. | 5 | 5 | 9363 | 42482.55 | 772 | 3558 | 0 | 46812.7 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1030 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1030 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1040 | TESTE GERAL - 3.7.4 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 23308 | 21151.76 | 385 | 1771 | 0 | 23307.73 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1040 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1040 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1050 | TESTE À GÁS - 3.7.5 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 38002 | 34486.57 | 627 | 2888 | 0 | 38001.73 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1050 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1050 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1060 | MANUTENÇÃO PRÉ-EMBARQUE - 3.7.6 | Unid.ativ. | 19 | 19 | 72987 | 1258485.9 | 22882 | 105394 | 0 | 1386761.36 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1060 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1060 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1120 | DESMONTAGEM GERAL - 3.9.1 | Unid.ativ. | 2 | 2 | 58192 | 105617.62 | 1920 | 8845 | 0 | 116383.06 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1120 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1120 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1140 | PINTURA GERAL - 3.9.3 | Unid.ativ. | 2 | 2 | 9015 | 16361.86 | 297 | 1370 | 0 | 18029.58 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1140 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1140 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1380 | MANUTENÇÃO PRÉ-EMBARQUE - 3.14.6 | Unid.ativ. | 22 | 22 | 74695 | 1491273.8 | 27114 | 124889 | 0 | 1643277.01 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1380 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1380 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1430 | DESMONTAGEM GERAL - 3.16.1 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 39792 | 36110.83 | 657 | 3024 | 0 | 39791.55 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1430 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1430 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1470 | MANUTENÇÃO PRÉ-EMBARQUE - 3.16.5 | Unid.ativ. | 22 | 22 | 125158 | 2498783.76 | 45432 | 209264 | 0 | 2753480.62 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1470 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1470 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1670 | DESMONTAGEM GERAL - 3.21.1 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 110870 | 100614.47 | 1829 | 8426 | 0 | 110869.94 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1670 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1670 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1690 | PINTURA GERAL - 3.21.3 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 25850 | 23459.33 | 427 | 1965 | 0 | 25850.5 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1690 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1690 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1720 | DESMONTAGEM GERAL - 3.22.1 | Unid.ativ. | 7 | 7 | 84083 | 534136.89 | 9712 | 44732 | 0 | 588580.58 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1720 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1720 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1730 | MONTAGEM GERAL - 3.22.2 | Unid.ativ. | 2 | 2 | 358540 | 650750.4 | 11832 | 54498 | 0 | 717080.32 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1730 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1730 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1740 | PINTURA GERAL - 3.22.3 | Unid.ativ. | 3 | 3 | 28697 | 78128.25 | 1420 | 6543 | 0 | 86091.72 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1740 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1740 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1750 | TESTE GERAL - 3.22.4 | Unid.ativ. | 3 | 3 | 16458 | 44807.25 | 815 | 3752 | 0 | 49374.39 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1750 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1750 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1760 | TESTE À GÁS - 3.22.5 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 18745 | 17011.45 | 309 | 1425 | 0 | 18745.4 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1760 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1760 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1770 | MANUTENÇÃO PRÉ-EMBARQUE - 3.22.6 | Unid.ativ. | 16 | 16 | 26540 | 385359.2 | 7007 | 32272 | 0 | 424638.24 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1770 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1770 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1780 | DESMONTAGEM GERAL - 3.23.1 | Unid.ativ. | 5 | 5 | 75886 | 344333.1 | 6261 | 28837 | 0 | 379430.4 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1780 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1780 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1790 | MONTAGEM GERAL - 3.23.2 | Unid.ativ. | 5 | 5 | 182678 | 828900.45 | 15071 | 69418 | 0 | 913388.9 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1790 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1790 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1800 | PINTURA GERAL - 3.23.3 | Unid.ativ. | 2 | 2 | 16974 | 30807.62 | 560 | 2580 | 0 | 33947.8 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1800 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1800 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1810 | TESTE GERAL - 3.23.4 | Unid.ativ. | 6 | 6 | 23703 | 129064.8 | 2347 | 10809 | 0 | 142220.22 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1810 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1810 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1820 | TESTE À GÁS - 3.23.5 | Unid.ativ. | 6 | 6 | 25845 | 140724.36 | 2559 | 11785 | 0 | 155068.2 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1820 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1820 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1830 | MANUTENÇÃO PRÉ-EMBARQUE - 3.23.6 | Unid.ativ. | 4 | 4 | 40781 | 148036.76 | 2692 | 12398 | 0 | 163125.88 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1830 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1830 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1840 | DESMONTAGEM GERAL - 3.24.1 | Unid.ativ. | 7 | 7 | 80455 | 511090.79 | 9293 | 42802 | 0 | 563185.42 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1840 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1840 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1850 | MONTAGEM GERAL - 3.24.2 | Unid.ativ. | 3 | 3 | 434074 | 1181765.34 | 21487 | 98969 | 0 | 1302220.74 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1850 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1850 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1860 | PINTURA GERAL - 3.24.3 | Unid.ativ. | 3 | 3 | 17997 | 48997.98 | 891 | 4103 | 0 | 53992.26 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1860 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1860 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1870 | TESTE GERAL - 3.24.4 | Unid.ativ. | 3 | 3 | 30255 | 82369.74 | 1498 | 6898 | 0 | 90765.54 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1870 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1870 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1880 | TESTE À GÁS - 3.24.5 | Unid.ativ. | 3 | 3 | 25733 | 70057.26 | 1274 | 5867 | 0 | 77198.07 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1880 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1880 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1890 | MANUTENÇÃO PRÉ-EMBARQUE - 3.24.6 | Unid.ativ. | 92 | 92 | 45572 | 3804776.84 | 69178 | 318637 | 0 | 4192591.8 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1890 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1890 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000118159212 | 4600648629 | 10 | 1900 | SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS SUB | Unidade | 1516845.962 | 598227 | 100 | 54289128.54 | 987075 | 4546527 | 0 | 59822731.07 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2020-12-07 | BRL | 4600648629 - 10 - 1900 | TPO | 0.18 | 1 | ACG | 0.69 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.13 | [9 empty] | 4600648629 - 10 - 1900 | 0.69 |  |  |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.18 | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 10 | OPER GLOBAL 5K VIA RISER - COMPLETA | Unidade | 2231 | 2095 | 35003 | 66538864.69 | 1209798 | 5572401 | 0 | 73321063.03 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 10 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 10 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 20 | OPER GLOBAL 5K VIA RISER - SIMPLIFICADA | Unidade | 1147 | 1093 | 24255 | 24068357.35 | 437606 | 2015642 | 0 | 26521605.91 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 20 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 20 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 30 | OPER PROJ 10K MUX VIA RISER - COMPLETA | Unidade | 1095 | 1003 | 48480 | 44147163.39 | 802676 | 3697173 | 0 | 48647012.03 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 30 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 30 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 40 | OPER 10K MUX VIA RISER - SIMPLIFICADA | Unidade | 462 | 462 | 21625 | 9061708.45 | 164758 | 758887 | 0 | 9985353.67 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 40 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 40 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 50 | OPER VIA RISER - TIPO 1 ALTO GIRO | Unidade | 2190 | 2072 | 29898 | 56212062.77 | 1022038 | 4707567 | 0 | 61941667.01 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 50 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 50 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 60 | OPER VIA RISER - TIPO 2 BAIXO GIRO | Unidade | 1095 | 1018 | 151009 | 139483732.95 | 2536068 | 11681282 | 0 | 153701083.15 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 60 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 60 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 70 | OPER DE CONJUNTO ANM VIA CABO | Unidade | 2100 | 1955 | 26594 | 47173672.22 | 857703 | 3950633 | 0 | 51982007.96 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 70 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 70 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 80 | OPER DE BOPWO | Unidade | 6191 | 4955 | 22240 | 100005557.16 | 1818283 | 8375121 | 0 | 110198961.05 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 80 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 80 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 90 | OPER EM EQUIPAMENTOS | Unidade | 1095 | 1002 | 9210 | 8376556.9 | 152301 | 701508 | 0 | 9230365.74 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 90 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 90 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 100 | SERVIÇO DE TERMINAL HEAD | Unidade | 1176 | 1119 | 7170 | 7281794.42 | 132396 | 609825 | 0 | 8024015.89 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 100 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 100 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 110 | OPER DE JUNTA DE RISER CISALHÁVEL | Unidade | 5970 | 3373 | 8167 | 24995534.93 | 454464 | 2093290 | 0 | 27543289.16 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 110 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 110 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 120 | SERVIÇO DE OPER BARCOS - COMPLETA | Unidade | 3894 | 3666 | 18699 | 62207016.5 | 1131037 | 5209623 | 0 | 68547676.57 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 120 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 120 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 130 | SERVIÇO DE OPER BARCOS - SIMPLIFICADA | Unidade | 2456 | 2347 | 10784 | 22969143.2 | 417621 | 1923587 | 0 | 25310350.68 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 130 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 130 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 140 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO EM UEP | Unidade | 2190 | 1927 | 11416 | 19968703.78 | 363067 | 1672310 | 0 | 22004081.27 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 140 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 140 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 150 | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE OPER EM UEP | Unidade | 5475 | 3842 | 5427 | 18917896.91 | 343962 | 1584309 | 0 | 20846167.36 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 150 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 150 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 160 | OPER SISTEMAS ELEÉTRICOS E CONTROLE ANM | Unidade | 2228 | 2118 | 17034 | 32746576.71 | 595392 | 2742413 | 0 | 36084382.06 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 160 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 160 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 170 | SERV OPER SIST ELÉTRICOS CONTR BARCOS | Unidade | 2007 | 1352 | 6621 | 8121129.64 | 147657 | 680117 | 0 | 8948903.21 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 170 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 170 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 180 | INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS | Unidade | 885 | 837 | 2188 | 1661940.43 | 30217 | 139182 | 0 | 1831339.35 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 180 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 180 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 190 | PLANEJAMENTO DE OPERAÇÕES | Unidade | 15944 | 15021 | 2004 | 27316959.73 | 496672 | 2287701 | 0 | 30101333.03 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 190 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 190 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 200 | SERV TÉC EQUIPAMENTOS SUBMARINOS REMOTO | Unidade | 1953 | 1435 | 13152 | 17126809.42 | 311396 | 1434311 | 0 | 18872517.12 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 200 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 200 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 210 | SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL | Unidade | 2748 | 2517 | 1835 | 4191031.53 | 76201 | 350984 | 0 | 4618216.5 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 210 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 210 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000119397212 | 4600656639 | 10 | 220 | SUPORTE À OPERAÇÃO - FRIEND | Unidade | 1284 | 1235 | 7227 | 8099425.59 | 147262 | 678299 | 0 | 8924986.86 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600656639 - 10 - 220 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600656639 - 10 - 220 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 20 | INSPEÇÃO DIMENSIONAL | h | 156 | 156 | 774 | 109515.74 | 1991 | 9172 | 0 | 120678.48 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 20 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 20 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 30 | INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE | h | 42 | 42 | 774 | 29485.02 | 536 | 2469 | 0 | 32490.4 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 30 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 30 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 40 | INSPEÇÃO POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | h | 63.5 | 64 | 774 | 44578.53 | 811 | 3733 | 0 | 49122.35 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 40 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 40 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 50 | INSPEÇÃO POR RADIOGRAFIA | Dias | 2 | 2 | 1815 | 3293.98 | 60 | 276 | 0 | 3629.74 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 50 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 50 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 60 | ENSAIOS DE ULTRASOM | Dias | 12 | 12 | 2299 | 25034.5 | 455 | 2097 | 0 | 27586.18 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 60 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 60 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 70 | DESMONTAGEM LOCALIZADA | h | 5335.2 | 5335 | 347 | 1681956.49 | 30581 | 140858 | 0 | 1853395.98 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 70 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 70 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 80 | MONTAGEM LOCALIZADA | h | 4835.55 | 4836 | 3781 | 16590218.31 | 301641 | 1389373 | 0 | 18281232.28 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 80 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 80 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 90 | TESTE LOCALIZADO | h | 1384.68 | 1385 | 765 | 960932.37 | 17471 | 80475 | 0 | 1058878.42 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 90 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 90 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 100 | PINTURA LOCALIZADA | m² | 293.948 | 294 | 753 | 200932.66 | 3653 | 16827 | 0 | 221413.41 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 100 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 100 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 110 | CALDEIRARIA TIPO 1 | kg | 1054.69 | 1055 | 121 | 116052.19 | 2110 | 9719 | 0 | 127881.13 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 110 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 110 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 120 | CALDEIRARIA TIPO 2 | h | 316.16 | 316 | 893 | 256252.52 | 4659 | 21460 | 0 | 282371.95 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 120 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 120 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 130 | USINAGEM | h | 5912.18 | 5912 | 974 | 5227361.47 | 95043 | 437774 | 0 | 5760177.86 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 130 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 130 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 140 | SOLDAGEM | h | 1014.5 | 1015 | 793 | 730413.84 | 13280 | 61170 | 0 | 804863.73 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 140 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 140 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 150 | SOLDAGEM EM INCONEL | h | 2826 | 2826 | 867 | 2224324.51 | 40442 | 186280 | 0 | 2451046.26 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 150 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 150 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 160 | ALÍVIO DE TENSÕES GERAL | kg | 36993.7 | 36994 | 2 | 60429.23 | 1099 | 5061 | 0 | 66588.69 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 160 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 160 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 180 | DESPLACAMENTO DE REVESTIMENTO DE NÍQUEL | m² | 5.611 | 6 | 6667 | 33949.41 | 617 | 2843 | 0 | 37409.82 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 180 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 180 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 190 | REVESTIMENTO COM NÍQUEL QUÍMICO | m² | 4.841 | 5 | 13296 | 58410.11 | 1062 | 4892 | 0 | 64363.76 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 190 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 190 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 210 | FOSFATIZAÇÃO | kg | 19333.48 | 19333 | 13 | 235455.69 | 4281 | 19719 | 0 | 259455.34 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 210 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 210 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 230 | INSTRUMENTAÇÃO | m | 586 | 586 | 317 | 168515.25 | 3064 | 14113 | 0 | 185691.69 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 230 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 230 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 240 | REVESTIMENTO COM DISSULFETO DE MOLIBDÊNI | m² | 85.887 | 86 | 1887 | 147115.59 | 2675 | 12320 | 0 | 162110.86 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 240 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 240 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 250 | FLUSH | h | 835.21 | 835 | 809 | 613176.42 | 11149 | 51351 | 0 | 675676.54 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 250 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 250 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 260 | ANÁLISE DE CARGA DE MCV | Unidade | 33 | 33 | 13553 | 405890.76 | 7380 | 33992 | 0 | 447262.53 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 260 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 260 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 270 | TESTE À GÁS LOCALIZADO | h | 286.15 | 286 | 790 | 205192.26 | 3731 | 17184 | 0 | 226107.12 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 270 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 270 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 280 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS | h | 5222 | 5222 | 558 | 2643679.04 | 48067 | 221399 | 0 | 2913145 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 280 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 280 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 300 | REVESTIMENTO COM COBRE | m² | 0.75 | 1 | 5853 | 3983.81 | 72 | 334 | 0 | 4389.87 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 300 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 300 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 390 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS M | h | 2044 | 2044 | 565 | 1047534.64 | 19046 | 87727 | 0 | 1154308.14 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 390 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 390 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 460 | BEXIGA DE 36 LITROS 3000 PSI | Unidade | 1 | 1 | 5897 | 5351.28 | 97 | 448 | 0 | 5896.73 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 460 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 460 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 610 | GUARDA BOMBA | Meses | 27 | 27 | 128489 | 3088133.19 | 56148 | 258620 | 0 | 3402901.62 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 610 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 610 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 620 | GUARDA SCM | Meses | 27 | 27 | 78873 | 1895650.3 | 34466 | 158754 | 0 | 2088870.68 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 620 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 620 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 630 | PREVENTIVA NIVEL A | Unidade | 18 | 18 | 19117 | 312270.84 | 5678 | 26152 | 0 | 344100.24 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 630 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 630 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 660 | TESTE GERAL | Unidade | 15 | 15 | 42550 | 579211.95 | 10531 | 48507 | 0 | 638250.15 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 660 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 660 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 670 | PREVENTIVA NIVEL A | Unidade | 2 | 2 | 19117 | 34696.76 | 631 | 2906 | 0 | 38233.36 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 670 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 670 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 700 | TESTE GERAL | Unidade | 1 | 1 | 42550 | 38614.13 | 702 | 3234 | 0 | 42550.01 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 700 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 700 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 980 | PREVENTIVA NIVEL A | Unidade | 17 | 17 | 17920 | 276465.56 | 5027 | 23153 | 0 | 304645.27 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 980 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 980 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 1200 | PREVENTIVA NIVEL A | Unidade | 2 | 2 | 180571 | 327736.74 | 5959 | 27447 | 0 | 361142.4 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 1200 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 1200 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 1210 | PREVENTIVA NIVEL C DESMONTAGEM END | Unidade | 2 | 2 | 417885 | 758460.98 | 13790 | 63518 | 0 | 835769.68 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 1210 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 1210 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 1220 | REVESTIMENTO GERAL DE FOSFATO E DISSULFE | Unidade | 2 | 2 | 252295 | 457915.78 | 8326 | 38349 | 0 | 504590.38 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 1220 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 1220 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 1230 | PINTURA GERAL | Unidade | 2 | 2 | 71399 | 129590.04 | 2356 | 10853 | 0 | 142798.94 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 1230 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 1230 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 1240 | MONTAGEM GERAL | Unidade | 1 | 1 | 1649676 | 1497081.24 | 27220 | 125375 | 0 | 1649676.3 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 1240 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 1240 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 1250 | TESTE GERAL | Unidade | 1 | 1 | 56836 | 51578.93 | 938 | 4320 | 0 | 56836.29 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 1250 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 1250 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 1260 | TESTE À GÁS | Unidade | 1 | 1 | 97534 | 88511.99 | 1609 | 7413 | 0 | 97533.87 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 1260 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 1260 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 1700 | PREVENTIVA NIVEL C DESMONTAGEM END | Unidade | 2 | 2 | 127844 | 232037.72 | 4219 | 19432 | 0 | 255688.94 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 1700 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 1700 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 1720 | PINTURA GERAL | Unidade | 1 | 1 | 9316 | 8454.26 | 154 | 708 | 0 | 9315.99 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 1720 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 1720 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 1740 | TESTE GERAL | Unidade | 1 | 1 | 21373 | 19396.17 | 353 | 1624 | 0 | 21373.19 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 1740 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 1740 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 1760 | PREVENTIVA NIVEL A | Unidade | 0 | 1 | 70867 | 64312.04 | 1169 | 5386 | 0 | 70867.26 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 1760 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 1760 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 1770 | PREVENTIVA NIVEL C DESMONTAGEM END | Unidade | 2 | 1 | 139793 | 126861.87 | 2307 | 10624 | 0 | 139792.69 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 1770 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 1770 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2110 | PREVENTIVA NIVEL A | Unidade | 1 | 1 | 141973 | 128840.58 | 2343 | 10790 | 0 | 141973.09 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2110 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2110 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2250 | PREVENTIVA NIVEL A | Unidade | 2 | 2 | 81076 | 147153.44 | 2676 | 12324 | 0 | 162152.56 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2250 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2250 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2270 | REVESTIMENTO GERAL DE FOSFATO E DISSULFE | Unidade | 5 | 5 | 24130 | 109490.95 | 1991 | 9170 | 0 | 120651.2 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2270 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2270 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2280 | MONTAGEM GERAL | Unidade | 3 | 3 | 103806 | 282613.17 | 5138 | 23668 | 0 | 311419.47 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2280 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2280 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2290 | TESTE GERAL | Unidade | 4 | 4 | 10345 | 37552.56 | 683 | 3145 | 0 | 41380.2 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2290 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2290 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2300 | TESTE À GÁS | Unidade | 4 | 4 | 10499 | 38111.76 | 693 | 3192 | 0 | 41996.44 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2300 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2300 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2310 | SUBSTITUIÇÃO DO PUP JOINT DESTORQUEAMEN | Unidade | 14 | 14 | 28831 | 366295.16 | 6660 | 30676 | 0 | 403631.06 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2310 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2310 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2450 | PREVENTIVA NIVEL A | Unidade | 1 | 1 | 31942 | 28987.69 | 527 | 2428 | 0 | 31942.36 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2450 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2450 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2520 | PREVENTIVA NIVEL A | Unidade | 12 | 12 | 54548 | 594028.32 | 10800 | 49748 | 0 | 654576.6 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2520 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2520 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2530 | PREVENTIVA NIVEL C DESMONTAGEM END | Unidade | 5 | 5 | 115371 | 523496.7 | 9518 | 43841 | 0 | 576855.85 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2530 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2530 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2540 | REVESTIMENTO GERAL DE FOSFATO E DISSULFE | Unidade | 8 | 8 | 27562 | 200098.56 | 3638 | 16758 | 0 | 220494.32 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2540 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2540 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2550 | PINTURA GERAL | Unidade | 3 | 3 | 17767 | 48370.5 | 879 | 4051 | 0 | 53300.82 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2550 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2550 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2560 | MONTAGEM GERAL | Unidade | 2 | 2 | 212816 | 386261.26 | 7023 | 32348 | 0 | 425632.26 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2560 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2560 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2570 | TESTE GERAL | Unidade | 3 | 3 | 28887 | 78643.89 | 1430 | 6586 | 0 | 86659.92 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2570 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2570 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2580 | TESTE À GÁS | Unidade | 2 | 2 | 19604 | 35580.72 | 647 | 2980 | 0 | 39207.4 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2580 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2580 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2590 | PREVENTIVA NIVEL A | Unidade | 2 | 2 | 72587 | 131745.5 | 2395 | 11033 | 0 | 145174.12 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2590 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2590 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2660 | PREVENTIVA NIVEL A | Unidade | 4 | 4 | 70480 | 255842.32 | 4652 | 21426 | 0 | 281919.92 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2660 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2660 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2670 | PREVENTIVA NIVEL C DESMONTAGEM END | Unidade | 3 | 3 | 126702 | 344947.11 | 6272 | 28888 | 0 | 380107.02 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2670 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2670 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2680 | REVESTIMENTO GERAL DE FOSFATO E DISSULFE | Unidade | 6 | 6 | 13502 | 73516.98 | 1337 | 6157 | 0 | 81010.44 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2680 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2680 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2690 | PINTURA GERAL | Unidade | 3 | 3 | 24491 | 66677.46 | 1212 | 5584 | 0 | 73473.81 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2690 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2690 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2700 | MONTAGEM GERAL | Unidade | 3 | 3 | 121379 | 330454.44 | 6008 | 27674 | 0 | 364137.12 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2700 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2700 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2710 | TESTE GERAL | Unidade | 2 | 2 | 17677 | 32083.38 | 583 | 2687 | 0 | 35353.6 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2710 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2710 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2820 | REVESTIMENTO GERAL DE FOSFATO E DISSULFE | Unidade | 1 | 1 | 25647 | 23274.68 | 423 | 1949 | 0 | 25647.03 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2820 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2820 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2950 | PREVENTIVA NIVEL A | Unidade | 8 | 8 | 36348 | 263887.28 | 4798 | 22100 | 0 | 290784.88 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2950 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2950 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2960 | PREVENTIVA NIVEL C DESMONTAGEM END | Unidade | 8 | 8 | 32002 | 232332.64 | 4224 | 19457 | 0 | 256013.92 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2960 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2960 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2970 | REVESTIMENTO GERAL DE FOSFATO E DISSULFE | Unidade | 1 | 1 | 27511 | 24966.55 | 454 | 2091 | 0 | 27511.35 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2970 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2970 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2980 | PINTURA GERAL | Unidade | 8 | 8 | 11505 | 83528.24 | 1519 | 6995 | 0 | 92042.16 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2980 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2980 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 2990 | MONTAGEM GERAL | Unidade | 1 | 1 | 159062 | 144348.67 | 2625 | 12089 | 0 | 159061.89 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 2990 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 2990 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3000 | TESTE GERAL | Unidade | 1 | 1 | 23004 | 20876.43 | 380 | 1748 | 0 | 23004.33 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3000 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3000 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3010 | GLOBAL 5K - ANM GLL C/ MCV - FAMÍLIA: GL | Unidade | 38 | 38 | 254579 | 8779158.24 | 159621 | 735224 | 0 | 9674003.52 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3010 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3010 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3020 | GLOBAL 5K - BAP COM MCV - FAMÍLIA: GLL | Unidade | 32 | 32 | 194854 | 5658570.56 | 102883 | 473886 | 0 | 6235339.52 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3020 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3020 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3030 | GLOBAL 5K - CAPA - FAMÍLIA: GLL | Unidade | 36 | 36 | 32350 | 1056872.52 | 19216 | 88510 | 0 | 1164597.84 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3030 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3030 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3040 | GLOBAL 5K - MCV ANULAR | Unidade | 33 | 33 | 51515 | 1542748.02 | 28050 | 129200 | 0 | 1699997.97 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3040 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3040 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3050 | GLOBAL 5K - MCV DO UMBILICAL | Unidade | 39 | 39 | 45031 | 1593758.4 | 28977 | 133472 | 0 | 1756207.44 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3050 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3050 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3060 | GLOBAL 5K - MCV PRODUÇÃO | Unidade | 36 | 36 | 52106 | 1702306.8 | 30951 | 142562 | 0 | 1875819.96 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3060 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3060 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3070 | GLOBAL 5K - TUBING HANGER | Unidade | 35 | 35 | 50874 | 1615898.9 | 29380 | 135326 | 0 | 1780605.05 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3070 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3070 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3080 | GLOBAL MUX - ANM GLL C/ MCV - FAMÍLIA: G | Unidade | 4 | 4 | 226094 | 820719.84 | 14922 | 68732 | 0 | 904374.48 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3080 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3080 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3090 | GLOBAL MUX - BAP COM MCV - FAMÍLIA: GLL | Unidade | 2 | 2 | 219929 | 399171.9 | 7258 | 33429 | 0 | 439858.86 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3090 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3090 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3100 | GLOBAL MUX - CAPA - FAMÍLIA: GLL | Unidade | 6 | 6 | 32318 | 175973.52 | 3200 | 14737 | 0 | 193910.22 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3100 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3100 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3110 | GLOBAL MUX - MCV ANULAR | Unidade | 6 | 6 | 42007 | 228729.12 | 4159 | 19155 | 0 | 252043.14 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3110 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3110 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3120 | GLOBAL MUX - MCV DO UMBILICAL | Unidade | 7 | 7 | 48853 | 310337.16 | 5642 | 25990 | 0 | 341969.32 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3120 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3120 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3130 | GLOBAL MUX - MCV PRODUÇÃO | Unidade | 7 | 7 | 42007 | 266850.64 | 4852 | 22348 | 0 | 294050.33 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3130 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3130 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3140 | GLOBAL MUX - TUBING HANGER | Unidade | 5 | 5 | 37305 | 169273.2 | 3078 | 14176 | 0 | 186526.95 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3140 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3140 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3150 | NOVA GLOBAL HD - ANM GLL C/ MCV - FAMÍLI | Unidade | 6 | 6 | 233369 | 1270696.26 | 23104 | 106416 | 0 | 1400216.22 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3150 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3150 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3160 | NOVA GLOBAL HD - BAP COM MCV - FAMÍLIA: | Unidade | 8 | 8 | 159073 | 1154873.28 | 20998 | 96717 | 0 | 1272587.6 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3160 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3160 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3170 | NOVA GLOBAL HD - CAPA - FAMÍLIA: GLL | Unidade | 1 | 1 | 29684 | 26938.02 | 490 | 2256 | 0 | 29683.77 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3170 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3170 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3180 | NOVA GLOBAL HD - MCV ANULAR | Unidade | 9 | 9 | 50488 | 412356.96 | 7497 | 34533 | 0 | 454387.77 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3180 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3180 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3190 | NOVA GLOBAL HD - MCV DO UMBILICAL | Unidade | 8 | 8 | 38670 | 280745.76 | 5104 | 23512 | 0 | 309361.76 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3190 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3190 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3200 | NOVA GLOBAL HD - MCV PRODUÇÃO | Unidade | 5 | 5 | 50488 | 229087.2 | 4165 | 19185 | 0 | 252437.65 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3200 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3200 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3210 | NOVA GLOBAL HD - TUBING HANGER | Unidade | 9 | 9 | 43464 | 354988.26 | 6454 | 29729 | 0 | 391171.68 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3210 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3210 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000119398212 | 4600658580 | 10 | 3220 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS S | Unidade | 1055789.858 | 436441 | 100 | 39607002.38 | 720127 | 3316950 | 0 | 43644079.34 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2021-04-30 | BRL | 4600658580 - 10 - 3220 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600658580 - 10 - 3220 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000120223222 | 4600664611 | 10 | 20 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO VIA RISER - TIPO 1 | Unid.ativ. | 1391.13 | 1391 | 31346 | 39572425.33 | 719499 | 3314054 | 0 | 43605978.31 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664611 - 10 - 20 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664611 - 10 - 20 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000120223222 | 4600664611 | 10 | 27 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO VIA RISER - TIPO 1 | Unidade | 798.87 | 426 | 30911 | 11939698.34 | 217085 | 999909 | 0 | 13156692.38 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664611 - 10 - 27 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664611 - 10 - 27 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000120223222 | 4600664611 | 10 | 30 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO VIA RISER - TIPO 2 | Unidade | 1095 | 954 | 77989 | 67529347.46 | 1227806 | 5655350 | 0 | 74412504.12 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664611 - 10 - 30 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664611 - 10 - 30 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000120223222 | 4600664611 | 10 | 40 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS | Unidade | 1095 | 846 | 2167 | 1664535.23 | 30264 | 139399 | 0 | 1834198.59 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664611 - 10 - 40 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664611 - 10 - 40 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000120223222 | 4600664611 | 10 | 50 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO EM BARCOS - COMPLETA | Unidade | 1095 | 993 | 29021 | 26157459.2 | 475590 | 2190597 | 0 | 28823646.51 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664611 - 10 - 50 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664611 - 10 - 50 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000120223222 | 4600664611 | 10 | 60 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO EM BARCOS - SIMPLIFI | Unidade | 1095 | 868 | 8045 | 6337125.44 | 115220 | 530712 | 0 | 6983058.36 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664611 - 10 - 60 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664611 - 10 - 60 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000120223222 | 4600664611 | 10 | 70 | SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICO | Unidade | 1095 | 769 | 3686 | 2570929.4 | 46744 | 215306 | 0 | 2832980.03 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664611 - 10 - 70 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664611 - 10 - 70 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000120223222 | 4600664611 | 10 | 80 | SERVIÇO DE INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS S | Unidade | 1095 | 752 | 2514 | 1715749.71 | 31195 | 143688 | 0 | 1890633.31 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664611 - 10 - 80 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664611 - 10 - 80 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000120223222 | 4600664611 | 10 | 90 | SERVIÇO DE PLANEJAMENTO DE OPERAÇÕES | Unidade | 4380 | 3949 | 1715 | 6144857.04 | 111725 | 514611 | 0 | 6771192.4 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664611 - 10 - 90 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664611 - 10 - 90 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000120223222 | 4600664611 | 10 | 100 | SERVIÇO TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS SUBMARIN | Unidade | 1188 | 1125 | 5896 | 6019855.81 | 109452 | 504142 | 0 | 6633450.02 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664611 - 10 - 100 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664611 - 10 - 100 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Global | 59000120223222 | 4600664611 | 10 | 110 | SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL | Unidade | 3058.24 | 2155 | 2418 | 4729476.47 | 85990 | 396077 | 0 | 5211544.34 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664611 - 10 - 110 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664611 - 10 - 110 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 20 | ALÍVIO DE TENSÕES GERAL | Unid.ativ. | 22468.2 | 22468 | 11 | 231221.37 | 4204 | 19364 | 0 | 254789.4 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 20 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 20 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 40 | FLUSHING COM FLUIDO HIDRÁULICO | Unid.ativ. | 103 | 103 | 1273 | 119025.08 | 2164 | 9968 | 0 | 131157.1 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 40 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 40 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 50 | FOSFATIZAÇÃO | Unid.ativ. | 36158.43 | 36158 | 14 | 454798.86 | 8269 | 38088 | 0 | 501155.77 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 50 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 50 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 60 | INSPEÇÃO DIMENSIONAL | Unid.ativ. | 47.4 | 50 | 767 | 35078.3 | 638 | 2938 | 0 | 38653.78 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 60 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 60 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 70 | INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE | Unid.ativ. | 7 | 10 | 767 | 6959.98 | 127 | 583 | 0 | 7669.4 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 70 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 70 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 80 | INSPEÇÃO POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | Unid.ativ. | 104.5 | 105 | 767 | 72731.8 | 1322 | 6091 | 0 | 80145.23 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 80 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 80 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 100 | INSPEÇÃO POR RADIOGRAFIA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 7198 | 6532.1 | 119 | 547 | 0 | 7197.91 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 100 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 100 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 110 | INSTRUMENTAÇÃO | Unid.ativ. | 59 | 59 | 289 | 15484.5 | 282 | 1297 | 0 | 17062.82 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 110 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 110 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 120 | MONTAGEM LOCALIZADA TIPO 1 | Unid.ativ. | 83.58 | 84 | 3763 | 285402.52 | 5189 | 23901 | 0 | 314493.15 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 120 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 120 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 140 | PINTURA LOCALIZADA | Unid.ativ. | 16.47 | 16 | 1356 | 20272.91 | 369 | 1698 | 0 | 22339.32 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 140 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 140 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 160 | REVESTIMENTO COM DISSULFETO DE MOLIBDÊNI | Unid.ativ. | 143.44 | 143 | 5883 | 765785.36 | 13923 | 64132 | 0 | 843840.61 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 160 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 160 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 170 | REVESTIMENTO COM NÍQUEL QUÍMICO | Unid.ativ. | 0.34 | 0 | 14748 | 4483.55 | 82 | 375 | 0 | 4940.54 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 170 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 170 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 180 | REVESTIMENTO COM FLUORPOLÍMERO | Unid.ativ. | 42.67 | 43 | 4237 | 164058.64 | 2983 | 13739 | 0 | 180780.87 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 180 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 180 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 190 | SOLDAGEM | Unid.ativ. | 403 | 403 | 917 | 335213.94 | 6095 | 28073 | 0 | 369381.77 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 190 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 190 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 200 | SOLDAGEM EM INCONEL | Unid.ativ. | 1073.42 | 1073 | 1122 | 1093293.81 | 19878 | 91560 | 0 | 1204731.47 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 200 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 200 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 210 | TESTE LOCALIZADO | Unid.ativ. | 285.23 | 285 | 889 | 229993.3 | 4182 | 19261 | 0 | 253436.13 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 210 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 210 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 220 | TESTE LOCALIZADO À GÁS | Unid.ativ. | 49 | 49 | 1191 | 52967.9 | 963 | 4436 | 0 | 58366.84 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 220 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 220 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 230 | USINAGEM | Unid.ativ. | 1971.17 | 1971 | 1160 | 2074603.47 | 37720 | 173741 | 0 | 2286064.42 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 230 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 230 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 240 | CALDEIRARIA TIPO 1 | Unid.ativ. | 1002 | 1002 | 144 | 130641.29 | 2375 | 10941 | 0 | 143957.35 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 240 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 240 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 250 | INSPEÇÃO DE DUREZA | Unid.ativ. | 2 | 2 | 786 | 1425.92 | 26 | 119 | 0 | 1571.27 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 250 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 250 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 270 | REVESTIMENTO COM COBRE | Unid.ativ. | 0.03 | 0 | 14965 | 339.51 | 6 | 28 | 0 | 374.11 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 270 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 270 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 300 | REVESTIMENTO COM NÍQUEL QUÍMICO POR INTE | Unid.ativ. | 0.42 | 0 | 16835 | 6340.29 | 115 | 531 | 0 | 6986.54 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 300 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 300 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 320 | SERVIÇO DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTO | Unid.ativ. | 1234.5 | 1235 | 969 | 1085523.16 | 19737 | 90909 | 0 | 1196168.76 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 320 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 320 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 330 | SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CARGAS MCV | Unid.ativ. | 1 | 1 | 20176 | 18309.58 | 333 | 1533 | 0 | 20175.84 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 330 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 330 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 340 | CALDEIRARIA TIPO 2 | Unid.ativ. | 185 | 185 | 898 | 150741.14 | 2741 | 12624 | 0 | 166105.95 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 340 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 340 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 350 | DESMONTAGEM LOCALIZADA | Unid.ativ. | 232.03 | 240 | 879 | 191507.13 | 3482 | 16038 | 0 | 211027.14 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 350 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 350 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 360 | DESPLACAMENTO DE REVESTIMENTO METÁLICO | Unid.ativ. | 0.42 | 0 | 6905 | 2600.57 | 47 | 218 | 0 | 2865.64 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 360 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 360 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 390 | MONTAGEM LOCALIZADA TIPO 2 | Unid.ativ. | 105.6 | 118 | 1381 | 147430.04 | 2681 | 12347 | 0 | 162457.36 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 390 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 390 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 400 | PREVENTIVA A | Unid.ativ. | 4 | 4 | 29560 | 107303.68 | 1951 | 8986 | 0 | 118240.96 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 400 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 400 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 410 | DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 4 | 4 | 22678 | 82322.8 | 1497 | 6894 | 0 | 90713.8 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 410 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 410 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 430 | TESTE GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 5088 | 4616.97 | 84 | 387 | 0 | 5087.57 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 430 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 430 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 440 | PREVENTIVA A | Unid.ativ. | 20 | 21 | 22170 | 422508.24 | 7682 | 35384 | 0 | 465573.78 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 440 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 440 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 450 | DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 9 | 9 | 28348 | 231532.92 | 4210 | 19390 | 0 | 255132.63 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 450 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 450 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 490 | PREVENTIVA A | Unid.ativ. | 2 | 3 | 12933 | 35208.99 | 640 | 2949 | 0 | 38797.8 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 490 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 490 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 640 | DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 2 | 2 | 428006 | 776831.54 | 14124 | 65057 | 0 | 856012.7 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 640 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 640 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 670 | TESTE GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 75389 | 68415.27 | 1244 | 5730 | 0 | 75388.72 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 670 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 670 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 680 | TESTE À GÁS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 74748 | 67833.99 | 1233 | 5681 | 0 | 74748.2 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 680 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 680 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 690 | DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 3 | 3 | 416555 | 1134071.31 | 20619 | 94975 | 0 | 1249665.36 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 690 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 690 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 820 | DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 133945 | 121554.78 | 2210 | 10180 | 0 | 133944.66 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 820 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 820 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 870 | DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 4 | 4 | 139193 | 505270.08 | 9187 | 42315 | 0 | 556771.44 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 870 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 870 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 880 | MONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 261784 | 237569.39 | 4319 | 19896 | 0 | 261784.45 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 880 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 880 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 890 | PINTURA GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 43088 | 39102.39 | 711 | 3275 | 0 | 43088.03 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 890 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 890 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 900 | TESTE GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 31327 | 28428.83 | 517 | 2381 | 0 | 31326.54 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 900 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 900 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 910 | TESTE À GÁS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 17447 | 15833.36 | 288 | 1326 | 0 | 17447.23 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 910 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 910 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 1180 | DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 2 | 2 | 347264 | 630284.06 | 11460 | 52784 | 0 | 694527.9 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 1180 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 1180 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 1280 | DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 2 | 2 | 60240 | 109334.98 | 1988 | 9156 | 0 | 120479.3 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 1280 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 1280 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 1530 | PINTURA GERAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 32900 | 29856.5 | 543 | 2500 | 0 | 32899.73 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 1530 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 1530 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 1560 | DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 2 | 2 | 108431 | 196803 | 3578 | 16482 | 0 | 216862.82 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 1560 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 1560 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 1620 | DESMONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 2 | 2 | 111327 | 202057.64 | 3674 | 16922 | 0 | 222653.06 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 1620 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 1620 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 1630 | MONTAGEM GERAL | Unid.ativ. | 3 | 3 | 182678 | 497340.27 | 9043 | 41651 | 0 | 548033.34 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 1630 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 1630 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 1640 | PINTURA GERAL | Unid.ativ. | 2 | 2 | 32900 | 59713 | 1086 | 5001 | 0 | 65799.46 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 1640 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 1640 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 1650 | TESTE GERAL | Unid.ativ. | 3 | 3 | 23703 | 64532.4 | 1173 | 5404 | 0 | 71110.11 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 1650 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 1650 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 1670 | PRÉ EMBARQUE | Unid.ativ. | 0 | 9 | 41685 | 340462.26 | 6190 | 28513 | 0 | 375165 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 1670 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 1670 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Serviços de Manutenção | ANM | Global | 59000120256222 | 4600664649 | 10 | 1830 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS S | Unidade | 471485.885 | 103770 | 100 | 9417152.52 | 171221 | 788654 | 0 | 10377027.62 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-10-14 | BRL | 4600664649 - 10 - 1830 | IPAMB | 0.11 | 1 | ACG | 0.83 | 1 | IPAMQ | 1 | 0.06 | [9 empty] | 4600664649 - 10 - 1830 | 0.83 |  |  |  | 0.11 | 0.06 | [8 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 137km DF - PO, GL e Injeção água | 59000114241202 | 4600608325 | 10 | 10 | TX DIA REF DISPNBZ BOBINA P/ ARMAZ FLEX | Dias | 49640 | 6737 | 50 | 305691.41 | 5558 | 25601 | 0 | 336850.07 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2019-12-06 | BRL | 4600608325 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600608325 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 20 | 10 | DETAL. PROJ. ENGENHARIA E PROC. EXEC. | Verba | 1 | 438782210 | 48385494 | 43878220.95 | 797786 | 3674650 | 0 | 48350656.7 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 20 - 10 | IGP | 0.1 | 1 | IPCA | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600615423 - 20 - 10 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 20 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Verba | 1 | 1 | 260623861 | 224217313.5 | 4076678 | 18777428 | 0 | 247071419.88 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 20 - 10 | IGP | 0.19 | 1 | IPCA | 0.81 | 1 | [12 empty] | 4600659743 - 20 - 10 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 0.81 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 20 | 30 | EQUIPE DE ENGENHARIA SÊNIOR | h | 552 | 10 | 2501 | 22696.48 | 413 | 1901 | 0 | 25009.89 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 20 - 30 | IGP | 0.19 | 1 | IPCA | 0.81 | 1 | [12 empty] | 4600659743 - 20 - 30 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 0.81 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 20 | 40 | EQUIPE DE ENGENHARIA PLENO | h | 600 | 60 | 1595 | 86838.49 | 1579 | 7272 | 0 | 95689.79 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 20 - 40 | IGP | 0.19 | 1 | IPCA | 0.81 | 1 | [12 empty] | 4600659743 - 20 - 40 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 0.81 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | TPU/STU | 545,4 km TPU | 59000117332212 | 4600660512 | 10 | 10 | SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Dias | 34240 | 10602 | 316 | 3042163.7 | 55312 | 254771 | 0 | 3352246.37 | MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO | 2020-12-04 | BRL | 4600660512 - 10 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600660512 - 10 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | TPU/STU | 545,4 km TPU | 59000117330212 | 4600660513 | 10 | 10 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOBINAS | Dias | 34240 | 13975 | 396 | 5024605.64 | 91356 | 420793 | 0 | 5536755.16 | MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO | 2020-12-04 | BRL | 4600660513 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600660513 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 137km DF - PO, GL e Injeção água | 59000114240202 | 4600658923 | 10 | 10 | TX DIÁ PRÉ-CARREG E CARREG DE FLEX E MAT | Dias | 93.62 | 73 | 83843 | 5554398.42 | 100989 | 465162 | 0 | 6120549.22 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2019-12-06 | BRL | 4600658923 - 10 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600658923 - 10 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 137km DF - PO, GL e Injeção água | 59000114240202 | 4600658923 | 10 | 20 | TX DIA AREA P/M ARMZ MAT E EQUP | m² | 496400 | 286128 | 2 | 415458 | 7554 | 34793 | 0 | 457804.98 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2019-12-06 | BRL | 4600658923 - 10 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600658923 - 10 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | TPU/STU | 545,4 km TPU | 59000117334212 | 4600661911 | 10 | 10 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOBINAS | Dias | 19940 | 6117 | 44 | 244584.87 | 4447 | 20483 | 0 | 269515.23 | MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 2020-12-04 | BRL | 4600661911 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600661911 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | TPU/STU | 545,4 km TPU | 59000117336212 | 4600661912 | 10 | 10 | SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Dias | 19940 | 1399 | 50 | 63479.67 | 1154 | 5316 | 0 | 69950.09 | MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 2020-12-04 | BRL | 4600661912 - 10 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600661912 - 10 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 380 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM D | Conjunto | 3 | 1 | 4688 | 4254.05 | 77 | 356 | 0 | 4687.66 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 380 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 380 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 390 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM D | Conjunto | 1 | 1 | 4688 | 4254.05 | 77 | 356 | 0 | 4687.66 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 390 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 390 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 400 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM D | Conjunto | 2 | 2 | 4688 | 8508.1 | 155 | 713 | 0 | 9375.31 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 400 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 400 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 410 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM D | Conjunto | 4 | 1 | 4733 | 4295.55 | 78 | 360 | 0 | 4733.39 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 410 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 410 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 13,6Km RISER IG | 59000116817202 | 4600664675 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Dias | 3680 | 642 | 255 | 148770.69 | 2705 | 12459 | 0 | 163934.61 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-10-30 | BRL | 4600664675 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600664675 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 13,6Km RISER IG | 59000116818202 | 4600664676 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | m² | 36800 | 36029 | 1 | 32042.57 | 583 | 2683 | 0 | 35308.57 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-10-30 | BRL | 4600664676 - 10 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600664676 - 10 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 13,6Km RISER IG | 59000116818202 | 4600664676 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Dias | 3680 | 642 | 131 | 76316.76 | 1388 | 6391 | 0 | 84095.59 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-10-30 | BRL | 4600664676 - 10 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600664676 - 10 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 12,6Km Riser IG Atapu | 59000116821202 | 4600663242 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Dias | 5010 | 2394 | 255 | 554827.08 | 10088 | 46465 | 0 | 611379.69 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-10-29 | BRL | 4600663242 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600663242 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118127212 | 4600663578 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Dias | 77470 | 31191 | 331 | 9357342.1 | 170133 | 783645 | 0 | 10311120.68 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-01-27 | BRL | 4600663578 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600663578 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118132212 | 4600664964 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | m² | 774700 | 525524 | 9 | 4320836.04 | 78561 | 361855 | 0 | 4761251.85 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-01-27 | BRL | 4600664964 - 10 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600664964 - 10 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118132212 | 4600664964 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Dias | 77470 | 50218 | 870 | 39667962.78 | 721236 | 3322055 | 0 | 43711253.71 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-01-27 | BRL | 4600664964 - 10 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600664964 - 10 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118306212 | 4600667341 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Dias | 15170 | 7703 | 66 | 463748 | 8432 | 38837 | 0 | 511017.13 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600667341 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600667341 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118357212 | 4600666425 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃ | Dias | 23750 | 6446 | 68 | 397782.66 | 7232 | 33313 | 0 | 438328 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600666425 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600666425 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | TPU/STU | 66,6 km UEH TPU - Parceria | 59000117610212 | 4600667823 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINA | Dias | 1570 | 710 | 229 | 147717.94 | 2686 | 12371 | 0 | 162774.59 | MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO | 2020-12-21 | BRL | 4600667823 - 10 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600667823 - 10 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | TPU/STU | 66,6 km UEH TPU - Parceria | 59000117606212 | 4600667824 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Dias | 1931 | 1846 | 309 | 518086.23 | 9420 | 43388 | 0 | 570893.89 | MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO | 2020-12-21 | BRL | 4600667824 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600667824 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 96,3 km DF - SEP SCC | 59000117893212 | 4600670778 | 20 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | m² | 162515.65 | 32071 | 26 | 762542.13 | 13864 | 63860 | 0 | 840266.81 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-12-23 | BRL | 4600670778 - 20 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600670778 - 20 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 96,3 km DF - SEP SCC | 59000117893212 | 4600670778 | 20 | 30 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Dias | 16074 | 8964 | 1797 | 14621543.56 | 265846 | 1224504 | 0 | 16111893.64 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-12-23 | BRL | 4600670778 - 20 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600670778 - 20 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 96,3 km DF - SEP SCC | 59000117890212 | 4600670779 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Dias | 16410 | 10820 | 375 | 3678842.68 | 66888 | 308090 | 0 | 4053821.27 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-12-23 | BRL | 4600670779 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600670779 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Logística | DF | 15,1Km FLOWLINE IG | 59000117099202 | 4600670856 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | m² | 36800 | 2993 | 33 | 88699.8 | 1613 | 7428 | 0 | 97740.83 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-11-16 | BRL | 4600670856 - 10 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600670856 - 10 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Logística | DF | 15,1Km FLOWLINE IG | 59000117099202 | 4600670856 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Dias | 3680 | 620 | 721 | 405608.75 | 7375 | 33968 | 0 | 446951.79 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-11-16 | BRL | 4600670856 - 10 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600670856 - 10 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 15,1Km FLOWLINE IG | 59000117098202 | 4600670857 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Dias | 3680 | 760 | 375 | 258403.01 | 4698 | 21640 | 0 | 284741.6 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-11-16 | BRL | 4600670857 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600670857 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118126212 | 4600670890 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Dias | 112340 | 14948 | 50 | 678265.62 | 12332 | 56802 | 0 | 747400.24 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2021-01-27 | BRL | 4600670890 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600670890 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118129212 | 4600670891 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DE PRÉ-CARREGAMENTO E CARREG | Dias | 201 | 199 | 86531 | 15637681.9 | 284321 | 1309602 | 0 | 17231605.39 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2021-01-27 | BRL | 4600670891 - 10 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600670891 - 10 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118129212 | 4600670891 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | m² | 1123400 | 675217 | 2 | 1531899.65 | 27853 | 128291 | 0 | 1688043.66 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2021-01-27 | BRL | 4600670891 - 10 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600670891 - 10 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 566,4 km DF Marlin e Itapu | 59000118129212 | 4600670891 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Dias | 112340 | 14806 | 15 | 201546.84 | 3665 | 16879 | 0 | 222090.31 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2021-01-27 | BRL | 4600670891 - 10 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600670891 - 10 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 96,3 km DF - SEP SCC | 59000117894212 | 4600671170 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | m² | 143000 | 56174 | 30 | 1507936.07 | 27417 | 126284 | 0 | 1661637.55 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-12-23 | BRL | 4600671170 - 10 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600671170 - 10 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 96,3 km DF - SEP SCC | 59000117894212 | 4600671170 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Dias | 14300 | 10144 | 2010 | 18506822.96 | 336488 | 1549883 | 0 | 20393193.31 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-12-23 | BRL | 4600671170 - 10 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600671170 - 10 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 96,3 km DF - SEP SCC | 59000117891212 | 4600671171 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Dias | 14300 | 10480 | 297 | 2826645.44 | 51394 | 236722 | 0 | 3114760.87 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-12-23 | BRL | 4600671171 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600671171 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 91,6km Flowlines GL - Revit Marlin | 59000117034202 | 4600672548 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | m² | 179800 | 84530 | 2 | 191781.97 | 3487 | 16061 | 0 | 211329.98 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2020-12-07 | BRL | 4600672548 - 10 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600672548 - 10 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 91,6km Flowlines GL - Revit Marlin | 59000117034202 | 4600672548 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Dias | 17980 | 4861 | 15 | 66170.49 | 1203 | 5542 | 0 | 72915.19 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2020-12-07 | BRL | 4600672548 - 10 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600672548 - 10 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 91,6km Flowlines GL - Revit Marlin | 59000117031202 | 4600672702 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DISP.BOBINA ARM DE FLEXÍVEIS | Dias | 17980 | 4766 | 50 | 216257.38 | 3932 | 18111 | 0 | 238300.26 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2020-12-07 | BRL | 4600672702 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600672702 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 71,km riser PO e Flow PO | 59000122053222 | 4600673500 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DISP.ARM.FLEXÍVEIS | Dias | 15170 | 1778 | 1201 | 1937274.67 | 35223 | 162240 | 0 | 2134737.92 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-03-17 | BRL | 4600673500 - 10 - 20 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600673500 - 10 - 20 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 25,8km DF - IA, GL e Exportação de Gás | 59000116732202 | 4600674155 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA USO ÁREA M | Dias | 30500 | 6999 | 51 | 326076.51 | 5929 | 27308 | 0 | 359312.93 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-10-26 | BRL | 4600674155 - 10 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600674155 - 10 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 25,8km DF - IA, GL e Exportação de Gás | 59000116732202 | 4600674155 | 10 | 40 | TAXA DIÁRIA ARM BOBINAS | Dias | 3050 | 1284 | 328 | 382440.16 | 6953 | 32028 | 0 | 421421.77 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-10-26 | BRL | 4600674155 - 10 - 40 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600674155 - 10 - 40 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 71,km riser PO e Flow PO | 59000122052222 | 4600674510 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DISP.BOBINA ARM FLEXÍVEIS | Dias | 13810 | 40 | 1201 | 43593.03 | 793 | 3651 | 0 | 48036.4 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-03-17 | BRL | 4600674510 - 10 - 20 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600674510 - 10 - 20 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 110 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMEN | Conjunto | 17 | 3 | 345530 | 940705.43 | 17104 | 78781 | 0 | 1036590.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 110 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 110 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 150 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMEN | Conjunto | 46 | 1 | 148650 | 134899.88 | 2453 | 11297 | 0 | 148650.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 150 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 150 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 160 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMEN | Conjunto | 7 | 2 | 155050 | 281415.75 | 5117 | 23568 | 0 | 310100 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 160 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 160 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 500 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS BU | Unidade | 12 | 5 | 537190 | 2437499.63 | 44318 | 204132 | 0 | 2685950.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 500 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 500 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 510 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS BU | Unidade | 1 | 1 | 560330 | 508499.48 | 9245 | 42585 | 0 | 560330.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 510 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 510 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | DR + DF | Revitalização Malha de Gás Bacia de Campos | 59000124890232 | 4600677376 | 10 | 20 | DETALHAMENTO PROJ/PROCED.EXECUTIVOS | Verba | 1 | 0 | 164820424 | 64765773.4 | 1177560 | 5423910 | 0 | 71367243.4 | CONSORCIO OCYAN E MOTA | 2023-01-25 | BRL | 4600677376 - 10 - 20 | IGP | 0.23 | 1 | IPCA | 0.77 | 1 | [12 empty] | 4600677376 - 10 - 20 |  |  | 0.23 | [5 empty] | 0.77 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + DF | Revitalização Malha de Gás Bacia de Campos | 59000124890232 | 4600677376 | 10 | 70 | EQUIPE GERENCIAMENTO DO PROJETO PMT | Verba | 1 | 0 | 204380847 | 18547561.9 | 337228 | 1553294 | 0 | 20438084.72 | CONSORCIO OCYAN E MOTA | 2023-01-25 | BRL | 4600677376 - 10 - 70 | IGP | 0.23 | 1 | IPCA | 0.77 | 1 | [12 empty] | 4600677376 - 10 - 70 |  |  | 0.23 | [5 empty] | 0.77 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 100 | INSTALAÇÃO DO PLET-GRA-002 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 216799 | 196744.79 | 3577 | 16477 | 0 | 216798.67 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 100 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 100 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 110 | INSTALAÇÃO DO JUMPER PLEM-GRA-001 COM P | Unid.ativ. | 1 | 1 | 583806 | 529803.98 | 9633 | 44369 | 0 | 583806.04 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 110 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 110 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 120 | INSTALAÇÃO DO JUMPER PLET-GRA-002 COM P | Unid.ativ. | 1 | 1 | 583806 | 529803.98 | 9633 | 44369 | 0 | 583806.04 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 120 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 120 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 130 | INSTALAÇÃO DO PLEM-GRA-001 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 200610 | 182053.92 | 3310 | 15246 | 0 | 200610.38 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 130 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 130 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 160 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 5 | 5 | 290619 | 1318682.4 | 23976 | 110435 | 0 | 1453093.55 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 160 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 160 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 170 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 5 | 5 | 98330 | 446174.51 | 8112 | 37366 | 0 | 491652.35 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 170 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 170 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 180 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 5 | 5 | 8000 | 36300 | 660 | 3040 | 0 | 40000 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 180 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 180 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 60 | INTEGRAÇÃO DOS BUCKLE ARRESTORS NO DUTO | Unid.ativ. | 110 | 72 | 9573 | 625523.34 | 11373 | 52385 | 0 | 689281.91 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 60 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 60 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 80 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 51176 | 51176 | 724 | 33629275.92 | 611441 | 2816336 | 0 | 37057053.36 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 80 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 80 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 90 | INSTALAÇÃO DO PLET-GRA-001 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 216799 | 196744.79 | 3577 | 16477 | 0 | 216798.67 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 90 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 90 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 110 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 22000 | 22000 | 1180 | 23555705.25 | 428286 | 1972709 | 0 | 25956700 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 110 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 110 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 120 | INSTALAÇÃO DO PLET-TUP-002 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 216799 | 196744.78 | 3577 | 16477 | 0 | 216798.66 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 120 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 120 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 130 | INSTALAÇÃO DO JUMPER PLEM-TUP-004 COM P | Unid.ativ. | 1 | 1 | 527047 | 478295.27 | 8696 | 40056 | 0 | 527047.13 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 130 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 130 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 140 | INSTALAÇÃO DO JUMPER PLET-TUP-002 COM P | Unid.ativ. | 1 | 1 | 527047 | 478295.27 | 8696 | 40056 | 0 | 527047.13 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 140 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 140 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 150 | INSTALAÇÃO DO JUMPER PLEM-TUP-003 COM P | Unid.ativ. | 1 | 1 | 527047 | 478295.27 | 8696 | 40056 | 0 | 527047.13 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 150 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 150 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 160 | INSTALAÇÃO DO INLINE-T ILT-TUP-002 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 216799 | 196744.78 | 3577 | 16477 | 0 | 216798.66 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 160 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 160 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 170 | INSTALAÇÃO DO INLINE-T ILT-TUP-001 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 216799 | 196744.78 | 3577 | 16477 | 0 | 216798.66 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 170 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 170 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 180 | INSTALAÇÃO DO PLEM-TUP-004 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 216799 | 196744.78 | 3577 | 16477 | 0 | 216798.66 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 180 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 180 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 190 | INSTALAÇÃO DO PLEM-TUP-003 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 216799 | 196744.78 | 3577 | 16477 | 0 | 216798.66 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 190 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 190 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 330 | CRUZAMENTO DO DUTO COM CABO SUBMARINO E | Unid.ativ. | 1 | 1 | 67044 | 60841.98 | 1106 | 5095 | 0 | 67043.51 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 330 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 330 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 340 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 5 | 5 | 340822 | 1546477.87 | 28118 | 129512 | 0 | 1704107.85 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 340 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 340 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 350 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 5 | 5 | 98330 | 446174.56 | 8112 | 37366 | 0 | 491652.4 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 350 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 350 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 380 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 5 | 5 | 8000 | 36300 | 660 | 3040 | 0 | 40000 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 380 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 380 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 390 | INSTALAÇÃO DO PLET-TUP-003 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 216799 | 196744.78 | 3577 | 16477 | 0 | 216798.66 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 390 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 390 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 90 | INTEGRAÇÃO DOS BUCKLE ARRESTORS NO DUTO | Unid.ativ. | 53 | 46 | 11368 | 474559.26 | 8628 | 39743 | 0 | 522930.3 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 90 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 90 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 100 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 19026 | 19026 | 630 | 10880057.1 | 197819 | 911167 | 0 | 11989043.64 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 100 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 100 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 20 | 20 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 1 | 0 | 1619828 | 146999.41 | 2673 | 12311 | 0 | 161982.82 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 20 - 20 | IGP | 0.1 | 1 | IPCA | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600615423 - 20 - 20 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 20 | 30 | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO PMT | Unid.ativ. | 1 | 447735959 | 49347165 | 44773595.88 | 814065 | 3749634 | 0 | 49337295.69 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 20 - 30 | IGP | 0.1 | 1 | IPCA | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600615423 - 20 - 30 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 20 | 40 | EQUIPE DE ENGENHARIA SÊNIOR | Unid.ativ. | 552 | 29 | 3953 | 104903.32 | 1907 | 8785 | 0 | 115595.94 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 20 - 40 | IGP | 0.1 | 1 | IPCA | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600615423 - 20 - 40 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Búzios 5 | 59000114633202 | 4600615423 | 20 | 50 | EQUIPE DE ENGENHARIA PLENO | Unid.ativ. | 600 | 35 | 2978 | 95556.51 | 1737 | 8003 | 0 | 105296.43 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2020-01-29 | BRL | 4600615423 - 20 - 50 | IGP | 0.1 | 1 | IPCA | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600615423 - 20 - 50 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 240 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 5 | 5 | 252800 | 1147080 | 20856 | 96064 | 0 | 1264000 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 240 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 240 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 70 | INTEGRAÇÃO DOS BUCKLE ARRESTORS NO DUTO | Unid.ativ. | 35 | 35 | 39560 | 1256524.5 | 22846 | 105230 | 0 | 1384600 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 70 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 70 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 80 | CARREGAMENTO E TRANSPORTE UM CONECTOR P | Unid.ativ. | 1 | 1 | 25374 | 23026.91 | 419 | 1928 | 0 | 25374 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 80 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 80 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 159 | LANÇ DUTO C/EMBARC LANÇ DUTOS 2 | Unid.ativ. | 265628 | 265628 | 62 | 14955201.73 | 271913 | 1252447 | 0 | 16479561.13 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 159 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 159 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 360 | CORREÇ VÃOS LIVRES C/ SUPORT Ñ METÁLICOS | Unid.ativ. | 10 | 10 | 9315 | 84534.9 | 1537 | 7080 | 0 | 93151.41 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 360 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 360 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 420 | CRUZAMENTO COM CABOS | Unid.ativ. | 8 | 8 | 115799 | 840701.18 | 15285 | 70406 | 0 | 926392.48 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 420 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 420 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 466 | TRANSP MARITIMO TUBO P/EMBARC LANÇ DUTO2 | Unid.ativ. | 265628 | 265628 | 20 | 4715082.94 | 85729 | 394872 | 0 | 5195683.67 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 466 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 466 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 50 | TRANSP TUBOS REM ARMAZ/PORTO P/ BR MACAÉ | Unid.ativ. | 650 | 650 | 4908 | 2895041.61 | 52637 | 242450 | 0 | 3190128.5 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 50 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 50 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 70 | INTEGRAÇÃO DOS BUCKLE ARRESTORS NO DUTO | Unid.ativ. | 385 | 385 | 12969 | 4531143.6 | 82384 | 379468 | 0 | 4992995.7 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 70 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 70 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 98 | TRANSP TUBOS DESDE FÁB ATÉ ARMAZ / PORTO | Unid.ativ. | 46 | 46 | 844 | 35236.95 | 641 | 2951 | 0 | 38828.59 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 98 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 98 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 10 | ARMAZENAGEM DE TUBOS E ACESSÓRIOS | Unid.ativ. | 47631193.01 | 4762881 | 0 | 4762881.1 | 86598 | 398875 | 0 | 5248353.83 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 100 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-003 | Unid.ativ. | 1073018.97 | 1073019 | 1 | 1073018.97 | 19509 | 89862 | 0 | 1182390.05 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 100 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 100 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 110 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO 20 PLET-CM | Unid.ativ. | 1182295.08 | 1182295 | 0 | 118229.5 | 2150 | 9901 | 0 | 130280.44 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 110 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 110 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 120 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE AP | Unid.ativ. | 2145767.4 | 2145767 | 1 | 2145767.4 | 39014 | 179701 | 0 | 2364481.99 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 120 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 120 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 130 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1549424.94 | 1549425 | 1 | 1549424.92 | 28171 | 129759 | 0 | 1707355.28 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 130 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 130 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 140 | POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 4235962.62 | 4235963 | 0 | 423596.26 | 7702 | 35475 | 0 | 466772.74 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 140 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 140 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 150 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 433536.94 | 433537 | 1 | 433536.94 | 7882 | 36307 | 0 | 477726.66 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 150 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 150 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 160 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO COM PIG | Unid.ativ. | 2646700.37 | 2646700 | 1 | 2646700.37 | 48122 | 221652 | 0 | 2916474.23 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 160 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 160 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 170 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 3474333.74 | 3474334 | 1 | 3474333.74 | 63170 | 290963 | 0 | 3828466.93 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 170 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 170 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 180 | DESALAGAMENTO SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 14727012.34 | 14727012 | 1 | 14727012.34 | 267764 | 1233337 | 0 | 16228112.77 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 180 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 180 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 190 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 73499.74 | 73500 | 1 | 73499.73 | 1336 | 6155 | 0 | 80991.44 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 190 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 190 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 20 | TRANSPORTE DOS TUBOS DA FÁBRICA PINDAMO | Unid.ativ. | 29973982.76 | 2867611 | 0 | 2867610.92 | 52138 | 240153 | 0 | 3159901.84 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 200 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 16 | 8 | 256597 | 1893399.56 | 34425 | 158566 | 0 | 2086390.71 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 200 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 200 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 210 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 5 | 5 | 114839 | 521083.6 | 9474 | 43639 | 0 | 574196.81 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 210 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 210 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 220 | PARALISAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 169914 | 770986.36 | 14018 | 64567 | 0 | 849571.74 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 220 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 220 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 230 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 5 | 0 | 31811 | 7505.74 | 136 | 629 | 0 | 8270.79 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 230 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 230 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 240 | MONTAGEM ONSHORE ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 224209081.72 | 224209081 | 0 | 2242090.81 | 40765 | 187767 | 0 | 2470623.48 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 240 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 240 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 250 | INSTALACAO ESCOPO ADICIONAL JUMPER | Unid.ativ. | 56187808.05 | 56187808 | 0 | 561878.08 | 10216 | 47055 | 0 | 619149.4 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 250 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 250 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 30 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 3579637.58 | 3579638 | 1 | 3579637.54 | 65084 | 299782 | 0 | 3944504.16 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 40 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 3579637.58 | 3579638 | 1 | 3579637.54 | 65084 | 299782 | 0 | 3944504.16 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 50 | INTEGRAÇÃO DOS BUCKLE ARRESTORS | Unid.ativ. | 30 | 30 | 72121 | 1963499.67 | 35700 | 164436 | 0 | 2163635.99 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 50 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 50 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 60 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE LA | Unid.ativ. | 1770270.64 | 1770271 | 1 | 1770270.63 | 32187 | 148254 | 0 | 1950711.44 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 60 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 60 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 70 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 15521 | 15486 | 667 | 9373753.46 | 170432 | 785020 | 0 | 10329204.92 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 70 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 70 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 80 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-002 | Unid.ativ. | 10730189.7 | 10730190 | 0 | 1073018.97 | 19509 | 89862 | 0 | 1182390.05 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 80 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 80 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 20 | 90 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO 20 LADO PL | Unid.ativ. | 1182295.08 | 1182295 | 0 | 118229.5 | 2150 | 9901 | 0 | 130280.44 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 20 - 90 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 20 - 90 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 30 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 21779777.48 | 2177977 | 0 | 2177977.37 | 39600 | 182398 | 0 | 2399975.06 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 30 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 30 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 30 | 20 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 26328361.6 | 26328362 | 0 | 2632836.15 | 47870 | 220491 | 0 | 2901196.86 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 30 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 30 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 30 | 30 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 14306670.67 | 14306670 | 1 | 14306670.36 | 260121 | 1198134 | 0 | 15764926.04 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 30 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 30 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 30 | 40 | DET_PROJ E PROC_EXEC ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 35195634.21 | 35195633 | 0 | 351956.33 | 6399 | 29475 | 0 | 387830.67 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 30 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 30 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402621 | 30 | 50 | GERENCIAMENTO_PROJ ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 164644346.38 | 164644346 | 0 | 1646443.46 | 29935 | 137884 | 0 | 1814262.77 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600402621 - 30 - 50 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600402621 - 30 - 50 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 10 | ARMAZENAGEM DE TUBOS E ACESSÓRIOS | Unid.ativ. | 15059129.78 | 1505913 | 0 | 1505912.95 | 27380 | 126115 | 0 | 1659408.21 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 100 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-003 | Unid.ativ. | 651207.44 | 651207 | 1 | 651207.44 | 11840 | 54536 | 0 | 717583.96 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 100 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 100 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 110 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO 20 PLET-CM | Unid.ativ. | 865023.1 | 865023 | 0 | 86502.31 | 1573 | 7244 | 0 | 95319.35 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 110 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 110 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 120 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE AP | Unid.ativ. | 2145767.4 | 2145767 | 1 | 2145767.38 | 39014 | 179701 | 0 | 2364481.97 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 120 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 120 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 130 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1133632.7 | 1133633 | 1 | 1133632.7 | 20612 | 94938 | 0 | 1249182.04 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 130 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 130 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
Locação de Bobinas | DF | 14,2Km DF IPB | 59000115993202 | 4600626857 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Unid.ativ. | 7300 | 894 | 225 | 182527.39 | 3319 | 15286 | 0 | 201132.12 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-06-02 | BRL | 4600626857 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600626857 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 140 | POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 3099230.93 | 3099231 | 0 | 309923.09 | 5635 | 25955 | 0 | 341513.05 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 140 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 140 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 150 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 317196.17 | 317196 | 1 | 317196.14 | 5767 | 26564 | 0 | 349527.42 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 150 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 150 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 160 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO COM PIG | Unid.ativ. | 1936451.39 | 1936451 | 1 | 1936451.39 | 35208 | 162171 | 0 | 2133830.74 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 160 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 160 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
Armazenamento e carregamento de dutos flexíveis | DF | 14,2Km DF IPB | 59000115994202 | 4600627141 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DE PRÉ-CARREGAMENTO E CARREG | Unid.ativ. | 16.133 | 15 | 168016 | 2331331.52 | 42388 | 195241 | 0 | 2568960.37 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-06-02 | BRL | 4600627141 - 10 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600627141 - 10 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 170 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 2541987.17 | 2541987 | 1 | 2541987.16 | 46218 | 212883 | 0 | 2801087.78 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 170 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 170 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 180 | DESALAGAMENTO SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 10774979.97 | 10774980 | 1 | 10774979.97 | 195909 | 902367 | 0 | 11873256.17 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 180 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 180 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 190 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 260805.52 | 260806 | 0 | 26080.55 | 474 | 2184 | 0 | 28738.91 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 190 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 190 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
Armazenamento e carregamento de dutos flexíveis | DF | 14,2Km DF IPB | 59000115994202 | 4600627141 | 20 | 10 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | Unid.ativ. | 73000 | 9123 | 1 | 6043.56 | 110 | 506 | 0 | 6659.59 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-06-02 | BRL | 4600627141 - 20 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600627141 - 20 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 20 | TRANSPORTE DOS TUBOS DA FÁBRICA PINDAMO | Unid.ativ. | 12478190.7 | 1247819 | 0 | 1247819.05 | 22688 | 104501 | 0 | 1375007.21 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 200 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 5 | 4 | 256597 | 957294.98 | 17405 | 80170 | 0 | 1054870.5 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 200 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 200 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
Armazenamento e carregamento de dutos flexíveis | DF | 14,2Km DF IPB | 59000115994202 | 4600627141 | 20 | 20 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Unid.ativ. | 7300 | 879 | 97 | 77416.07 | 1408 | 6483 | 0 | 85306.91 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-06-02 | BRL | 4600627141 - 20 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600627141 - 20 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 210 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 5 | 5 | 114839 | 521083.6 | 9474 | 43639 | 0 | 574196.79 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 210 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 210 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 220 | PARALISAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 169914 | 770986.35 | 14018 | 64567 | 0 | 849571.73 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 220 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 220 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 230 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 5 | 2 | 31811 | 63510.13 | 1155 | 5319 | 0 | 69983.61 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 230 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 230 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 240 | MONTAGEM ONSHORE ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 150856529.18 | 150856529 | 0 | 1508565.29 | 27428 | 126337 | 0 | 1662330.9 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 240 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 240 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 250 | INSTALACAO ESCOPO ADICIONAL JUMPER | Unid.ativ. | 114955689.42 | 114955689 | 0 | 1149556.89 | 20901 | 96271 | 0 | 1266729.35 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 250 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 250 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 30 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 39376013.36 | 3937601 | 0 | 3937601.28 | 71593 | 329761 | 0 | 4338954.57 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 40 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 3937601.34 | 3937601 | 1 | 3937601.28 | 71593 | 329761 | 0 | 4338954.57 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 50 | INTEGRAÇÃO DOS BUCKLE ARRESTORS | Unid.ativ. | 11 | 11 | 72121 | 719949.88 | 13090 | 60293 | 0 | 793333.2 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 50 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 50 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 60 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE LA | Unid.ativ. | 17702706.41 | 1770271 | 0 | 1770270.63 | 32187 | 148254 | 0 | 1950711.44 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 60 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 60 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 70 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 5524 | 5509 | 1137 | 5686540.68 | 103392 | 476228 | 0 | 6266160.53 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 70 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 70 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 80 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-002 | Unid.ativ. | 6512074.44 | 6512074 | 0 | 651207.44 | 11840 | 54536 | 0 | 717583.96 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 80 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 80 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 20 | 90 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO 20 LADO PL | Unid.ativ. | 865023.1 | 865023 | 0 | 86502.31 | 1573 | 7244 | 0 | 95319.35 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 20 - 90 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 20 - 90 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 30 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 23702823.61 | 2370282 | 0 | 2370281.98 | 43096 | 198503 | 0 | 2611880.94 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 30 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 30 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 30 | 20 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 26328361.6 | 26328362 | 0 | 2632836.15 | 47870 | 220491 | 0 | 2901196.86 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 30 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 30 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 30 | 30 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 143066706.72 | 14306670 | 0 | 14306670.28 | 260121 | 1198134 | 0 | 15764925.94 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 30 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 30 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 30 | 40 | DET_PROJ E PROC_EXEC ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 35195634.21 | 35195634 | 0 | 351956.34 | 6399 | 29475 | 0 | 387830.68 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 30 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 30 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403586 | 30 | 50 | GERENCIAMENTO_PROJ ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 164644346.38 | 164644346 | 0 | 1646443.46 | 29935 | 137884 | 0 | 1814262.77 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | BRL | 4600403586 - 30 - 50 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600403586 - 30 - 50 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430046 | 20 | 100 | EMBARCAÇÃO CB TUG TX SERV - STAND BY | Unid.ativ. | 30 | 4 | 12057 | 41919.36 | 762 | 3511 | 0 | 46192.13 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430046 - 20 - 100 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430046 - 20 - 100 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430046 | 20 | 110 | EMBARCAÇÃO PC TX SERV - STAND BY PETROB | Unid.ativ. | 30 | 21 | 4659 | 89123.13 | 1620 | 7464 | 0 | 98207.32 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430046 - 20 - 110 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430046 - 20 - 110 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430046 | 20 | 30 | SERVIÇO NAS EMBARCAÇÕES PARA LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 35552 | 35552 | 669 | 21597469.55 | 392681 | 1808714 | 0 | 23798864.51 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430046 - 20 - 30 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430046 - 20 - 30 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430046 | 20 | 40 | SERVIÇO NAS EMBARCAÇÕES PARA LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 8592 | 8592 | 530 | 4131211.67 | 75113 | 345975 | 0 | 4552299.36 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430046 - 20 - 40 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430046 - 20 - 40 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430046 | 20 | 50 | PRE LAY SURVEY - RISERS | Unid.ativ. | 44144 | 44144 | 12 | 461899.64 | 8398 | 38682 | 0 | 508980.32 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430046 - 20 - 50 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430046 - 20 - 50 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430046 | 20 | 60 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 44144 | 44144 | 19 | 765960.21 | 13927 | 64147 | 0 | 844033.27 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430046 - 20 - 60 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430046 - 20 - 60 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430046 | 20 | 70 | TESTE HIDROSTÁTICO DOS RISERS - RISER DE | Unid.ativ. | 761.111 | 761 | 28585 | 19743825.75 | 358979 | 1653477 | 0 | 21756281.82 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430046 - 20 - 70 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430046 - 20 - 70 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430046 | 20 | 80 | TESTE HIDROSTÁTICO DOS RISERS - RISER DE | Unid.ativ. | 156.731 | 157 | 35346 | 5027362.26 | 91407 | 421024 | 0 | 5539793.13 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430046 - 20 - 80 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430046 - 20 - 80 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430046 | 20 | 90 | EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A INSTALAÇÃO - MSV | Unid.ativ. | 30 | 30 | 123090 | 3351123.07 | 60930 | 280645 | 0 | 3692697.6 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430046 - 20 - 90 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430046 - 20 - 90 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431649 | 20 | 10 | 2.1-TRANSP. E INST. ESTACA DE ANCORAGEM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 204318 | 185418.19 | 3371 | 15528 | 0 | 204317.56 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600431649 - 20 - 10 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600431649 - 20 - 10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431649 | 20 | 20 | 2.3-INSTALAÇÃO DO FSHR | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3481425 | 3159392.77 | 57444 | 264588 | 0 | 3481424.54 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600431649 - 20 - 20 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600431649 - 20 - 20 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431649 | 20 | 30 | 3.2-TESTE HIDROSTÁTICO DOS RISERS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1649020 | 1496485.21 | 27209 | 125325 | 0 | 1649019.51 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600431649 - 20 - 30 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600431649 - 20 - 30 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431649 | 20 | 40 | 3.3-SECAGEM E INERTIZAÇÃO DOS RISERS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3238075 | 2938552.77 | 53428 | 246094 | 0 | 3238074.68 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600431649 - 20 - 40 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600431649 - 20 - 40 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431649 | 20 | 50 | 4.1-PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 61295 | 55625.46 | 1011 | 4658 | 0 | 61295.27 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600431649 - 20 - 50 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600431649 - 20 - 50 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431649 | 20 | 60 | 4.3-AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 89947 | 81626.47 | 1484 | 6836 | 0 | 89946.53 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600431649 - 20 - 60 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600431649 - 20 - 60 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431649 | 20 | 70 | 5.2-TX.STB.SERV.EMB.SUP. À INST.-MSV | Unid.ativ. | 10 | 1 | 123090 | 146108.97 | 2657 | 12236 | 0 | 161001.62 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600431649 - 20 - 70 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600431649 - 20 - 70 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431649 | 20 | 80 | 5.3-TX.STB.SERV.EMB. CB TUG | Unid.ativ. | 10 | 1 | 12057 | 8403.57 | 153 | 704 | 0 | 9260.13 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600431649 - 20 - 80 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600431649 - 20 - 80 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431649 | 20 | 90 | 5.4-TX.STB.SERV.EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 10 | 1 | 4659 | 3246.84 | 59 | 272 | 0 | 3577.78 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600431649 - 20 - 90 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600431649 - 20 - 90 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439281 | 220 | 100 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 10 | 5 | 4800 | 23842.72 | 434 | 1997 | 0 | 26272.96 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | BRL | 4600439281 - 220 - 100 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600439281 - 220 - 100 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439281 | 220 | 110 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 5 | 5 | 98556 | 433781.07 | 7887 | 36328 | 0 | 477995.67 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | BRL | 4600439281 - 220 - 110 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600439281 - 220 - 110 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439281 | 220 | 120 | PARALISAÇÃO DO SPREAD DE PRÉ-COMISSIONAM | Unid.ativ. | 5 | 2 | 37411 | 55610.24 | 1011 | 4657 | 0 | 61278.49 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | BRL | 4600439281 - 220 - 120 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600439281 - 220 - 120 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439281 | 220 | 90 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 10 | 10 | 17944 | 162844.25 | 2961 | 13638 | 0 | 179442.71 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | BRL | 4600439281 - 220 - 90 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600439281 - 220 - 90 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
Embarcações |  |  | 20500101103162 | 4600521037 | 20 | 10 | TX DIA PRET SERV TEC ESPEC INSTALAÇÃO | Unid.ativ. | 206 | 179 | 192476 | 31225564.59 | 567738 | 2615034 | 0 | 34408335.63 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2016-02-24 | BRL | 4600521037 - 20 - 10 | IGP | 0.5 | 1 | INS | 0.5 | 1 | [12 empty] | 4600521037 - 20 - 10 |  |  | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1
Locação de Bobinas | TPU/STU | 19,39 Km - UEH de potência | 59000116476202 | 4600649042 | 10 | 10 | DISPONIBILIZAÇÃO DE BOBINA PARA ARMAZENA | Unid.ativ. | 1817 | 353 | 187 | 60010.7 | 1091 | 5026 | 0 | 66127.51 | MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 2020-10-08 | BRL | 4600649042 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600649042 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | TPU/STU | 19,39 Km - UEH de potência | 59000116476202 | 4600649042 | 20 | 10 | DISPONIBILIZAÇÃO DE BOBINA PARA ARMAZENA | Unid.ativ. | 20 | 20 | 187 | 3400.04 | 62 | 285 | 0 | 3746.6 | MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 2020-10-08 | BRL | 4600649042 - 20 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600649042 - 20 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | TPU/STU | 19,39 Km - UEH de potência | 59000116476202 | 4600649042 | 30 | 10 | DISPONIBILIZAÇÃO DE BOBINA PARA ARMAZENA | Unid.ativ. | 123 | 123 | 187 | 20910.24 | 380 | 1751 | 0 | 23041.59 | MFX DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE | 2020-10-08 | BRL | 4600649042 - 30 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600649042 - 30 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 7 | 59000119471212 | 4600659743 | 20 | 60 | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO PMT | Unid.ativ. | 1 | 1 | 84456481 | 39088571 | 710701 | 3273533 | 0 | 43072805.49 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2021-08-20 | BRL | 4600659743 - 20 - 60 | IGP | 0.19 | 1 | IPCA | 0.81 | 1 | [12 empty] | 4600659743 - 20 - 60 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 0.81 | [5 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 110 | CABOS ÓPTICOS E UMBILICAIS ÓPTICOS | Unid.ativ. | 29 | 25 | 358929 | 8029191.74 | 145985 | 672417 | 0 | 8847594.21 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 110 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 110 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 120 | ÓPTICOS E UMBILICAIS ÓPTICOS - ITAPU | Unid.ativ. | 1 | 1 | 315690 | 243515.33 | 4428 | 20394 | 0 | 268336.45 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 120 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 120 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 130 | ÓPTICOS E UMBILICAIS ÓPTICOS - TUPI | Unid.ativ. | 7 | 3 | 358929 | 977183.58 | 17767 | 81836 | 0 | 1076786.31 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 130 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 130 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 140 | ÓPTICOS E UMBILICAIS ÓPTICOS - BERBIGÃO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 315690 | 286488.62 | 5209 | 23992 | 0 | 315689.94 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 140 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 140 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 150 | ÓPTICOS E UMBILICAIS ÓPTICOS - ATAPU | Unid.ativ. | 2 | 1 | 315690 | 286488.62 | 5209 | 23992 | 0 | 315689.94 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 150 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 150 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 170 | ÓPTICOS E UMBILICAIS ÓPTICOS - BÚZIOS | Unid.ativ. | 14 | 5 | 358929 | 1628639.29 | 29612 | 136393 | 0 | 1794643.84 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 170 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 170 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 12,6Km Riser IG Atapu | 59000116822202 | 4600663243 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DE PRÉ-CARREGAMENTO E CARREG | Unid.ativ. | 9 | 9 | 226776 | 1851991.1 | 33673 | 155098 | 0 | 2040761.55 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-10-29 | BRL | 4600663243 - 10 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600663243 - 10 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 12,6Km Riser IG Atapu | 59000116822202 | 4600663243 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | Unid.ativ. | 50100 | 50100 | 1 | 44556.38 | 810 | 3731 | 0 | 49097.93 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-10-29 | BRL | 4600663243 - 10 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600663243 - 10 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 12,6Km Riser IG Atapu | 59000116822202 | 4600663243 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Unid.ativ. | 5010 | 2124 | 131 | 252487.13 | 4591 | 21145 | 0 | 278222.76 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-10-29 | BRL | 4600663243 - 10 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600663243 - 10 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | TPU/STU | 66,6 km UEH TPU - Parceria | 59000117608212 | 4600664036 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Unid.ativ. | 1480 | 280 | 180 | 45725.31 | 831 | 3829 | 0 | 50386.01 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2020-12-21 | BRL | 4600664036 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600664036 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | TPU/STU | 66,6 km UEH TPU - Parceria | 59000117612212 | 4600664037 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINA | Unid.ativ. | 1480 | 74 | 114 | 7672.46 | 140 | 643 | 0 | 8454.5 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2020-12-21 | BRL | 4600664037 - 10 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600664037 - 10 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117137202 | 4600663960 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Unid.ativ. | 7330 | 1580 | 255 | 366176.6 | 6658 | 30666 | 0 | 403500.41 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-11-25 | BRL | 4600663960 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600663960 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117140202 | 4600663961 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DE PRÉ-CARREGAMENTO E CARREG | Unid.ativ. | 21.455 | 16 | 226776 | 3333748.62 | 60614 | 279190 | 0 | 3673552.21 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-11-25 | BRL | 4600663961 - 10 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600663961 - 10 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117140202 | 4600663961 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | Unid.ativ. | 121220 | 73300 | 1 | 65189.35 | 1185 | 5459 | 0 | 71833.95 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-11-25 | BRL | 4600663961 - 10 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600663961 - 10 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117140202 | 4600663961 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Unid.ativ. | 990 | 913 | 131 | 108531.41 | 1973 | 9089 | 0 | 119593.86 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-11-25 | BRL | 4600663961 - 10 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600663961 - 10 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117139202 | 4600663964 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Unid.ativ. | 1570 | 39 | 255 | 9038.54 | 164 | 757 | 0 | 9959.83 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-11-25 | BRL | 4600663964 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600663964 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117142202 | 4600663965 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DE PRÉ-CARREGAMENTO E CARREG | Unid.ativ. | 10 | 5 | 226776 | 948324.81 | 17242 | 79419 | 0 | 1044986.02 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-11-25 | BRL | 4600663965 - 10 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600663965 - 10 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117142202 | 4600663965 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | Unid.ativ. | 15700 | 15700 | 1 | 13962.79 | 254 | 1169 | 0 | 15385.99 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-11-25 | BRL | 4600663965 - 10 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600663965 - 10 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 27,3km Riser IG - SCC-CO2 | 59000117142202 | 4600663965 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Unid.ativ. | 1570 | 144 | 131 | 17117.78 | 311 | 1434 | 0 | 18862.57 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-11-25 | BRL | 4600663965 - 10 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600663965 - 10 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | DF | 33,2km DF Buzios 5 | 59000116867202 | 4600665546 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Unid.ativ. | 5850 | 580 | 75 | 39534.16 | 719 | 3311 | 0 | 43563.85 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-10-28 | BRL | 4600665546 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600665546 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 33,2km DF Buzios 5 | 59000116869202 | 4600666618 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | Unid.ativ. | 58500 | 2017 | 18 | 32158.25 | 585 | 2693 | 0 | 35436.09 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-10-28 | BRL | 4600666618 - 10 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600666618 - 10 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 33,2km DF Buzios 5 | 59000116869202 | 4600666618 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Unid.ativ. | 5850 | 344 | 212 | 66313.28 | 1206 | 5554 | 0 | 73072.47 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-10-28 | BRL | 4600666618 - 10 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600666618 - 10 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 8 | 59000120579222 | 4600667416 | 10 | 40 | EQUIPE DE ENGENHARIA SÊNIOR | Unid.ativ. | 1721402.67 | 552 | 1 | 950197.06 | 17276 | 79576 | 0 | 1047049.11 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2022-01-28 | BRL | 4600667416 - 10 - 40 | IGP | 0.23 | 1 | IPCA | 0.77 | 1 | [12 empty] | 4600667416 - 10 - 40 |  |  | 0.23 | [5 empty] | 0.77 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 8 | 59000120579222 | 4600667416 | 10 | 50 | EQUIPE DE ENGENHARIA PLENO | Unid.ativ. | 1384013.1 | 600 | 1 | 830394.02 | 15098 | 69543 | 0 | 915034.74 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2022-01-28 | BRL | 4600667416 - 10 - 50 | IGP | 0.23 | 1 | IPCA | 0.77 | 1 | [12 empty] | 4600667416 - 10 - 50 |  |  | 0.23 | [5 empty] | 0.77 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 8 | 59000120579222 | 4600667416 | 10 | 60 | EQUIPE DE DESENHISTA/PROJETISTA | Unid.ativ. | 466197.69 | 408 | 0 | 190203.99 | 3458 | 15929 | 0 | 209591.17 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2022-01-28 | BRL | 4600667416 - 10 - 60 | IGP | 0.23 | 1 | IPCA | 0.77 | 1 | [12 empty] | 4600667416 - 10 - 60 |  |  | 0.23 | [5 empty] | 0.77 | [5 empty] | 1
Locação de Bobinas | TPU/STU | STU Búzios 5 REBID | 59000117466212 | 4600669211 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO | Unid.ativ. | 1570 | 305 | 360 | 99615.82 | 1811 | 8342 | 0 | 109769.48 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-01-27 | BRL | 4600669211 - 10 - 10 | IGP | 0.96 | 1 | IPCA | 0.04 | 1 | [12 empty] | 4600669211 - 10 - 10 |  |  | 0.96 | [5 empty] | 0.04 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | TPU/STU | STU Búzios 5 REBID | 59000117467212 | 4600669212 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINA | Unid.ativ. | 1570 | 91 | 228 | 18870.1 | 343 | 1580 | 0 | 20793.49 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-01-27 | BRL | 4600669212 - 10 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600669212 - 10 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 96,3 km DF - SEP SCC | 59000117893212 | 4600670778 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | Unid.ativ. | 1584.35 | 824 | 26 | 19583.45 | 356 | 1640 | 0 | 21579.58 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-12-23 | BRL | 4600670778 - 10 - 20 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600670778 - 10 - 20 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 96,3 km DF - SEP SCC | 59000117893212 | 4600670778 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA DE ARMAZENAMENTO DE BOBINAS | Unid.ativ. | 336 | 241 | 1797 | 393104.85 | 7147 | 32921 | 0 | 433173.39 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2020-12-23 | BRL | 4600670778 - 10 - 30 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600670778 - 10 - 30 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
Serviços de Armazenamento | DF | 91,6km Flowlines GL - Revit Marlin | 59000117034202 | 4600672548 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DE PRÉ-CARREGAMENTO E CARREG | Unid.ativ. | 39 | 35 | 95549 | 3009111.96 | 54711 | 252003 | 0 | 3315825.86 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2020-12-07 | BRL | 4600672548 - 10 - 10 | IGP | 0.89 | 1 | IPCA | 0.11 | 1 | [12 empty] | 4600672548 - 10 - 10 |  |  | 0.89 | [5 empty] | 0.11 | [5 empty] | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 10 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 4111006.76 | 411101 | 0 | 411100.64 | 7475 | 34428 | 0 | 453003.48 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 10 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 10 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 100 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 4194135.58 | 41941 | 0 | 41941.35 | 763 | 3512 | 0 | 46216.36 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 100 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 100 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 110 | POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 67078.95 | 67079 | 0 | 6707.9 | 122 | 562 | 0 | 7391.62 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 110 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 110 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 120 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 69860.35 | 69860 | 0 | 6986.01 | 127 | 585 | 0 | 7698.07 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 120 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 120 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 130 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO COM PIG | Unid.ativ. | 953891.4 | 953891 | 0 | 95389.14 | 1734 | 7989 | 0 | 105112 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 130 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 130 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 140 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 1214111.13 | 1214111 | 0 | 121411.11 | 2207 | 10168 | 0 | 133786.34 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 140 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 140 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 150 | DESALAGAMENTO SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 469700.67 | 469701 | 1 | 469700.67 | 8540 | 39336 | 0 | 517576.49 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 150 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 150 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 160 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 5886.95 | 5887 | 0 | 58.87 | 1 | 5 | 0 | 64.87 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 160 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 160 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 170 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 5 | 4 | 5468 | 20687.91 | 376 | 1733 | 0 | 22796.59 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 170 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 170 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 180 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 5 | 5 | 4436 | 20130.17 | 366 | 1686 | 0 | 22182 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 180 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 180 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 190 | PARALISAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 12185 | 55287.72 | 1005 | 4630 | 0 | 60923.1 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 190 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 190 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 20 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 4111006.76 | 411101 | 0 | 411100.65 | 7475 | 34428 | 0 | 453003.49 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 20 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 20 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 200 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 5 | 2 | 45 | 90.64 | 2 | 8 | 0 | 99.88 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 200 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 200 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 30 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE LA | Unid.ativ. | 2534697.68 | 253470 | 0 | 253469.76 | 4609 | 21227 | 0 | 279305.52 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 30 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 30 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 40 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 5524 | 5509 | 105 | 526148.24 | 9566 | 44063 | 0 | 579777.67 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 40 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 40 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 50 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-002 | Unid.ativ. | 463589.12 | 463589 | 0 | 4635.89 | 84 | 388 | 0 | 5108.42 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 50 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 50 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 60 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO 20 LADO PL | Unid.ativ. | 198827.81 | 198828 | 0 | 1988.28 | 36 | 167 | 0 | 2190.94 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 60 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 60 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 70 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-003 | Unid.ativ. | 463589.12 | 463589 | 0 | 4635.89 | 84 | 388 | 0 | 5108.42 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 70 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 70 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 80 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO 20 PLET-CM | Unid.ativ. | 198827.81 | 198827 | 0 | 1988.27 | 36 | 167 | 0 | 2190.93 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 80 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 80 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 90 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE AP | Unid.ativ. | 3068583.29 | 30686 | 0 | 30685.82 | 558 | 2570 | 0 | 33813.58 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 90 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 40 - 90 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 50 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 5703990.97 | 570399 | 0 | 570398.73 | 10371 | 47769 | 0 | 628538.54 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 50 - 10 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 50 - 10 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 50 | 20 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 7756571.93 | 775657 | 0 | 775656.83 | 14103 | 64959 | 0 | 854718.26 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 50 - 20 | MOE | 1 | 1 | [15 empty] | 4600403584 - 50 - 20 | [12 empty] | 1 |  | 1
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584227 | 10 | 100 | SERVIÇO ENG. FLOWLINE DE DUTO RÍGIDO | Unid.ativ. | 966 | 352 | 3744 | 1196028.08 | 21746 | 100163 | 0 | 1317937.27 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-28 | BRL | 4600584227 - 10 - 100 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600584227 - 10 - 100 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584227 | 10 | 120 | SERVIÇO DE ANÁLISE DE INTERF. ESPEC. | Unid.ativ. | 200 | 128 | 3313 | 384798.59 | 6996 | 32226 | 0 | 424020.48 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-28 | BRL | 4600584227 - 10 - 120 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600584227 - 10 - 120 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584227 | 10 | 130 | SERVIÇO DE ANÁLISE DE INTERFERÊNCIA | Unid.ativ. | 300 | 234 | 1563 | 331946.97 | 6035 | 27799 | 0 | 365781.78 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-28 | BRL | 4600584227 - 10 - 130 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600584227 - 10 - 130 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584227 | 10 | 40 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA E | Unid.ativ. | 1 | 14402347 | 16428684 | 14402347.17 | 261861 | 1206147 | 0 | 15870355.02 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-28 | BRL | 4600584227 - 10 - 40 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600584227 - 10 - 40 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584227 | 10 | 60 | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO PMT | Unid.ativ. | 1 | 74584596 | 87360363 | 74584595.76 | 1356084 | 6246203 | 0 | 82186882.38 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-28 | BRL | 4600584227 - 10 - 60 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600584227 - 10 - 60 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584227 | 10 | 70 | SERVIÇO DE ENG. ESPEC. DE RISER RÍGIDO | Unid.ativ. | 50 | 42 | 5012 | 191020.56 | 3473 | 15997 | 0 | 210490.97 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-28 | BRL | 4600584227 - 10 - 70 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600584227 - 10 - 70 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584227 | 10 | 80 | SERVIÇO DE ENGENHARIA DE RISER RÍGIDO | Unid.ativ. | 200 | 155 | 3923 | 551872.44 | 10034 | 46217 | 0 | 608123.9 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-28 | BRL | 4600584227 - 10 - 80 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600584227 - 10 - 80 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600584227 | 10 | 90 | SERVIÇO ENG. ESP. FLOWLINE DUTO RÍGIDO | Unid.ativ. | 482 | 200 | 4845 | 879429.21 | 15990 | 73649 | 0 | 969068 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-28 | BRL | 4600584227 - 10 - 90 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600584227 - 10 - 90 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 20 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 14400000 | 13068000 | 237600 | 1094400 | 0 | 14400000 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 20 - 10 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600659218 - 20 - 10 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659218 | 20 | 30 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Verba | 1 | 1 | 21934133 | 18034134.55 | 327893 | 1510297 | 0 | 19872324.57 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-06-16 | BRL | 4600659218 - 20 - 30 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600659218 - 20 - 30 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 137km DF - PO, GL e Injeção água | 59000119762212 | 4600663733 | 10 | 10 | COMPARTILHAMENTO DE ÁREA | Dias | 49640 | 8410 | 15 | 115091.7 | 2093 | 9639 | 0 | 126822.83 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E | 2019-12-06 | BRL | 4600663733 - 10 - 10 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600663733 - 10 - 10 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600664149 | 10 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 29499121 | 26770452.08 | 486736 | 2241933 | 0 | 29499120.81 | OCYAN S.A. | 2021-11-30 | BRL | 4600664149 - 10 - 20 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600664149 - 10 - 20 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600664149 | 10 | 30 | DATA BOOK | Verba | 1 | 1 | 5205727 | 4724197.45 | 85895 | 395635 | 0 | 5205727.21 | OCYAN S.A. | 2021-11-30 | BRL | 4600664149 - 10 - 30 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600664149 - 10 - 30 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Aluguel de Área | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118307212 | 4600666823 | 10 | 10 | TAXA DIÁRIA DE USO DA VAGA DE BOBINAS CO | Dias | 15170 | 1597 | 370 | 536464.63 | 9754 | 44927 | 0 | 591145.69 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600666823 - 10 - 10 | IPM | 1 | 1 | [15 empty] | 4600666823 - 10 - 10 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Aluguel de Área | TPU/STU | 200 km TPU e STU - Espadarte, Roncador, TVM, Tupi | 59000118307212 | 4600666823 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | m² | 159121.4 | 24206 | 4 | 82596.64 | 1502 | 6917 | 0 | 91015.68 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-29 | BRL | 4600666823 - 10 - 20 | IPM | 1 | 1 | [15 empty] | 4600666823 - 10 - 20 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Aluguel de Área | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118358212 | 4600666427 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA DE USO DE ÁREA POR M PARA A | m² | 224022 | 35789 | 2 | 51315.92 | 933 | 4297 | 0 | 56546.43 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600666427 - 10 - 20 | IPM | 1 | 1 | [15 empty] | 4600666427 - 10 - 20 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Aluguel de Área | TPU/STU | 300 km TPU e STU - PNG 2021-2025 | 59000118358212 | 4600666427 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA DE USO DA VAGA DE BOBINAS CO | Dias | 23750 | 3882 | 156 | 549609.92 | 9993 | 46028 | 0 | 605630.78 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL | 2021-04-22 | BRL | 4600666427 - 10 - 30 | IPM | 1 | 1 | [15 empty] | 4600666427 - 10 - 30 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 10 | 10 | GERENCIAMENTO DOS SERV DE ENGENHARIA | Verba | 1 | 1 | 4839644 | 4391976.89 | 79854 | 367813 | 0 | 4839643.95 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 10 - 10 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600673930 - 10 - 10 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 10 | 20 | DETALHAMENTO DOS SERV DE ENGENHARIA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 5377382 | 4879974.32 | 88727 | 408681 | 0 | 5377382.18 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 10 - 20 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600673930 - 10 - 20 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPRD | Antrop | Fragmentos Antrópicos | 59000122980222 | 4600673930 | 10 | 30 | DATA BOOK | Verba | 1 | 1 | 537750 | 488008.46 | 8873 | 40869 | 0 | 537750.37 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2022-11-04 | BRL | 4600673930 - 10 - 30 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600673930 - 10 - 30 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 279,5 km DF - IA e PO | 59000119578212 | 4600674152 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA ÁREA M ARM | Dias | 365349 | 101407 | 2 | 230066.23 | 4183 | 19267 | 0 | 253516.45 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-07-21 | BRL | 4600674152 - 10 - 20 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674152 - 10 - 20 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 279,5 km DF - IA e PO | 59000119578212 | 4600674152 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA BOBINAS | Dias | 83430 | 20888 | 108 | 2053488.4 | 37336 | 171973 | 0 | 2262797.15 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-07-21 | BRL | 4600674152 - 10 - 30 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674152 - 10 - 30 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 141,1 km DF flow GL | 59000119004212 | 4600674178 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA ÁREA M ARM MAT/EQUIP | Dias | 83971 | 83971 | 2 | 190509.2 | 3464 | 15954 | 0 | 209927.49 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-09 | BRL | 4600674178 - 10 - 20 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674178 - 10 - 20 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 141,1 km DF flow GL | 59000119004212 | 4600674178 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA VAGA BOBINA C/FLEXÍVEIS | Dias | 18010 | 13742 | 98 | 1215909.39 | 22108 | 101828 | 0 | 1339845.11 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-06-09 | BRL | 4600674178 - 10 - 30 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674178 - 10 - 30 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 73,3 km DF - PO SCC-CO2 - Tupi | 59000119189212 | 4600674212 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA ÁREA M ARM MAT/EQUIP | Dias | 920378 | 542862 | 25 | 12316180.62 | 223931 | 1031438 | 0 | 13571548.91 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-06-30 | BRL | 4600674212 - 10 - 20 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674212 - 10 - 20 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 73,3 km DF - PO SCC-CO2 - Tupi | 59000119189212 | 4600674212 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA BOBINAS C/FLEXÍVEIS | Dias | 26440 | 11304 | 263 | 2700621.12 | 49102 | 226168 | 0 | 2975891.07 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-06-30 | BRL | 4600674212 - 10 - 30 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674212 - 10 - 30 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 258,7 Km DFs - 2 lotes Parceria | 59000119648212 | 4600674240 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA ÁREA M ARM MAT/EQUIP | Dias | 495327 | 103764 | 2 | 235415.71 | 4280 | 19715 | 0 | 259411.29 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-07-16 | BRL | 4600674240 - 10 - 20 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674240 - 10 - 20 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 258,7 Km DFs - 2 lotes Parceria | 59000119648212 | 4600674240 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA BOBINAS C/FLEXÍVEIS | Dias | 30250 | 8825 | 108 | 867581.17 | 15774 | 72657 | 0 | 956012.31 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-07-16 | BRL | 4600674240 - 10 - 30 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674240 - 10 - 30 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 26,4 km DF PO SCC-CO2 Buzios | 59000119196212 | 4600674366 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA ÁREA M ARM MAT/EQUIP | Dias | 864524 | 192556 | 13 | 2320608.97 | 42193 | 194343 | 0 | 2557144.87 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-07-15 | BRL | 4600674366 - 10 - 20 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674366 - 10 - 20 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 26,4 km DF PO SCC-CO2 Buzios | 59000119196212 | 4600674366 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA VAGA BOBINAS C/FLEXÍVEIS | Dias | 11270 | 6886 | 460 | 2871998.62 | 52218 | 240520 | 0 | 3164736.74 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2021-07-15 | BRL | 4600674366 - 10 - 30 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674366 - 10 - 30 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 71,km riser PO e Flow PO | 59000122056222 | 4600674511 | 10 | 20 | TAXA DIÁRIA ÁREA M ARM MAT/EQUIP | Dias | 6410988 | 4693 | 2 | 9923.68 | 180 | 831 | 0 | 10935.19 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-03-17 | BRL | 4600674511 - 10 - 20 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674511 - 10 - 20 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Compartilhamento de Área | DF | 71,km riser PO e Flow PO | 59000122056222 | 4600674511 | 10 | 30 | TAXA DIÁRIA VAGA BOBINAS FLEXÍVEIS | Dias | 15170 | 1730 | 898 | 1409774.76 | 25632 | 118064 | 0 | 1553470.83 | BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO | 2022-03-17 | BRL | 4600674511 - 10 - 30 | IGP | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674511 - 10 - 30 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 3 | 59000116401202 | 4600631715 | 10 | 50 | FRENTE DE OPERAÇÃO BARCO DE APOIO - COMP | Meses | 32 | 19 | 276869 | 4740500.63 | 86191 | 397001 | 0 | 5223692.23 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2020-07-02 | BRL | 4600631715 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 3 | 59000116401202 | 4600631715 | 10 | 60 | FRENTE DE OPERAÇÃO UEP | Meses | 23 | 10 | 167657 | 1575496.89 | 28645 | 131942 | 0 | 1736084.72 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2020-07-02 | BRL | 4600631715 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 3 | 59000116401202 | 4600631715 | 10 | 70 | SERVIÇO DE GUARDA E PRESERVAÇÃO | Meses | 92 | 25 | 107321 | 2453742.94 | 44614 | 205493 | 0 | 2703849.06 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2020-07-02 | BRL | 4600631715 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 3 | 59000116401202 | 4600631715 | 10 | 80 | FRENTE DE OPERAÇÃO INTERVENÇÃO | Dias | 1800 | 188 | 24393 | 4155077.7 | 75547 | 347973 | 0 | 4578598.02 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2020-07-02 | BRL | 4600631715 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 4 | 59000119413212 | 4600660417 | 10 | 20 | SERVIÇO DE PRESERVAÇÃO | Meses | 77 | 15 | 82232 | 1143483.63 | 20791 | 95763 | 0 | 1260036.96 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660417 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 4 | 59000119410212 | 4600660615 | 10 | 20 | FRENTE OP.COMPLETAÇÃO - COMPLETA S/SCVS | Meses | 20 | 13 | 1382548 | 15905352.08 | 289188 | 1332018 | 0 | 17526558.72 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660615 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 4 | 59000119410212 | 4600660615 | 10 | 50 | FRENTE OPERAÇÃO BARCO APOIO - ESPECIAL | Meses | 20 | 15 | 339802 | 4750135.79 | 86366 | 397808 | 0 | 5234309.38 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660615 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 4 | 59000119410212 | 4600660615 | 10 | 60 | FRENTE OPERAÇÃO BARCO APOIO - COMPLETA | Meses | 33 | 3 | 301946 | 875206.34 | 15913 | 73296 | 0 | 964414.7 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660615 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 4 | 59000119410212 | 4600660615 | 10 | 70 | FRENTE DE OPERAÇÃO UEP | Meses | 28 | 14 | 205495 | 2520557.75 | 45828 | 211088 | 0 | 2777474.07 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660615 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 4 | 59000119410212 | 4600660615 | 10 | 80 | FRENTE OP BARCO APOIO - SIMPLIFICADA | Meses | 28 | 6 | 108204 | 582786.97 | 10596 | 48806 | 0 | 642189.49 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660615 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 110 | ANCORAGEM UMBILICAIS ÓPTICOS - MEXILHÃO | Conjunto | 1 | 1 | 0 | 832066.88 | 15128 | 69683 | 0 | 916878.11 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 120 | ANCORAGEM DOS UMBILICAIS ÓPTICOS - ITAPU | Conjunto | 1 | 1 | 0 | 835093.13 | 15184 | 69936 | 0 | 920212.81 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 130 | ANCORAGEM DOS UMBILICAIS ÓPTICOS - TUPI | Conjunto | 3 | 2 | 0 | 1670186.26 | 30367 | 139872 | 0 | 1840425.62 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 170 | ANCORAGEM UMBILICAIS ÓPTICOS - BÚZIOS | Conjunto | 4 | 2 | 0 | 1686480.8 | 30663 | 141237 | 0 | 1858381.04 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 410 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE INSTAL | Dias | 60 | 14 | 69840 | 870838.45 | 15833 | 72930 | 0 | 959601.59 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 410 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 500 | TESTES DO UMBILICAL NAS UEPS - MEXILHÃO | Unidade | 231365.09 | 231365 | 0 | 209963.82 | 3818 | 17584 | 0 | 231365.09 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 500 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 510 | TESTES DO UMBILICAL NAS UEPS - ITAPU | Unidade | 231365.09 | 231365 | 0 | 209963.82 | 3818 | 17584 | 0 | 231365.09 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 510 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 570 | OPERAÇÃO ASSISTIDA NAS UEPS - MEXILHÃO | Unidade | 10582.73 | 10583 | 0 | 9603.83 | 175 | 804 | 0 | 10582.74 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 570 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 59000120124212 | 4600660740 | 10 | 50 | PRE-LAY SURVEY PONTOS FIXOS E CORREDOR | Unidade | 58825.41 | 29413 | 1000 | 26692.03 | 485 | 2235 | 0 | 29412.71 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-10-18 | USD | 4600660740 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 59000120124212 | 4600660740 | 10 | 60 | INSTALAÇÃO DE PONTO FIXO DE ANCORAGEM DO | Unidade | 25 | 24 | 55513 | 1209074.64 | 21983 | 101256 | 0 | 1332313.65 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-10-18 | USD | 4600660740 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 1 | 59000122180222 | 4600672585 | 20 | 10 | FRENTE DE OPERAÇÃO INTERVENÇÃO | Dias | 1825 | 599 | 45658 | 24811194.24 | 451113 | 2077852 | 0 | 27340158.9 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-06 | BRL | 4600672585 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 1 | 59000122285222 | 4600672946 | 10 | 250 | PACOTE OURO | Unidade | 1 | 1 | 1367426 | 1240939.49 | 22563 | 103924 | 0 | 1367426.44 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-06 | BRL | 4600672946 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 1 | 59000122285222 | 4600672946 | 10 | 630 | SERVIÇO DE GUARDA E PRESERVAÇÃO | Meses | 60 | 20 | 11647 | 214112.27 | 3893 | 17931 | 0 | 235936.42 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-06 | BRL | 4600672946 - 10 - 630 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 2 | 59000111535192 | 4600674197 | 10 | 20 | FRENTE DE OPERAÇÃO INTERVENÇÃO | Dias | 1552 | 181 | 31168 | 5119518.64 | 93082 | 428742 | 0 | 5641342.86 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600674197 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 2 | 59000111535192 | 4600674197 | 10 | 30 | FRENTE DE OPERAÇÃO SCVS | Dias | 1491 | 191 | 66124 | 11461386.23 | 208389 | 959852 | 0 | 12629626.7 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600674197 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 2 | 59000111535192 | 4600674197 | 10 | 40 | SERVIÇO DE GUARDA E PRESERVAÇÃO | Meses | 60 | 11 | 52206 | 529296.29 | 9624 | 44327 | 0 | 583246.55 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600674197 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 120 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMEN | Conjunto | 17 | 3 | 398980 | 1086223.05 | 19750 | 90967 | 0 | 1196940 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 160 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMEN | Conjunto | 46 | 1 | 104060 | 94434.45 | 1717 | 7909 | 0 | 104060 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 170 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMEN | Conjunto | 7 | 2 | 111650 | 202644.75 | 3684 | 16971 | 0 | 223300 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 510 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS BU | Unidade | 12 | 5 | 620370 | 2814928.88 | 51181 | 235741 | 0 | 3101850.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 510 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 520 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS BU | Unidade | 1 | 1 | 628250 | 570136.88 | 10366 | 47747 | 0 | 628250.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 520 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 2 | 59000111534192 | 4600597441 | 10 | 40 | FRENTE DE OPERAÇÃO BARCO DE APOIO - COMP | Meses | 38 | 27 | 276052 | 6864161.6 | 124803 | 574850 | 0 | 7563814.37 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600597441 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 2 | 59000111534192 | 4600597441 | 10 | 60 | FRENTE DE OPERAÇÃO UEP | Meses | 26 | 19 | 131170 | 2230985.65 | 40563 | 186837 | 0 | 2458386.27 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600597441 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 20 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 5342638 | 4848443.9 | 88154 | 406040 | 0 | 5342637.91 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 20 | 20 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 1 | 1 | 4135230 | 3752721.62 | 68231 | 314278 | 0 | 4135230.44 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 20 | 30 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 5760305 | 5227476.96 | 95045 | 437783 | 0 | 5760305.19 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 30 | 10 | APOIO AO RECOLHIMENTO PROCESSAMENTO E D | Unid.ativ. | 1 | 1 | 33415295 | 30324379.96 | 551352 | 2539562 | 0 | 33415294.72 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 30 | 20 | PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE AMAR | Unid.ativ. | 56000 | 55406 | 215 | 10833282.53 | 196969 | 907250 | 0 | 11937501.43 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 30 | 30 | PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE AMAR | Unid.ativ. | 32483 | 22942 | 215 | 4485744.64 | 81559 | 375666 | 0 | 4942969.29 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 30 | 40 | PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE CABO | Unid.ativ. | 5500 | 4785 | 215 | 935589.24 | 17011 | 78352 | 0 | 1030952.34 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 30 | 100 | PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE UNID | Unid.ativ. | 43 | 43 | 77857 | 3038161.56 | 55239 | 254436 | 0 | 3347836.42 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 30 - 100 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 30 | 120 | PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE UNID | Unid.ativ. | 3 | 2 | 77898 | 141385.78 | 2571 | 11841 | 0 | 155797.02 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 30 - 120 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 30 | 130 | PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE POIT | Unid.ativ. | 1 | 1 | 21755 | 19742.38 | 359 | 1653 | 0 | 21754.7 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 30 - 130 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 30 | 140 | PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE UNID | Unid.ativ. | 2 | 2 | 85764 | 155661.02 | 2830 | 13036 | 0 | 171527.3 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 30 - 140 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 30 | 10 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS LE | Unid.ativ. | 1 | 1 | 178599 | 162078.49 | 2947 | 13574 | 0 | 178598.9 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 30 | 20 | RECOLHIMENTO DUTOS FLEXIVEIS COM DIÂMETR | Unid.ativ. | 83499 | 76037 | 18 | 1247110.47 | 22675 | 104441 | 0 | 1374226.42 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 30 - 20 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 30 | 30 | RECOLHIMENTO DUTOS FLEXIVEIS COM DIÂMETR | Unid.ativ. | 186280 | 160526 | 19 | 2790252.1 | 50732 | 233674 | 0 | 3074657.99 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 30 - 30 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 30 | 40 | RECOLHIMENTO DUTOS FLEXIVEIS COM DIÂMETR | Unid.ativ. | 180467 | 130019 | 19 | 2281917.07 | 41489 | 191103 | 0 | 2514509.21 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 30 - 40 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 30 | 50 | RECOLHIMENTO DUTOS FLEXIVEIS COM DIÂMETR | Unid.ativ. | 55303 | 30169 | 20 | 534567.73 | 9719 | 44768 | 0 | 589055.37 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 30 - 50 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 30 | 60 | RECOLHIMENTO DUTOS FLEXIVEIS COM DIÂMETR | Unid.ativ. | 33408 | 25424 | 20 | 454778.12 | 8269 | 38086 | 0 | 501132.9 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 30 - 60 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 30 | 70 | RECOLHIMENTO DUTOS FLEXIVEIS COM DIÂMETR | Unid.ativ. | 14430 | 7382 | 20 | 133296.04 | 2424 | 11163 | 0 | 146882.71 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 30 - 70 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 30 | 90 | RECOLHIMENTO UMBILICAIS | Unid.ativ. | 327605 | 289593 | 18 | 4839027.37 | 87982 | 405252 | 0 | 5332261.58 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 30 - 90 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 30 | 100 | RECOLHIMENTO UMBILICAIS FLAT PACK | Unid.ativ. | 13491 | 13396 | 16 | 198937.31 | 3617 | 16660 | 0 | 219214.66 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 30 - 100 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 30 | 110 | AS LEFT SURVEY GAROUPINHA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 112980 | 102426.85 | 1862 | 8578 | 0 | 112867.05 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 30 - 110 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 30 | 130 | AS LEFT SURVEY CORVINA | Unid.ativ. | 1 | 0 | 146112 | 2089.09 | 38 | 175 | 0 | 2302.02 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 30 - 130 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 30 | 160 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA RECOL | Unid.ativ. | 0.7 | 0 | 11397129 | 5901360.08 | 107297 | 494219 | 0 | 6502876.1 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 30 - 160 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 3 | 59000116401202 | 4600631715 | 10 | 10 | FRENTE DE OPERAÇÃO COMPLETAÇÃO - COMPLET | Unid.ativ. | 23 | 13 | 1484477 | 17383790.03 | 316069 | 1455833 | 0 | 19155691.46 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2020-07-02 | BRL | 4600631715 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 3 | 59000116401202 | 4600631715 | 10 | 20 | FRENTE DE OPERAÇÃO COMPLETAÇÃO - SIMPLIF | Unid.ativ. | 23 | 12 | 723980 | 8065481.66 | 146645 | 675456 | 0 | 8887583.16 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2020-07-02 | BRL | 4600631715 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 3 | 59000116401202 | 4600631715 | 10 | 30 | FRENTE DE OPERAÇÃO SCVS | Unid.ativ. | 23 | 13 | 4074493 | 47713857.24 | 867525 | 3995871 | 0 | 52577253.16 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2020-07-02 | BRL | 4600631715 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 3 | 59000116401202 | 4600631715 | 10 | 40 | FRENTE DE OPERAÇÃO BARCO DE APOIO - ESPE | Unid.ativ. | 31 | 16 | 316027 | 4583552.91 | 83337 | 383857 | 0 | 5050747.04 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2020-07-02 | BRL | 4600631715 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 10 | 20 | RECOLHIMENTO DE METROS DE AMARRAS DN 67 | Unid.ativ. | 56000 | 55406 | 553 | 27787895.28 | 505234 | 2327141 | 0 | 30620270.28 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 10 | 30 | RECOLHIMENTO DE METROS DE AMARRAS DN 98 | Unid.ativ. | 32483 | 22942 | 553 | 11506152.64 | 209203 | 963601 | 0 | 12678956.1 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 10 | 40 | RECOLHIMENTO DE METROS DE CABO DE AÇO | Unid.ativ. | 5500 | 4785 | 553 | 2399831.78 | 43633 | 200978 | 0 | 2644442.74 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 10 | 100 | AS LEFT SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1604755 | 1456315.22 | 26478 | 121961 | 0 | 1604755.06 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 10 | 120 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA RECO | Unid.ativ. | 15 | 7 | 102368 | 650290.96 | 11823 | 54460 | 0 | 716574.06 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 10 | 130 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA AS LE | Unid.ativ. | 1 | 1 | 36668862 | 33276991.84 | 605036 | 2786833 | 0 | 36668861.52 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 10 | 140 | RECOLHIMENTO DE ANCORAS | Unid.ativ. | 43 | 43 | 120948 | 4719680.36 | 85812 | 395257 | 0 | 5200749.71 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 10 | 150 | RECOLHIMENTO DE UNIDADE DE TORPEDO MENO | Unid.ativ. | 12 | 12 | 115174 | 1254248.23 | 22805 | 105039 | 0 | 1382091.71 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 10 | 160 | RECOLHIMENTO DE UNIDADE DE TORPEDO ACIMA | Unid.ativ. | 3 | 2 | 115174 | 209041.37 | 3801 | 17506 | 0 | 230348.61 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 10 | 170 | RECOLHIMENTO POR UNIDADE DE ESTACA DE SU | Unid.ativ. | 2 | 2 | 115174 | 209041.38 | 3801 | 17506 | 0 | 230348.64 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 59000119443212 | 4600658821 | 10 | 180 | RECOLHIMENTO DE UNIDADE DE POITA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 115174 | 104520.69 | 1900 | 8753 | 0 | 115174.32 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | 2021-06-16 | BRL | 4600658821 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 59000119425212 | 4600659219 | 10 | 30 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA RECOL | Unid.ativ. | 0.3 | 0 | 11397129 | 4432669.06 | 80594 | 371221 | 0 | 4884483.83 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | 2021-10-25 | USD | 4600659219 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 4 | 59000119412212 | 4600660418 | 10 | 50 | DESMONTAGEM LOCALIZADA | Unid.ativ. | 889 | 224 | 279 | 56672.58 | 1030 | 4746 | 0 | 62449.11 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660418 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 4 | 59000119412212 | 4600660418 | 10 | 80 | SERVIÇOS FLUSHING COM FLUIDO HIDRÁULICO | Unid.ativ. | 746 | 118 | 1136 | 121860.68 | 2216 | 10205 | 0 | 134281.72 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660418 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 4 | 59000119412212 | 4600660418 | 10 | 100 | INSPEÇÃO DIMENSIONAL | Unid.ativ. | 580 | 33 | 673 | 20160.36 | 367 | 1688 | 0 | 22215.27 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660418 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 4 | 59000119412212 | 4600660418 | 10 | 160 | MONTAGEM LOCALIZADA | Unid.ativ. | 513 | 89 | 274 | 22169.7 | 403 | 1857 | 0 | 24429.42 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660418 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 4 | 59000119412212 | 4600660418 | 10 | 240 | TESTE LOCALIZADO | Unid.ativ. | 3520 | 609 | 277 | 153019.01 | 2782 | 12815 | 0 | 168615.98 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660418 - 10 - 240 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 4 | 59000119412212 | 4600660418 | 10 | 250 | TESTE À GÁS LOCALIZADO | Unid.ativ. | 413 | 36 | 345 | 11209.93 | 204 | 939 | 0 | 12352.54 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660418 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 4 | 59000119412212 | 4600660418 | 10 | 280 | SERVIÇO DE ENGENHARIA | Unid.ativ. | 1083 | 112 | 579 | 58820.09 | 1069 | 4926 | 0 | 64815.52 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660418 - 10 - 280 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 4 | 59000119412212 | 4600660418 | 10 | 390 | TESTE EM CÂMARA HIPERBÁRICA | Unid.ativ. | 16 | 3 | 62678 | 170641.02 | 3103 | 14291 | 0 | 188034.19 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660418 - 10 - 390 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 4 | 59000119412212 | 4600660418 | 10 | 410 | DESMONTAGEM LOC. SISTEMAS DE CONTROLE | Unid.ativ. | 504 | 3 | 279 | 777.27 | 14 | 65 | 0 | 856.49 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660418 - 10 - 410 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 4 | 59000119412212 | 4600660418 | 10 | 520 | SERV.FLUSHING C/FLUIDO HIDR SIST.CONT | Unid.ativ. | 538 | 53 | 1136 | 54360.85 | 988 | 4553 | 0 | 59901.75 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660418 - 10 - 520 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 4 | 59000119410212 | 4600660615 | 10 | 30 | FRENTE OP.COMPLET - SIMPLIFICADA S/ SCVS | Unid.ativ. | 17 | 10 | 556899 | 5053856 | 91888 | 423243 | 0 | 5568987.3 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660615 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 4 | 59000119410212 | 4600660615 | 10 | 40 | FRENTE DE OPERAÇÃO SCVS - SIMPLIFICADA | Unid.ativ. | 17 | 11 | 544771 | 5289859.9 | 96179 | 443008 | 0 | 5829046.7 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2021-08-13 | BRL | 4600660615 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663541 | 10 | 20 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA SURVE | Unid.ativ. | 1 | 1 | 4340143 | 3938679.36 | 71612 | 329851 | 0 | 4340142.55 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | USD | 4600663541 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663541 | 10 | 30 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA RECOL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 126226 | 114550.21 | 2083 | 9593 | 0 | 126226.13 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | USD | 4600663541 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663541 | 10 | 40 | AS FOUND SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 6015219 | 5458811.6 | 99251 | 457157 | 0 | 6015219.39 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | USD | 4600663541 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663541 | 10 | 50 | DESCONEXÃO DAS LINHAS DE FPPRMA PI | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3183892 | 2889382.09 | 52534 | 241976 | 0 | 3183892.11 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | USD | 4600663541 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663541 | 10 | 60 | DESCONEXÃO DAS LINHAS DE FPRJ RIO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 2319081 | 2104565.62 | 38265 | 176250 | 0 | 2319080.58 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | USD | 4600663541 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663541 | 10 | 70 | RECOLHIMENTO DE DUTOS FLEXIVEIS | Unid.ativ. | 177692 | 173791 | 263 | 41483840.9 | 754252 | 3474129 | 0 | 45712221.42 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | USD | 4600663541 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663541 | 10 | 80 | RECOLHIMENTO DE UMBILICAIS ELETRO-HIDRÁU | Unid.ativ. | 84295 | 83797 | 173 | 13129256.9 | 238714 | 1099530 | 0 | 14467500.73 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | USD | 4600663541 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663541 | 10 | 90 | RECOLHIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS DE POTÊN | Unid.ativ. | 11301 | 11303 | 224 | 2299008.18 | 41800 | 192534 | 0 | 2533342.35 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | USD | 4600663541 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663541 | 10 | 100 | RECOLHIMENTO DO EQUIPAMENTO SUBMARINO P | Unid.ativ. | 1 | 1 | 64608 | 58631.69 | 1066 | 4910 | 0 | 64607.92 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | USD | 4600663541 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663541 | 10 | 110 | RECOLHIMENTO DO EQUIPAMENTO SUBMARINO P | Unid.ativ. | 1 | 1 | 45363 | 41166.86 | 748 | 3448 | 0 | 45362.93 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | USD | 4600663541 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663541 | 10 | 130 | RECOLHIMENTO DO EQUIPAMENTO SUBMARINO E | Unid.ativ. | 1 | 1 | 64608 | 58631.69 | 1066 | 4910 | 0 | 64607.92 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | USD | 4600663541 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663541 | 10 | 140 | AS LEFT SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3506411 | 3182067.97 | 57856 | 266487 | 0 | 3506411 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | USD | 4600663541 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663542 | 10 | 20 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA SURVE | Unid.ativ. | 1 | 1 | 261857 | 237635.21 | 4321 | 19901 | 0 | 261856.97 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | GBP | 4600663542 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663542 | 10 | 30 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA RECOL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 7616 | 6911.24 | 126 | 579 | 0 | 7615.69 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | GBP | 4600663542 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663542 | 10 | 40 | AS FOUND SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 827775 | 751206.25 | 13658 | 62911 | 0 | 827775.49 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | GBP | 4600663542 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663542 | 10 | 50 | DESCONEXÃO DAS LINHAS DE FPPRMA PI | Unid.ativ. | 1 | 1 | 438147 | 397618.02 | 7229 | 33299 | 0 | 438146.58 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | GBP | 4600663542 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663542 | 10 | 60 | DESCONEXÃO DAS LINHAS DE FPRJ RIO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 319137 | 289616.67 | 5266 | 24254 | 0 | 319136.82 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | GBP | 4600663542 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663542 | 10 | 70 | RECOLHIMENTO DE DUTOS FLEXIVEIS | Unid.ativ. | 177692 | 173791 | 31 | 4903367.74 | 89152 | 410640 | 0 | 5403160.03 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | GBP | 4600663542 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663542 | 10 | 80 | RECOLHIMENTO DE UMBILICAIS ELETRO-HIDRÁU | Unid.ativ. | 84295 | 83797 | 18 | 1406841.85 | 25579 | 117818 | 0 | 1550238.96 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | GBP | 4600663542 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663542 | 10 | 90 | RECOLHIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS DE POTÊN | Unid.ativ. | 11301 | 11303 | 25 | 259502.57 | 4718 | 21732 | 0 | 285953.24 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | GBP | 4600663542 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663542 | 10 | 100 | RECOLHIMENTO DO EQUIPAMENTO SUBMARINO P | Unid.ativ. | 1 | 1 | 8891 | 8068.51 | 147 | 676 | 0 | 8890.92 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | GBP | 4600663542 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663542 | 10 | 110 | RECOLHIMENTO DO EQUIPAMENTO SUBMARINO P | Unid.ativ. | 1 | 1 | 6243 | 5665.11 | 103 | 474 | 0 | 6242.54 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | GBP | 4600663542 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663542 | 10 | 130 | RECOLHIMENTO DO EQUIPAMENTO SUBMARINO E | Unid.ativ. | 1 | 1 | 8891 | 8068.51 | 147 | 676 | 0 | 8890.92 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | GBP | 4600663542 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 59000120365222 | 4600663542 | 10 | 140 | AS LEFT SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 482841 | 438177.85 | 7967 | 36696 | 0 | 482840.61 | OCYAN S.A. | 2022-02-24 | GBP | 4600663542 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 1 | 59000122285222 | 4600672946 | 10 | 170 | PACOTE OURO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 280746 | 254776.72 | 4632 | 21337 | 0 | 280745.69 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-06 | BRL | 4600672946 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 1 | 59000122285222 | 4600672946 | 10 | 240 | PACOTE PRATA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1309382 | 1188264.14 | 21605 | 99513 | 0 | 1309381.97 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-06 | BRL | 4600672946 - 10 - 240 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 1 | 59000122285222 | 4600672946 | 10 | 620 | SERVIÇO DE ENGENHARIA | Unid.ativ. | 108 | 45 | 1662 | 67862.12 | 1234 | 5683 | 0 | 74779.2 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-06 | BRL | 4600672946 - 10 - 620 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 1 | 59000122285222 | 4600672949 | 10 | 30 | TESTE EM CÂMARA HIPERBÁRICA | Unid.ativ. | 23 | 3 | 217504 | 592154.1 | 10766 | 49591 | 0 | 652511.4 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-06 | BRL | 4600672949 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 1 | 59000122285222 | 4600672949 | 10 | 40 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SCM E MUX | Unid.ativ. | 16 | 6 | 274350 | 1493838.48 | 27161 | 125104 | 0 | 1646103 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-06-06 | BRL | 4600672949 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
Embarcações |  |  | 20500089533142 | 4600555018 | 10 | 10 | TX DIA AFRET MOEDA ESTRAG CONVER. ADIT1 | Unid.ativ. | 371 | 354 | 30980 | 9963582.8 | 181156 | 834416 | 0 | 10979154.59 | SEALION DO BRASIL NAVEGACAO LTDA | 2012-10-02 | USD | 4600555018 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 1 | 51250110809192 | 4600586114 | 10 | 10 | FRENTE OP. COMPLETAÇÃO - COMPLETA | Unid.ativ. | 36 | 28 | 4125853 | 104283773.09 | 1896069 | 8733407 | 0 | 114913248.53 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2017-06-22 | BRL | 4600586114 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 1 | 51250110809192 | 4600586114 | 10 | 20 | FRENTE OP. COMPLETAÇÃO - SIMPLIFICADA | Unid.ativ. | 28 | 22 | 2045259 | 40829878.24 | 742361 | 3419362 | 0 | 44991601.33 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2017-06-22 | BRL | 4600586114 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 1 | 51250110809192 | 4600586114 | 10 | 30 | PRIMEIRA FRENTE OP. BARCO AP. - COMPLETA | Unid.ativ. | 32 | 25 | 357750 | 8113847 | 147525 | 679507 | 0 | 8940878.27 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2017-06-22 | BRL | 4600586114 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 1 | 51250110809192 | 4600586114 | 10 | 50 | FRENTE OP. BARCO DE APOIO - SIMPLIFICADA | Unid.ativ. | 32 | 22 | 127723 | 2526227.3 | 45931 | 211563 | 0 | 2783721.5 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2017-06-22 | BRL | 4600586114 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 1 | 51250110809192 | 4600586114 | 10 | 60 | FRENTE OP. UEP | Unid.ativ. | 30 | 24 | 160019 | 3485208.96 | 63367 | 291874 | 0 | 3840450.71 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2017-06-22 | BRL | 4600586114 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 1 | 51250110809192 | 4600586114 | 10 | 70 | SERVIÇO DE GUARDA E PRESERVAÇÃO | Unid.ativ. | 40 | 38 | 68190 | 2357548.65 | 42864 | 197437 | 0 | 2597849.67 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | 2017-06-22 | BRL | 4600586114 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 2 | 59000111536192 | 4600596834 | 10 | 40 | DESMONTAGEM | Unid.ativ. | 592 | 8 | 832 | 6043.37 | 110 | 506 | 0 | 6659.36 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600596834 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 2 | 59000111536192 | 4600596834 | 10 | 70 | FLUSHING | Unid.ativ. | 323 | 84 | 835 | 63582.93 | 1156 | 5325 | 0 | 70063.83 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600596834 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 2 | 59000111536192 | 4600596834 | 10 | 90 | INSPEÇÃO DIMENSIONAL | Unid.ativ. | 633 | 22 | 630 | 12584.74 | 229 | 1054 | 0 | 13867.48 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600596834 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 2 | 59000111536192 | 4600596834 | 10 | 150 | MONTAGEM | Unid.ativ. | 559 | 77 | 693 | 48101.63 | 875 | 4028 | 0 | 53004.56 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600596834 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 2 | 59000111536192 | 4600596834 | 10 | 160 | PINTURA | Unid.ativ. | 455 | 1 | 1169 | 1060.87 | 19 | 89 | 0 | 1169 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600596834 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 2 | 59000111536192 | 4600596834 | 10 | 230 | TESTE | Unid.ativ. | 567 | 259 | 693 | 163105.41 | 2966 | 13660 | 0 | 179730.48 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600596834 - 10 - 230 | [33 empty] | 0
Serviços de Manutenção | ANM | Mero 2 | 59000111536192 | 4600596834 | 10 | 240 | TESTE À GÁS | Unid.ativ. | 450 | 70 | 854 | 54064.94 | 983 | 4528 | 0 | 59575.69 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600596834 - 10 - 240 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 2 | 59000111534192 | 4600597441 | 10 | 10 | FRENTE DE OPERAÇÃO COMPLETAÇÃO - COMPLET | Unid.ativ. | 21 | 9 | 3643691 | 29538301.53 | 537060 | 2473731 | 0 | 32549092.57 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600597441 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 2 | 59000111534192 | 4600597441 | 10 | 20 | FRENTE DE OPERAÇÃO COMPLETAÇÃO - SIMPLIF | Unid.ativ. | 19 | 9 | 1274471 | 10027569.67 | 182319 | 839774 | 0 | 11049663.57 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600597441 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 2 | 59000111534192 | 4600597441 | 10 | 30 | FRENTE DE OPERAÇÃO BARCO DE APOIO - ESPE | Unid.ativ. | 21 | 16 | 382147 | 5679523.78 | 103264 | 475640 | 0 | 6258428.31 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600597441 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 2 | 59000111534192 | 4600597441 | 10 | 70 | SERVIÇO DE GUARDA E PRESERVAÇÃO | Unid.ativ. | 26 | 26 | 101063 | 2384589.22 | 43356 | 199701 | 0 | 2627646.32 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | 2018-11-23 | BRL | 4600597441 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
Embarcações |  |  |  | 4600163776 | 10 | 10 | TAXA FRET.MANUSEIO ESPIA-ESTR.PG NACIO | Unid.ativ. | 2920 | 2430 | 1554 | 3769517.42 | 1109 | 5108 | 0 | 3775733.86 | SUBSEA7 DO BRASIL | 2002-01-01 | USD | 4600163776 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
Embarcações |  |  |  | 4600163776 | 10 | 20 | TX COMPLEMENTAR FRETAMENTO-ESTR.PG NAC. | Unid.ativ. | 2920 | 1846 | 16 | 28608.23 | 11 | 52 | 0 | 28671.37 | SUBSEA7 DO BRASIL | 2002-01-01 | USD | 4600163776 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609610 | 10 | 20 | MOB DESMOB OFFSHORE LANÇ DUTOS RIGIDOS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 4162110 | 2913476.75 | 52972 | 243994 | 0 | 3210442.7 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | GBP | 4600609610 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609610 | 10 | 30 | INSTALAÇÃO DE RISER DE INJEÇÃO | Unid.ativ. | 7 | 5 | 857226 | 4286130.65 | 77930 | 358949 | 0 | 4723009 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | GBP | 4600609610 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609610 | 10 | 40 | INSTALAÇÃO DE RISER DE PRODUÇÃO | Unid.ativ. | 6 | 6 | 914637 | 5487819.9 | 99779 | 459586 | 0 | 6047184.48 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | GBP | 4600609610 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609610 | 10 | 50 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DE INJEÇÃO | Unid.ativ. | 25326 | 12175 | 35 | 420847.91 | 7652 | 35245 | 0 | 463744.26 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | GBP | 4600609610 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609610 | 10 | 60 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES DE PRODUÇÃO | Unid.ativ. | 22430 | 15524 | 24 | 377970.74 | 6872 | 31654 | 0 | 416496.69 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | GBP | 4600609610 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609610 | 10 | 70 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SISTEMA DE INJEÇÃO | Unid.ativ. | 7 | 6 | 204496 | 1189375.84 | 21625 | 99606 | 0 | 1310606.94 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | GBP | 4600609610 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609610 | 10 | 80 | INSTALAÇÃO DE PLET DO SIST DE PROD | Unid.ativ. | 6 | 6 | 125472 | 752831.22 | 13688 | 63047 | 0 | 829566.12 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | GBP | 4600609610 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609610 | 10 | 90 | METR E INST JUMPER RÍG INT SUB- PLETXANM | Unid.ativ. | 13 | 12 | 551 | 6062.88 | 110 | 508 | 0 | 6680.86 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | GBP | 4600609610 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609610 | 10 | 100 | PARAL OFFSHORE LANÇ DUTOS RIG MOT IMP PB | Unid.ativ. | 60 | 10 | 113984 | 1120118.02 | 20366 | 93806 | 0 | 1234289.83 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | GBP | 4600609610 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609611 | 10 | 30 | MOB DESMOB OFFSHORE LANÇ DUTO FLEX UMB | Unid.ativ. | 1 | 1 | 4861326 | 4861326.36 | 88388 | 407119 | 0 | 5356833.46 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | USD | 4600609611 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609611 | 10 | 120 | INSTAL DE RISER FLEX DAS LINHA DE SERVIÇ | Unid.ativ. | 7 | 7 | 499667 | 3497665.69 | 63594 | 292917 | 0 | 3854177.09 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | USD | 4600609611 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609611 | 10 | 130 | INSTAL FLOW E JUMPERS FLEX LINHA SERVIÇO | Unid.ativ. | 42130 | 37070 | 83 | 3068364.84 | 55788 | 256965 | 0 | 3381118.28 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | USD | 4600609611 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609611 | 10 | 140 | INSTALAÇÃO DAS SDU | Unid.ativ. | 4 | 4 | 160512 | 642046 | 11674 | 53769 | 0 | 707488.72 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | USD | 4600609611 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609611 | 10 | 150 | INSTAL DE RISERS DOS UMB DAS SDU | Unid.ativ. | 4 | 4 | 1439620 | 5758480.72 | 104700 | 482253 | 0 | 6345433.28 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | USD | 4600609611 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609611 | 10 | 160 | INSTAL FLOW UMB CONT E INT - SDU X POÇOS | Unid.ativ. | 38070 | 31843 | 132 | 4196734.62 | 76304 | 351462 | 0 | 4624500.96 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | USD | 4600609611 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 59000110112182 | 4600609611 | 10 | 250 | PARAL OFF INST DT FLEX UMB MOT IMP PB | Unid.ativ. | 60 | 29 | 133107 | 3890191.89 | 70731 | 325790 | 0 | 4286712.84 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2018-08-31 | USD | 4600609611 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 10 | 190 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM | Unid.ativ. | 12 | 12 | 2092 | 22776.6 | 414 | 1908 | 0 | 25098.24 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 10 | 219 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAM | Unid.ativ. | 60 | 33 | 15326 | 458021.98 | 8328 | 38358 | 0 | 504707.43 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 10 - 219 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 10 | 230 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 62 | 62 | 15326 | 862329.21 | 15679 | 72217 | 0 | 950225.02 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 10 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 174 | PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 4446602 | 4035291.73 | 73369 | 337942 | 0 | 4446602.47 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 174 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 185 | SERVIÇO ADICIONAL PARA UTILIZAÇÃO DE HYD | Unid.ativ. | 10 | 7 | 18453 | 117220.71 | 2131 | 9817 | 0 | 129168.83 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 185 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 190 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM | Unid.ativ. | 12 | 12 | 172626 | 1879899.36 | 34180 | 157435 | 0 | 2071514.4 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 210 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM D | Unid.ativ. | 5 | 5 | 28126 | 127620.75 | 2320 | 10688 | 0 | 140628.95 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 219 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE INSTAL | Unid.ativ. | 60 | 13 | 69043 | 797056.74 | 14492 | 66751 | 0 | 878299.44 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 219 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 239 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAM | Unid.ativ. | 60 | 33 | 192788 | 5761452.71 | 104754 | 482502 | 0 | 6348708.22 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 239 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 249 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 62 | 62 | 189187 | 10644617.81 | 193539 | 891450 | 0 | 11729606.41 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 249 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 260 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 50 | 23 | 73447 | 1555946.1 | 28290 | 130305 | 0 | 1714541.15 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 250 | PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 5676600 | 5151514.43 | 93664 | 431422 | 0 | 5676599.93 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 503 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAM | Unid.ativ. | 60 | 33 | 68646 | 2051483.92 | 37300 | 171805 | 0 | 2260588.34 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 503 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 510 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE INSTAL | Unid.ativ. | 60 | 13 | 88541 | 1022140.49 | 18584 | 85601 | 0 | 1126325.61 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 510 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 522 | SERVIÇO ADICIONAL PARA UTILIZAÇÃO DE HYD | Unid.ativ. | 10 | 7 | 22498 | 142920.19 | 2599 | 11969 | 0 | 157487.82 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 522 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 530 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM | Unid.ativ. | 12 | 12 | 190476 | 2074283.52 | 37714 | 173714 | 0 | 2285711.88 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 530 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 560 | INSTALAÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA ANCORAGEM D | Unid.ativ. | 5 | 5 | 36975 | 167774.1 | 3050 | 14050 | 0 | 184875.05 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 560 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 579 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 62 | 62 | 68646 | 3862379.01 | 70225 | 323461 | 0 | 4256065.02 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 579 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 590 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 50 | 23 | 91119 | 1930326.21 | 35097 | 161658 | 0 | 2127081.22 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 590 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 40 | CABOS ÓPTICOS E UMBILICAIS ÓPTICOS | Unid.ativ. | 29 | 25 | 26840 | 600408.57 | 10916 | 50282 | 0 | 661607.23 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 50 | ÓPTICOS E UMBILICAIS ÓPTICOS - ITAPU | Unid.ativ. | 1 | 1 | 26840 | 20703.74 | 376 | 1734 | 0 | 22814.04 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 60 | ÓPTICOS E UMBILICAIS ÓPTICOS - TUPI | Unid.ativ. | 7 | 3 | 26840 | 73072.04 | 1329 | 6120 | 0 | 80520.15 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 70 | ÓPTICOS E UMBILICAIS ÓPTICOS - BERBIGÃO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 26840 | 24357.35 | 443 | 2040 | 0 | 26840.05 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 80 | ÓPTICOS E UMBILICAIS ÓPTICOS - ATAPU | Unid.ativ. | 2 | 1 | 26840 | 24357.35 | 443 | 2040 | 0 | 26840.05 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 100 | ÓPTICOS E UMBILICAIS ÓPTICOS - BÚZIOS | Unid.ativ. | 14 | 5 | 26840 | 121786.73 | 2214 | 10199 | 0 | 134200.25 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 140 | ANCORAGEM UMBILICAIS ÓPTICOS - BERBIGÃO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 920213 | 835093.13 | 15184 | 69936 | 0 | 920212.81 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 350 | INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS HUB | Unid.ativ. | 2 | 2 | 396809 | 720208.58 | 13095 | 60315 | 0 | 793618.26 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 350 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 360 | INSTALAÇÃO EQUIP.SUBMARINOS HUB - TUPI | Unid.ativ. | 1 | 1 | 396809 | 360104.29 | 6547 | 30157 | 0 | 396809.13 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 360 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 370 | INSTALAÇÃO EQUIP.SUBMARINOS HUB - LIBRA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 396809 | 360104.29 | 6547 | 30157 | 0 | 396809.13 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 370 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 380 | INSTAL.EQUIP.SUBMARINOS HUB - BÚZIOS | Unid.ativ. | 4 | 4 | 396809 | 1440417.17 | 26189 | 120630 | 0 | 1587236.54 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 380 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 390 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS BU | Unid.ativ. | 13 | 13 | 277728 | 3276491.26 | 59573 | 274395 | 0 | 3610458.69 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 390 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 400 | PARALISAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE INSTAL | Unid.ativ. | 5 | 1 | 69840 | 83027.54 | 1510 | 6953 | 0 | 91490.4 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 400 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600669711 | 10 | 10 | CONTRATO PARA TTJ4 CENTRO 4412 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3216102 | 2918612.19 | 53066 | 244424 | 0 | 3216101.59 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2022-06-23 | BRL | 4600669711 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600668421 | 10 | 10 | CONTRATO PARA TTJ5 CENTRO 4415 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 35011602 | 31773029.08 | 577691 | 2660882 | 0 | 35011602.29 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2022-06-23 | BRL | 4600668421 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325977 | 10 | 10 | LANÇAMENTO DO DUTO - SUL NORTE CAPIXAB | Unid.ativ. | 50289 | 50289 | 17 | 797283.06 | 14496 | 66770 | 0 | 878548.83 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325977 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325977 | 10 | 20 | LANÇAMENTO DO DUTO - P-62 | Unid.ativ. | 40869 | 40869 | 23 | 863793.9 | 15705 | 72340 | 0 | 951839 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325977 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325977 | 10 | 30 | INSTALAÇÃO DO PLET - SUL NORTE CAPIXABA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 112676 | 102253.52 | 1859 | 8563 | 0 | 112676.05 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325977 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325977 | 10 | 40 | INSTALAÇÃO DA VÁLVULA ESFERA SUBMARINA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 112676 | 102253.52 | 1859 | 8563 | 0 | 112676.05 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325977 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325977 | 10 | 50 | INSTALAÇÃO DO PLET - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 112676 | 102253.52 | 1859 | 8563 | 0 | 112676.05 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325977 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600325977 | 10 | 60 | INSTALAÇÃO DA VÁLVULA ESFERA SUBMARINA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 112676 | 102253.52 | 1859 | 8563 | 0 | 112676.05 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | EUR | 4600325977 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 10 | PRÉ-LAY SURVEY - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 57746 | 52404.92 | 953 | 4389 | 0 | 57746.48 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 20 | POST LAY SURVEY - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 62676 | 56878.52 | 1034 | 4763 | 0 | 62676.05 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 30 | AS-BUILT SURVEY - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 63615 | 57730.64 | 1050 | 4835 | 0 | 63615.03 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 40 | CORR VÃOS LIVRES GROUT BAG-SNC | Unid.ativ. | 45 | 26 | 2953 | 69677.14 | 1267 | 5835 | 0 | 76779.22 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 60 | ALAG/LIMPEZA - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1127158 | 1022895.91 | 18598 | 85664 | 0 | 1127158.03 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 70 | T HIDR CAL PIG GEOM DESL/SECAGEM - SN | Unid.ativ. | 1 | 1 | 2246632 | 2038818.38 | 37069 | 170744 | 0 | 2246631.83 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 80 | INERTIZAÇÃO - SUL NORTE CAPIXABA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 785139 | 712513.87 | 12955 | 59671 | 0 | 785139.25 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 90 | EXEC CRUZ CABO ÓTICO - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 10329 | 9373.23 | 170 | 785 | 0 | 10328.63 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 100 | PRÉ-LAY SURVEY - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 46009 | 41753.52 | 759 | 3497 | 0 | 46009.4 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 110 | POST LAY SURVEY - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 56338 | 51126.75 | 930 | 4282 | 0 | 56338.02 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 120 | AS-BUILT SURVEY - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 58685 | 53257.04 | 968 | 4460 | 0 | 58685.44 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 130 | CORR VÃOS LIVRES GROUT BAG-P-62 | Unid.ativ. | 175 | 110 | 2574 | 256961.1 | 4672 | 21520 | 0 | 283152.73 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 140 | CORR VÃOS LIVRES SUP MEC - P-62 | Unid.ativ. | 15 | 8 | 2574 | 18688.08 | 340 | 1565 | 0 | 20592.92 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 150 | ALAGAMENTO E LIMPEZA - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1127158 | 1022895.91 | 18598 | 85664 | 0 | 1127158.03 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 160 | HIDR PIG GEOM DESL/SECAG- P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 2246632 | 2038818.38 | 37069 | 170744 | 0 | 2246631.83 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 170 | INERTIZAÇÃO - P-62 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 389482 | 353454.89 | 6426 | 29601 | 0 | 389481.97 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 180 | EXEC CRUZ DUTO EM OP - P-62 | Unid.ativ. | 9 | 9 | 6735 | 55010.43 | 1000 | 4607 | 0 | 60617.55 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 190 | EXEC CRUZ DUTO ABAND - P-62 | Unid.ativ. | 4 | 4 | 6735 | 24449.08 | 445 | 2048 | 0 | 26941.14 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326181 | 10 | 200 | PARAL EMBARC SUP INST - RSV | Unid.ativ. | 10 | 2 | 11737 | 17255.27 | 314 | 1445 | 0 | 19014.07 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | USD | 4600326181 - 10 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330967 | 10 | 350 | PARALISAÇÃO DO EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 191756 | 870091.48 | 15820 | 72867 | 0 | 958778.49 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | USD | 4600330967 - 10 - 350 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331629 | 10 | 240 | ALAGAMENTO E LIMPEZA | Unid.ativ. | 1212903.84 | 1212904 | 1 | 1100710.23 | 20013 | 92181 | 0 | 1212903.83 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331629 - 10 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331629 | 10 | 250 | TESTE HIDROSTÁTICO CALIBRAÇÃO COM PIG | Unid.ativ. | 3986313.39 | 3986313 | 1 | 3617579.4 | 65774 | 302960 | 0 | 3986313.39 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331629 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331629 | 10 | 270 | INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 2650242.3 | 2650242 | 1 | 2405094.89 | 43729 | 201418 | 0 | 2650242.31 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331629 - 10 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331629 | 10 | 280 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE AP | Unid.ativ. | 3781660.04 | 3781660 | 1 | 3431856.48 | 62397 | 287406 | 0 | 3781660.03 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331629 - 10 - 280 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331629 | 10 | 300 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE TR | Unid.ativ. | 40991.91 | 40992 | 1 | 37200.15 | 676 | 3115 | 0 | 40991.9 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331629 - 10 - 300 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600331629 | 10 | 310 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 594187.39 | 594187 | 1 | 539225.05 | 9804 | 45158 | 0 | 594187.38 | SAIPEM S.A. | 2011-01-04 | EUR | 4600331629 - 10 - 310 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331543 | 10 | 400 | PARAL. EQUIP. MOB. RSV P/ PRÉ-COMISS. | Unid.ativ. | 5 | 5 | 151586 | 687822.12 | 12506 | 57603 | 0 | 757930.73 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | USD | 4600331543 - 10 - 400 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331739 | 10 | 290 | TESTE HIDR. CALIBR. C/ PIG GEOM. DESAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 2898764 | 2898763.77 | 52705 | 242761 | 0 | 3194230.05 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331739 - 10 - 290 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331739 | 10 | 310 | INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1848222 | 1848222.01 | 33604 | 154782 | 0 | 2036608.28 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331739 - 10 - 310 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331739 | 10 | 320 | PREP.EMB. DE APOIO RSV 1 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3431856 | 3431856.49 | 62397 | 287406 | 0 | 3781660.04 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331739 - 10 - 320 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331739 | 10 | 330 | ALAGAMENTO E LIMPEZA | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1155139 | 1155138.75 | 21003 | 96739 | 0 | 1272880.16 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331739 - 10 - 330 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600331739 | 10 | 340 | PREP.EMB.TRANSP. MARÍT.TUBO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 37200 | 37200.16 | 676 | 3115 | 0 | 40991.92 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | EUR | 4600331739 - 10 - 340 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 40 | INTEGRAÇÃO DOS BUCKLE ARRESTORS NO DUTO | Unid.ativ. | 35 | 35 | 4180 | 132776.78 | 2414 | 11120 | 0 | 146310.49 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 60 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 19026 | 19026 | 81 | 1405978.12 | 25563 | 117746 | 0 | 1549287.18 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 200 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 5 | 5 | 21140 | 95922.75 | 1744 | 8033 | 0 | 105700 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 210 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 5 | 3 | 9720 | 22854.96 | 416 | 1914 | 0 | 25184.54 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 220 | PARALISAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS | Unid.ativ. | 5 | 0 | 15115 | 4704.88 | 86 | 394 | 0 | 5184.44 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 230 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 5 | 5 | 21615 | 89251.04 | 1623 | 7474 | 0 | 98348.26 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 40 | INTEGRAÇÃO DOS BUCKLE ARRESTORS NO DUTO | Unid.ativ. | 35 | 35 | 7303 | 231952.01 | 4217 | 19425 | 0 | 255594.49 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 60 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 19026 | 19026 | 57 | 990383.21 | 18007 | 82941 | 0 | 1091331.36 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 200 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 5 | 5 | 5300 | 24048.75 | 437 | 2014 | 0 | 26500 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 210 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 5 | 3 | 4300 | 10110.73 | 184 | 847 | 0 | 11141.3 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 220 | PARALISAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS | Unid.ativ. | 5 | 0 | 11810 | 3676.13 | 67 | 308 | 0 | 4050.83 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 20 | INTEGRAÇÃO DOS BUCKLE ARRESTORS NO DUTO | Unid.ativ. | 385 | 385 | 10 | 3528.82 | 64 | 296 | 0 | 3888.5 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 109 | LANÇ DUTO C/EMBARC LANÇ DUTOS 2 | Unid.ativ. | 265628 | 265628 | 52 | 12645871.73 | 229925 | 1059048 | 0 | 13934844.88 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 109 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 310 | CORREÇ VÃOS LIVRES C/ SUPORT Ñ METÁLICOS | Unid.ativ. | 10 | 10 | 5716 | 51872.16 | 943 | 4344 | 0 | 57159.4 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 310 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 370 | CRUZAMENTO COM CABOS | Unid.ativ. | 8 | 8 | 43867 | 318472.1 | 5790 | 26671 | 0 | 350933.44 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 370 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 10 | 59 | GERENCIAMENTO PROJ ATIV EMBARC LANÇ 3 | Unid.ativ. | 10 | 10 | 538066 | 4882946.3 | 88781 | 408930 | 0 | 5380657.05 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 10 - 59 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 20 | INTEGRAÇÃO DOS BUCKLE ARRESTORS NO DUTO | Unid.ativ. | 385 | 385 | 13 | 4447.7 | 81 | 372 | 0 | 4901.02 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 118 | LANÇ DUTO C/EMBARC LANÇ DUTOS 2 | Unid.ativ. | 265628 | 265628 | 64 | 15533739.5 | 282432 | 1300897 | 0 | 17117068.32 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 118 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 310 | CORREÇ VÃOS LIVRES C/ SUPORT Ñ METÁLICOS | Unid.ativ. | 10 | 10 | 166 | 1508.08 | 27 | 126 | 0 | 1661.8 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 310 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 370 | CRUZAMENTO COM CABOS | Unid.ativ. | 8 | 8 | 13317 | 96682.94 | 1758 | 8097 | 0 | 106537.67 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 370 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 405 | TRANSP MARITIMO TUBO P/EMBARC LANÇ DUTO2 | Unid.ativ. | 265628 | 265628 | 8 | 1942922.72 | 35326 | 162713 | 0 | 2140961.69 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 405 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 10 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 15686783.91 | 1568678 | 0 | 1568678.36 | 28521 | 131371 | 0 | 1728571.18 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 20 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 15686783.91 | 1568678 | 0 | 1568678.33 | 28521 | 131371 | 0 | 1728571.15 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 30 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE LA | Unid.ativ. | 1009171.67 | 100917 | 0 | 100917.16 | 1835 | 8451 | 0 | 111203.49 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 40 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 5524 | 5509 | 149 | 746926.54 | 13580 | 62553 | 0 | 823059.56 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 50 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-002 | Unid.ativ. | 5544461.09 | 5544461 | 0 | 55444.61 | 1008 | 4643 | 0 | 61095.99 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 60 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO 20 LADO PL | Unid.ativ. | 949829.43 | 949829 | 0 | 9498.29 | 173 | 795 | 0 | 10466.44 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 70 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-003 | Unid.ativ. | 554446.11 | 554446 | 0 | 55444.61 | 1008 | 4643 | 0 | 61095.99 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 80 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO 20 PLET-CM | Unid.ativ. | 94982.94 | 94983 | 0 | 9498.29 | 173 | 795 | 0 | 10466.44 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 90 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE AP | Unid.ativ. | 256003.82 | 256004 | 1 | 256003.81 | 4655 | 21439 | 0 | 282097.86 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 100 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1119001.04 | 111900 | 0 | 111900.1 | 2035 | 9371 | 0 | 123305.88 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 110 | POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 343302.08 | 343302 | 0 | 34330.21 | 624 | 2875 | 0 | 37829.44 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 120 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 34964.99 | 34965 | 1 | 34964.94 | 636 | 2928 | 0 | 38528.86 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 140 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO COM PIG | Unid.ativ. | 193891.21 | 193891 | 1 | 193891.21 | 3525 | 16238 | 0 | 213654.22 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 150 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 252839.12 | 252839 | 1 | 252839.11 | 4597 | 21174 | 0 | 278610.58 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 160 | DESALAGAMENTO SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 1110464.15 | 1110464 | 1 | 1110464.15 | 20190 | 92998 | 0 | 1223651.96 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 170 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 43879.83 | 43880 | 1 | 43879.83 | 798 | 3675 | 0 | 48352.43 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 180 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 5 | 4 | 21811 | 81409 | 1480 | 6818 | 0 | 89706.89 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 190 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 5 | 5 | 10028 | 45503.5 | 827 | 3811 | 0 | 50141.6 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 200 | PARALISAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 15594 | 70759.86 | 1287 | 5926 | 0 | 77972.31 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 210 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 5 | 2 | 22301 | 44523.23 | 810 | 3729 | 0 | 49061.41 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 220 | MONTAGEM ONSHORE ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 57556469.6 | 57556469 | 0 | 575564.69 | 10465 | 48202 | 0 | 634231.06 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 50 | 230 | INSTALACAO ESCOPO ADICIONAL JUMPER | Unid.ativ. | 14223745.72 | 14223745 | 0 | 142237.45 | 2586 | 11912 | 0 | 156735.49 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 50 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 60 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 8746599.25 | 874660 | 0 | 874659.55 | 15903 | 73250 | 0 | 963812.18 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 60 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 60 | 20 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 11894062.45 | 1189406 | 0 | 1189405.9 | 21626 | 99609 | 0 | 1310640.09 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 60 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 60 | 30 | DET_PROJ E PROC_EXEC ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 13328688.45 | 13328688 | 0 | 133286.88 | 2423 | 11162 | 0 | 146872.6 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 60 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600402813 | 60 | 40 | GERENCIAMENTO_PROJ ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 14029688.64 | 14029688 | 0 | 140296.88 | 2551 | 11749 | 0 | 154597.11 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402813 - 60 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 210 | MONTAGEM ONSHORE ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 57481351.29 | 57481351 | 0 | 574813.51 | 10451 | 48139 | 0 | 633403.31 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 40 | 220 | INSTALACAO ESCOPO ADICIONAL JUMPER | Unid.ativ. | 9274873.25 | 9274873 | 0 | 92748.73 | 1686 | 7767 | 0 | 102202.46 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 40 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 50 | 30 | DET_PROJ E PROC_EXEC ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 25400456.73 | 25400456 | 0 | 254004.56 | 4618 | 21272 | 0 | 279894.83 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 50 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 8010082358132 | 4600403584 | 50 | 40 | GERENCIAMENTO_PROJ ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 9149291.58 | 9149291 | 0 | 91492.91 | 1664 | 7662 | 0 | 100818.64 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600403584 - 50 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 10 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 14260712.64 | 1426071 | 0 | 1426071.23 | 25929 | 119429 | 0 | 1571428.37 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 20 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 14260712.64 | 1426071 | 0 | 1426071.22 | 25929 | 119429 | 0 | 1571428.36 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 30 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE LA | Unid.ativ. | 1009171.67 | 100917 | 0 | 100917.16 | 1835 | 8451 | 0 | 111203.49 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 40 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 15521 | 15486 | 88 | 1231199.27 | 22385 | 103109 | 0 | 1356693.41 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 50 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-002 | Unid.ativ. | 913581.7 | 913582 | 0 | 91358.17 | 1661 | 7651 | 0 | 100670.16 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 60 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO 20 LADO PL | Unid.ativ. | 1298205.98 | 1298205 | 0 | 12982.05 | 236 | 1087 | 0 | 14305.29 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 70 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-003 | Unid.ativ. | 913581.7 | 913582 | 0 | 91358.17 | 1661 | 7651 | 0 | 100670.16 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 80 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO 20 PLET-CM | Unid.ativ. | 1298205.98 | 1298205 | 0 | 12982.05 | 236 | 1087 | 0 | 14305.29 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 90 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE AP | Unid.ativ. | 2560038.17 | 256004 | 0 | 256003.81 | 4655 | 21439 | 0 | 282097.86 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 100 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1529426.72 | 152943 | 0 | 152942.66 | 2781 | 12808 | 0 | 168531.86 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 110 | POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 469217.97 | 469218 | 0 | 46921.79 | 853 | 3930 | 0 | 51704.45 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 120 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 477893.95 | 477894 | 0 | 47789.37 | 869 | 4002 | 0 | 52660.46 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 140 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO COM PIG | Unid.ativ. | 2650063.62 | 2650064 | 0 | 265006.36 | 4818 | 22193 | 0 | 292018.03 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 150 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 3455751.11 | 3455751 | 0 | 345575.11 | 6283 | 28941 | 0 | 380799.02 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 160 | DESALAGAMENTO SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 15177586.75 | 15177587 | 0 | 1517758.68 | 27596 | 127107 | 0 | 1672461.35 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 170 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 1236613.5 | 1236613 | 0 | 123661.33 | 2248 | 10356 | 0 | 136265.93 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 180 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 16 | 8 | 21811 | 161036.59 | 2928 | 13486 | 0 | 177450.79 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 190 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 5 | 5 | 10028 | 45503.5 | 827 | 3811 | 0 | 50141.6 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 200 | PARALISAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 15594 | 70759.86 | 1287 | 5926 | 0 | 77972.29 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 210 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 5 | 0 | 22301 | 5261.84 | 96 | 441 | 0 | 5798.17 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 220 | MONTAGEM ONSHORE ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 90871906.29 | 90871906 | 0 | 908719.06 | 16522 | 76102 | 0 | 1001343.31 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 50 | 230 | INSTALACAO ESCOPO ADICIONAL JUMPER | Unid.ativ. | 7050382.02 | 7050382 | 0 | 70503.82 | 1282 | 5904 | 0 | 77690.16 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 50 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 60 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 8036974.28 | 1971870 | 0 | 803697.07 | 14613 | 67307 | 0 | 885616.57 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 60 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 60 | 20 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 11894062.45 | 7556534 | 0 | 1189405.91 | 21626 | 99609 | 0 | 1310640.1 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 60 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 60 | 30 | DET_PROJ E PROC_EXEC ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 13328688.45 | 13328686 | 0 | 133286.86 | 2423 | 11162 | 0 | 146872.57 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 60 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402820 | 60 | 40 | GERENCIAMENTO_PROJ ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 14029688.64 | 14029688 | 0 | 140296.88 | 2551 | 11749 | 0 | 154597.11 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | USD | 4600402820 - 60 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 10 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 3737278.93 | 373728 | 0 | 373727.86 | 6795 | 31298 | 0 | 411821.34 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 20 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 3737278.93 | 373728 | 0 | 373727.87 | 6795 | 31298 | 0 | 411821.35 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 30 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE LA | Unid.ativ. | 2534697.68 | 253470 | 0 | 253469.76 | 4609 | 21227 | 0 | 279305.52 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 40 | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 15521 | 15486 | 62 | 867362.39 | 15770 | 72639 | 0 | 955771.23 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 50 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-002 | Unid.ativ. | 763873.61 | 763873 | 0 | 7638.73 | 139 | 640 | 0 | 8417.34 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 60 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO 20 LADO PL | Unid.ativ. | 271753.6 | 271753 | 0 | 2717.53 | 49 | 228 | 0 | 2994.52 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 70 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-003 | Unid.ativ. | 763873.61 | 763874 | 0 | 7638.74 | 139 | 640 | 0 | 8417.35 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 80 | INSTALAÇÃO DO JUMPER RÍGIDO 20 PLET-CM | Unid.ativ. | 271753.6 | 271753 | 0 | 2717.53 | 49 | 228 | 0 | 2994.52 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 90 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE AP | Unid.ativ. | 3068583.29 | 30686 | 0 | 30685.83 | 558 | 2570 | 0 | 33813.59 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 100 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 573245.52 | 57325 | 0 | 57324.54 | 1042 | 4801 | 0 | 63167.54 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 110 | POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 916820.03 | 916820 | 0 | 9168.2 | 167 | 768 | 0 | 10102.7 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 120 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 954836.11 | 954833 | 0 | 9548.33 | 174 | 800 | 0 | 10521.57 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 130 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO COM PIG | Unid.ativ. | 1303758.42 | 1303758 | 0 | 130375.84 | 2370 | 10919 | 0 | 143664.84 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 140 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 1659421.1 | 1659421 | 0 | 165942.11 | 3017 | 13897 | 0 | 182856.32 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 150 | DESALAGAMENTO SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 6419768.35 | 6419768 | 0 | 641976.84 | 11672 | 53763 | 0 | 707412.5 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 160 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 16590.92 | 16590 | 0 | 165.9 | 3 | 14 | 0 | 182.81 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 170 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 16 | 8 | 5468 | 41028.44 | 746 | 3436 | 0 | 45210.4 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 180 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 5 | 5 | 4436 | 20130.17 | 366 | 1686 | 0 | 22182 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 190 | PARALISAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 12185 | 55287.71 | 1005 | 4630 | 0 | 60923.1 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 200 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE | Unid.ativ. | 5 | 0 | 45 | 10.71 | 0 | 1 | 0 | 11.8 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 210 | MONTAGEM ONSHORE ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 61218629.59 | 61218629 | 0 | 612186.29 | 11131 | 51268 | 0 | 674585.44 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 40 | 220 | INSTALACAO ESCOPO ADICIONAL JUMPER | Unid.ativ. | 4941201.38 | 4941201 | 0 | 49412.01 | 898 | 4138 | 0 | 54448.5 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 40 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 50 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 5241217.52 | 1285931 | 0 | 524121.4 | 9529 | 43893 | 0 | 577544.22 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 50 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 50 | 20 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 7756571.93 | 4927904 | 0 | 775656.84 | 14103 | 64959 | 0 | 854718.31 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 50 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 50 | 30 | DET_PROJ E PROC_EXEC ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 25400456.73 | 25400455 | 0 | 254004.55 | 4618 | 21272 | 0 | 279894.82 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 50 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 8010082357132 | 4600402822 | 50 | 40 | GERENCIAMENTO_PROJ ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 9149291.58 | 9149291 | 0 | 91492.91 | 1664 | 7662 | 0 | 100818.64 | SAIPEM S.A. | 2012-10-29 | EUR | 4600402822 - 50 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431648 | 20 | 10 | 2.1-TRANSP. E INST. ESTACA DE ANCORAGEM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 10434 | 9468.48 | 172 | 793 | 0 | 10433.58 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600431648 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431648 | 20 | 20 | 2.3-INSTALAÇÃO DO FSHR | Unid.ativ. | 1 | 1 | 164851 | 149602.07 | 2720 | 12529 | 0 | 164850.77 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600431648 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431648 | 20 | 30 | 3.2-TESTE HIDROSTÁTICO DOS RISERS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3577 | 3246.08 | 59 | 272 | 0 | 3576.95 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600431648 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431648 | 20 | 40 | 3.3-SECAGEM E INERTIZAÇÃO DOS RISERS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 7024 | 6374.13 | 116 | 534 | 0 | 7023.83 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600431648 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431648 | 20 | 50 | 4.1-PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3130 | 2840.55 | 52 | 238 | 0 | 3130.09 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600431648 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431648 | 20 | 60 | 4.3-AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 195 | 177.06 | 3 | 15 | 0 | 195.11 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600431648 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431648 | 20 | 70 | 5.1-EMBARCAÇÃO DE LANÇ. DOS RISERS-PLV | Unid.ativ. | 10 | 1 | 14313 | 9975.83 | 181 | 835 | 0 | 10992.65 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600431648 - 20 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431650 | 20 | 10 | 2.1-TRANSP. E INST. ESTACA DE ANCORAGEM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 4080 | 3702.66 | 67 | 310 | 0 | 4080.07 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431650 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431650 | 20 | 20 | 2.3-INSTALAÇÃO DO FSHR | Unid.ativ. | 1 | 1 | 64465 | 58502.1 | 1064 | 4899 | 0 | 64465.12 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431650 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431650 | 20 | 30 | 3.2-TESTE HIDROSTÁTICO DOS RISERS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 12888 | 11696.25 | 213 | 980 | 0 | 12888.43 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431650 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431650 | 20 | 40 | 3.3-SECAGEM E INERTIZAÇÃO DOS RISERS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 25308 | 22967.18 | 418 | 1923 | 0 | 25308.19 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431650 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431650 | 20 | 50 | 4.1-PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1224 | 1110.8 | 20 | 93 | 0 | 1224.03 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431650 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431650 | 20 | 60 | 4.3-AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 703 | 637.98 | 12 | 53 | 0 | 703.01 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431650 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431650 | 20 | 70 | 5.1-EMBARCAÇÃO DE LANÇ. DOS RISERS-PLV | Unid.ativ. | 10 | 1 | 8896 | 6200.15 | 113 | 519 | 0 | 6832.12 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431650 - 20 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431650 | 20 | 80 | 5.2-EMBARCAÇÃO SUPORTE À INSTALAÇÃO-MSV | Unid.ativ. | 10 | 1 | 4607 | 5468.38 | 99 | 458 | 0 | 6025.77 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431650 - 20 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430047 | 20 | 30 | SERVIÇO NAS EMBARCAÇÕES PARA LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 35552 | 35552 | 44 | 1407976.52 | 25600 | 117913 | 0 | 1551489.26 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430047 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430047 | 20 | 40 | SERVIÇO NAS EMBARCAÇÕES PARA LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 8592 | 8592 | 35 | 269316.67 | 4897 | 22554 | 0 | 296767.68 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430047 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430047 | 20 | 50 | PRE LAY SURVEY - RISERS | Unid.ativ. | 44144 | 44144 | 1 | 23635.8 | 430 | 1979 | 0 | 26044.96 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430047 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430047 | 20 | 60 | AS BUILT SURVEY - RISERS | Unid.ativ. | 44144 | 44144 | 0 | 1602.43 | 29 | 134 | 0 | 1765.76 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430047 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430047 | 20 | 70 | TESTE HIDROSTÁTICO DOS RISERS - RISER DE | Unid.ativ. | 761.111 | 761 | 62 | 42823.91 | 779 | 3586 | 0 | 47188.89 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430047 - 20 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430047 | 20 | 80 | TESTE HIDROSTÁTICO DOS RISERS - RISER DE | Unid.ativ. | 156.731 | 157 | 77 | 10905 | 198 | 913 | 0 | 12016.53 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430047 - 20 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430047 | 20 | 90 | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DOS RISERS - PL | Unid.ativ. | 30 | 30 | 14313 | 389680.95 | 7085 | 32634 | 0 | 429400.49 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430047 - 20 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600431059 | 20 | 30 | 2.1-LANÇAMENTO RISER DE PRODUÇÃO | Unid.ativ. | 35552 | 35552 | 32 | 1033075.34 | 18783 | 86516 | 0 | 1138375.03 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431059 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600431059 | 20 | 40 | 2.4-LANÇAMENTO RISER INJEÇ.GÁS/SERVIÇO | Unid.ativ. | 8592 | 8592 | 32 | 250837.21 | 4561 | 21007 | 0 | 276404.64 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431059 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600431059 | 20 | 50 | 3.1-PRE LAY SURVEY RISERS | Unid.ativ. | 44144 | 44144 | 0 | 9213.96 | 168 | 772 | 0 | 10153.13 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431059 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600431059 | 20 | 60 | 3.3-AS BUILT SURVEY RISERS | Unid.ativ. | 44144 | 44144 | 0 | 6009.1 | 109 | 503 | 0 | 6621.6 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431059 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600431059 | 20 | 100 | 6.1.1-TESTE HIDROST.RISER PRODUÇÃO | Unid.ativ. | 761.111 | 761 | 223 | 154311.13 | 2806 | 12923 | 0 | 170039.8 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431059 - 20 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600431059 | 20 | 110 | 6.1.4-TESTE HIDROST.RISER INJ.GAS/SERV. | Unid.ativ. | 156.731 | 157 | 276 | 39293.27 | 714 | 3291 | 0 | 43298.37 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431059 - 20 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600431059 | 20 | 120 | 7.1-EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DOS RISERS | Unid.ativ. | 30 | 30 | 8896 | 242193.33 | 4404 | 20283 | 0 | 266879.7 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431059 - 20 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600431059 | 20 | 130 | 7.3-EMBARCAÇÃO DE SUPORTE E INSTALAÇÃO | Unid.ativ. | 30 | 30 | 4607 | 125421.49 | 2280 | 10504 | 0 | 138205.5 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431059 - 20 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439282 | 150 | 60 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 10 | 10 | 22805 | 206959.18 | 3763 | 17332 | 0 | 228054.2 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | USD | 4600439282 - 150 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439282 | 150 | 70 | PARALISAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE SUPORTE A I | Unid.ativ. | 10 | 5 | 8245 | 40951.04 | 745 | 3430 | 0 | 45125.12 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | USD | 4600439282 - 150 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439282 | 150 | 80 | PARALISAÇÃO DO SPREAD DE PRÉ-COMISSIONAM | Unid.ativ. | 5 | 2 | 64254 | 95513.14 | 1737 | 7999 | 0 | 105248.65 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | USD | 4600439282 - 150 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 20 | 40 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA E | Verba | 30498858.25 | 30416511 | 1 | 27602983.94 | 501872 | 2311655 | 0 | 30416511.24 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 20 - 40 | IGP | 0.1 | 1 | IPCA | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600620613 - 20 - 40 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620613 | 20 | 60 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Verba | 263416672.22 | 262073247 | 1 | 237831471.68 | 4324209 | 19917567 | 0 | 262073246.95 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | BRL | 4600620613 - 20 - 60 | IGP | 0.1 | 1 | IPCA | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600620613 - 20 - 60 |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 20 | 10 | DET.PROJ.ENG.PROC.EXECUTIVOS | Unidade | 15122228.72 | 14025302 | 1 | 12727961.76 | 231417 | 1065923 | 0 | 14025302.2 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 20 - 10 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 20 - 10 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 20 | 30 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unidade | 41935378.81 | 40077028 | 1 | 36369902.61 | 661271 | 3045854 | 0 | 40077027.69 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 20 - 30 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 20 - 30 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 59000120124212 | 4600660737 | 10 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unidade | 41751863.65 | 26953025 | 1 | 24459870.16 | 444725 | 2048430 | 0 | 26953024.99 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-10-18 | BRL | 4600660737 - 10 - 20 | IGP | 0.19 | 1 | IPCA | 0.81 | 1 | [12 empty] | 4600660737 - 10 - 20 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 0.81 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 59000120124212 | 4600660737 | 10 | 37 | ENGENHARIA DE DETALHAMENTO DE VIABILIDAD | Unidade | 9521254.86 | 9521255 | 1 | 8640538.76 | 157101 | 723615 | 0 | 9521254.83 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-10-18 | BRL | 4600660737 - 10 - 37 | IGP | 0.19 | 1 | IPCA | 0.81 | 1 | [12 empty] | 4600660737 - 10 - 37 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 0.81 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 59000120124212 | 4600660737 | 10 | 70 | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO PMT | Unidade | 216042807.88 | 52207161 | 1 | 47377998.85 | 861418 | 3967744 | 0 | 52207161.22 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2021-10-18 | BRL | 4600660737 - 10 - 70 | IGP | 0.19 | 1 | IPCA | 0.81 | 1 | [12 empty] | 4600660737 - 10 - 70 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 0.81 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 8 | 59000120579222 | 4600667416 | 10 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Verba | 186717267.07 | 114863795 | 1 | 108983379.84 | 1981516 | 9126983 | 0 | 120091878.61 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2022-01-28 | BRL | 4600667416 - 10 - 20 | IGP | 0.23 | 1 | IPCA | 0.77 | 1 | [12 empty] | 4600667416 - 10 - 20 |  |  | 0.23 | [5 empty] | 0.77 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Búzios 8 | 59000120579222 | 4600667416 | 10 | 70 | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO PMT | Verba | 306384081.83 | 43212411 | 1 | 40049393.55 | 728171 | 3353999 | 0 | 44131563.16 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2022-01-28 | BRL | 4600667416 - 10 - 70 | IGP | 0.23 | 1 | IPCA | 0.77 | 1 | [12 empty] | 4600667416 - 10 - 70 |  |  | 0.23 | [5 empty] | 0.77 | [5 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 10 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA E | Unidade | 20149850 | 14392750 | 1 | 13061420.63 | 237480 | 1093849 | 0 | 14392750.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 10 - 20 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674996 - 10 - 20 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 10 | 40 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unidade | 32220430 | 14321231 | 1 | 12996517.42 | 236300 | 1088414 | 0 | 14321231.31 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 10 - 40 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674996 - 10 - 40 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 10 | 50 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUT | Unidade | 258450 | 64216 | 1 | 58276.1 | 1060 | 4880 | 0 | 64216.09 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 10 - 50 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674996 - 10 - 50 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 10 | 60 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUT | Unidade | 326450 | 55919 | 1 | 50746.24 | 923 | 4250 | 0 | 55918.72 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 10 - 60 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674996 - 10 - 60 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 100 | PRE-LAY SURVEY PRA-1 | Unidade | 139910 | 139910 | 1 | 126968.33 | 2309 | 10633 | 0 | 139910 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 100 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 100 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 240 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS | Unidade | 22382880 | 11456169 | 1 | 10396473.24 | 189027 | 870669 | 0 | 11456168.87 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 240 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 240 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 250 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS MARLIM SUL | Unidade | 2292870 | 2292870 | 1 | 2080779.52 | 37832 | 174258 | 0 | 2292869.99 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 250 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 250 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 260 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS BARRACUDA | Unidade | 998870 | 297949 | 1 | 270388.4 | 4916 | 22644 | 0 | 297948.65 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 260 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 260 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 280 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS RONCADOR | Unidade | 2292870 | 2129415 | 1 | 1932444.27 | 35135 | 161836 | 0 | 2129415.18 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 280 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 280 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 290 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS JUBARTE | Unidade | 2292870 | 2292870 | 1 | 2080779.53 | 37832 | 174258 | 0 | 2292870.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 290 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 290 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 50 | PRE-LAY SURVEY MARLIM SUL | Unidade | 145590 | 101913 | 1 | 92486.05 | 1682 | 7745 | 0 | 101913 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 50 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 50 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 60 | PRE-LAY SURVEY BARRACUDA | Unidade | 54300 | 54300 | 1 | 49277.26 | 896 | 4127 | 0 | 54300.02 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 60 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 60 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 70 | PRE-LAY SURVEY CARATINGA | Unidade | 18620 | 18620 | 1 | 16897.66 | 307 | 1415 | 0 | 18620.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 70 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 70 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 90 | PRE-LAY SURVEY JUBARTE | Unidade | 80630 | 80630 | 1 | 73171.73 | 1330 | 6128 | 0 | 80630.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 90 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 90 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Mero 3 | 59000117888212 | 4600676491 | 20 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA E | Verba | 210552683.76 | 76321260 | 1 | 69261543.39 | 1259301 | 5800416 | 0 | 76321259.92 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2021-01-22 | BRL | 4600676491 - 20 - 10 | IGP | 0.19 | 1 | IPCA | 0.81 | 1 | [12 empty] | 4600676491 - 20 - 10 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 0.81 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Mero 3 | 59000117888212 | 4600676491 | 20 | 30 | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO PMT | Verba | 526816041.59 | 155463414 | 1 | 141083048.03 | 2565146 | 11815219 | 0 | 155463413.8 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2021-01-22 | BRL | 4600676491 - 20 - 30 | IGP | 0.19 | 1 | IPCA | 0.81 | 1 | [12 empty] | 4600676491 - 20 - 30 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 0.81 | [5 empty] | 1
EPCI | HISEP | HISEP | 59000124977232 | 4600677514 | 20 | 10 | PROJETO EXECUTIVO DETALHADO | Verba | 357509264.86 | 55161402 | 1 | 50058972.15 | 910163 | 4192267 | 0 | 55161401.81 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-12-08 | BRL | 4600677514 - 20 - 10 | IGP | 0.52 | 1 | ACG | 0.48 | 1 | [12 empty] | 4600677514 - 20 - 10 | 0.48 |  | 0.52 | [11 empty] | 1
EPCI | HISEP | HISEP | 59000124977232 | 4600677514 | 20 | 20 | PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS E DE INSTALAÇÃO | Verba | 111297176.86 | 5588143 | 1 | 5071239.55 | 92204 | 424699 | 0 | 5588142.77 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-12-08 | BRL | 4600677514 - 20 - 20 | IGP | 0.52 | 1 | ACG | 0.48 | 1 | [12 empty] | 4600677514 - 20 - 20 | 0.48 |  | 0.52 | [11 empty] | 1
EPCI | HISEP | HISEP | 59000124977232 | 4600677514 | 20 | 30 | QUALIFICAÇÕES | Verba | 43082719.78 | 8317017 | 1 | 7547692.61 | 137231 | 632093 | 0 | 8317016.65 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 2022-12-08 | BRL | 4600677514 - 20 - 30 | IGP | 0.52 | 1 | ACG | 0.48 | 1 | [12 empty] | 4600677514 - 20 - 30 | 0.48 |  | 0.52 | [11 empty] | 1
EPCI | DR | Búzios 9 | 59000127088242 | 4600679505 | 20 | 60 | EQUIPE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO PMT | Unidade | 845169722.8 | 110879040 | 1 | 100622728.86 | 1829504 | 8426807 | 0 | 110879040.08 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2023-12-22 | BRL | 4600679505 - 20 - 60 | IGP | 0.09 | 1 | IPCA | 0.91 | 1 | [12 empty] | 4600679505 - 20 - 60 |  |  | 0.09 | [5 empty] | 0.91 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Búzios 9 | 59000127088242 | 4600679505 | 21 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unidade | 279450054.41 | 11980626 | 1 | 10872417.9 | 197680 | 910528 | 0 | 11980625.78 | SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA | 2023-12-22 | BRL | 4600679505 - 21 - 10 | IGP | 0.09 | 1 | IPCA | 0.91 | 1 | [12 empty] | 4600679505 - 21 - 10 |  |  | 0.09 | [5 empty] | 0.91 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 20 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA E | Verba | 6384071.65 | 6366835 | 1 | 5777902.41 | 105053 | 483879 | 0 | 6366834.61 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 20 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA E | Verba | 803535.99 | 801366 | 1 | 727240.01 | 13223 | 60904 | 0 | 801366.4 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 20 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA E | Verba | 2855485.35 | 2847775 | 1 | 2584356.24 | 46988 | 216431 | 0 | 2847775.46 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 290 | INSTALAÇÃO DE UMBILICAIS ÓPTICOS - ITAPU | Unidade | 3638837.15 | 3638837 | 1 | 3302244.71 | 60041 | 276552 | 0 | 3638837.14 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 290 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 300 | INSTALAÇÃO DE UMBILICAIS ÓPTICOS - TUPI | Unidade | 12112945.71 | 1212946 | 1 | 1100748.24 | 20014 | 92184 | 0 | 1212945.71 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 300 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 340 | INSTALAÇÃO DE UMBILICAIS ÓPTICOS - BÚZIO | Unidade | 909709.29 | 909709 | 1 | 825561.18 | 15010 | 69138 | 0 | 909709.29 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 340 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 480 | TESTES DOS EQUIPAMENTOS NAS UEPS - LIBRA | Unidade | 684349.53 | 684350 | 1 | 621047.19 | 11292 | 52011 | 0 | 684349.51 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 480 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 60 | PRE-LAY SURVEY MARLIM SUL | Unidade | 104830 | 73381 | 1 | 66593.26 | 1211 | 5577 | 0 | 73381.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 70 | PRE-LAY SURVEY BARRACUDA | Unidade | 39100 | 39100 | 1 | 35483.26 | 645 | 2972 | 0 | 39100.02 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 80 | PRE-LAY SURVEY CARATINGA | Unidade | 13420 | 13420 | 1 | 12178.66 | 221 | 1020 | 0 | 13420.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 100 | PRE-LAY SURVEY JUBARTE | Unidade | 58080 | 58080 | 1 | 52707.6 | 958 | 4414 | 0 | 58080 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 110 | PRE-LAY SURVEY PRA-1 | Unidade | 100740 | 100740 | 1 | 91421.56 | 1662 | 7656 | 0 | 100740.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 250 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS | Unidade | 25849430 | 13230444 | 1 | 12006627.72 | 218302 | 1005514 | 0 | 13230443.75 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 260 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS MARLIM SUL | Unidade | 1768650 | 1768650 | 1 | 1605049.88 | 29183 | 134417 | 0 | 1768650.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 270 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS BARRACUDA | Unidade | 719110 | 214500 | 1 | 194658.97 | 3539 | 16302 | 0 | 214500.24 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 290 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS RONCADOR | Unidade | 1768650 | 1642566 | 1 | 1490628.59 | 27102 | 124835 | 0 | 1642565.94 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 290 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 300 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS JUBARTE | Unidade | 1768650 | 1768650 | 1 | 1605049.88 | 29183 | 134417 | 0 | 1768650.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 300 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600387788 | 10 | 10 | 1.1-DETALH.PROJETOS PE E DATA BOOK | Unid.ativ. | 3416603.91 | 3416604 | 1 | 3100567.76 | 56374 | 259662 | 0 | 3416603.58 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600387788 - 10 - 10 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600387788 - 10 - 10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600387788 | 10 | 20 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 15988282.08 | 5402820 | 1 | 14509365.97 | 263807 | 1215109 | 0 | 15988282.08 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600387788 - 10 - 20 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600387788 - 10 - 20 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600387788 | 20 | 10 | 1.1-DETALH.PROJETOS PE E DATA BOOK | Unid.ativ. | 31847922.23 | 14485257 | 1 | 13145370.4 | 239007 | 1100880 | 0 | 14485256.63 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600387788 - 20 - 10 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600387788 - 20 - 10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600387788 | 20 | 20 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 36939028.8 | 8667376 | 1 | 7865644.1 | 143012 | 658721 | 0 | 8667376.43 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600387788 - 20 - 20 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600387788 - 20 - 20 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600388092 | 10 | 10 | 1.1-DET.PROJETOS PROC.EXEC. E DATA BOOK | Unid.ativ. | 1797038.68 | 1797039 | 1 | 1630812.6 | 29651 | 136575 | 0 | 1797038.68 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600388092 - 10 - 10 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600388092 - 10 - 10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600388092 | 10 | 20 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETOS | Unid.ativ. | 2931387.3 | 887184 | 1 | 2660233.97 | 48368 | 222785 | 0 | 2931387.3 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600388092 - 10 - 20 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600388092 - 10 - 20 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600388092 | 20 | 10 | 1.1DET.PROJETOS PROC.EXEC. E DATA BOOK | Unid.ativ. | 11698500.53 | 5496018 | 1 | 4987636.49 | 90684 | 417697 | 0 | 5496018.16 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600388092 - 20 - 10 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600388092 - 20 - 10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600388092 | 20 | 20 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETOS | Unid.ativ. | 7354511.06 | 1312163 | 1 | 1190787.84 | 21651 | 99724 | 0 | 1312162.91 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600388092 - 20 - 20 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600388092 - 20 - 20 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430043 | 20 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETOS PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 6576867.81 | 6576868 | 1 | 5968507.52 | 108518 | 499842 | 0 | 6576867.75 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430043 - 20 - 10 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430043 - 20 - 10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430043 | 20 | 20 | GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 6134353.7 | 6134354 | 1 | 5566925.94 | 101217 | 466211 | 0 | 6134353.64 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430043 - 20 - 20 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430043 - 20 - 20 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430043 | 20 | 30 | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DA ESTACA DE ANC | Unid.ativ. | 204317.56 | 204318 | 1 | 185418.19 | 3371 | 15528 | 0 | 204317.56 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430043 - 20 - 30 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430043 - 20 - 30 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430043 | 20 | 40 | INSTALAÇÃO DO FSHR | Unid.ativ. | 3517863.69 | 3517864 | 1 | 3192461.3 | 58045 | 267358 | 0 | 3517863.69 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430043 - 20 - 40 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430043 - 20 - 40 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430043 | 20 | 50 | TESTE HIDROSTÁTICO DOS RISERS | Unid.ativ. | 1649019.51 | 1649020 | 1 | 1496485.21 | 27209 | 125325 | 0 | 1649019.51 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430043 - 20 - 50 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430043 - 20 - 50 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430043 | 20 | 60 | SECAGEM E INERTIZAÇÃO DOS RISERS | Unid.ativ. | 3238074.68 | 3238075 | 1 | 2938552.77 | 53428 | 246094 | 0 | 3238074.68 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430043 - 20 - 60 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430043 - 20 - 60 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430043 | 20 | 70 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 61295.27 | 61295 | 1 | 55625.46 | 1011 | 4658 | 0 | 61295.27 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430043 - 20 - 70 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430043 - 20 - 70 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430043 | 20 | 80 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 89946.52 | 89947 | 1 | 81626.47 | 1484 | 6836 | 0 | 89946.53 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430043 - 20 - 80 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430043 - 20 - 80 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430046 | 20 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETOS PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 19101798.98 | 19101799 | 1 | 17334882.57 | 315180 | 1451737 | 0 | 19101798.97 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430046 - 20 - 10 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430046 - 20 - 10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430046 | 20 | 20 | GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 28340578.73 | 28340579 | 1 | 25719075.23 | 467620 | 2153884 | 0 | 28340578.77 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600430046 - 20 - 20 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600430046 - 20 - 20 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431649 | 20 | 100 | PROJETOS PROCEDIMENTO EXEC. E DATA BOOK | Unid.ativ. | 374805.3 | 374805 | 1 | 340135.78 | 6184 | 28485 | 0 | 374805.26 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600431649 - 20 - 100 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600431649 - 20 - 100 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431649 | 20 | 110 | GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 88520.18 | 88520 | 1 | 80332.04 | 1461 | 6728 | 0 | 88520.18 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600431649 - 20 - 110 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600431649 - 20 - 110 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431649 | 30 | 10 | GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 670.66 | 671 | 1 | 608.58 | 11 | 51 | 0 | 670.62 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | BRL | 4600431649 - 30 - 10 | INS | 0.9 | 1 | IPAMQ | 0.1 | 1 | [12 empty] | 4600431649 - 30 - 10 |  |  |  | 0.9 |  | 0.1 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 20 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE | Unid.ativ. | 84222373.84 | 74115689 | 1 | 67259987.73 | 1222909 | 5632792 | 0 | 74115688.95 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 20 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 20 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 30 | PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 5898674.24 | 5898674 | 1 | 5353046.87 | 97328 | 448299 | 0 | 5898674.24 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 30 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 30 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 40 | PRE-LAY SURVEY - MEXILHÃO | Unid.ativ. | 218658.74 | 218659 | 1 | 198432.8 | 3608 | 16618 | 0 | 218658.74 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 40 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 40 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 50 | PRE-LAY SURVEY - ITAPU | Unid.ativ. | 63156.16 | 63156 | 1 | 57314.22 | 1042 | 4800 | 0 | 63156.17 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 50 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 50 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 60 | PRE-LAY SURVEY - TUPI | Unid.ativ. | 272023.6 | 272024 | 1 | 246861.42 | 4488 | 20674 | 0 | 272023.61 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 60 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 60 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 70 | PRE-LAY SURVEY - BERBIGÃO | Unid.ativ. | 92445.17 | 92445 | 1 | 83893.99 | 1525 | 7026 | 0 | 92445.17 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 70 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 70 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 80 | PRE-LAY SURVEY - ATAPU | Unid.ativ. | 88101.73 | 88102 | 1 | 79952.32 | 1454 | 6696 | 0 | 88101.72 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 80 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 80 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 90 | PRE-LAY SURVEY - LIBRA | Unid.ativ. | 70082.2 | 70082 | 1 | 63599.6 | 1156 | 5326 | 0 | 70082.2 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 90 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 90 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 100 | PRE-LAY SURVEY - BÚZIOS | Unid.ativ. | 221751.06 | 221751 | 1 | 201239.09 | 3659 | 16853 | 0 | 221751.06 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 100 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 100 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 180 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS | Unid.ativ. | 46377430.52 | 46377431 | 1 | 42087518.2 | 765228 | 3524685 | 0 | 46377430.53 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 180 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 180 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 190 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - MEXILHÃO | Unid.ativ. | 4479058.28 | 4479058 | 1 | 4064745.39 | 73904 | 340408 | 0 | 4479058.27 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 190 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 190 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 200 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - ITAPU | Unid.ativ. | 396288.35 | 396288 | 1 | 359631.68 | 6539 | 30118 | 0 | 396288.35 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 200 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 200 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 210 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - TUPI | Unid.ativ. | 1940660.08 | 1940660 | 1 | 1761149.03 | 32021 | 147490 | 0 | 1940660.08 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 210 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 210 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 220 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - BERBIGÃO | Unid.ativ. | 580068.92 | 580069 | 1 | 526412.55 | 9571 | 44085 | 0 | 580068.92 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 220 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 220 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 230 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - ATAPU | Unid.ativ. | 552814.88 | 552815 | 1 | 501679.5 | 9121 | 42014 | 0 | 552814.88 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 230 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 230 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 240 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - LIBRA | Unid.ativ. | 439747.47 | 439747 | 1 | 399070.83 | 7256 | 33421 | 0 | 439747.48 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 240 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 240 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 250 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - BÚZIOS | Unid.ativ. | 1582007.5 | 1582008 | 1 | 1435671.8 | 26103 | 120233 | 0 | 1582007.49 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 250 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 250 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 260 | INSTALAÇÃO UMBILICAIS ÓPTICOS - MEXILHÃO | Unid.ativ. | 4015019.46 | 4015019 | 1 | 3643630.16 | 66248 | 305141 | 0 | 4015019.46 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 260 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 260 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 270 | POST-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 3170803.74 | 3170804 | 1 | 2877504.39 | 52318 | 240981 | 0 | 3170803.75 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 270 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 270 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 280 | POST-LAY SURVEY - MEXILHÃO | Unid.ativ. | 117538.92 | 82277 | 1 | 74666.6 | 1358 | 6253 | 0 | 82277.25 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 280 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 280 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 290 | POST-LAY SURVEY - ITAPU | Unid.ativ. | 33949.26 | 23764 | 1 | 21566.27 | 392 | 1806 | 0 | 23764.49 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 290 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 290 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 300 | POST-LAY SURVEY - TUPI | Unid.ativ. | 146224.97 | 102357 | 1 | 92889.4 | 1689 | 7779 | 0 | 102357.46 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 300 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 300 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 310 | POST-LAY SURVEY - BERBIGÃO | Unid.ativ. | 49693.45 | 34785 | 1 | 31567.76 | 574 | 2644 | 0 | 34785.41 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 310 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 310 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 320 | POST-LAY SURVEY - ATAPU | Unid.ativ. | 47358.62 | 33151 | 1 | 30084.56 | 547 | 2519 | 0 | 33151.03 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 320 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 320 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 330 | POST-LAY SURVEY - LIBRA | Unid.ativ. | 37672.37 | 21395 | 1 | 19415.68 | 353 | 1626 | 0 | 21394.69 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 330 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 330 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 10 | 340 | POST-LAY SURVEY - BÚZIOS | Unid.ativ. | 119201.16 | 66397 | 1 | 60255.54 | 1096 | 5046 | 0 | 66397.3 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 10 - 340 | IGP | 0.1 | 1 | IPAMQ | 0.9 | 1 | [12 empty] | 4600661223 - 10 - 340 |  |  | 0.1 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 10 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAME | Unid.ativ. | 18684380 | 8407971 | 1 | 7630233.68 | 138732 | 639006 | 0 | 8407970.98 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 10 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 10 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 20 | AQUISIÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS | Unid.ativ. | 4801220 | 4801220 | 1 | 4357107.15 | 79220 | 364893 | 0 | 4801220 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 20 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 20 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 270 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS CARATINGA | Unid.ativ. | 342160 | 342160 | 1 | 310510.2 | 5646 | 26004 | 0 | 342160 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 270 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 270 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 30 | AQUISIÇÃO DE DADOS GEOTÉCNICOS | Unid.ativ. | 1681000 | 1681000 | 1 | 1525507.5 | 27736 | 127756 | 0 | 1681000 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 30 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 30 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 310 | ENTERRAMENTO CABO ÓPTICO | Unid.ativ. | 8096050 | 2714986 | 1 | 2463849.65 | 44797 | 206339 | 0 | 2714985.83 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 310 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 310 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 40 | 40 | PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 2738880 | 1065054 | 1 | 966536.28 | 17573 | 80944 | 0 | 1065053.75 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 40 - 40 | IGP | 0.13 | 1 | IPAMQ | 0.87 | 1 | [12 empty] | 4600674996 - 40 - 40 |  |  | 0.13 |  |  | 0.87 | [8 empty] | 1
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326182 | 10 | 10 | ARMAZ. DE TUBOS - SUL NORTE CAPIXABA | Unid.ativ. | 3191144.31 | 3191144 | 1 | 3043553.89 | 26327 | 121263 | 0 | 3191144.31 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | BRL | 4600326182 - 10 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600326182 - 10 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326182 | 10 | 20 | ARMAZENAGEM DE TUBOS - P-62 | Unid.ativ. | 3191144.31 | 3191144 | 1 | 3043553.89 | 26327 | 121263 | 0 | 3191144.31 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | BRL | 4600326182 - 10 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600326182 - 10 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326182 | 10 | 30 | PREP NO BR DA EMBARC LANÇ. DUTOS | Unid.ativ. | 8656754.09 | 8656754 | 1 | 7856004.33 | 142836 | 657913 | 0 | 8656754.08 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | BRL | 4600326182 - 10 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600326182 - 10 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326182 | 10 | 40 | PREP NO BR DA EMBARC DE SUP A IINST RSV | Unid.ativ. | 4247714.9 | 4247715 | 1 | 3854801.3 | 70087 | 322826 | 0 | 4247714.92 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | BRL | 4600326182 - 10 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600326182 - 10 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326182 | 10 | 50 | TRANSP MARÍT DE TUBO SUL NORTE CAPIXABA | Unid.ativ. | 164319.24 | 164319 | 1 | 149119.71 | 2711 | 12488 | 0 | 164319.24 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | BRL | 4600326182 - 10 - 50 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600326182 - 10 - 50 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326182 | 10 | 60 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBO - P-62 | Unid.ativ. | 164319.24 | 164319 | 1 | 149119.71 | 2711 | 12488 | 0 | 164319.24 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | BRL | 4600326182 - 10 - 60 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600326182 - 10 - 60 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326182 | 20 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 9053383.4 | 9053383 | 1 | 8832132.28 | 39466 | 181785 | 0 | 9053383.4 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | BRL | 4600326182 - 20 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600326182 - 20 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326182 | 20 | 20 | DATA BOOK - SUL NORTE CAPIXABA | Unid.ativ. | 784782.47 | 784782 | 1 | 712190.09 | 12949 | 59643 | 0 | 784782.47 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | BRL | 4600326182 - 20 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600326182 - 20 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326182 | 20 | 30 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 9053383.4 | 9053383 | 1 | 8831629.83 | 39556 | 182198 | 0 | 9053383.4 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | BRL | 4600326182 - 20 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600326182 - 20 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 8010063321102 | 4600326182 | 20 | 40 | DATA BOOK - P-62 | Unid.ativ. | 784782.47 | 784782 | 1 | 712190.09 | 12949 | 59643 | 0 | 784782.47 | TECHNIP UK LTD | 2010-08-23 | BRL | 4600326182 - 20 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600326182 - 20 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 10 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 7858604.43 | 7858604 | 1 | 7276413.5 | 103850 | 478341 | 0 | 7858604.47 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 10 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 10 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 10 | 20 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 613677.09 | 613677 | 1 | 556911.96 | 10126 | 46639 | 0 | 613677.09 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 10 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 10 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 10 | 30 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 11385510.41 | 11385510 | 1 | 10420816.1 | 172081 | 792614 | 0 | 11385510.41 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 10 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 10 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 10 | 40 | ESTUDOS AD. DE ENG. NA REG PLEM-TUP-001 | Unid.ativ. | 274662 | 274662 | 1 | 249255.77 | 4532 | 20874 | 0 | 274662 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 10 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 10 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 10 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA ÁREA POR | Unid.ativ. | 4027600.21 | 4027600 | 1 | 3655047.19 | 66455 | 306098 | 0 | 4027600.2 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 140 | PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 963634.36 | 963634 | 1 | 874498.18 | 15900 | 73236 | 0 | 963634.36 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 140 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 140 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 150 | AS-BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 477060.19 | 477060 | 1 | 432932.12 | 7871 | 36257 | 0 | 477060.18 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 150 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 150 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 190 | POST-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 49839.39 | 49839 | 1 | 45229.25 | 822 | 3788 | 0 | 49839.39 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 190 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 190 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 20 | ARMAZENAGEM DE TUBOS E ACESSÓRIOS | Unid.ativ. | 4211776.99 | 4211777 | 1 | 3822187.61 | 69494 | 320095 | 0 | 4211776.99 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 200 | CUSTOS LOG PREP PARA O LANC DO DUTO | Unid.ativ. | 845427.52 | 845428 | 1 | 767225.47 | 13950 | 64252 | 0 | 845427.51 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 200 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 200 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 30 | TRANSPORTE DOS TUBOS DA FÁBRICA PINDAMO | Unid.ativ. | 4591641.97 | 4591642 | 1 | 4166915.09 | 75762 | 348965 | 0 | 4591641.97 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 40 | CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE UM CONECTOR | Unid.ativ. | 1000 | 1000 | 1 | 907.5 | 16 | 76 | 0 | 1000 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 50 | MONTAGEM ON-SHORE DOS JUMPERS | Unid.ativ. | 6141008.51 | 6141009 | 1 | 5572965.22 | 101327 | 466717 | 0 | 6141008.49 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 50 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 50 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 8010065141112 | 4600330965 | 20 | 70 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE LA | Unid.ativ. | 14609423.1 | 14609423 | 1 | 13258051.46 | 241055 | 1110316 | 0 | 14609423.1 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600330965 - 20 - 70 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600330965 - 20 - 70 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 100 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE LA | Unid.ativ. | 14609423.1 | 14609423 | 1 | 13258051.46 | 241055 | 1110316 | 0 | 14609423.1 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 100 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 100 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 20 | 0OBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA ÁREA POR | Unid.ativ. | 4027600.2 | 4027600 | 1 | 3655047.19 | 66455 | 306098 | 0 | 4027600.2 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 210 | PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 850209.63 | 850210 | 1 | 771565.24 | 14028 | 64616 | 0 | 850209.64 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 210 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 210 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 220 | POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 44741.13 | 44741 | 1 | 40602.57 | 738 | 3400 | 0 | 44741.11 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 220 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 220 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 230 | AS-BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 242609.28 | 242609 | 1 | 220167.92 | 4003 | 18438 | 0 | 242609.28 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 230 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 230 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 30 | ARMAZENAGEM DE TUBOS E ACESSÓRIOS | Unid.ativ. | 4211776.9 | 4211777 | 1 | 3822187.62 | 69494 | 320095 | 0 | 4211777 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 320 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 389914.53 | 389915 | 1 | 353847.43 | 6434 | 29634 | 0 | 389914.52 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 320 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 320 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 40 | TRANSPORTE DOS TUBOS DA FÁBRICA PINDAMO | Unid.ativ. | 2118443.9 | 2118444 | 1 | 1922487.84 | 34954 | 161002 | 0 | 2118443.91 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 50 | CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE UM CONECTOR | Unid.ativ. | 1000 | 1000 | 1 | 907.5 | 16 | 76 | 0 | 1000 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 50 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 50 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 60 | MONTAGEM ON-SHORE DOS JUMPERS | Unid.ativ. | 6820021.5 | 6820022 | 1 | 6189169.51 | 112530 | 518322 | 0 | 6820021.5 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 60 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 60 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 10 | 70 | TRANSPORTE DE 6.132 METROS DE TUBOS E 9. | Unid.ativ. | 337855.28 | 332551 | 1 | 301789.99 | 5487 | 25274 | 0 | 332550.95 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 10 - 70 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 10 - 70 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 20 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 7858604.43 | 7858604 | 1 | 7276195.4 | 103889 | 478520 | 0 | 7858604.41 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 20 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 20 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 20 | 20 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 613677.09 | 613677 | 1 | 556911.96 | 10126 | 46639 | 0 | 613677.09 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 20 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 20 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 8010065148112 | 4600332006 | 20 | 30 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 13280279.77 | 13280280 | 1 | 12155041.67 | 200718 | 924520 | 0 | 13280279.76 | SAIPEM S.A. | 2011-01-07 | BRL | 4600332006 - 20 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600332006 - 20 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 110 | INSTALAÇÃO DO JUMPER DN 18 PLEM-LUL-00 | Unid.ativ. | 148292.53 | 148293 | 1 | 134575.47 | 2447 | 11270 | 0 | 148292.53 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 110 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 110 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 120 | INSTALAÇÃO DO PLET-LUL-004 | Unid.ativ. | 1369255.24 | 1369255 | 1 | 1242599.13 | 22593 | 104063 | 0 | 1369255.24 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 120 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 120 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 130 | INSTALAÇÃO DO PLET-LUL-005 | Unid.ativ. | 1369255.24 | 1369255 | 1 | 1242599.13 | 22593 | 104063 | 0 | 1369255.24 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 130 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 130 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 140 | INSTALAÇÃO DO JUMPER COM TRANSIÇÃO DN 18 | Unid.ativ. | 148292.53 | 148293 | 1 | 134575.47 | 2447 | 11270 | 0 | 148292.53 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 140 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 140 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 150 | INSTALAÇÃO DO PLEM-CMB-001 | Unid.ativ. | 1369255.24 | 1369255 | 1 | 1242599.13 | 22593 | 104063 | 0 | 1369255.24 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 150 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 150 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 160 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE AP | Unid.ativ. | 4658986 | 4658986 | 1 | 4228029.8 | 76873 | 354083 | 0 | 4658986.01 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 160 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 160 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 170 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1943407.8 | 1943408 | 1 | 1763642.58 | 32066 | 147699 | 0 | 1943407.8 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 170 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 170 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 180 | POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 531306.97 | 531307 | 1 | 482161.08 | 8767 | 40379 | 0 | 531306.98 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 180 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 180 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 190 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 543775.34 | 543775 | 1 | 493475.85 | 8972 | 41327 | 0 | 543775.04 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 190 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 190 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 20 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA ÁREA DE | Unid.ativ. | 1385114.58 | 1385115 | 1 | 1256991.48 | 22854 | 105269 | 0 | 1385114.58 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 200 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO COM PIG | Unid.ativ. | 3319694.95 | 3319695 | 1 | 3012623.17 | 54775 | 252297 | 0 | 3319694.96 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 200 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 200 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 210 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 4357776.3 | 4357776 | 1 | 3954681.99 | 71903 | 331191 | 0 | 4357776.3 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 210 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 210 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 220 | DESALAGAMENTO SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 18471750.31 | 18471750 | 1 | 16763113.41 | 304784 | 1403853 | 0 | 18471750.31 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 220 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 220 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 230 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 97810.72 | 97811 | 1 | 88763.23 | 1614 | 7434 | 0 | 97810.73 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 230 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 230 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 30 | ARMAZENAGEM DE TUBOS EQUIPAMENTOS E ACE | Unid.ativ. | 2538582.23 | 2538582 | 1 | 2303763.38 | 41887 | 192932 | 0 | 2538582.23 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 40 | TRANSPORTE DOS TUBOS DA FÁBRICA PINDAMO | Unid.ativ. | 3894413.14 | 3894413 | 1 | 3534179.93 | 64258 | 295975 | 0 | 3894413.15 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 50 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER 18 | Unid.ativ. | 2878618.13 | 2878618 | 1 | 2612345.94 | 47497 | 218775 | 0 | 2878618.13 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 50 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 50 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 60 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER 18 X 20 | Unid.ativ. | 2878618.13 | 2878618 | 1 | 2612345.94 | 47497 | 218775 | 0 | 2878618.13 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 60 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 60 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 10 | 90 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE LA | Unid.ativ. | 3843690.67 | 3843691 | 1 | 3488149.28 | 63421 | 292120 | 0 | 3843690.67 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 10 - 90 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 10 - 90 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 20 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 2442843.79 | 2442844 | 1 | 2216880.77 | 40307 | 185656 | 0 | 2442843.83 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 20 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 20 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 20 | 30 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 2858265.72 | 2858266 | 1 | 2593876.12 | 47161 | 217228 | 0 | 2858265.7 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 20 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 20 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 20 | 40 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 15531641.11 | 15531641 | 1 | 14094964.28 | 256272 | 1180405 | 0 | 15531641.1 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 20 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 20 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350099 | 20 | 50 | SERV.AD.DE DETALHAMENTO PROJ. SAE 003 | Unid.ativ. | 95123 | 95123 | 1 | 86324.12 | 1570 | 7229 | 0 | 95123 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | BRL | 4600350099 - 20 - 50 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600350099 - 20 - 50 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 10 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJ E PROCED EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 1301686.86 | 1301687 | 1 | 1181280.81 | 21478 | 98928 | 0 | 1301686.9 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 10 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 10 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 10 | 20 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 61347.9 | 61348 | 1 | 55673.22 | 1012 | 4662 | 0 | 61347.92 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 10 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 10 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 10 | 30 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 28246552.63 | 28246553 | 1 | 25633746.52 | 466068 | 2146738 | 0 | 28246552.6 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 10 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 10 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 10 | 40 | PREP GESTÃO DE RFQ P/SUBST EMBARC S355 | Unid.ativ. | 41380.63 | 41381 | 1 | 37552.92 | 683 | 3145 | 0 | 41380.63 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 10 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 10 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 10 | MOB DESMOB ÁREA ARMAZ TUBOS E ACESSÓRIOS | Unid.ativ. | 5179643.23 | 5179643 | 1 | 4700526.23 | 85464 | 393653 | 0 | 5179643.23 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 100 | PREP NO BRASIL EMBARC DE LANÇ DE DUTOS 1 | Unid.ativ. | 295000.51 | 295001 | 1 | 267712.97 | 4868 | 22420 | 0 | 295000.52 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 100 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 100 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 110 | PREP NO BRASIL EMBARC DE LANÇ DE DUTOS 2 | Unid.ativ. | 68889.6 | 68890 | 1 | 62517.31 | 1137 | 5236 | 0 | 68889.59 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 110 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 110 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 160 | INST JUMPER C/ TRANS DN 20 X 24 | Unid.ativ. | 50763.24 | 50763 | 1 | 46067.64 | 838 | 3858 | 0 | 50763.24 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 160 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 160 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 170 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-001 | Unid.ativ. | 156444.55 | 156445 | 1 | 141973.43 | 2581 | 11890 | 0 | 156444.56 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 170 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 170 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 180 | INSTALAÇÃO DO ILT-HUB-001 | Unid.ativ. | 99388.3 | 99388 | 1 | 90194.88 | 1640 | 7554 | 0 | 99388.3 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 180 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 180 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 190 | INSTALAÇÃO DO ILT-IAR-001 | Unid.ativ. | 99388.3 | 99388 | 1 | 90194.88 | 1640 | 7554 | 0 | 99388.3 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 190 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 190 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 200 | INST SKID DE VÁLVULA DN 24 VES-FLO-001 | Unid.ativ. | 99388.3 | 99388 | 1 | 90194.88 | 1640 | 7554 | 0 | 99388.3 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 200 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 200 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 210 | INSTALAÇÃO DO ILT-FLO-001 | Unid.ativ. | 99388.3 | 99388 | 1 | 90194.88 | 1640 | 7554 | 0 | 99388.3 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 210 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 210 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 220 | INSTALAÇÃO DO ILT-FRA-001 | Unid.ativ. | 99388.3 | 99388 | 1 | 90194.88 | 1640 | 7554 | 0 | 99388.3 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 220 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 220 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 230 | INSTALAÇÃO DO ILT-GNL-001 | Unid.ativ. | 189353.42 | 189353 | 1 | 171838.23 | 3124 | 14391 | 0 | 189353.42 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 230 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 230 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 240 | INSTALAÇÃO DO ILT-TMB-001 | Unid.ativ. | 189353.42 | 189353 | 1 | 171838.23 | 3124 | 14391 | 0 | 189353.42 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 240 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 240 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 250 | INST SKID DE VÁLVULA DN 24 VES-TMB-001 | Unid.ativ. | 102250.85 | 102251 | 1 | 92792.65 | 1687 | 7771 | 0 | 102250.85 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 250 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 250 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 260 | INSTALAÇÃO DO ILT-SBC-001 | Unid.ativ. | 189353.42 | 189353 | 1 | 171838.23 | 3124 | 14391 | 0 | 189353.42 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 260 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 260 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 270 | INST SKID DE VÁLVULA DN 24 VES-CAB-001 | Unid.ativ. | 102250.85 | 102251 | 1 | 92792.65 | 1687 | 7771 | 0 | 102250.85 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 270 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 270 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 280 | INST SKID DE VÁLVULA DN 24 VES-CAB-002 | Unid.ativ. | 102250.85 | 102251 | 1 | 92792.65 | 1687 | 7771 | 0 | 102250.85 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 280 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 280 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 290 | PREP NO BRASIL EMBARC SUPORTE - RSV 1 | Unid.ativ. | 25161.19 | 25161 | 1 | 22833.78 | 415 | 1912 | 0 | 25161.19 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 290 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 290 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 300 | PREP NO BRASIL EMBARC DE MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 371692.34 | 371692 | 1 | 337310.8 | 6133 | 28249 | 0 | 371692.35 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 300 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 300 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 310 | PREP NO BRASIL DA EMBARC DE ENTERRAMENTO | Unid.ativ. | 272208.68 | 272209 | 1 | 247029.38 | 4491 | 20688 | 0 | 272208.68 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 310 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 310 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 441 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1578655.06 | 1578655 | 1 | 1432629.47 | 26048 | 119978 | 0 | 1578655.06 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 441 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 441 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 442 | POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 874666.23 | 874666 | 1 | 793759.6 | 14432 | 66475 | 0 | 874666.24 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 442 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 442 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 443 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 97185.13 | 97185 | 1 | 88195.5 | 1604 | 7386 | 0 | 97185.14 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 443 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 443 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 444 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 4249675.46 | 4249675 | 1 | 3856580.48 | 70120 | 322975 | 0 | 4249675.46 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 444 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 444 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 445 | TESTE HIDROSTATICO | Unid.ativ. | 4182444.43 | 4182444 | 1 | 3795568.32 | 69010 | 317866 | 0 | 4182444.43 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 445 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 445 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 446 | DESALAGAMENTO SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 6073341.15 | 6073341 | 1 | 5511557.09 | 100210 | 461574 | 0 | 6073341.15 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 446 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 446 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 448 | TIE-IN TRECHO PROF C/TRECHO RASO | Unid.ativ. | 131222.02 | 131222 | 1 | 119083.98 | 2165 | 9973 | 0 | 131222.01 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 448 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 448 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 468 | MOB E DESMOB DO CANTEIRO NA PRAIA | Unid.ativ. | 2121259.19 | 2121259 | 1 | 1925042.71 | 35001 | 161216 | 0 | 2121259.19 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 468 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 468 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 469 | PREP NO BR EMBARC DE SUP FURO DIRECIONAL | Unid.ativ. | 707086.39 | 707086 | 1 | 641680.9 | 11667 | 53739 | 0 | 707086.4 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 469 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 469 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 470 | EXECUÇÃO DO FURO DIRECIONAL | Unid.ativ. | 44310747.53 | 44310748 | 1 | 40212003.38 | 731127 | 3367617 | 0 | 44310747.52 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 470 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 470 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 60 | REVESTIMENTO DE TUBOS COM CONCRETO | Unid.ativ. | 1747605.62 | 1747606 | 1 | 1585952.09 | 28835 | 132818 | 0 | 1747605.6 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 60 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 60 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 80 | CONSTRUÇÃO ON-SHORE DO JUMPER 20 X 24 | Unid.ativ. | 1899141.52 | 1899142 | 1 | 1723470.93 | 31336 | 144335 | 0 | 1899141.52 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 80 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 80 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 90 | CONS MONT ONSHORE SPOOLS INTERL PROF RAS | Unid.ativ. | 1864687.67 | 1864688 | 1 | 1692204.06 | 30767 | 141716 | 0 | 1864687.67 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 90 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 90 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359777 | 20 | 99 | EXTENSÃO ARMAZENAGEM TUBOS EQUIP E ACESS | Unid.ativ. | 5827098.64 | 5827099 | 1 | 5288092.01 | 96147 | 442860 | 0 | 5827098.64 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | BRL | 4600359777 - 20 - 99 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600359777 - 20 - 99 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439281 | 220 | 10 | SERVIÇOS NA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE | Unid.ativ. | 41819386.03 | 41819386 | 1 | 37951092.82 | 690020 | 3178273 | 0 | 41819386.01 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | BRL | 4600439281 - 220 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600439281 - 220 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439281 | 220 | 130 | SERVIÇOS DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 73019652.87 | 64213595 | 1 | 58273837.55 | 1059524 | 4880233 | 0 | 64213595.05 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | BRL | 4600439281 - 220 - 130 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600439281 - 220 - 130 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439281 | 220 | 20 | SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DE SUPORTE A IN | Unid.ativ. | 69099591.87 | 67143210 | 1 | 60932462.77 | 1107863 | 5102884 | 0 | 67143209.66 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | BRL | 4600439281 - 220 - 20 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600439281 - 220 - 20 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439281 | 220 | 30 | SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE D | Unid.ativ. | 5598365.28 | 5598365 | 1 | 5080516.49 | 92373 | 425476 | 0 | 5598365.28 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | BRL | 4600439281 - 220 - 30 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600439281 - 220 - 30 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439281 | 220 | 40 | SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE D | Unid.ativ. | 2306403.6 | 2306404 | 1 | 2093061.27 | 38056 | 175287 | 0 | 2306403.61 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | BRL | 4600439281 - 220 - 40 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600439281 - 220 - 40 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439281 | 60 | 10 | PROJETO | Unid.ativ. | 88428557.07 | 86243799 | 1 | 78266247.83 | 1423023 | 6554529 | 0 | 86243799.22 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | BRL | 4600439281 - 60 - 10 | MOE | 0.8 | 1 | EQN | 0.2 | 1 | [12 empty] | 4600439281 - 60 - 10 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.8 |  | 1
EPCI | DR | Sépia 1 | 59000110900192 | 4600583326 | 10 | 70 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 31057131.1 | 23249368 | 1 | 21098801.78 | 383615 | 1766952 | 0 | 23249368.34 | MCDERMOTT SERVICOS OFFSHORE DO | 2018-12-20 | BRL | 4600583326 - 10 - 70 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600583326 - 10 - 70 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | DR | Sépia 1 | 59000110900192 | 4600583326 | 10 | 90 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 75736234 | 9270115 | 1 | 8412629.4 | 152957 | 704529 | 0 | 9270115.05 | MCDERMOTT SERVICOS OFFSHORE DO | 2018-12-20 | BRL | 4600583326 - 10 - 90 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600583326 - 10 - 90 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 30 | 10 | TREINAMENTO DE ENGENHARIA | Unid.ativ. | 432200 | 432200 | 1 | 392221.5 | 7131 | 32847 | 0 | 432200 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 30 - 10 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600661223 - 30 - 10 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661223 | 30 | 20 | TREINAMENTO DE OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO | Unid.ativ. | 432200 | 432200 | 1 | 392221.5 | 7131 | 32847 | 0 | 432200 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | BRL | 4600661223 - 30 - 20 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600661223 - 30 - 20 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674996 | 20 | 10 | TREINAMENTO DE ENGENHARIA | Unid.ativ. | 1526420 | 1526420 | 1 | 1385226.16 | 25186 | 116008 | 0 | 1526420.02 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | BRL | 4600674996 - 20 - 10 | IPCA | 1 | 1 | [15 empty] | 4600674996 - 20 - 10 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 10 | 70 | INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8 DO SISTE | Unid.ativ. | 581445.18 | 581445 | 1 | 527661.48 | 9594 | 44190 | 0 | 581445.14 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620610 | 10 | 104 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 6 DO SI | Unid.ativ. | 329063.51 | 329064 | 1 | 298625.13 | 5430 | 25009 | 0 | 329063.49 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | EUR | 4600620610 - 10 - 104 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 70 | INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8 DO SISTE | Unid.ativ. | 7261217.49 | 7261217 | 1 | 6589554.88 | 119810 | 551853 | 0 | 7261217.52 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 100 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 6 DO SI | Unid.ativ. | 5507046.46 | 5507046 | 1 | 4997644.65 | 90866 | 418536 | 0 | 5507046.44 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 139 | INSTALAÇÃO DOS JUMPERS LOOP WAG FLEXÍVEI | Unid.ativ. | 857996.06 | 857996 | 1 | 778631.43 | 14157 | 65208 | 0 | 857996.08 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 139 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 141 | INSTALAÇÃO DAS UDEH | Unid.ativ. | 221966.54 | 221967 | 1 | 201434.68 | 3662 | 16869 | 0 | 221966.56 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 141 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 143 | INSTALAÇÃO DO RISER DO UMBILICAL DE 9 FU | Unid.ativ. | 225739.94 | 225740 | 1 | 204859 | 3725 | 17156 | 0 | 225739.95 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 143 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620611 | 10 | 184 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMEN | Unid.ativ. | 172969.56 | 172970 | 1 | 156969.87 | 2854 | 13146 | 0 | 172969.56 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | GBP | 4600620611 - 10 - 184 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 310 | INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8 DO SISTE | Unid.ativ. | 2667998.73 | 2667999 | 1 | 2421208.83 | 44022 | 202768 | 0 | 2667998.72 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 310 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 344 | INSTALAÇÃO DE FLOWLINES RÍGIDOS 6 DO SI | Unid.ativ. | 3205975.18 | 3205975 | 1 | 2909422.49 | 52899 | 243654 | 0 | 3205975.18 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 344 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 394 | INSTALAÇÃO DOS JUMPERS LOOP WAG FLEXÍVEI | Unid.ativ. | 1071182.86 | 1071183 | 1 | 972098.45 | 17675 | 81410 | 0 | 1071182.85 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 394 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 400 | INSTALAÇÃO DAS UDEH | Unid.ativ. | 291804.02 | 291804 | 1 | 264812.16 | 4815 | 22177 | 0 | 291804 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 400 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 420 | INSTALAÇÃO DO RISER DO UMBILICAL DE 9 FU | Unid.ativ. | 296764.64 | 296765 | 1 | 269313.91 | 4897 | 22554 | 0 | 296764.64 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 420 | [33 empty] | 0
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 59000115404202 | 4600620612 | 10 | 521 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CRUZAMEN | Unid.ativ. | 211702.92 | 211703 | 1 | 192120.41 | 3493 | 16089 | 0 | 211702.93 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | 2020-02-07 | USD | 4600620612 - 10 - 521 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 20 | AQUISIÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS | Unid.ativ. | 7908967.38 | 7908967 | 1 | 7177387.9 | 130498 | 601082 | 0 | 7908967.38 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 30 | AQUISIÇÃO DE DADOS GEOTÉCNICOS | Unid.ativ. | 4120174.85 | 4120175 | 1 | 3739058.68 | 67983 | 313133 | 0 | 4120174.86 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 180 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS | Unid.ativ. | 42659833.08 | 42659833 | 1 | 38713798.52 | 703887 | 3242147 | 0 | 42659833.08 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 190 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - MEXILHÃO | Unid.ativ. | 1894330.18 | 1894330 | 1 | 1719104.64 | 31256 | 143969 | 0 | 1894330.18 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 200 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - ITAPU | Unid.ativ. | 519311.91 | 519312 | 1 | 471275.56 | 8569 | 39468 | 0 | 519311.92 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 210 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - TUPI | Unid.ativ. | 2236757.51 | 2236757 | 1 | 2029857.42 | 36906 | 169994 | 0 | 2236757.49 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 220 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - BERBIGÃO | Unid.ativ. | 760145.22 | 760145 | 1 | 689831.79 | 12542 | 57771 | 0 | 760145.22 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 230 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - ATAPU | Unid.ativ. | 724430.46 | 724430 | 1 | 657420.64 | 11953 | 55057 | 0 | 724430.45 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 240 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - LIBRA | Unid.ativ. | 576262.48 | 576262 | 1 | 522958.2 | 9508 | 43796 | 0 | 576262.48 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 250 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS - BÚZIOS | Unid.ativ. | 1823383.28 | 1823383 | 1 | 1654720.33 | 30086 | 138577 | 0 | 1823383.26 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 260 | ENTERRAMENTO CABO ÓTICO | Unid.ativ. | 5769667.01 | 5769667 | 1 | 5235972.8 | 95200 | 438495 | 0 | 5769666.99 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 270 | ENTERRAMENTO CABO ÓTICO - MEXILHÃO | Unid.ativ. | 303666.68 | 303667 | 1 | 275577.51 | 5010 | 23079 | 0 | 303666.68 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 270 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 280 | INSTALAÇÃO UMBILICAIS ÓPTICOS - MEXILHÃO | Unid.ativ. | 1965618.81 | 1965619 | 1 | 1783799.07 | 32433 | 149387 | 0 | 1965618.81 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 280 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 310 | INSTALAÇÃO DE UMBILICAIS ÓPTICOS - BERBI | Unid.ativ. | 3638837.15 | 3638837 | 1 | 3302244.71 | 60041 | 276552 | 0 | 3638837.14 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 310 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 430 | TESTES EQUIPAMENTOS NAS UEPS - MEXILHÃO | Unid.ativ. | 342174.76 | 342175 | 1 | 310523.59 | 5646 | 26005 | 0 | 342174.75 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 430 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 440 | TESTES DOS EQUIPAMENTOS NAS UEPS - ITAPU | Unid.ativ. | 342174.76 | 342175 | 1 | 310523.59 | 5646 | 26005 | 0 | 342174.75 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 440 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 450 | TESTES DOS EQUIPAMENTOS NAS UEPS - TUPI | Unid.ativ. | 1026524.29 | 1026524 | 1 | 931570.79 | 16938 | 78016 | 0 | 1026524.27 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 450 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 460 | TESTES EQUIPAMENTOS NAS UEPS - BERBIGÃO | Unid.ativ. | 342174.76 | 342175 | 1 | 310523.6 | 5646 | 26005 | 0 | 342174.76 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 460 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 470 | TESTES DOS EQUIPAMENTOS NAS UEPS - ATAPU | Unid.ativ. | 342174.76 | 342175 | 1 | 310523.59 | 5646 | 26005 | 0 | 342174.75 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 470 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 59000119418212 | 4600661621 | 10 | 490 | TESTES EQUIPAMENTOS NAS UEPS - BÚZIOS | Unid.ativ. | 1368699.06 | 1368699 | 1 | 1242094.4 | 22584 | 104021 | 0 | 1368699.05 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | 2021-07-16 | USD | 4600661621 - 10 - 490 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 20 | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAME | Unid.ativ. | 4533100 | 2039895 | 1 | 1851204.71 | 33658 | 155032 | 0 | 2039895 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 30 | AQUISIÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS | Unid.ativ. | 5383370 | 5383370 | 1 | 4885408.28 | 88826 | 409136 | 0 | 5383370 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 40 | AQUISIÇÃO DE DADOS GEOTÉCNICOS | Unid.ativ. | 1884740 | 1884740 | 1 | 1710401.55 | 31098 | 143240 | 0 | 1884740 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 50 | PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1971750 | 766744 | 1 | 695820.16 | 12651 | 58273 | 0 | 766743.98 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 280 | INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICOS CARATINGA | Unid.ativ. | 246350 | 246350 | 1 | 223562.63 | 4065 | 18723 | 0 | 246350.01 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 280 | [33 empty] | 0
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 59000123838232 | 4600674997 | 10 | 320 | ENTERRAMENTO CABO ÓPTICO | Unid.ativ. | 9349870 | 3135451 | 1 | 2845421.41 | 51735 | 238294 | 0 | 3135450.6 | CONSORCIO BLUE MARINE | 2022-12-15 | USD | 4600674997 - 10 - 320 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 20 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER 18 | Unid.ativ. | 1128232.81 | 1128233 | 1 | 1023871.28 | 18616 | 85746 | 0 | 1128232.81 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 30 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER 18 X 20 | Unid.ativ. | 1128232.81 | 1128233 | 1 | 1023871.28 | 18616 | 85746 | 0 | 1128232.81 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 50 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE LA | Unid.ativ. | 215569 | 215569 | 1 | 195628.87 | 3557 | 16383 | 0 | 215569 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 70 | INSTALAÇÃO DO JUMPER DN 18 PLEM-LUL-00 | Unid.ativ. | 16019.52 | 16020 | 1 | 14537.71 | 264 | 1217 | 0 | 16019.51 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 80 | INSTALAÇÃO DO PLET-LUL-004 | Unid.ativ. | 114693 | 114693 | 1 | 104083.9 | 1892 | 8717 | 0 | 114693 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 90 | INSTALAÇÃO DO PLET-LUL-005 | Unid.ativ. | 114693 | 114693 | 1 | 104083.9 | 1892 | 8717 | 0 | 114693 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 100 | INSTALAÇÃO DO JUMPER COM TRANSIÇÃO DN 18 | Unid.ativ. | 16019.52 | 16020 | 1 | 14537.71 | 264 | 1217 | 0 | 16019.51 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 110 | INSTALAÇÃO DO PLEM-CMB-001 | Unid.ativ. | 114693 | 114693 | 1 | 104083.9 | 1892 | 8717 | 0 | 114693 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 120 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE AP | Unid.ativ. | 546849.35 | 546849 | 1 | 496265.78 | 9023 | 41561 | 0 | 546849.34 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 130 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 188727.23 | 188727 | 1 | 171269.97 | 3114 | 14343 | 0 | 188727.24 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 140 | POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 57900.26 | 57900 | 1 | 52544.49 | 955 | 4400 | 0 | 57900.26 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 150 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 58970.86 | 58971 | 1 | 53516.06 | 973 | 4482 | 0 | 58970.86 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 160 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO COM PIG | Unid.ativ. | 327010.88 | 327011 | 1 | 296762.37 | 5396 | 24853 | 0 | 327010.88 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 170 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 426430.59 | 426431 | 1 | 386985.76 | 7036 | 32409 | 0 | 426430.58 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 180 | DESALAGAMENTO SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 1872874.26 | 1872874 | 1 | 1699633.39 | 30902 | 142338 | 0 | 1872874.26 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 10 | 190 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 161900.11 | 161900 | 1 | 146924.35 | 2671 | 12304 | 0 | 161900.11 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 20 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 886844.21 | 886844 | 1 | 804811.11 | 14633 | 67400 | 0 | 886844.19 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 20 | 30 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 1270344.4 | 1270344 | 1 | 1152837.56 | 20961 | 96546 | 0 | 1270344.41 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 20 | 40 | SERV.AD.DILIG.FABRIC.EQUIP. SAE 001 | Unid.ativ. | 1129352 | 1129352 | 1 | 1024886.94 | 18634 | 85831 | 0 | 1129352 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350298 | 20 | 50 | SERV.AD.DE DETALHAMENTO PROJ. SAE 003 | Unid.ativ. | 71133 | 71133 | 1 | 64553.2 | 1174 | 5406 | 0 | 71133 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | USD | 4600350298 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 20 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER 18 | Unid.ativ. | 295673.91 | 295674 | 1 | 268324.08 | 4879 | 22471 | 0 | 295673.9 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 30 | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER 18 X 20 | Unid.ativ. | 295673.91 | 295674 | 1 | 268324.08 | 4879 | 22471 | 0 | 295673.9 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 50 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE LA | Unid.ativ. | 541436.38 | 541436 | 1 | 491353.51 | 8934 | 41149 | 0 | 541436.38 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 70 | INSTALAÇÃO DO JUMPER DN 18 PLEM-LUL-00 | Unid.ativ. | 3353.37 | 3353 | 1 | 3043.18 | 55 | 255 | 0 | 3353.37 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 80 | INSTALAÇÃO DO PLET-LUL-004 | Unid.ativ. | 9589.83 | 9590 | 1 | 8702.77 | 158 | 729 | 0 | 9589.83 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 90 | INSTALAÇÃO DO PLET-LUL-005 | Unid.ativ. | 9589.83 | 9590 | 1 | 8702.77 | 158 | 729 | 0 | 9589.83 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 100 | INSTALAÇÃO DO JUMPER COM TRANSIÇÃO DN 18 | Unid.ativ. | 3353.37 | 3353 | 1 | 3043.18 | 55 | 255 | 0 | 3353.37 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 100 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 110 | INSTALAÇÃO DO PLEM-CMB-001 | Unid.ativ. | 9589.83 | 9590 | 1 | 8702.77 | 158 | 729 | 0 | 9589.83 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 120 | PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EMBARCAÇÃO DE AP | Unid.ativ. | 65547.95 | 65548 | 1 | 59484.76 | 1082 | 4982 | 0 | 65547.94 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 130 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 70736.99 | 70737 | 1 | 64193.81 | 1167 | 5376 | 0 | 70736.98 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 140 | POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 11313.32 | 11313 | 1 | 10266.84 | 187 | 860 | 0 | 11313.32 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 150 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 11782.43 | 11782 | 1 | 10692.55 | 194 | 895 | 0 | 11782.42 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 160 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO COM PIG | Unid.ativ. | 160880.36 | 160880 | 1 | 145998.93 | 2655 | 12227 | 0 | 160880.37 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 170 | TESTE HIDROSTÁTICO | Unid.ativ. | 204768.2 | 204768 | 1 | 185827.14 | 3379 | 15562 | 0 | 204768.2 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 180 | DESALAGAMENTO SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 792182.52 | 792183 | 1 | 718905.64 | 13071 | 60206 | 0 | 792182.52 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 10 | 190 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE TUBOS | Unid.ativ. | 217.21 | 217 | 1 | 197.12 | 4 | 17 | 0 | 217.21 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 10 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 20 | 20 | DETALHAMENTO DE PROJETO E PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 578344.94 | 578345 | 1 | 524848.02 | 9543 | 43954 | 0 | 578344.96 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 8010071706112 | 4600350299 | 20 | 30 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 828440.05 | 828440 | 1 | 751809.37 | 13669 | 62961 | 0 | 828440.09 | SAIPEM S.A. | 2011-09-20 | EUR | 4600350299 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 10 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJ E PROCED EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 4506.01 | 4506 | 1 | 4089.21 | 74 | 342 | 0 | 4506 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 10 | 20 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 212.36 | 212 | 1 | 192.71 | 4 | 16 | 0 | 212.36 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 10 | 30 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 73299.64 | 73300 | 1 | 66519.42 | 1209 | 5571 | 0 | 73299.64 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 10 | 40 | PREPARAÇÃO GESTÃO RFQ P SUBST EMBARC S35 | Unid.ativ. | 143.25 | 143 | 1 | 130 | 2 | 11 | 0 | 143.25 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 10 | 50 | EXTENÇÃO GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 10097981.12 | 10097981 | 1 | 9163917.82 | 166617 | 767447 | 0 | 10097981.12 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 10 | REVESTIMENTO DE TUBOS COM CONCRETO | Unid.ativ. | 3366627.14 | 3366627 | 1 | 3055214.13 | 55549 | 255864 | 0 | 3366627.13 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 30 | CONSTRUÇÃO ON-SHORE DO JUMPER 20 X 24 | Unid.ativ. | 1835.33 | 1835 | 1 | 1665.56 | 30 | 139 | 0 | 1835.33 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 40 | CONS MONT ONSHORE SPOOLS INTERL PROF RAS | Unid.ativ. | 1770.39 | 1770 | 1 | 1606.63 | 29 | 135 | 0 | 1770.39 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 50 | PREP NO BRASIL EMBARC DE LANÇ DE DUTOS 1 | Unid.ativ. | 52766.59 | 52767 | 1 | 47885.68 | 871 | 4010 | 0 | 52766.58 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 60 | PREP NO BRASIL EMBARC DE LANÇ DE DUTOS 2 | Unid.ativ. | 94587.27 | 94587 | 1 | 85837.95 | 1561 | 7189 | 0 | 94587.27 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 110 | INST JUMPER C/ TRANS DN 20 X 24 | Unid.ativ. | 29063.82 | 29064 | 1 | 26375.42 | 480 | 2209 | 0 | 29063.82 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 110 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 120 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-001 | Unid.ativ. | 108373.97 | 108374 | 1 | 98349.38 | 1788 | 8236 | 0 | 108373.97 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 130 | INSTALAÇÃO DO ILT-HUB-001 | Unid.ativ. | 68849.34 | 68849 | 1 | 62480.78 | 1136 | 5233 | 0 | 68849.34 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 140 | INSTALAÇÃO DO ILT-IAR-001 | Unid.ativ. | 68849.34 | 68849 | 1 | 62480.78 | 1136 | 5233 | 0 | 68849.34 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 150 | INST SKID DE VÁLVULA DN 24 VES-FLO-001 | Unid.ativ. | 68849.34 | 68849 | 1 | 62480.78 | 1136 | 5233 | 0 | 68849.34 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 160 | INSTALAÇÃO DO ILT-FLO-001 | Unid.ativ. | 68849.34 | 68849 | 1 | 62480.78 | 1136 | 5233 | 0 | 68849.34 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 170 | INSTALAÇÃO DO ILT-FRA-001 | Unid.ativ. | 68849.34 | 68849 | 1 | 62480.78 | 1136 | 5233 | 0 | 68849.34 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 180 | INSTALAÇÃO DO ILT-GNL-001 | Unid.ativ. | 161163.28 | 161163 | 1 | 146255.68 | 2659 | 12248 | 0 | 161163.28 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 190 | INSTALAÇÃO DO ILT-TMB-001 | Unid.ativ. | 161163.28 | 161163 | 1 | 146255.68 | 2659 | 12248 | 0 | 161163.28 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 200 | INST SKID DE VÁLVULA DN 24 VES-TMB-001 | Unid.ativ. | 87028.17 | 87028 | 1 | 78978.06 | 1436 | 6614 | 0 | 87028.16 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 210 | INSTALAÇÃO DO ILT-SBC-001 | Unid.ativ. | 161163.28 | 161163 | 1 | 146255.68 | 2659 | 12248 | 0 | 161163.28 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 220 | INST SKID DE VÁLVULA DN 24 VES-CAB-001 | Unid.ativ. | 87028.17 | 87028 | 1 | 78978.06 | 1436 | 6614 | 0 | 87028.16 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 230 | INST SKID DE VÁLVULA DN 24 VES-CAB-002 | Unid.ativ. | 87028.17 | 87028 | 1 | 78978.06 | 1436 | 6614 | 0 | 87028.16 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 240 | PREP NO BRASIL EMBARC SUPORTE - RSV 1 | Unid.ativ. | 48471.09 | 48471 | 1 | 43987.52 | 800 | 3684 | 0 | 48471.09 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 250 | PREP NO BRASIL EMBARC DE MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 234060.36 | 234060 | 1 | 212409.77 | 3862 | 17789 | 0 | 234060.36 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 260 | PREP NO BRASIL DA EMBARC DE ENTERRAMENTO | Unid.ativ. | 155849.5 | 155850 | 1 | 141433.42 | 2572 | 11845 | 0 | 155849.5 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 391 | PREP NO BRASIL EMBARC LANÇ SUPORTE RSV 2 | Unid.ativ. | 48471.09 | 48471 | 1 | 43987.52 | 800 | 3684 | 0 | 48471.09 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 391 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 392 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 764124.86 | 764125 | 1 | 693443.31 | 12608 | 58073 | 0 | 764124.86 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 392 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 393 | POST LAY SURVEY | Unid.ativ. | 524198.76 | 524199 | 1 | 475710.38 | 8649 | 39839 | 0 | 524198.76 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 393 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 394 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 58244.3 | 58244 | 1 | 52856.7 | 961 | 4427 | 0 | 58244.3 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 394 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 395 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 5295476.13 | 5295476 | 1 | 4805644.59 | 87375 | 402456 | 0 | 5295476.14 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 395 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 396 | TESTE HIDROSTATICO | Unid.ativ. | 5254221.93 | 5254222 | 1 | 4768206.4 | 86695 | 399321 | 0 | 5254221.93 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 396 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 397 | DESALAGAMENTO SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 6363100.58 | 6363101 | 1 | 5774513.78 | 104991 | 483596 | 0 | 6363100.58 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 397 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 399 | TIE-IN TRECHO PROF C/TRECHO RASO | Unid.ativ. | 80520.26 | 80520 | 1 | 73072.14 | 1329 | 6120 | 0 | 80520.26 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 399 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 400 | MOB E DESMOB DO CANTEIRO NA PRAIA | Unid.ativ. | 1652.14 | 1652 | 1 | 1499.32 | 27 | 126 | 0 | 1652.15 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 400 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 410 | PREP NO BR EMBARC DE SUP FURO DIRECIONAL | Unid.ativ. | 550.71 | 551 | 1 | 499.77 | 9 | 42 | 0 | 550.72 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 410 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359338 | 20 | 420 | EXECUÇÃO DO FURO DIRECIONAL | Unid.ativ. | 34511.41 | 34511 | 1 | 31319.1 | 569 | 2623 | 0 | 34511.41 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | USD | 4600359338 - 20 - 420 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 10 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJ E PROCED EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 1876188.54 | 1876189 | 1 | 1702641.12 | 30957 | 142590 | 0 | 1876188.56 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 10 | 20 | DATA BOOK | Unid.ativ. | 88423.89 | 88424 | 1 | 80244.68 | 1459 | 6720 | 0 | 88423.89 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 10 | 30 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 1387748.63 | 1387749 | 1 | 1259381.85 | 22898 | 105469 | 0 | 1387748.57 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 10 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 10 | 40 | ESTUDOS ADICIONAIS ENGENHARIA SAE 002 | Unid.ativ. | 117237.07 | 117237 | 1 | 106392.64 | 1934 | 8910 | 0 | 117237.07 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 10 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 10 | 50 | PREPARAÇÃO E GESTÃO DE RFQ P SUBSTITUIÇÃ | Unid.ativ. | 59644.03 | 59644 | 1 | 54126.96 | 984 | 4533 | 0 | 59644.04 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 10 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 10 | 70 | DETALHAMENTO PROJ ATIV EMBAR LANÇ 3 | Unid.ativ. | 6264070.4 | 6264070 | 1 | 5684643.88 | 103357 | 476069 | 0 | 6264070.39 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 10 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 10 | 80 | EXTENÇÃO GERENCIAMENTO DO PROJETO | Unid.ativ. | 7575491.5 | 7575492 | 1 | 6874758.5 | 124996 | 575737 | 0 | 7575491.5 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 10 | 90 | SERV ADIC E EXTENSÃO TIME ENGENHARIA | Unid.ativ. | 1484604.77 | 1484605 | 1 | 1347278.85 | 24496 | 112830 | 0 | 1484604.84 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 10 | REVESTIMENTO DE TUBOS COM CONCRETO | Unid.ativ. | 7628.79 | 7629 | 1 | 6923.12 | 126 | 580 | 0 | 7628.79 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 30 | CONSTRUÇÃO ON-SHORE DO JUMPER 20 X 24 | Unid.ativ. | 264924.26 | 264924 | 1 | 240418.76 | 4371 | 20134 | 0 | 264924.26 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 40 | CONS MONT ONSHORE SPOOLS INTERL PROF RAS | Unid.ativ. | 237806.86 | 237807 | 1 | 215809.73 | 3924 | 18073 | 0 | 237806.86 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 49 | LOGISTICA ADIC P/TRANSP TUBOS P/ARMAZENA | Unid.ativ. | 17000413 | 17000413 | 1 | 15427874.8 | 280507 | 1292031 | 0 | 17000413 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 49 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 50 | PREP NO BRASIL EMBARC DE LANÇ DE DUTOS 1 | Unid.ativ. | 1525996.41 | 1525996 | 1 | 1384841.74 | 25179 | 115976 | 0 | 1525996.41 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 60 | PREP NO BRASIL EMBARC DE LANÇ DE DUTOS 2 | Unid.ativ. | 528789.36 | 528789 | 1 | 479876.35 | 8725 | 40188 | 0 | 528789.37 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 107 | PREP NO BRASIL EMBARC LANÇ DUTOS 3 | Unid.ativ. | 5865968.67 | 5865969 | 1 | 5323366.57 | 96788 | 445814 | 0 | 5865968.67 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 107 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 109 | INSTAL ABOVE WATER TIE-IN EMB LANÇ DUTO3 | Unid.ativ. | 755029 | 755029 | 1 | 685188.82 | 12458 | 57382 | 0 | 755029 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 109 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 119 | INST JUMPER C/ TRANS DN 20 X 24 | Unid.ativ. | 100.84 | 101 | 1 | 91.51 | 2 | 8 | 0 | 100.83 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 119 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 120 | INSTALAÇÃO DO PLET-CMB-001 | Unid.ativ. | 15385.02 | 15385 | 1 | 13961.91 | 254 | 1169 | 0 | 15385.02 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 120 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 130 | INSTALAÇÃO DO ILT-HUB-001 | Unid.ativ. | 9774.01 | 9774 | 1 | 8869.91 | 161 | 743 | 0 | 9774 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 130 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 140 | INSTALAÇÃO DO ILT-IAR-001 | Unid.ativ. | 9774.01 | 9774 | 1 | 8869.91 | 161 | 743 | 0 | 9774 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 140 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 150 | INST SKID DE VÁLVULA DN 24 VES-FLO-001 | Unid.ativ. | 9774.01 | 9774 | 1 | 8869.91 | 161 | 743 | 0 | 9774 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 150 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 160 | INSTALAÇÃO DO ILT-FLO-001 | Unid.ativ. | 9774.01 | 9774 | 1 | 8869.91 | 161 | 743 | 0 | 9774 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 160 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 170 | INSTALAÇÃO DO ILT-FRA-001 | Unid.ativ. | 9774.01 | 9774 | 1 | 8869.91 | 161 | 743 | 0 | 9774 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 170 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 180 | INSTALAÇÃO DO ILT-GNL-001 | Unid.ativ. | 16357.11 | 16357 | 1 | 14844.08 | 270 | 1243 | 0 | 16357.11 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 180 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 190 | INSTALAÇÃO DO ILT-TMB-001 | Unid.ativ. | 16357.11 | 16357 | 1 | 14844.08 | 270 | 1243 | 0 | 16357.11 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 190 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 200 | INST SKID DE VÁLVULA DN 24 VES-TMB-001 | Unid.ativ. | 8832.84 | 8833 | 1 | 8015.8 | 146 | 671 | 0 | 8832.84 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 200 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 210 | INSTALAÇÃO DO ILT-SBC-001 | Unid.ativ. | 16357.11 | 16357 | 1 | 14844.08 | 270 | 1243 | 0 | 16357.11 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 210 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 220 | INST SKID DE VÁLVULA DN 24 VES-CAB-001 | Unid.ativ. | 8832.84 | 8833 | 1 | 8015.8 | 146 | 671 | 0 | 8832.84 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 220 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 230 | INST SKID DE VÁLVULA DN 24 VES-CAB-002 | Unid.ativ. | 8832.84 | 8833 | 1 | 8015.8 | 146 | 671 | 0 | 8832.84 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 230 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 240 | PREP NO BRASIL EMBARC SUPORTE - RSV 1 | Unid.ativ. | 109.83 | 110 | 1 | 99.67 | 2 | 8 | 0 | 109.82 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 240 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 250 | PREP NO BRASIL EMBARC DE MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 11131.83 | 11132 | 1 | 10102.13 | 184 | 846 | 0 | 11131.82 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 250 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 260 | PREP NO BRASIL DA EMBARC DE ENTERRAMENTO | Unid.ativ. | 540.78 | 541 | 1 | 490.76 | 9 | 41 | 0 | 540.79 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 260 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 391 | PREP NO BRASIL EMBARC LANÇ SUPORTE RSV 2 | Unid.ativ. | 10630.92 | 10631 | 1 | 9647.56 | 175 | 808 | 0 | 10630.92 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 391 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 392 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 529685.51 | 529686 | 1 | 480689.6 | 8740 | 40256 | 0 | 529685.51 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 392 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 393 | POS LAY SURVEY | Unid.ativ. | 21516.36 | 21516 | 1 | 19526.1 | 355 | 1635 | 0 | 21516.36 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 393 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 394 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 2390.7 | 2391 | 1 | 2169.55 | 39 | 182 | 0 | 2390.68 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 394 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 395 | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 633112.76 | 633113 | 1 | 574549.83 | 10446 | 48117 | 0 | 633112.76 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 395 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 396 | TESTE HIDROSTATICO | Unid.ativ. | 631072.52 | 631073 | 1 | 572698.31 | 10413 | 47962 | 0 | 631072.52 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 396 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 397 | DESALAGAMENTO SECAGEM E INERTIZAÇÃO | Unid.ativ. | 667801.03 | 667801 | 1 | 606029.43 | 11019 | 50753 | 0 | 667801.03 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 397 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 399 | TIE-IN TRECHO PROF C/TRECHO RASO | Unid.ativ. | 3982.16 | 3982 | 1 | 3613.81 | 66 | 303 | 0 | 3982.16 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 399 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 409 | MOB E DESMOB DO CANTEIRO NA PRAIA | Unid.ativ. | 2083.4 | 2083 | 1 | 1890.69 | 34 | 158 | 0 | 2083.41 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 409 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 410 | PREP NO BR EMBARC DE SUP FURO DIRECIONAL | Unid.ativ. | 694.46 | 694 | 1 | 630.22 | 11 | 53 | 0 | 694.45 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 410 | [33 empty] | 0
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 8010073327122 | 4600359339 | 20 | 420 | EXECUÇÃO DO FURO DIRECIONAL | Unid.ativ. | 43519.98 | 43520 | 1 | 39494.38 | 718 | 3308 | 0 | 43519.98 | SAIPEM S.A. | 2011-12-13 | EUR | 4600359339 - 20 - 420 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600388093 | 10 | 10 | 1.1-DET.PROJETOS PROC.EXEC. E DATA BOOK | Unid.ativ. | 46554.04 | 46554 | 1 | 42247.78 | 768 | 3538 | 0 | 46554.04 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600388093 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600388093 | 10 | 20 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETOS | Unid.ativ. | 73847.79 | 22350 | 1 | 67016.87 | 1218 | 5612 | 0 | 73847.79 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600388093 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600388093 | 20 | 10 | 1.1-DET.PROJETOS PROC.EXEC. E DATA BOOK | Unid.ativ. | 291528.87 | 136148 | 1 | 123554.02 | 2246 | 10347 | 0 | 136147.68 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600388093 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600388093 | 20 | 20 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETOS | Unid.ativ. | 183641.05 | 32382 | 1 | 29386.49 | 534 | 2461 | 0 | 32381.81 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600388093 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600388094 | 10 | 10 | 1.1-DET.PROJETOS PROC.EXEC. E DATA BOOK | Unid.ativ. | 544.671 | 545 | 1 | 494.3 | 9 | 41 | 0 | 544.68 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600388094 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600388094 | 10 | 20 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETOS | Unid.ativ. | 1431.44 | 433 | 1 | 1299.04 | 24 | 109 | 0 | 1431.44 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600388094 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600388094 | 20 | 10 | 1.1-DET.PROJETOS PROC.EXEC. E DATA BOOK | Unid.ativ. | 1592.888 | 1593 | 1 | 1445.54 | 26 | 121 | 0 | 1592.89 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600388094 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600388094 | 20 | 20 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETOS | Unid.ativ. | 627.679 | 628 | 1 | 569.62 | 10 | 48 | 0 | 627.65 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600388094 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600388097 | 10 | 80 | 1.1-DETALH.PROJETOS PE E DATA BOOK | Unid.ativ. | 114930.4 | 114930 | 1 | 104299.33 | 1896 | 8735 | 0 | 114930.4 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600388097 - 10 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600388097 | 10 | 90 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 1388968.37 | 469366 | 1 | 1260488.79 | 22918 | 105562 | 0 | 1388968.37 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600388097 - 10 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600388097 | 20 | 10 | 1.1-DETALH.PROJETOS PE E DATA BOOK | Unid.ativ. | 1071325.44 | 487266 | 1 | 442194.29 | 8040 | 37032 | 0 | 487266.45 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600388097 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600388097 | 20 | 20 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 3209046.6 | 752971 | 1 | 683321.13 | 12424 | 57226 | 0 | 752970.94 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600388097 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600388098 | 10 | 10 | 1.1-DETALH.PROJETOS PE E DATA BOOK | Unid.ativ. | 1344.65 | 1345 | 1 | 1220.27 | 22 | 102 | 0 | 1344.65 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600388098 - 10 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600388098 | 10 | 20 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 26923.43 | 9098 | 1 | 24433 | 444 | 2046 | 0 | 26923.43 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600388098 - 10 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600388098 | 20 | 10 | 1.1-DETALH.PROJETOS PE E DATA BOOK | Unid.ativ. | 12534.2 | 5701 | 1 | 5173.54 | 94 | 433 | 0 | 5700.86 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600388098 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600388098 | 20 | 20 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 62203.34 | 14595 | 1 | 13245.32 | 241 | 1109 | 0 | 14595.38 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600388098 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 20500078235122 | 4600431648 | 20 | 80 | PROJETOS PROCEDIMENTO EXEC. E DATA BOOK | Unid.ativ. | 25317.52 | 25318 | 1 | 22975.62 | 418 | 1924 | 0 | 25317.48 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600431648 - 20 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430044 | 20 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETOS PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 1817.91 | 1818 | 1 | 1649.75 | 30 | 138 | 0 | 1817.89 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600430044 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430044 | 20 | 20 | GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 2932.01 | 2932 | 1 | 2660.82 | 48 | 223 | 0 | 2932.01 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600430044 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430044 | 20 | 30 | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DA ESTACA DE ANC | Unid.ativ. | 4080.07 | 4080 | 1 | 3702.66 | 67 | 310 | 0 | 4080.07 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600430044 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430044 | 20 | 40 | INSTALAÇÃO DO FSHR | Unid.ativ. | 64465.12 | 64465 | 1 | 58502.1 | 1064 | 4899 | 0 | 64465.12 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600430044 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430044 | 20 | 50 | TESTE HIDROSTÁTICO DOS RISERS | Unid.ativ. | 12888.43 | 12888 | 1 | 11696.25 | 213 | 980 | 0 | 12888.43 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600430044 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430044 | 20 | 60 | SECAGEM E INERTIZAÇÃO DOS RISERS | Unid.ativ. | 25308.19 | 25308 | 1 | 22967.18 | 418 | 1923 | 0 | 25308.19 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600430044 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430044 | 20 | 70 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1224.02 | 1224 | 1 | 1110.8 | 20 | 93 | 0 | 1224.03 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600430044 - 20 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430044 | 20 | 80 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 703.01 | 703 | 1 | 637.98 | 12 | 53 | 0 | 703.01 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600430044 - 20 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430045 | 20 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETOS PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 180490.89 | 180491 | 1 | 163795.48 | 2978 | 13717 | 0 | 180490.88 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430045 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430045 | 20 | 20 | GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 151259.25 | 151259 | 1 | 137267.76 | 2496 | 11496 | 0 | 151259.25 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430045 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430045 | 20 | 30 | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DA ESTACA DE ANC | Unid.ativ. | 10433.59 | 10434 | 1 | 9468.48 | 172 | 793 | 0 | 10433.58 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430045 - 20 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430045 | 20 | 40 | INSTALAÇÃO DO FSHR | Unid.ativ. | 164850.77 | 164851 | 1 | 149602.07 | 2720 | 12529 | 0 | 164850.77 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430045 - 20 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430045 | 20 | 50 | TESTE HIDROSTÁTICO DOS RISERS | Unid.ativ. | 3576.95 | 3577 | 1 | 3246.08 | 59 | 272 | 0 | 3576.95 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430045 - 20 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430045 | 20 | 60 | SECAGEM E INERTIZAÇÃO DOS RISERS | Unid.ativ. | 7023.84 | 7024 | 1 | 6374.13 | 116 | 534 | 0 | 7023.83 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430045 - 20 - 60 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430045 | 20 | 70 | PRE LAY SURVEY | Unid.ativ. | 3130.08 | 3130 | 1 | 2840.55 | 52 | 238 | 0 | 3130.09 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430045 - 20 - 70 | [33 empty] | 0
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 20500078239122 | 4600430045 | 20 | 80 | AS BUILT SURVEY | Unid.ativ. | 195.11 | 195 | 1 | 177.06 | 3 | 15 | 0 | 195.11 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430045 - 20 - 80 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430047 | 20 | 10 | DETALHAMENTO DE PROJETOS PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 643906.08 | 643906 | 1 | 584344.31 | 10624 | 48937 | 0 | 643905.57 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430047 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600430047 | 20 | 20 | GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 2456075.66 | 2456076 | 1 | 2228888.65 | 40525 | 186662 | 0 | 2456075.64 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | EUR | 4600430047 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600431059 | 20 | 10 | 1.1-DETALH.PROJETOS PE E DATA BOOK | Unid.ativ. | 6833.34 | 6833 | 1 | 6201.25 | 113 | 519 | 0 | 6833.35 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431059 - 20 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 20500078230122 | 4600431059 | 20 | 20 | 1.2-GERENCIAMENTO DE PROJETO | Unid.ativ. | 47607.96 | 47608 | 1 | 43204.23 | 786 | 3618 | 0 | 47607.97 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2012-03-30 | USD | 4600431059 - 20 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439282 | 150 | 10 | SERVIÇOS NA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE | Unid.ativ. | 17677187.87 | 17677188 | 1 | 16042047.96 | 291674 | 1343466 | 0 | 17677187.85 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | USD | 4600439282 - 150 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439282 | 150 | 20 | SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DE SUPORTE A IN | Unid.ativ. | 38422192.54 | 37334364 | 1 | 33880935.52 | 616017 | 2837412 | 0 | 37334364.22 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | USD | 4600439282 - 150 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439282 | 150 | 90 | SERVIÇOS DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 29825797.79 | 26228852 | 1 | 23802683.59 | 432776 | 1993393 | 0 | 26228852.49 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | USD | 4600439282 - 150 - 90 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439284 | 40 | 10 | PROJETO | Unid.ativ. | 5809148.5 | 5665625 | 1 | 5141554.62 | 93483 | 430588 | 0 | 5665624.92 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | EUR | 4600439284 - 40 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439284 | 140 | 10 | SERVIÇOS NA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE | Unid.ativ. | 2981860.67 | 2981861 | 1 | 2706038.55 | 49201 | 226621 | 0 | 2981860.65 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | EUR | 4600439284 - 140 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439284 | 140 | 20 | SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DE SUPORTE A IN | Unid.ativ. | 5879526.71 | 5713063 | 1 | 5184604.33 | 94266 | 434193 | 0 | 5713062.59 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | EUR | 4600439284 - 140 - 20 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439284 | 140 | 30 | SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE D | Unid.ativ. | 65509.98 | 65510 | 1 | 59450.29 | 1081 | 4979 | 0 | 65509.97 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | EUR | 4600439284 - 140 - 30 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439284 | 140 | 40 | SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE D | Unid.ativ. | 32754.98 | 32755 | 1 | 29725.14 | 540 | 2489 | 0 | 32754.98 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | EUR | 4600439284 - 140 - 40 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439284 | 140 | 50 | SERVIÇOS DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 5746719.41 | 5053674 | 1 | 4586209.08 | 83386 | 384079 | 0 | 5053673.88 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | EUR | 4600439284 - 140 - 50 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439285 | 30 | 10 | SERVIÇOS NA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE | Unid.ativ. | 351.94 | 352 | 1 | 319.4 | 6 | 27 | 0 | 351.95 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | GBP | 4600439285 - 30 - 10 | [33 empty] | 0
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 8010090016142 | 4600439285 | 30 | 20 | SERVIÇOS DE APOIO AO LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 292902.9 | 257579 | 1 | 233753.18 | 4250 | 19576 | 0 | 257579.24 | SAIPEM S.A. | 2014-02-21 | GBP | 4600439285 - 30 - 20 | [33 empty] | 0

## Contrato sem Fórmulas
Classificação | Sub-Classificação | Projeto | Contrato Juridico | Contrato SAP | Item | Linha | Fornecedor | Descrição Linha de Serviço | Unidade de Medida | Qtde Prevista | Qtde Realizada | Preço Base | Valor Líquido Realizado | Valor PIS | Valor COFINS | Valor ICMS | Valor Bruto Realizado | idLinhaServico | Data Base | Moeda | Indice1 | Peso1 | FatorK1 | Indice2 | Peso2 | FatorK2 | Indice3 | Peso3 | FatorK3 | Indice4 | Peso4 | FatorK4 | Indice5 | Peso5 | FatorK5 | Indice6 | Peso6 | FatorK6
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 5900.0110112.18.2 | 4600609610 | 10 | 20 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | MOB DESMOB OFFSHORE LANÇ DUTOS RIGIDOS | Unid.ativ. | 1 | 7 | 416210964 | 29134767500000000 | 529723 | 24399365 | 0 | 32104427 | 4600609610 - 10 - 20 | 2018-08-31 | GBP
EPCI | DR + DF + UEH | Mero 1 | 5900.0110112.18.2 | 4600609611 | 10 | 30 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | MOB DESMOB OFFSHORE LANÇ DUTO FLEX UMB | Unid.ativ. | 1 | 1 | 486132636 | 486132636 | 8838776 | 40711934 | 0 | 535683346 | 4600609611 - 10 - 30 | 2018-08-31 | USD
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 5900.0115404.20.2 | 4600620610 | 10 | 70 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8 DO SISTE | Unid.ativ. | 58144518 | 58144518 | 1 | 5276614800000000 | 959383 | 4418983 | 0 | 58144514 | 4600620610 - 10 - 70 | 2020-02-07 | EUR
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 5900.0115404.20.2 | 4600620611 | 10 | 70 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | INSTALAÇÃO DE RISERS RÍGIDOS 8 DO SISTE | Unid.ativ. | 726121749 | 726121747 | 1 | 6589554879999990 | 11981011 | 55185253 | 0 | 726121752 | 4600620611 - 10 - 70 | 2020-02-07 | GBP
EPCI | FULL EPCI | Mero 2 | 5900.0115404.20.2 | 4600620612 | 10 | 250 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | PRE-LAY SURVEY | Unid.ativ. | 1 | 1 | 567659991 | 515151443 | 9366392 | 43142158 | 0 | 567659993 | 4600620612 - 10 - 250 | 2020-02-07 | USD
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 3 | 5900.0116401.20.2 | 4600631715 | 10 | 10 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | FRENTE DE OPERAÇÃO COMPLETAÇÃO - COMPLET | Unid.ativ. | 23 | 12904 | 148447702 | 1738379003 | 3160689 | 145583253 | 0 | 1915569146 | 4600631715 - 10 - 10 | 2020-07-02 | BRL
EPRD | ALSUB - ANC | Superpesa Marítima Ltda | 5900.0119443.21.2 | 4600658821 | 10 | 20 | SUPERPESA MARITIMA LTDA | RECOLHIMENTO DE METROS DE AMARRAS DN 67 | Unid.ativ. | 56000 | 55406 | 55265 | 2778789528 | 50523446 | 232714054 | 0 | 3062027028 | 4600658821 - 10 - 20 | 2021-06-16 | BRL
EPRD | ALSUB - ANC | Consórcio ECB-SEA_ALSUB | 5900.0119425.21.2 | 4600659219 | 10 | 30 | CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA RECOL | Unid.ativ. | 3 | 3 | 113971289 | 443266906 | 8059399 | 37122078 | 0 | 488448383 | 4600659219 - 10 - 30 | 2021-10-25 | USD
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 4 | 5900.0119413.21.2 | 4600660417 | 10 | 20 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | SERVIÇO DE PRESERVAÇÃO | Meses | 77 | 15323 | 8223175 | 114348363 | 2079055 | 9576278 | 0 | 126003696 | 4600660417 - 10 - 20 | 2021-08-13 | BRL
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 4 | 5900.0119412.21.2 | 4600660418 | 10 | 50 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | DESMONTAGEM LOCALIZADA | Unid.ativ. | 889 | 22384 | 27899 | 5667258 | 10304 | 474613 | 0 | 6244911 | 4600660418 - 10 - 50 | 2021-08-13 | BRL
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 4 | 5900.0119410.21.2 | 4600660615 | 10 | 20 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | FRENTE OP.COMPLETAÇÃO - COMPLETA S/SCVS | Meses | 20 | 12677 | 138254782 | 15905352079999900 | 28918823 | 133201841 | 0 | 1752655872 | 4600660615 - 10 - 20 | 2021-08-13 | BRL
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BS | 5900.0119418.21.2 | 4600661621 | 10 | 20 | CONSORCIO ZEMAX-PLANOVA | AQUISIÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS | Unid.ativ. | 790896738 | 790896738 | 1 | 71773879 | 13049796 | 60108152 | 0 | 790896738 | 4600661621 - 10 - 20 | 2021-07-16 | USD
EPCI | FULL EPCI | Búzios 6 | 5900.0120124.21.2 | 4600660740 | 10 | 50 | TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, | PRE-LAY SURVEY PONTOS FIXOS E CORREDOR | Unidade | 5882541 | 2941271 | 1000 | 2669203 | 48531 | 223537 | 0 | 2941271 | 4600660740 - 10 - 50 | 2021-10-18 | USD
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 5900.0120365.22.2 | 4600663541 | 10 | 20 | OCYAN S.A. | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA SURVE | Unid.ativ. | 1 | 1 | 434014255 | 39386793599999904 | 7161236 | 32985083 | 0 | 434014255 | 4600663541 - 10 - 20 | 2022-02-24 | USD
EPRD | DESC - Sist Sub | FPSO's FPRJ, FPRO e FPPRM | 5900.0120365.22.2 | 4600663542 | 10 | 20 | OCYAN S.A. | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE PARA SURVE | Unid.ativ. | 1 | 1 | 26185698 | 23763521 | 432064 | 1990112 | 0 | 26185697 | 4600663542 - 10 - 20 | 2022-02-24 | GBP
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 2050.0078227.12.2 | 4600669710 | 10 | 10 | SAIPEM S.A. | PAGAMENTO DO TTJ1 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 656370871 | 656370871 | 0 | 0 | 0 | 656370871 | 4600669710 - 10 - 10 | 2022-06-23 | EUR
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 0801.0090016.14.2 | 4600669711 | 10 | 10 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | CONTRATO PARA TTJ4 CENTRO 4412 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 321610159 | 29186121899999900 | 5306568 | 24442372 | 0 | 321610159 | 4600669711 - 10 - 10 | 2022-06-23 | BRL
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 0801.0073327.12.2 | 4600668421 | 10 | 10 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | CONTRATO PARA TTJ5 CENTRO 4415 | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3501160229 | 31773029080000000 | 57769144 | 266088177 | 0 | 3501160229 | 4600668421 - 10 - 10 | 2022-06-23 | BRL
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 1 | 5900.0122180.22.2 | 4600672585 | 20 | 10 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | FRENTE DE OPERAÇÃO INTERVENÇÃO | Dias | 1825 | 5988 | 4565825 | 2481119424 | 45111261 | 207785205 | 0 | 273401589 | 4600672585 - 20 - 10 | 2022-06-06 | BRL
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 1 | 5900.0122285.22.2 | 4600672946 | 10 | 170 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | PACOTE OURO | Unid.ativ. | 1 | 1 | 2807457 | 25477672000000000 | 46323 | 2133667 | 0 | 28074569 | 4600672946 - 10 - 170 | 2022-06-06 | BRL
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 1 | 5900.0122285.22.2 | 4600672949 | 10 | 30 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | TESTE EM CÂMARA HIPERBÁRICA | Unid.ativ. | 23 | 3 | 2175038 | 5921541 | 1076643 | 4959087 | 0 | 6525114 | 4600672949 - 10 - 30 | 2022-06-06 | BRL
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 2 | 5900.0111535.19.2 | 4600674197 | 10 | 20 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | FRENTE DE OPERAÇÃO INTERVENÇÃO | Dias | 1552 | 181 | 3116764 | 51195186400000000 | 9308216 | 42874206 | 0 | 564134286 | 4600674197 - 10 - 20 | 2018-11-23 | BRL
EPCI | Malha óptica | Malha Óptica BC | 5900.0123838.23.2 | 4600674997 | 10 | 20 | CONSORCIO BLUE MARINE | PREPARAÇÃO DA FRENTE OFFSHORE DE LANÇAME | Unid.ativ. | 4533100 | 2039895 | 1 | 185120471 | 3365827 | 15503202 | 0 | 2039895 | 4600674997 - 10 - 20 | 2022-12-15 | USD
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 0801.0073327.12.2 | 4600534372 | 20 | 10 | SAIPEM S.A. | TEJ | Unid.ativ. | 1 | 1 | 9768275172 | 9768275172 | 0 | 0 | 0 | 9768275172 | 4600534372 - 20 - 10 | 2011-12-13 | USD
Embarcações |  |  | 2050.0089533.14.2 | 4600555018 | 10 | 10 | SEALION DO BRASIL NAVEGACAO LTDA | TX DIA AFRET MOEDA ESTRAG CONVER. ADIT1 | Unid.ativ. | 371 | 35439 | 3098043 | 99635827999999904 | 18115605 | 83441574 | 0 | 1097915459 | 4600555018 - 10 - 10 | 2012-10-02 | USD
Serviços de Assistência Técnica | ANM | Mero 1 | 5125.0110809.19.2 | 4600586114 | 10 | 10 | ONESUBSEA DO BRASIL LTDA. | FRENTE OP. COMPLETAÇÃO - COMPLETA | Unid.ativ. | 36 | 27852 | 412585267 | 10428377309 | 189606863 | 873340681 | 0 | 11491324853 | 4600586114 - 10 - 10 | 2017-06-22 | BRL
Serviços de Manutenção | ANM | MERO 2 | 5900.0111536.19.2 | 4600596834 | 10 | 40 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | DESMONTAGEM | Unid.ativ. | 592 | 8 | 83242 | 604337 | 10988 | 50611 | 0 | 665936 | 4600596834 - 10 - 40 | 2018-11-23 | BRL
Serviços de Assistência Técnica | ANM | MERO 2 | 5900.0111534.19.2 | 4600597441 | 10 | 10 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS | FRENTE DE OPERAÇÃO COMPLETAÇÃO - COMPLET | Unid.ativ. | 21 | 8933 | 36436911 | 29538301529999900 | 53706001 | 247373103 | 0 | 3254909257 | 4600597441 - 10 - 10 | 2018-11-23 | BRL
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 0801.0063321.10.2 | 4600325512 | 10 | 10 | TECHNIP UK LTD | AFRET-PREP BRASIL EMB SUPORTE A INST-RS | Unid.ativ. | 10000 | 2166883 | 25716 | 25715948 | 0 | 0 | 0 | 25715948 | 4600325512 - 10 - 10 | 2010-08-23 | GBP
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 0801.0063321.10.2 | 4600325513 | 10 | 10 | TECHNIP UK LTD | AFRET-PREP BRASIL EMB LANÇAMENTO DUTOS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 286945485 | 286945486 | 0 | 0 | 0 | 286945486 | 4600325513 - 10 - 10 | 2010-08-23 | USD
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 0801.0063321.10.2 | 4600325975 | 10 | 10 | TECHNIP UK LTD | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA E | Unid.ativ. | 1 | 1 | 3794500 | 3794500 | 0 | 0 | 0 | 3794500 | 4600325975 - 10 - 10 | 2010-08-23 | EUR
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 0801.0063321.10.2 | 4600325977 | 10 | 10 | TECHNIP UK LTD | LANÇAMENTO DO DUTO - SUL NORTE CAPIXAB | Unid.ativ. | 50289 | 50289 | 1747 | 79728305999999904 | 1449606 | 6676971 | 0 | 87854883 | 4600325977 - 10 - 10 | 2010-08-23 | EUR
EPCI | EG | SNC profundo e P-62 | 0801.0063321.10.2 | 4600326181 | 10 | 10 | TECHNIP UK LTD | PRÉ-LAY SURVEY - SNC | Unid.ativ. | 1 | 1 | 5774647 | 52404920000000000 | 95282 | 438874 | 0 | 5774648 | 4600326181 - 10 - 10 | 2010-08-23 | USD
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 0801.0065141.11.2 | 4600330967 | 10 | 350 | SAIPEM S.A. | PARALISAÇÃO DO EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS | Unid.ativ. | 5 | 5 | 1917557 | 87009148 | 1581985 | 7286716 | 0 | 95877849 | 4600330967 - 10 - 350 | 2011-01-04 | USD
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 0801.0065141.11.2 | 4600331708 | 10 | 10 | SAIPEM S.A. | AFRET. PREP. EMB.LANÇAMENTO DE DUTOS | Unid.ativ. | 25159161 | 25159161 | 1 | 25159161 | 0 | 0 | 0 | 25159161 | 4600331708 - 10 - 10 | 2011-01-04 | USD
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 0801.0065141.11.2 | 4600331524 | 10 | 10 | SAIPEM S.A. | AFRET. PREP. EMB.LANÇAMENTO DE DUTOS | Unid.ativ. | 15281343 | 15281343 | 1 | 15281343 | 0 | 0 | 0 | 15281343 | 4600331524 - 10 - 10 | 2011-01-04 | EUR
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 0801.0065141.11.2 | 4600331629 | 10 | 240 | SAIPEM S.A. | ALAGAMENTO E LIMPEZA | Unid.ativ. | 121290384 | 121290384 | 91 | 11007102300000000 | 2001291 | 9218069 | 0 | 121290383 | 4600331629 - 10 - 240 | 2011-01-04 | EUR
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 0801.0065148.11.2 | 4600331543 | 10 | 400 | SAIPEM S.A. | PARAL. EQUIP. MOB. RSV P/ PRÉ-COMISS. | Unid.ativ. | 5 | 5 | 15158614 | 68782212 | 1250587 | 5760274 | 0 | 75793073 | 4600331543 - 10 - 400 | 2011-01-07 | USD
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 0801.0065148.11.2 | 4600331737 | 10 | 20 | SAIPEM S.A. | AFRETAMENTO - LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 72925513 | 72925513 | 1 | 72925513 | 0 | 0 | 0 | 72925513 | 4600331737 - 10 - 20 | 2011-01-07 | USD
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 0801.0065148.11.2 | 4600331738 | 10 | 10 | SAIPEM S.A. | AFRET. PREP.EMB.LANÇ. DUTOS | Unid.ativ. | 1 | 1 | 171700484 | 171700484 | 0 | 0 | 0 | 171700484 | 4600331738 - 10 - 10 | 2011-01-07 | EUR
EPCI | EG | Gasoduto Lula NE (Tupi NE) | 0801.0065148.11.2 | 4600331739 | 10 | 290 | SAIPEM S.A. | TESTE HIDR. CALIBR. C/ PIG GEOM. DESAL | Unid.ativ. | 1 | 1 | 289876377 | 289876377 | 527048 | 24276148 | 0 | 319423005 | 4600331739 - 10 - 290 | 2011-01-07 | EUR
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 0801.0071706.11.2 | 4600350097 | 10 | 20 | SAIPEM S.A. | AFRET - PREPAR BRASIL DA EMB LANÇ DUTO | Unid.ativ. | 165540 | 165540 | 1 | 165540 | 0 | 0 | 0 | 165540 | 4600350097 - 10 - 20 | 2011-09-20 | USD
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 0801.0071706.11.2 | 4600350098 | 10 | 20 | SAIPEM S.A. | AFRET - PREPAR BRASIL DA EMB LANÇ DUTO | Unid.ativ. | 315511443 | 315511443 | 1 | 315511443 | 0 | 0 | 0 | 315511443 | 4600350098 - 10 - 20 | 2011-09-20 | EUR
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 0801.0071706.11.2 | 4600350298 | 10 | 20 | SAIPEM S.A. | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER 18 | Unid.ativ. | 112823281 | 112823281 | 1 | 102387128 | 1861583 | 857457 | 0 | 112823281 | 4600350298 - 10 - 20 | 2011-09-20 | USD
EPCI | EG | Lula NE - Cernambi | 0801.0071706.11.2 | 4600350299 | 10 | 20 | SAIPEM S.A. | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER 18 | Unid.ativ. | 29567391 | 29567391 | 1 | 26832408 | 487861 | 2247121 | 0 | 2956739 | 4600350299 - 10 - 20 | 2011-09-20 | EUR
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 0801.0073327.12.2 | 4600359482 | 10 | 40 | SAIPEM S.A. | MOB DE EMBARCAÇÃO DE MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 33468061 | 33468061 | 1 | 33468061 | 0 | 0 | 0 | 33468061 | 4600359482 - 10 - 40 | 2011-12-13 | USD
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 0801.0073327.12.2 | 4600359483 | 10 | 40 | SAIPEM S.A. | MOB DE EMBARCAÇÃO DE MERGULHO - DSV | Unid.ativ. | 576225135 | 576225135 | 1 | 576225136 | 0 | 0 | 0 | 576225136 | 4600359483 - 10 - 40 | 2011-12-13 | EUR
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 0801.0073327.12.2 | 4600359338 | 10 | 10 | SAIPEM S.A. | DETALHAMENTO DE PROJ E PROCED EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 450601 | 450601 | 1 | 408921 | 7434 | 34245 | 0 | 4506 | 4600359338 - 10 - 10 | 2011-12-13 | USD
EPCI | EG | Rota 2 Lote A+B (Cernambi-Cabiúnas) | 0801.0073327.12.2 | 4600359339 | 10 | 10 | SAIPEM S.A. | DETALHAMENTO DE PROJ E PROCED EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 187618854 | 187618854 | 1 | 17026411199999900 | 3095712 | 14259032 | 0 | 187618856 | 4600359339 - 10 - 10 | 2011-12-13 | EUR
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 2050.0078239.12.2 | 4600388093 | 10 | 10 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 1.1-DET.PROJETOS PROC.EXEC. E DATA BOOK | Unid.ativ. | 4655404 | 46554027 | 1 | 4224778 | 76815 | 353811 | 0 | 4655404 | 4600388093 - 10 - 10 | 2012-03-30 | EUR
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 2050.0078239.12.2 | 4600388094 | 10 | 10 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 1.1-DET.PROJETOS PROC.EXEC. E DATA BOOK | Unid.ativ. | 544671 | 544671 | 1 | 49429999999999904 | 898 | 414 | 0 | 54468 | 4600388094 - 10 - 10 | 2012-03-30 | USD
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 2050.0078230.12.2 | 4600388097 | 10 | 80 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 1.1-DETALH.PROJETOS PE E DATA BOOK | Unid.ativ. | 1149304 | 114930399 | 1 | 10429932999999900 | 189636 | 873471 | 0 | 1149304 | 4600388097 - 10 - 80 | 2012-03-30 | EUR
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 2050.0078230.12.2 | 4600388098 | 10 | 10 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 1.1-DETALH.PROJETOS PE E DATA BOOK | Unid.ativ. | 134465 | 1344649 | 1 | 122027 | 2219 | 10219 | 0 | 134465 | 4600388098 - 10 - 10 | 2012-03-30 | USD
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 0801.0082358.13.2 | 4600402813 | 50 | 10 | SAIPEM S.A. | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 1568678391 | 156867836 | 11 | 156867836 | 2852141 | 13137141 | 0 | 172857118 | 4600402813 - 50 - 10 | 2012-10-29 | USD
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 0801.0082358.13.2 | 4600403584 | 40 | 210 | SAIPEM S.A. | MONTAGEM ONSHORE ESCOPO ADIC JUMPER | Unid.ativ. | 5748135129 | 57481351 | 1 | 57481351 | 1045115 | 4813865 | 0 | 63340331 | 4600403584 - 40 - 210 | 2012-10-29 | EUR
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 0801.0082358.13.2 | 4600403587 | 20 | 10 | SAIPEM S.A. | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 249788941 | 249788941 | 1 | 249788941 | 0 | 0 | 0 | 249788941 | 4600403587 - 20 - 10 | 2012-10-29 | USD
EPCI | EG | Lula - Área de Iracema Sul - ramal | 0801.0082358.13.2 | 4600403588 | 20 | 10 | SAIPEM S.A. | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 10188824 | 10188824 | 1 | 10188824 | 0 | 0 | 0 | 10188824 | 4600403588 - 20 - 10 | 2012-10-29 | EUR
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 0801.0082357.13.2 | 4600402820 | 50 | 10 | SAIPEM S.A. | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 1426071264 | 142607123 | 11 | 142607123 | 2592857 | 11942857 | 0 | 157142837 | 4600402820 - 50 - 10 | 2012-10-29 | USD
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 0801.0082357.13.2 | 4600402822 | 40 | 10 | SAIPEM S.A. | MONTAGEM ON-SHORE DO JUMPER RÍGIDO 20 | Unid.ativ. | 373727893 | 37372786 | 11 | 37372786000000000 | 679507 | 3129841 | 0 | 41182134 | 4600402822 - 40 - 10 | 2012-10-29 | EUR
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 0801.0082357.13.2 | 4600402622 | 20 | 10 | SAIPEM S.A. | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 249788941 | 24978894 | 1 | 24978894 | 0 | 0 | 0 | 24978894 | 4600402622 - 20 - 10 | 2012-10-29 | USD
EPCI | EG | Sapinhoá Norte - ramal | 0801.0082357.13.2 | 4600402623 | 20 | 10 | SAIPEM S.A. | AFRETAMENTO - PREPARAÇÃO NO BRASIL DA EM | Unid.ativ. | 10188824 | 10188824 | 1 | 10188824 | 0 | 0 | 0 | 10188824 | 4600402623 - 20 - 10 | 2012-10-29 | EUR
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 2050.0078237.12.2 | 4600430733 | 50 | 10 | SAIPEM S.A. | TERMO DE QUITAÇÃO - RESTITUIÇÃO IR | Unid.ativ. | 28157868 | 28157868 | 1 | 28157868 | 0 | 0 | 0 | 28157868 | 4600430733 - 50 - 10 | 2012-03-30 | USD
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 2050.0078227.12.2 | 4600430735 | 30 | 10 | SAIPEM S.A. | 1.1-EMBARCAÇÃO LANÇAMENTO DOS RISERS-PL | Unid.ativ. | 9628719936 | 8029057473 | 1 | 8029057473 | 0 | 0 | 0 | 8029057473 | 4600430735 - 30 - 10 | 2012-03-30 | USD
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Afretamento | 2050.0078227.12.2 | 4600430734 | 30 | 40 | SAIPEM S.A. | 2.4-DESMOB DE EMBARCAÇÃO PC | Unid.ativ. | 249396987 | 233781087 | 1 | 233781087 | 0 | 0 | 0 | 233781087 | 4600430734 - 30 - 40 | 2012-03-30 | USD
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 2050.0078233.12.2 | 4600430736 | 30 | 10 | SAIPEM S.A. | 1.1-EMBARCAÇÃO LANÇAMENTO DOS RISERS-PLV | Unid.ativ. | 1256072217 | 1025661398 | 1 | 1025661398 | 0 | 0 | 0 | 1025661398 | 4600430736 - 30 - 10 | 2012-03-30 | USD
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 2050.0078235.12.2 | 4600431648 | 20 | 10 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2.1-TRANSP. E INST. ESTACA DE ANCORAGEM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 1043359 | 946848 | 17215 | 79295 | 0 | 1043358 | 4600431648 - 20 - 10 | 2012-03-30 | EUR
EPCI | BSR | Sapinhoá Norte - FSHR | 2050.0078235.12.2 | 4600431650 | 20 | 10 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 2.1-TRANSP. E INST. ESTACA DE ANCORAGEM | Unid.ativ. | 1 | 1 | 408007 | 370266 | 6732 | 31009 | 0 | 408007 | 4600431650 - 20 - 10 | 2012-03-30 | USD
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 2050.0078239.12.2 | 4600430044 | 20 | 10 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | DETALHAMENTO DE PROJETOS PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 181791 | 181791 | 1 | 164975 | 2998 | 13816 | 0 | 181789 | 4600430044 - 20 - 10 | 2012-03-30 | USD
EPCI | BSR | Cernambi Sul - FSHR | 2050.0078239.12.2 | 4600430045 | 20 | 10 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | DETALHAMENTO DE PROJETOS PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 18049089 | 18049089 | 1 | 16379548 | 297811 | 1371729 | 0 | 18049088 | 4600430045 - 20 - 10 | 2012-03-30 | EUR
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 2050.0078230.12.2 | 4600430047 | 20 | 10 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | DETALHAMENTO DE PROJETOS PROCEDIMENTOS | Unid.ativ. | 64390608 | 64390557 | 1 | 58434430999999904 | 1062443 | 4893683 | 0 | 64390557 | 4600430047 - 20 - 10 | 2012-03-30 | EUR
EPCI | DR | Sapinhoá Norte - SLWR - Serviços | 2050.0078230.12.2 | 4600431059 | 20 | 10 | SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE | 1.1-DETALH.PROJETOS PE E DATA BOOK | Unid.ativ. | 683334 | 683334 | 1 | 620125 | 11277 | 51933 | 0 | 683335 | 4600431059 - 20 - 10 | 2012-03-30 | USD
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 0801.0090016.14.2 | 4600439277 | 30 | 10 | SAIPEM S.A. | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 1369239812 | 136923981 | 1 | 136923981 | 0 | 0 | 0 | 136923981 | 4600439277 - 30 - 10 | 2014-04-30 | USD
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 0801.0090016.14.2 | 4600439278 | 30 | 10 | SAIPEM S.A. | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 7098184109 | 7098184109 | 1 | 7098184109 | 0 | 0 | 0 | 7098184109 | 4600439278 - 30 - 10 | 2014-04-30 | EUR
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 0801.0090016.14.2 | 4600439279 | 30 | 10 | SAIPEM S.A. | AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO | Unid.ativ. | 113706428 | 113706428 | 1 | 113706428 | 0 | 0 | 0 | 113706428 | 4600439279 - 30 - 10 | 2014-04-30 | GBP
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 0801.0090016.14.2 | 4600439282 | 150 | 10 | SAIPEM S.A. | SERVIÇOS NA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE | Unid.ativ. | 1767718787 | 1767718787 | 1 | 16042047960000000 | 29167361 | 134346628 | 0 | 1767718785 | 4600439282 - 150 - 10 | 2014-02-21 | USD
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 0801.0090016.14.2 | 4600439284 | 40 | 10 | SAIPEM S.A. | PROJETO | Unid.ativ. | 58091485 | 566562497 | 1 | 514155462 | 9348279 | 43058751 | 0 | 566562492 | 4600439284 - 40 - 10 | 2014-02-21 | EUR
EPCI | DR + EG | Lulas (N, S e ES) | 0801.0090016.14.2 | 4600439285 | 30 | 10 | SAIPEM S.A. | SERVIÇOS NA EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE | Unid.ativ. | 35194 | 35194 | 1 | 31940000000000000 | 578 | 2677 | 0 | 35195 | 4600439285 - 30 - 10 | 2014-02-21 | GBP
EPCI | EG | Gasoduto Guará (Sapinhoá) - Lula | 0801.0065141.11.2 | 4600459210 | 10 | 10 | SAIPEM S.A. | REPARO DO GASODUTO DE EXP. DE SAPINHOÁ | Unid.ativ. | 1 | 1 | 12964441 | 12964441 | 0 | 0 | 0 | 12964441 | 4600459210 - 10 - 10 | 2014-10-27 | EUR
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 0801.0046607.08.2 | 4600287235 | 20 | 50 | SAIPEM S.A. | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO ONSHORE | Unid.ativ. | 28478651 | 28478651 | 1 | 28478651 | 0 | 0 | 0 | 28478651 | 4600287235 - 20 - 50 | 2008-06-09 | USD
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 0801.0046607.08.2 | 4600287240 | 20 | 10 | SAIPEM S.A. | PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 716730684 | 716730684 | 1 | 716730684 | 0 | 0 | 0 | 716730684 | 4600287240 - 20 - 10 | 2008-06-09 | EUR
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 0801.0046607.08.2 | 4600287242 | 20 | 10 | SAIPEM S.A. | LANÇAMENTO DO DUTO | Unid.ativ. | 17417387 | 17417387 | 1496 | 260564111 | 0 | 0 | 0 | 260564111 | 4600287242 - 20 - 10 | 2008-06-09 | GBP
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 0801.0046607.08.2 | 4600287243 | 30 | 10 | SAIPEM S.A. | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 343428807 | 343428807 | 1 | 343428807 | 0 | 0 | 0 | 343428807 | 4600287243 - 30 - 10 | 2008-06-09 | USD
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 0801.0046607.08.2 | 4600287244 | 20 | 10 | SAIPEM S.A. | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 46956798 | 46956798 | 1 | 46956798 | 0 | 0 | 0 | 46956798 | 4600287244 - 20 - 10 | 2008-06-09 | GBP
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 0801.0046607.08.2 | 4600287245 | 10 | 60 | SAIPEM S.A. | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO ONSHORE | Unid.ativ. | 2844571324 | 2844571324 | 1 | 2844571324 | 0 | 0 | 0 | 2844571324 | 4600287245 - 10 - 60 | 2008-06-09 | BRL
EPCI | EG | Uruguá - PMXL-1 | 0801.0046607.08.2 | 4600287246 | 25 | 10 | SAIPEM S.A. | PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 143346137 | 143346137 | 1 | 143346137 | 0 | 0 | 0 | 143346137 | 4600287246 - 25 - 10 | 2008-06-09 | EUR
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 0801.0047622.08.2 | 4600293250 | 20 | 10 | TECHNIP UK LTD | EMBARCAÇÃO DE APOIO AO LANÇAMENTO DO DUT | Unid.ativ. | 117203467 | 117203467 | 1 | 117203467 | 0 | 0 | 0 | 117203467 | 4600293250 - 20 - 10 | 2008-08-15 | GBP
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 0801.0047622.08.2 | 4600293253 | 20 | 10 | TECHNIP UK LTD | PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 853400204 | 853400204 | 11 | 853400204 | 0 | 0 | 0 | 853400204 | 4600293253 - 20 - 10 | 2008-08-15 | BRL
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 0801.0047622.08.2 | 4600293542 | 20 | 10 | TECHNIP UK LTD | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 595465494 | 595465494 | 1 | 595465494 | 0 | 0 | 0 | 595465494 | 4600293542 - 20 - 10 | 2008-08-15 | USD
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 0801.0047622.08.2 | 4600293870 | 20 | 10 | TECHNIP UK LTD | EMBARCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DUTO | Unid.ativ. | 11965880 | 11965880 | 1 | 11965880 | 0 | 0 | 0 | 11965880 | 4600293870 - 20 - 10 | 2008-08-15 | EUR
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 0801.0047622.08.2 | 4600293986 | 20 | 10 | TECHNIP UK LTD | PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS | Unid.ativ. | 18871383 | 18871383 | 11 | 18871383 | 0 | 0 | 0 | 18871383 | 4600293986 - 20 - 10 | 2008-08-15 | USD
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 0801.0047622.08.2 | 4600293987 | 20 | 10 | TECHNIP UK LTD | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO ON-SHORE | Unid.ativ. | 13427979 | 13427979 | 11 | 13427979 | 0 | 0 | 0 | 13427979 | 4600293987 - 20 - 10 | 2008-08-15 | EUR
EPCI | EG | Tupi - PMXL-1 (Proj. Piloto de Tupi) | 0801.0047622.08.2 | 4600293988 | 20 | 10 | TECHNIP UK LTD | ALAGAMENTO LIMPEZA E CALIBRAÇÃO | Unid.ativ. | 216090 | 216090 | 249 | 4883634 | 0 | 0 | 0 | 4883634 | 4600293988 - 20 - 10 | 2008-08-15 | GBP
Embarcações |  |  | BDC .1012071003 | 4600163776 | 10 | 10 | SUBSEA7 DO BRASIL | TAXA FRET.MANUSEIO ESPIA-ESTR.PG NACIO | Unid.ativ. | 2920 | 2430344 | 155358 | 376951742 | 110888 | 510756 | 0 | 377573386 | 4600163776 - 10 - 10 | 2002-01-01 | USD

## Análise
idLinhaServico | ACG | EQN | IGP | INS | IPAMB | IPAMQ | IPAOG | IPAPQ | IPCA | IPI | IPM | MME | MOE | TPO
4600273655 - 20 - 10 | IGP: 0.37; INS: 0.63
4600273655 - 20 - 20 | IGP: 0.37; INS: 0.63
4600326182 - 10 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600326182 - 10 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600326182 - 10 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600326182 - 10 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600326182 - 10 - 50 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600326182 - 10 - 60 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600326182 - 20 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600326182 - 20 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600326182 - 20 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600326182 - 20 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 10 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 10 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 10 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 10 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 100 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 110 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 120 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 130 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 140 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 150 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 160 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 170 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 180 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 190 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 200 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 50 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 60 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 70 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 80 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600330965 - 20 - 90 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 100 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 110 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 120 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 130 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 140 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 150 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 160 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 170 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 180 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 190 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 210 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 220 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 230 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 320 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 330 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 340 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 350 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 380 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 390 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 50 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 60 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 70 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 10 - 90 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 20 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 20 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600332006 - 20 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 100 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 110 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 120 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 130 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 140 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 150 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 160 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 170 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 180 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 190 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 200 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 210 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 220 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 230 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 240 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 50 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 60 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 70 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 80 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 10 - 90 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 20 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 20 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 20 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600350099 - 20 - 50 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 10 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 10 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 10 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 10 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 100 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 110 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 159 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 160 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 170 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 180 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 190 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 200 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 210 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 220 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 230 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 240 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 250 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 260 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 270 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 280 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 290 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 300 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 310 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 360 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 420 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 441 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 442 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 443 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 444 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 445 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 446 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 448 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 466 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 468 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 469 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 470 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 50 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 60 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 70 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 80 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 90 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 98 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600359777 - 20 - 99 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600387788 - 10 - 10 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600387788 - 10 - 20 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600387788 - 20 - 10 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600387788 - 20 - 20 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600388092 - 10 - 10 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600388092 - 10 - 20 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600388092 - 20 - 10 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600388092 - 20 - 20 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600402621 - 20 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 100 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 110 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 120 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 130 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 140 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 150 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 160 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 170 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 180 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 190 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 200 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 210 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 220 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 230 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 240 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 250 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 50 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 60 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 70 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 80 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 20 - 90 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 30 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 30 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 30 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 30 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600402621 - 30 - 50 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403584 - 40 - 10 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 100 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 110 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 120 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 130 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 140 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 150 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 160 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 170 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 180 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 190 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 20 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 200 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 30 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 40 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 50 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 60 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 70 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 80 | bar: MOE
4600403584 - 40 - 90 | bar: MOE
4600403584 - 50 - 10 | bar: MOE
4600403584 - 50 - 20 | bar: MOE
4600403586 - 20 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 100 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 110 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 120 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 130 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 140 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 150 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 160 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 170 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 180 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 190 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 200 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 210 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 220 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 230 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 240 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 250 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 50 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 60 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 70 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 80 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 20 - 90 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 30 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 30 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 30 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 30 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600403586 - 30 - 50 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600430043 - 20 - 10 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430043 - 20 - 20 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430043 - 20 - 30 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430043 - 20 - 40 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430043 - 20 - 50 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430043 - 20 - 60 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430043 - 20 - 70 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430043 - 20 - 80 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430046 - 20 - 10 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430046 - 20 - 100 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430046 - 20 - 110 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430046 - 20 - 20 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430046 - 20 - 30 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430046 - 20 - 40 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430046 - 20 - 50 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430046 - 20 - 60 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430046 - 20 - 70 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430046 - 20 - 80 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600430046 - 20 - 90 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600431649 - 20 - 10 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600431649 - 20 - 100 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600431649 - 20 - 110 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600431649 - 20 - 20 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600431649 - 20 - 30 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600431649 - 20 - 40 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600431649 - 20 - 50 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600431649 - 20 - 60 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600431649 - 20 - 70 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600431649 - 20 - 80 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600431649 - 20 - 90 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600431649 - 30 - 10 | INS: 0.9; IPAMQ: 0.1
4600439281 - 220 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600439281 - 220 - 100 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600439281 - 220 - 110 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600439281 - 220 - 120 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600439281 - 220 - 130 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600439281 - 220 - 20 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600439281 - 220 - 30 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600439281 - 220 - 40 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600439281 - 220 - 90 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600439281 - 60 - 10 | EQN: 0.2; MOE: 0.8
4600521037 - 20 - 10 | IGP: 0.5; INS: 0.5
4600583326 - 10 - 70 | bar: IPCA
4600583326 - 10 - 90 | bar: IPCA
4600583326 - 20 - 300 | ACG: 0.3; IGP: 0.07; IPAMQ: 0.42; IPCA: 0.21
4600584029 - 20 - 10 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 100 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 110 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 120 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 130 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 140 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 150 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 160 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 170 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 190 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 20 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 200 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 210 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 220 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 230 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 240 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 250 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 30 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 40 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 50 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 60 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 70 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 80 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584029 - 20 - 90 | ACG: 0.04; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.8; IPCA: 0.03
4600584226 - 20 - 40 | ACG: 0.28; IGP: 0.09; IPAMQ: 0.63
4600584226 - 20 - 50 | ACG: 0.28; IGP: 0.09; IPAMQ: 0.63
4600584226 - 20 - 60 | ACG: 0.28; IGP: 0.09; IPAMQ: 0.63
4600584227 - 10 - 100 | bar: IPCA
4600584227 - 10 - 120 | bar: IPCA
4600584227 - 10 - 130 | bar: IPCA
4600584227 - 10 - 40 | bar: IPCA
4600584227 - 10 - 60 | bar: IPCA
4600584227 - 10 - 70 | bar: IPCA
4600584227 - 10 - 80 | bar: IPCA
4600584227 - 10 - 90 | bar: IPCA
4600608325 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600615423 - 10 - 100 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 110 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 120 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 130 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 140 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 150 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 170 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 180 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 20 | ACG: 0.31; IGP: 0.13; IPAMQ: 0.48; IPCA: 0.08
4600615423 - 10 - 30 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 40 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 50 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 60 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 70 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 80 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 10 - 90 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600615423 - 20 - 10 | IGP: 0.1; IPCA: 0.9
4600615423 - 20 - 20 | IGP: 0.1; IPCA: 0.9
4600615423 - 20 - 30 | IGP: 0.1; IPCA: 0.9
4600615423 - 20 - 40 | IGP: 0.1; IPCA: 0.9
4600615423 - 20 - 50 | IGP: 0.1; IPCA: 0.9
4600618613 - 10 - 10 | IGP: 0.49; IPAMQ: 0.4; IPCA: 0.11
4600620015 - 10 - 10 | IGP: 0.22; IPAMQ: 0.75; IPCA: 0.03
4600620610 - 10 - 110 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620610 - 10 - 120 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620610 - 10 - 130 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620610 - 10 - 200 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620610 - 10 - 30 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620610 - 10 - 80 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620610 - 10 - 94 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 110 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 120 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 130 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 134 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 142 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 144 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 150 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 160 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 165 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 200 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 30 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 80 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620611 - 10 - 90 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 200 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 320 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 335 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 350 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 360 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 370 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 384 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 410 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 434 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 440 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 450 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 460 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620612 - 10 - 540 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 10 - 560 | ACG: 0.4; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.45; IPCA: 0.07
4600620613 - 10 - 580 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 10 - 590 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 10 - 630 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 10 - 890 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 10 - 900 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 10 | ACG: 0.4; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.45; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 100 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 110 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 120 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 130 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 140 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 150 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 160 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 170 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 180 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 190 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 20 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 200 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 210 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 230 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 240 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 250 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 260 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 30 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 40 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 50 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 60 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 70 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 80 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 11 - 90 | ACG: 0.36; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.56; IPCA: 0.07
4600620613 - 20 - 40 | IGP: 0.1; IPCA: 0.9
4600620613 - 20 - 60 | IGP: 0.1; IPCA: 0.9
4600626857 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600627141 - 10 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600627141 - 20 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600627141 - 20 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600648319 - 20 - 10 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 100 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 110 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 120 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 130 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 140 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 150 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 160 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 170 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 180 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 190 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 20 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 30 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 40 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 50 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 60 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 70 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 80 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648319 - 20 - 90 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 100 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1010 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1020 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1030 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1040 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1050 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1060 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 110 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1120 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1140 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 120 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 130 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1380 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 140 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1430 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1470 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1670 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1690 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 170 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1720 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1730 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1740 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1750 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1760 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1770 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1780 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1790 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 180 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1800 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1810 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1820 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1830 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1840 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1850 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1860 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1870 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1880 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1890 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 190 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 1900 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 20 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 210 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 220 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 230 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 280 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 30 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 300 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 310 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 320 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 330 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 340 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 350 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 360 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 370 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 380 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 390 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 40 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 400 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 410 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 420 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 440 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 480 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 50 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 510 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 530 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 540 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 550 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 580 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 590 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 60 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 600 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 610 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 630 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 670 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 680 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 690 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 70 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 760 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 780 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 80 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 810 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 820 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 840 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600648629 - 10 - 90 | ACG: 0.69; IPAMQ: 0.13; TPO: 0.18
4600649042 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600649042 - 20 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600649042 - 30 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600654819 - 10 - 20 | IGP: 0.47; IPI: 0.07; MME: 0.46
4600654819 - 10 - 50 | IGP: 0.47; IPI: 0.07; MME: 0.46
4600656639 - 10 - 10 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 100 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 110 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 120 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 130 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 140 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 150 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 160 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 170 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 180 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 190 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 20 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 200 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 210 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 220 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 30 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 40 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 50 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 60 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 70 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 80 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600656639 - 10 - 90 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658122 - 10 - 10 | ACG: 0.27; IGP: 0.3; IPAMQ: 0.43
4600658122 - 10 - 20 | ACG: 0.27; IGP: 0.3; IPAMQ: 0.43
4600658122 - 10 - 30 | ACG: 0.27; IGP: 0.3; IPAMQ: 0.43
4600658122 - 10 - 40 | ACG: 0.27; IGP: 0.3; IPAMQ: 0.43
4600658580 - 10 - 100 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 110 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 120 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 1200 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 1210 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 1220 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 1230 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 1240 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 1250 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 1260 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 130 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 140 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 150 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 160 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 1700 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 1720 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 1740 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 1760 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 1770 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 180 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 190 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 20 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 210 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2110 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2250 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2270 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2280 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2290 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 230 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2300 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2310 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 240 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2450 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 250 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2520 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2530 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2540 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2550 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2560 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2570 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2580 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2590 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 260 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2660 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2670 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2680 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2690 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 270 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2700 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2710 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 280 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2820 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2950 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2960 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2970 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2980 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 2990 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 30 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 300 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3000 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3010 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3020 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3030 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3040 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3050 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3060 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3070 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3080 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3090 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3100 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3110 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3120 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3130 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3140 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3150 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3160 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3170 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3180 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3190 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3200 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3210 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 3220 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 390 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 40 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 460 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 50 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 60 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 610 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 620 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 630 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 660 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 670 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 70 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 700 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 80 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 90 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658580 - 10 - 980 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600658923 - 10 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600658923 - 10 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600659218 - 20 - 10 | bar: IPCA
4600659218 - 20 - 30 | bar: IPCA
4600659218 - 30 - 10 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600659218 - 30 - 100 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600659218 - 30 - 20 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600659218 - 30 - 30 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600659218 - 30 - 40 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600659218 - 30 - 50 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600659218 - 30 - 60 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600659218 - 30 - 70 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600659218 - 30 - 90 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600659218 - 50 - 10 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600659218 - 50 - 100 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600659218 - 50 - 11 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600659218 - 50 - 110 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600659218 - 50 - 130 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600659218 - 50 - 20 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600659218 - 50 - 30 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600659218 - 50 - 40 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600659218 - 50 - 50 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600659218 - 50 - 60 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600659218 - 50 - 70 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600659218 - 50 - 90 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600659743 - 10 - 120 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 10 - 140 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 10 - 30 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 10 - 40 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 10 - 50 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 10 - 60 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 10 - 70 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 10 - 80 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 10 - 90 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 20 - 10 | IGP: 0.19; IPCA: 0.81
4600659743 - 20 - 30 | IGP: 0.19; IPCA: 0.81
4600659743 - 20 - 40 | IGP: 0.19; IPCA: 0.81
4600659743 - 20 - 60 | IGP: 0.19; IPCA: 0.81
4600659743 - 30 - 10 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 100 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 110 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 120 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 130 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 140 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 150 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 160 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 170 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 180 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 190 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 20 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 230 | ACG: 0.13; IGP: 0.2; IPAMQ: 0.65; IPCA: 0.02
4600659743 - 30 - 30 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 40 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 50 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 60 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 70 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 80 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600659743 - 30 - 90 | ACG: 0.07; IGP: 0.47; IPAMQ: 0.46
4600660512 - 10 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600660513 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600660737 - 10 - 20 | IGP: 0.19; IPCA: 0.81
4600660737 - 10 - 37 | IGP: 0.19; IPCA: 0.81
4600660737 - 10 - 70 | IGP: 0.19; IPCA: 0.81
4600660737 - 20 - 20 | ACG: 0.06; IGP: 0.57; IPAMQ: 0.35; IPCA: 0.02
4600660737 - 20 - 480 | ACG: 0.14; IGP: 0.25; IPAMQ: 0.58; IPCA: 0.03
4600660737 - 20 - 50 | ACG: 0.06; IGP: 0.57; IPAMQ: 0.35; IPCA: 0.02
4600660737 - 20 - 500 | ACG: 0.14; IGP: 0.25; IPAMQ: 0.58; IPCA: 0.03
4600660737 - 20 - 510 | ACG: 0.14; IGP: 0.25; IPAMQ: 0.58; IPCA: 0.03
4600660737 - 20 - 60 | ACG: 0.06; IGP: 0.57; IPAMQ: 0.35; IPCA: 0.02
4600660737 - 20 - 70 | ACG: 0.06; IGP: 0.57; IPAMQ: 0.35; IPCA: 0.02
4600661223 - 10 - 100 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 110 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 120 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 130 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 140 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 150 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 170 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 180 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 190 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 20 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 200 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 210 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 220 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 230 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 240 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 250 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 260 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 270 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 280 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 290 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 30 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 300 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 310 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 320 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 330 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 340 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 380 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 390 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 40 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 400 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 410 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 50 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 60 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 70 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 80 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 10 - 90 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 20 - 10 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 20 - 30 | IGP: 0.1; IPAMQ: 0.9
4600661223 - 30 - 10 | bar: IPCA
4600661223 - 30 - 20 | bar: IPCA
4600661223 - 40 - 10 | ACG: 0.39; IGP: 0.46; IPAMQ: 0.15
4600661223 - 40 - 100 | ACG: 0.39; IGP: 0.46; IPAMQ: 0.15
4600661223 - 40 - 110 | ACG: 0.39; IGP: 0.46; IPAMQ: 0.15
4600661223 - 40 - 120 | ACG: 0.39; IGP: 0.46; IPAMQ: 0.15
4600661223 - 40 - 20 | ACG: 0.39; IGP: 0.46; IPAMQ: 0.15
4600661223 - 40 - 30 | ACG: 0.39; IGP: 0.46; IPAMQ: 0.15
4600661223 - 40 - 40 | ACG: 0.39; IGP: 0.46; IPAMQ: 0.15
4600661223 - 40 - 50 | ACG: 0.39; IGP: 0.46; IPAMQ: 0.15
4600661223 - 40 - 60 | ACG: 0.39; IGP: 0.46; IPAMQ: 0.15
4600661223 - 40 - 70 | ACG: 0.39; IGP: 0.46; IPAMQ: 0.15
4600661223 - 40 - 80 | ACG: 0.39; IGP: 0.46; IPAMQ: 0.15
4600661223 - 40 - 90 | ACG: 0.39; IGP: 0.46; IPAMQ: 0.15
4600661911 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600661912 - 10 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600663242 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600663243 - 10 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600663243 - 10 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600663243 - 10 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600663578 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600663733 - 10 - 10 | bar: IGP
4600663960 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600663961 - 10 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600663961 - 10 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600663961 - 10 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600663964 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600663965 - 10 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600663965 - 10 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600663965 - 10 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600664036 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600664037 - 10 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600664149 - 10 - 20 | bar: IPCA
4600664149 - 10 - 30 | bar: IPCA
4600664149 - 20 - 20 | ACG: 0.26; IGP: 0.07; IPAMQ: 0.67
4600664149 - 20 - 30 | ACG: 0.26; IGP: 0.07; IPAMQ: 0.67
4600664149 - 20 - 40 | ACG: 0.26; IGP: 0.07; IPAMQ: 0.67
4600664149 - 20 - 50 | ACG: 0.26; IGP: 0.07; IPAMQ: 0.67
4600664149 - 20 - 60 | ACG: 0.26; IGP: 0.07; IPAMQ: 0.67
4600664149 - 20 - 70 | ACG: 0.26; IGP: 0.07; IPAMQ: 0.67
4600664149 - 20 - 80 | ACG: 0.26; IGP: 0.07; IPAMQ: 0.67
4600664216 - 10 - 10 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600664216 - 10 - 20 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600664216 - 10 - 50 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600664216 - 10 - 60 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600664611 - 10 - 100 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664611 - 10 - 110 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664611 - 10 - 20 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664611 - 10 - 27 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664611 - 10 - 30 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664611 - 10 - 40 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664611 - 10 - 50 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664611 - 10 - 60 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664611 - 10 - 70 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664611 - 10 - 80 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664611 - 10 - 90 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 100 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 110 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 1180 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 120 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 1280 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 140 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 1530 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 1560 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 160 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 1620 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 1630 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 1640 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 1650 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 1670 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 170 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 180 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 1830 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 190 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 20 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 200 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 210 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 220 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 230 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 240 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 250 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 270 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 300 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 320 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 330 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 340 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 350 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 360 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 390 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 40 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 400 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 410 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 430 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 440 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 450 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 490 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 50 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 60 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 640 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 670 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 680 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 690 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 70 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 80 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 820 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 870 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 880 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 890 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 900 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664649 - 10 - 910 | ACG: 0.83; IPAMB: 0.11; IPAMQ: 0.06
4600664653 - 10 - 40 | IGP: 0.31; IPAOG: 0.07; IPCA: 0.62
4600664675 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600664676 - 10 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600664676 - 10 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600664940 - 10 - 20 | IGP: 0.62; IPAMQ: 0.11; IPCA: 0.27
4600664940 - 10 - 30 | IGP: 0.62; IPAMQ: 0.11; IPCA: 0.27
4600664940 - 10 - 40 | IGP: 0.62; IPAMQ: 0.11; IPCA: 0.27
4600664940 - 10 - 60 | IGP: 0.62; IPAMQ: 0.11; IPCA: 0.27
4600664964 - 10 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600664964 - 10 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600665546 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600666421 - 10 - 20 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600666421 - 10 - 50 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600666425 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600666426 - 10 - 20 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666426 - 10 - 30 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666426 - 10 - 60 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666426 - 20 - 10 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666426 - 20 - 20 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666426 - 30 - 10 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666426 - 30 - 20 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666427 - 10 - 20 | bar: IPM
4600666427 - 10 - 30 | bar: IPM
4600666587 - 10 - 20 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666587 - 10 - 30 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666587 - 10 - 60 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666587 - 20 - 10 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666587 - 20 - 20 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666587 - 20 - 30 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666587 - 20 - 40 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666587 - 20 - 50 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600666618 - 10 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600666618 - 10 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600666710 - 10 - 10 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600666710 - 10 - 20 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600666710 - 10 - 50 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600666823 - 10 - 10 | bar: IPM
4600666823 - 10 - 20 | bar: IPM
4600667341 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600667416 - 10 - 20 | IGP: 0.23; IPCA: 0.77
4600667416 - 10 - 40 | IGP: 0.23; IPCA: 0.77
4600667416 - 10 - 50 | IGP: 0.23; IPCA: 0.77
4600667416 - 10 - 60 | IGP: 0.23; IPCA: 0.77
4600667416 - 10 - 70 | IGP: 0.23; IPCA: 0.77
4600667416 - 20 - 20 | ACG: 0.12; IGP: 0.36; IPAMQ: 0.49; IPCA: 0.03
4600667416 - 20 - 30 | ACG: 0.12; IGP: 0.36; IPAMQ: 0.49; IPCA: 0.03
4600667823 - 10 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600667824 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600668327 - 10 - 10 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600668327 - 10 - 20 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600668327 - 10 - 60 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600668720 - 10 - 20 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600668720 - 10 - 50 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600668721 - 10 - 20 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600668721 - 10 - 50 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600669211 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600669212 - 10 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600670669 - 10 - 40 | IGP: 0.4; IPI: 0.06; MME: 0.54
4600670669 - 10 - 50 | IGP: 0.4; IPI: 0.06; MME: 0.54
4600670692 - 10 - 10 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600670692 - 10 - 20 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600670692 - 10 - 60 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600670704 - 10 - 40 | IGP: 0.42; IPI: 0.08; MME: 0.5
4600670704 - 10 - 60 | IGP: 0.42; IPI: 0.08; MME: 0.5
4600670704 - 10 - 90 | IGP: 0.42; IPI: 0.08; MME: 0.5
4600670778 - 10 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600670778 - 10 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600670778 - 20 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600670778 - 20 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600670779 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600670856 - 10 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600670856 - 10 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600670857 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600670858 - 10 - 40 | IGP: 0.43; IPI: 0.06; MME: 0.51
4600670858 - 10 - 50 | IGP: 0.43; IPI: 0.06; MME: 0.51
4600670859 - 10 - 20 | IGP: 0.44; IPI: 0.16; MME: 0.4
4600670859 - 10 - 50 | IGP: 0.44; IPI: 0.16; MME: 0.4
4600670875 - 10 - 20 | IGP: 0.44; IPI: 0.16; MME: 0.4
4600670875 - 10 - 40 | IGP: 0.44; IPI: 0.16; MME: 0.4
4600670875 - 10 - 50 | IGP: 0.44; IPI: 0.16; MME: 0.4
4600670890 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600670891 - 10 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600670891 - 10 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600670891 - 10 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600671170 - 10 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600671170 - 10 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600671171 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600671548 - 10 - 100 | IGP: 0.42; IPI: 0.08; MME: 0.5
4600671548 - 10 - 110 | IGP: 0.42; IPI: 0.08; MME: 0.5
4600671548 - 10 - 50 | IGP: 0.42; IPI: 0.08; MME: 0.5
4600671548 - 10 - 60 | IGP: 0.42; IPI: 0.08; MME: 0.5
4600671548 - 10 - 70 | IGP: 0.42; IPI: 0.08; MME: 0.5
4600671548 - 10 - 90 | IGP: 0.42; IPI: 0.08; MME: 0.5
4600671785 - 10 - 50 | IGP: 0.44; IPI: 0.16; MME: 0.4
4600671785 - 10 - 60 | IGP: 0.44; IPI: 0.16; MME: 0.4
4600671818 - 10 - 30 | IGP: 0.44; IPI: 0.16; MME: 0.4
4600671818 - 10 - 50 | IGP: 0.44; IPI: 0.16; MME: 0.4
4600671818 - 10 - 60 | IGP: 0.44; IPI: 0.16; MME: 0.4
4600671818 - 10 - 90 | IGP: 0.44; IPI: 0.16; MME: 0.4
4600671847 - 10 - 130 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 150 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 170 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 190 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 20 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 200 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 210 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 220 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 30 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 40 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 50 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 60 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 70 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671847 - 10 - 80 | IGP: 0.37; IPAMQ: 0.21; IPCA: 0.42
4600671996 - 10 - 50 | IGP: 0.42; IPI: 0.07; MME: 0.51
4600671996 - 10 - 60 | IGP: 0.42; IPI: 0.07; MME: 0.51
4600672039 - 10 - 50 | IGP: 0.42; IPI: 0.05; MME: 0.53
4600672039 - 10 - 60 | IGP: 0.42; IPI: 0.05; MME: 0.53
4600672308 - 10 - 100 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1050 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1060 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1070 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1080 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1090 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 110 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 120 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 130 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 140 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1450 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1630 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1640 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1650 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1660 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1730 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1750 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1760 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1890 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 190 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1900 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 1910 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 20 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 210 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 220 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 230 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 240 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 250 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 2540 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 2560 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 260 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 2620 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 270 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 2740 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 2750 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 2790 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 280 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 2800 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 2820 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 290 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 2960 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 2970 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 2980 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 2990 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 30 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 300 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 3000 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 3010 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 3020 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 3030 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 3040 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 3050 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 3060 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 3070 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 3080 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 3090 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 310 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 3100 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 40 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 50 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 620 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 670 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672308 - 10 - 80 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 100 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 110 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 130 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 150 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 190 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 20 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 200 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 230 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 240 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 250 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 260 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 270 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 280 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 290 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 300 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 310 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 320 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 330 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 340 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 350 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 360 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 370 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 380 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 40 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 400 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 470 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 480 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 490 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 500 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 510 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 530 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 70 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 80 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672310 - 10 - 90 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 10 - 10 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 10 - 100 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 10 - 110 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 10 - 20 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 10 - 30 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 10 - 40 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 10 - 50 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 10 - 60 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 10 - 70 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 10 - 80 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 10 - 90 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 10 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 100 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 101 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 110 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 20 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 30 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 31 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 40 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 50 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 60 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 70 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 80 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 11 - 90 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 20 - 10 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 20 - 20 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 20 - 30 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 20 - 40 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 20 - 50 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 20 - 60 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 20 - 70 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 20 - 80 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 21 - 10 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 21 - 20 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 21 - 30 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 21 - 40 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 21 - 50 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 21 - 60 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 21 - 70 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672314 - 21 - 80 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672326 - 10 - 10 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672326 - 10 - 20 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672326 - 10 - 40 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672326 - 10 - 50 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672326 - 10 - 60 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672326 - 10 - 70 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672326 - 10 - 80 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672326 - 10 - 90 | ACG: 0.4; INS: 0.26; IPAMB: 0.26; IPAMQ: 0.08
4600672544 - 10 - 20 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600672544 - 10 - 50 | IGP: 0.42; IPI: 0.06; MME: 0.52
4600672548 - 10 - 10 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600672548 - 10 - 20 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600672548 - 10 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600672702 - 10 - 10 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600673500 - 10 - 20 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600673504 - 10 - 30 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600673864 - 20 - 10 | ACG: 0.23; IGP: 0.04; IPAMB: 0.01; IPAMQ: 0.69; IPAPQ: 0.01; IPCA: 0.02
4600673864 - 20 - 20 | ACG: 0.23; IGP: 0.04; IPAMB: 0.01; IPAMQ: 0.69; IPAPQ: 0.01; IPCA: 0.02
4600673864 - 20 - 30 | ACG: 0.23; IGP: 0.04; IPAMB: 0.01; IPAMQ: 0.69; IPAPQ: 0.01; IPCA: 0.02
4600673864 - 20 - 40 | ACG: 0.23; IGP: 0.04; IPAMB: 0.01; IPAMQ: 0.69; IPAPQ: 0.01; IPCA: 0.02
4600673864 - 20 - 50 | ACG: 0.23; IGP: 0.04; IPAMB: 0.01; IPAMQ: 0.69; IPAPQ: 0.01; IPCA: 0.02
4600673930 - 10 - 10 | bar: IPCA
4600673930 - 10 - 20 | bar: IPCA
4600673930 - 10 - 30 | bar: IPCA
4600673930 - 20 - 10 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600673930 - 20 - 20 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600673930 - 20 - 30 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600673930 - 20 - 40 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600673930 - 20 - 50 | ACG: 0.01; IGP: 0.01; IPAMQ: 0.98
4600673930 - 30 - 10 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600673930 - 30 - 20 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600673930 - 30 - 30 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600673930 - 30 - 40 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600673930 - 30 - 50 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600673930 - 30 - 60 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600673930 - 30 - 80 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600673930 - 30 - 90 | ACG: 0.19; IGP: 0.08; IPAMQ: 0.73
4600673954 - 10 - 10 | ACG: 0.23; IGP: 0.04; IPAMB: 0.01; IPAMQ: 0.69; IPAPQ: 0.01; IPCA: 0.02
4600673954 - 20 - 10 | ACG: 0.23; IGP: 0.04; IPAMB: 0.01; IPAMQ: 0.69; IPAPQ: 0.01; IPCA: 0.02
4600673954 - 20 - 20 | ACG: 0.23; IGP: 0.04; IPAMB: 0.01; IPAMQ: 0.69; IPAPQ: 0.01; IPCA: 0.02
4600673954 - 20 - 30 | ACG: 0.23; IGP: 0.04; IPAMB: 0.01; IPAMQ: 0.69; IPAPQ: 0.01; IPCA: 0.02
4600673954 - 20 - 40 | ACG: 0.23; IGP: 0.04; IPAMB: 0.01; IPAMQ: 0.69; IPAPQ: 0.01; IPCA: 0.02
4600673954 - 20 - 50 | ACG: 0.23; IGP: 0.04; IPAMB: 0.01; IPAMQ: 0.69; IPAPQ: 0.01; IPCA: 0.02
4600674152 - 10 - 20 | bar: IGP
4600674152 - 10 - 30 | bar: IGP
4600674153 - 10 - 20 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600674153 - 10 - 30 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600674155 - 10 - 30 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600674155 - 10 - 40 | IGP: 0.89; IPCA: 0.11
4600674171 - 10 - 20 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600674171 - 10 - 30 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600674178 - 10 - 20 | bar: IGP
4600674178 - 10 - 30 | bar: IGP
4600674212 - 10 - 20 | bar: IGP
4600674212 - 10 - 30 | bar: IGP
4600674240 - 10 - 20 | bar: IGP
4600674240 - 10 - 30 | bar: IGP
4600674278 - 10 - 10 | INS: 0.09; IPAMQ: 0.12; IPM: 0.79
4600674346 - 10 - 30 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600674366 - 10 - 20 | bar: IGP
4600674366 - 10 - 30 | bar: IGP
4600674510 - 10 - 20 | IGP: 0.96; IPCA: 0.04
4600674511 - 10 - 20 | bar: IGP
4600674511 - 10 - 30 | bar: IGP
4600674524 - 10 - 30 | IGP: 0.79; INS: 0.09; IPAMQ: 0.12
4600674996 - 10 - 20 | bar: IPCA
4600674996 - 10 - 40 | bar: IPCA
4600674996 - 10 - 50 | bar: IPCA
4600674996 - 10 - 60 | bar: IPCA
4600674996 - 20 - 10 | bar: IPCA
4600674996 - 30 - 10 | ACG: 0.27; IGP: 0.57; IPAMQ: 0.16
4600674996 - 40 - 10 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 100 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 110 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 150 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 160 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 20 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 240 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 250 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 260 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 270 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 280 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 290 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 30 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 310 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 40 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 50 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 500 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 510 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 60 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 70 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600674996 - 40 - 90 | IGP: 0.13; IPAMQ: 0.87
4600675861 - 10 - 120 | ACG: 0.55; IGP: 0.09; IPAMB: 0.18; IPAMQ: 0.1; IPAPQ: 0.02; IPCA: 0.06
4600675861 - 10 - 200 | ACG: 0.55; IGP: 0.09; IPAMB: 0.18; IPAMQ: 0.1; IPAPQ: 0.02; IPCA: 0.06
4600675861 - 10 - 210 | ACG: 0.55; IGP: 0.09; IPAMB: 0.18; IPAMQ: 0.1; IPAPQ: 0.02; IPCA: 0.06
4600675861 - 10 - 300 | ACG: 0.55; IGP: 0.09; IPAMB: 0.18; IPAMQ: 0.1; IPAPQ: 0.02; IPCA: 0.06
4600675861 - 10 - 310 | ACG: 0.55; IGP: 0.09; IPAMB: 0.18; IPAMQ: 0.1; IPAPQ: 0.02; IPCA: 0.06
4600675861 - 10 - 380 | ACG: 0.55; IGP: 0.09; IPAMB: 0.18; IPAMQ: 0.1; IPAPQ: 0.02; IPCA: 0.06
4600675861 - 10 - 70 | ACG: 0.55; IGP: 0.09; IPAMB: 0.18; IPAMQ: 0.1; IPAPQ: 0.02; IPCA: 0.06
4600675861 - 10 - 80 | ACG: 0.55; IGP: 0.09; IPAMB: 0.18; IPAMQ: 0.1; IPAPQ: 0.02; IPCA: 0.06
4600675861 - 10 - 90 | ACG: 0.55; IGP: 0.09; IPAMB: 0.18; IPAMQ: 0.1; IPAPQ: 0.02; IPCA: 0.06
4600676491 - 10 - 20 | ACG: 0.16; IGP: 0.22; IPAMQ: 0.53; IPCA: 0.09
4600676491 - 10 - 30 | ACG: 0.16; IGP: 0.22; IPAMQ: 0.53; IPCA: 0.09
4600676491 - 10 - 50 | ACG: 0.16; IGP: 0.22; IPAMQ: 0.53; IPCA: 0.09
4600676491 - 10 - 60 | ACG: 0.16; IGP: 0.22; IPAMQ: 0.53; IPCA: 0.09
4600676491 - 10 - 70 | ACG: 0.16; IGP: 0.22; IPAMQ: 0.53; IPCA: 0.09
4600676491 - 20 - 10 | IGP: 0.19; IPCA: 0.81
4600676491 - 20 - 30 | IGP: 0.19; IPCA: 0.81
4600677376 - 10 - 20 | IGP: 0.23; IPCA: 0.77
4600677376 - 10 - 70 | IGP: 0.23; IPCA: 0.77
4600677376 - 20 - 10 | ACG: 0.12; IGP: 0.36; IPAMQ: 0.49; IPCA: 0.03
4600677376 - 20 - 40 | ACG: 0.11; IGP: 0.11; IPAMQ: 0.75; IPCA: 0.03
4600677514 - 20 - 10 | ACG: 0.48; IGP: 0.52
4600677514 - 20 - 20 | ACG: 0.48; IGP: 0.52
4600677514 - 20 - 30 | ACG: 0.48; IGP: 0.52
4600677516 - 10 - 20 | ACG: 0.13; IGP: 0.48; IPAMQ: 0.39
4600679505 - 20 - 60 | IGP: 0.09; IPCA: 0.91
4600679505 - 21 - 10 | IGP: 0.09; IPCA: 0.91